УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

муниципального образования

«Холмогорский муниципальный район» от 18 марта 2019 г. № 341

**ОТЧЕТ о реализации в 2018 году муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Холмогорского муниципального района на 2016–2018 годы»**

1. **Результаты реализации мероприятий муниципальной программы**
   1. В 2018 году в рамках муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Холмогорского муниципального района на 2016–2018 годы», утвержденной постановлением администрации МО Холмогорский муниципальный район» от 27 ноября 2015 года № 99 (далее – Программа), осуществлялась реализация четырех мероприятий:

1) мероприятие пункта 1.1. «Освещение деятельности СО НКО через средства массовой информации и официальный сайт администрации Холмогорского муниципального района в сети Интернет».

В рамках мероприятия в 2018 году на сайте администрации, в газете «Холмогорская жизнь» и в газете «Холмогорский вестник» размещалась информация о проводимом конкурсе целевых проектов социально- ориентированных некоммерческих организаций, а также о его итогах, публиковались заметки о деятельности СО НКО (23 заметки и статьи о деятельности некоммерческих организаций на территории Холмогорского муниципального района);

2) мероприятие пункта 1.2. «Оказание содействия в проведении СО НКО публичных мероприятий на территории Холмогорского муниципального района».

В рамках реализации мероприятия была оказана помощь в организации собрания учредителей Ассоциации «Поддержка ТОС Холмогорского района»;

3) мероприятие пункта 1.3. «Оказание консультативной поддержки СО НКО специалистами администрации Холмогорского муниципального района».

В рамках мероприятия проводилось:

оказание информационной помощи в регистрации в качестве юридического лица;

консультационная помощь в подготовке к конкурсу проектов СО НКО;

4) мероприятие пункта 2.1. «Оказание финансовой поддержки СО НКО со статусом юридического лица путем предоставления субсидий».

Поддержка СО НКО проводилась только из средств местного бюджета, без областной субсидии в связи с проигрышем муниципальной программы в конкурсе муниципальных программ, организованным Правительством Архангельской области. Поддержка была оказана следующим некоммерческим организациям:

Общественное учреждение добровольной пожарной охраны «Пожарно-спасательная служба Холмогорского района» с проектом «Модернизация подразделения пожарных добровольцев «Копачево»» (всего: 25680 руб.);

Местная Общественная организация Территориальное общественное самоуправление «Прилук» с проектом «Оснащение спортивной площадки спецтренажером» (всего: 24320 руб.).

1.2. Для реализации мероприятия программы предусмотрены финансовые средства в размере 50,0 тыс. рублей, из которых средства:

областного бюджета – 0 тыс. рублей;

местного бюджета – 50,0 тыс. рублей.

По итогам реализации муниципальной Программы в 2018 году средства израсходованы в полном объеме. С победителями конкурса заключены договоры о предоставлении субсидий для поддержки целевых проектов. Проекты реализованы.

1.3. Предоставление областной субсидии регулируется Порядком предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных образований Архангельской области на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций в рамках государственной программы Архангельской области «Развитие местного самоуправления в Архангельской области и государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (2014–2020 годы)», утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 08 октября 2013 года № 464-пп.

Отсутствие достаточного финансирования из местного бюджета Программы не позволило администрации МО «Холмогорский муниципальный район» в 2018 году получить субсидию на реализацию проектов по конкурсу целевых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций.

1.4. Соглашения (договоры) о намерениях по долевому участию в финансировании программных мероприятий с органами местного самоуправления муниципальных образований не заключались.

1.5. Все мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме.

1.6. По итогам реализации муниципальной программы в 2018 году факторов, оказавших негативное влияние на реализацию программы, не выявлено.

1.7. Перечень достигнутых целевых показателей муниципальной программы приведен в приложении № 1 к отчету. Оценка эффективности реализации Программы в отчетный период (приложение № 2) произведена в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Холмогорский муниципальный район», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» от 24 августа 2017 года № 101 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Холмогорский муниципальный район»», и составила 100 баллов.

Эффективность реализации Программы следует признать высокой.

**ОБЪЕМЫ финансирования и освоения средств муниципальной программы**

| Наименование  мероприятий | Исполнитель | Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | | | В том числе по источникам | | | | | | | | освоено |
| федеральный  бюджет | | областной  бюджет | | местный  бюджет | | внебюджетные  источники | |
| план  на год | кассо вые  расходы | % | план  на год | кассовые  расходы | план  на год | кассовые  расходы | план на  год | кассовые  расходы | план  на год | кассовые  расходы |
| 1. Освещение деятельности СО НКО через средства массовой информации и официальный сайт администрации Холмогорского муниципального района в сети Интернет | Отдел по  оргработе и  МСУ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Оказание содействия в проведении СО НКО публичных мероприятий на территории Холмогорского муниципального района | Отдел по  оргработе и  МСУ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Оказание консультационной поддержки СО НКО специалистами администрации Холмогорского муниципального района | Юридический отдел | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Оказание финансовой поддержки СО НКО со статусом юридического лица путем предоставления субсидий | Администрация  муниципального образования | 50,0 | 50,0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 50,0 | 0 | 0 | 50,0 |
| Всего по  программе |  | 50,0 | 50,0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 50,0 | 0 | 0 | 50,0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_