УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

муниципального образования

«Холмогорский муниципальный район» от 18  марта 2020 г. № 290

ОТЧЕТ о реализации в 2019 году муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Холмогорского муниципального района на 2019–2021 годы»

- Результаты реализации мероприятий муниципальной программы

В 2019 году в рамках муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Холмогорского муниципального района на 2019–2021 годы», утвержденной постановлением администрации МО Холмогорский муниципальный район» от 08 ноября 2018 г. № 145 (далее – Программа), осуществлялась реализация  семи мероприятий:

1) мероприятие пункта 1.1. «Написание статей и заметок в газету «Холмогорская жизнь» и на официальный сайт администрации МО «Холмогорский муниципальный район» для освещения деятельности СО НКО».

Не требует финансирования, выполнено в полном объеме.

В рамках мероприятия в 2019 году на сайте администрации, в газете «Холмогорская жизнь» и в газете «Холмогорский вестник» размещалась информация о проводимом конкурсе целевых проектов социально- ориентированных некоммерческих организаций, а также о его итогах, публиковались заметки о деятельности СО НКО (6 заметок и статей о деятельности некоммерческих организаций на территории Холмогорского муниципального района);

2) мероприятие пункта 1.2. «Предоставление СО НКО на безвозмездной основе помещений (большой, малый залы администрации МО «Холмогорский муниципальный район») и необходимой аппаратуры (ноутбук, проектор, колонки) для проведения СО НКО публичных мероприятий».

Не требует финансирования, выполнено в полном объеме.

В рамках реализации мероприятия была оказана помощь в организации собрания учредителей Ассоциации «Поддержка ТОС Холмогорского района» и проведения круглого стола с участием Ассоциации «Поддержка ТОС Холмогорского района», студентов и преподавателя ВШЭУиП Северного (Арктического) Федерального университета, представителей «Фонда экономических программ» и администрации МО «Холмогорский муниципальный район» (предоставлялся малый зал администрации МО «Холмогорский муниципальный район»;

3) мероприятие пункта 1.3. «Консультирование представителей СО НКО специалистом администрации МО «Холмогорский муниципальный район» по телефону и лично по вопросам деятельности СО НКО».

Не требует финансирования, выполнено в полном объеме.

В рамках мероприятия оказаны 2 консультации: информационная помощь в регистрации в качестве юридического лица и в подготовке к конкурсу проектов СО НКО;

4) мероприятие пункта 1.4. «Привлечение студентов высших учебных заведений и учеников общеобразовательных школ к разработке проектов СО НКО».

Не требует финансирования, выполнено в полном объеме.

Студентами ВШЭУиП Северного (Арктического) Федерального университета в рамках сотрудничества были разработаны 2 проекта для НКО «ДПО ПСС Холмогорского района» и Ассоциации «Поддержка ТОС Холмогорского района» – Строительство многофункциональной пожарно-спасательной станции в с. Холмогоры и Дома рыбака в пос. Палово соответственно;

5) мероприятие пункта 1.5. «Оказание имущественной, информационной и методической поддержки Ассоциации «Поддержка территориального общественного самоуправления Холмогорского района» как СО НКО, выполняющей функции ресурсного центра».

Не требует финансирования, выполнено в полном объеме.

В рамках мероприятия по гарантийному письму была оказана имущественная поддержка Ассоциации «Поддержка ТОС Холмогорского района» (предоставлено 1 помещение для регистрации юридического адреса в Министерстве юстиции Российской Федерации);

6) мероприятие пункта2.1. «Выделение денежных средств из областного и районного бюджетов на реализацию проектов в рамках ежегодного конкурса проектов СО НКО».

Мероприятие на 2019 году было аннулировано – денежные средства перенесены на другое мероприятие (областное) в целях софинансирования;

7) мероприятие пункта 2.2. «Реализация муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций».

Поддержка СО НКО проводилась только из средств местного и областного бюджетов в общем объеме 318,174 тыс. руб., из которых:

218,174 тыс. руб. – средства областного бюджета,

100,0 тыс. руб. – местный бюджет.

Данное мероприятие выполнено в полном объеме.

Поддержка в 2019 году была оказана следующим некоммерческим организациям:

1) МОО ТОС «Прилук» с проектом «Сеть пожарных водоёмов в Прилуке» (100000 руб.);

2) ДПО «ПСС Холмогорского района» с проектом «Повышение уровня готовности к ЧС» (118174 руб.);

3) Ассоциация «Поддержка территориального общественного самоуправления в Холмогорском районе» с проектом «Библиотека – окно в мир культуры» (100000 руб.).

1.2. Для реализации мероприятия программы предусмотрены финансовые средства в размере 318,174 тыс. рублей, из которых средства:

областного бюджета – 218,174 тыс. руб.;

местного бюджета – 100,0 тыс. руб.

По итогам реализации муниципальной Программы в 2019 году средства израсходованы в полном объеме. С победителями конкурса заключены договоры о предоставлении субсидий для поддержки целевых проектов. Проекты будут реализованы согласно договорам до конца 2020 года.

1.3. Предоставление областной субсидии регулируется Порядком предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных образований Архангельской области на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций в рамках государственной программы Архангельской области «Развитие местного самоуправления в Архангельской области и государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (2014–2020 годы)», утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 08 октября 2013 года № 464-пп.

1.4. Соглашения (договоры) о намерениях по долевому участию в финансировании программных мероприятий с органами местного самоуправления муниципальных образований не заключались.

1.5. Все мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме.

1.6. По итогам реализации муниципальной программы в 2019 году факторов, оказавших негативное влияние на реализацию программы, не выявлено.

1.7. Перечень достигнутых целевых показателей муниципальной программы приведен в приложении № 1 к отчету. Оценка эффективности реализации Программы в отчетный период (приложение № 2) произведена в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Холмогорский муниципальный район», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» от 24 августа 2017 года № 101 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Холмогорский муниципальный район»», и составила 100 баллов.

Эффективность реализации Программы следует признать высокой.

ОБЪЕМЫ финансирования и освоения средств муниципальной программы

| Наименование мероприятий | Исполнитель | Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | В том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  | освоено |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |
| 1. Написание статей и заметок в газету «Холмогорская жизнь» и на официальный сайт администрации МО «Холмогорский муниципальный район» для освещения деятельности СО НКО | Отдел по оргработе и МСУ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Предоставление СО НКО на безвозмездной основе помещений (большой, малый залы администрации МО «Холмогорский муниципальный район») и необходимой аппаратуры (ноутбук, проектор, колонки) для проведения СО НКО публичных мероприятий | Отдел по оргработе и МСУ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.Консультирова-ние представителей СО НКО специалистом администрации МО «Холмогорский муниципальный район» по телефону и лично по вопросам деятельности СО НКО | Отдел по оргработе и МСУ, юридический отдел | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Привлечение студентов высших учебных заведений и учеников общеобразовательных школ к разработке проектов СО НКО | Отдел по оргработе и МСУ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Оказание имущественной, информационной и методической поддержки Ассоциации «Поддержка территориального общественного самоуправления Холмогорского района» как СО НКО, выполняющей функции ресурсного центра | Отдел по оргработе и МСУ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Выделение денежных средств из областного и районного бюджетов на реализацию проектов в рамках ежегодного конкурса проектов СО НКО | Отдел по оргработе и МСУ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Реализация муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций | Отдел по оргработе и МСУ | 318,174 | 318,174 | 100 | 0 | 0 | 218,174 | 218,174 | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | 318,174 |
| Всего попрограмме |  | 318,174 | 318,174 | 100 | 0 | 0 | 218,174 | 218,174 | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | 318,174 |

____________