ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к отчету о реализации в 2019 году муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Холмогорского муниципального района на 2019-2021 годы»

СВЕДЕНИЯ о достижении целевых показателей муниципальной программы«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Холмогорского муниципального района на 2019-2021 годы»

| Наименование целевого показателя | Исполни тель | Единица измерения | Значения целевого показателя |  |  |  |  |  | Обоснование отклонения в отчетном году фактического значения целевого показателя от планового значения целевого показателя* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактические за 2 года, предшествующие отчетному году |  | плановое, на отчетный год | фактическое, за отчетный год | степень достижения планового значения целевого показателя, % | плановое на текущий год |  |
|  |  |  | 2017год | 2018 год |  |  |  |  |  |
| Количество вновь учрежденных СО НКО со статусом юридического лица на территории Холмогорского муниципального района |  | Единиц | 0 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 |  |
| Количество реализованных проектов СО НКО на территории Холмогорского муниципального района |  | Единиц | 3 | 2 | 2 | 3 | 150 | 2 | На конкурс поступили 4 проекта на сравнительно небольшие запрашиваемые сумы грантов, были поддержаны 3 |
| Количество оказанных консультаций для СО НКО |  | Единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 | 3 |  |
| Количество единиц информации, размещенной в СМИ |  | Единиц | 1 | 2 | 2 | 6 | 300 | 2 | Несколько инфо-поводов было подано газете «Холмогорская жизнь» как неосновным исполнителям мероприятия |
| Количество предоста-вленных помещений СО НКО(большой, малый залы администрации МО «Холмогорский муниципальный район») и необходимой аппаратуры (ноутбук, проектор, колонки) для проведения публичных мероприятий |  | Единиц | 1 | 0 | 1 | 2 | 200 | 1 | Сотрудничество с Высшей школой экономики, управления и права САФУ с Ассоциацией «Поддержка ТОС Холмогорского района» позволило привлечь студентов к разработке проектов ТОС |
| Количество СО НКО, которым оказанаподдержка (ежегодно) |  | Единиц | 3 | 2 | 2 | 3 | 150 | 2 | На 1 НКО больше стало число, получивших финансовую поддержку в рамках конкурса проектов СО НКО |

________________