УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

муниципального образования

«Холмогорский муниципальный район» от 22 марта 2021 г. № 296

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ о реализации в 2020 году муниципальной программы** **«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Холмогорского муниципального района на 2019–2021 годы»**

**I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы**

1.1. В 2020 году в рамках муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Холмогорского муниципального района на 2019–2021 годы», утвержденной постановлением администрации МО Холмогорский муниципальный район» от 08 ноября 2018 года № 145 (далее – Программа), осуществлялась реализация семи мероприятий:

1) мероприятие пункта 1.1. «Написание статей и заметок в газету «Холмогорская жизнь» и на официальный сайт администрации МО «Холмогорский муниципальный район» для освещения деятельности СО НКО».

Не требует финансирования, выполнено в полном объеме.

В рамках мероприятия в 2020 году на сайте администрации, в газете «Холмогорская жизнь» и в газете «Холмогорский вестник» размещалась информация о проводимом конкурсе целевых проектов социально- ориентированных некоммерческих организаций, а также о его итогах, публиковались заметки о деятельности СО НКО (2 статьи о деятельности некоммерческих организаций на территории Холмогорского муниципального района);

2) мероприятие пункта 1.2. «Предоставление СО НКО на безвозмездной основе помещений (большой, малый залы администрации МО «Холмогорский муниципальный район») и необходимой аппаратуры (ноутбук, проектор, колонки) для проведения СО НКО публичных мероприятий».

Не требует финансирования, выполнено в полном объеме.

В рамках реализации мероприятия была оказана помощь в организации встречи участников Ассоциации «Поддержка ТОС Холмогорского района» и проведения круглого стола с представителями ВШЭУиП Северного (Арктического) Федерального университета (далее – САФУ) и администрации МО «Холмогорский муниципальный район» (далее – МСУ) (предоставлялся малый зал администрации МО «Холмогорский муниципальный район»);

3) мероприятие пункта 1.3. «Консультирование представителей СО НКО специалистом администрации МО «Холмогорский муниципальный район» по телефону и лично по вопросам деятельности СО НКО».

Не требует финансирования, выполнено в полном объеме.

В рамках мероприятия оказаны 3 консультации СО НКО при подготовке проектов на районный и областной конкурс СО НКО, а также помощь в подаче заявки в Фонд Президентских грантов;

4) мероприятие пункта 1.4. «Привлечение студентов высших учебных заведений и учеников общеобразовательных школ к разработке проектов СО НКО».

Не требует финансирования, выполнено в полном объеме.

Студентами ВШЭУиП Северного (Арктического) Федерального университета в рамках сотрудничества были разработаны несколько проектов для НКО Ассоциация «Поддержка ТОС Холмогорского района», 1 из них победил на районном конкурсе СО НКО – разрабатывался совместно с ТОС «Брин-Наволок» (проект «Мостик»);

5) мероприятие пункта 1.5. «Оказание имущественной, информационной и методической поддержки Ассоциации «Поддержка территориального общественного самоуправления Холмогорского района» как СО НКО, выполняющей функции ресурсного центра».

Не требует финансирования, выполнено в полном объеме.

В рамках мероприятия для проведения рабочей группы с представителями МСУ и САФУ было оказано содействие Ассоциации «Поддержка ТОС Холмогорского района»;

6) мероприятие пункта 2.1. «Выделение денежных средств из областного и районного бюджетов на реализацию проектов в рамках ежегодного конкурса проектов СО НКО».

Мероприятие на 2020 год было аннулировано – денежные средства перенесены на мероприятие 2.2. в целях софинансирования;

7) мероприятие пункта 2.2. «Реализация муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций».

Поддержка СО НКО проводилась только из средств местного и областного бюджетов в общем объеме 271,103 тыс. руб., из которых:

171,103 тыс. руб. – средства областного бюджета;

100,0 тыс. руб. – местный бюджет.

Данное мероприятие выполнено в полном объеме.

Поддержка в 2020 году была оказана следующим некоммерческим организациям:

1) Местная религиозная организация Архиерейское подворье Спасо-Преображенского собора в с. Холмогоры Холмогорского района Архангельской области Архангельской и Холмогорской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) с проектом «Знакомство с Холмогорами» (91103 руб.);

2) ДПО «ПСС Холмогорского района» с проектом «Ухтостровский пожарный пост» (95000 руб.);

3) Ассоциация «Поддержка территориального общественного самоуправления в Холмогорском районе» с проектом «Мостик» (85000 руб.).

Итоги конкурса проектов НКО подведены 14 октября 2020 года (протокол № 1) и 15 октября 2020 года (распоряжение администрации МО «Холмогорский муниципальный район» от 15 октября 2020 года № 1324).

1.2. Для реализации мероприятия программы предусмотрены финансовые средства в размере 271,103 тыс. рублей, из которых средства:

областного бюджета – 171,103 тыс. руб.;

местного бюджета – 100,0 тыс. руб.

По итогам реализации муниципальной Программы в 2020 году средства израсходованы в полном объеме. С победителями конкурса заключены договоры о предоставлении субсидий для поддержки целевых проектов. Проекты будут реализованы согласно договорам до конца 2021 года.

1.3. Предоставление областной субсидии регулируется Порядком предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных образований Архангельской области на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций в рамках государственной программы Архангельской области «Развитие местного самоуправления в Архангельской области и государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (2014–2020 годы)», утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 08 октября 2013 года № 464-пп.

1.4. Соглашения (договоры) о намерениях по долевому участию в финансировании программных мероприятий с органами местного самоуправления муниципальных образований не заключались.

1.5. Все мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме.

1.6. По итогам реализации муниципальной программы в 2020 году факторов, оказавших негативное влияние на реализацию программы, не выявлено.

**II. Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы**

| Наименование  мероприятий | Ответствен ный  исполни  тель,  соисполнители, участники | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | | | в том числе по источникам | | | | | | | | | | освоено |
| федеральный  бюджет | | областной  бюджет | | районный  бюджет | | иные источники | | внебюджетные  источники | |
| план  на  год | кассовые  расходы | % | план  на  год | кассовые  расходы | план  на  год | кассовые  расходы | план  на  год | кассовые  расходы | план  на  год | кассовые  расходы | план  на  год | кассовые  расходы |
| 1. Написание статей и заметок в газету «Холмогорская жизнь» и на официальный сайт администрации МО «Холмогорский муниципальный район» для освещения деятельности СО НКО | Отдел по  оргработе и  МСУ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2. Предоставление СО НКО на безвозмездной основе помещений (большой, малый залы администрации МО «Холмогорский муниципальный район») и необходимой аппаратуры (ноутбук, проектор, колонки) для проведения СО НКО публичных мероприятий | Отдел по  оргработе и  МСУ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3. Консультирова-ние представителей СО НКО специалистом администрации МО «Холмогорский муниципальный район» по телефону и лично по вопросам деятельности СО НКО | Отдел по  оргработе и  МСУ, юридичес  кий отдел | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4. Привлечение студентов высших учебных заведений и учеников общеобразовательных школ к разработке проектов СО НКО | Отдел по  оргработе и  МСУ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5. Оказание имущественной, информационной и методической поддержки Ассоциации «Поддержка территориального общественного самоуправления Холмогорского района» как СО НКО, выполняющей функции ресурсного центра | Отдел по  оргработе и  МСУ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 6. Выделение денежных средств из областного и районного бюджетов на реализацию проектов в рамках ежегодного конкурса проектов СО НКО | Отдел по  оргработе и  МСУ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 7. Реализация муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций | Отдел по  оргработе и  МСУ | 271,103 | 271,103 | 100 | 0 | 0 | 171,103 | 171,103 | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271,103 | 100 |
| Всего по муниципальной программе |  | 271,103 | 271,103 | 100 | 0 | 0 | 171,103 | 171,103 | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271,103 | 100 |

**III. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы**

**«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Холмогорского муниципального района**

**на 2019–2021 годы»**

| Наименование целевого  показателя | Ответственный исполнитель (соисполнители) | Единица  измерения | Значения целевого показателя | | | | | | Обоснование отклонения в отчетном году  фактического значения целевого показателя  от планового  значения  целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| фактические  за 2 года, предшествующие  отчетному году | | плановое,  на отчетный год | фактическое,  за отчетный год | степень  достижения планового значения целевого показателя, % | плановое  на текущий год |
| 2018 год | 2019 год |
| Количество вновь учрежденных СО НКО со статусом юридического лица на территории Холмогорского муниципального района |  | Единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | - | - |
| Количество реализованных проектов СО НКО на территории Холмогорского муниципального района |  | Единиц | 2 | 3 | 2 | 3 | 150 | - | Проекты не требовали большого финансирования |
| Количество оказанных консультаций для СО НКО |  | Единиц | 2 | 2 | 3 | 3 | 100 | - | - |
| Количество единиц информации, размещенной в СМИ |  | Единиц | 2 | 6 | 2 | 2 | 100 | - | - |
| Количество предоставленных помещений СО НКО (большой, малый залы администрации МО «Холмогорский муниципальный район») и необходимой аппаратуры (ноутбук, проектор, колонки) для проведения публичных мероприятий |  | Единиц | 0 | 2 | 1 | 1 | 100 | - | 1 |
| Количество СО НКО, которым оказана поддержка (ежегодно) |  | Единиц | 2 | 3 | 2 | 3 | 150 | - | Были поддержаны 3 проекта 3 разных НКО, принявших участие в районном конкурсе |

**IV. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Холмогорского муниципального района на 2019–2021 годы»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование критерия оценки | Весовой коэффициент показателя (М) | Значение показателя | Итоговая оценка  (гр.2 х гр.3) |
| 1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (ДП) | 50 | 1 | 50 |
| 2. Уровень расходования средств по муниципальной программе (РС) | 20 | 1 | 20 |
| 3. Уровень выполнения исполнителем мероприятий (ВМ) | 30 | 1 | 30 |
| Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (КРI) | | | 100 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_