АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 21 февраля 2025 г. № 441

с. Холмогоры

Об утверждении годового отчета о реализации в 2024 году муниципальной программы «Защита населения и территорий Холмогорского муниципального округа Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, обеспечение безопасности людей на водных объектах и профилактика терроризма и экстремизма»

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Холмогорского муниципального округа Архангельской области, утвержденным постановлением администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области от 16 декабря 2022 года № 3:

1.	Утвердить прилагаемый годовой отчет о реализации в 2024 году муниципальной программы «Защита населения и территорий Холмогорского муниципального округа Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, обеспечение безопасности людей на водных объектах и профилактика терроризма и экстремизма».

2.	Признать эффективность реализации муниципальной программы «Защита населения и территорий Холмогорского муниципального округа Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, обеспечение безопасности людей на водных объектах и профилактика терроризма и экстремизма» средней.

3. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области.

Глава Холмогорского муниципального

округа Архангельской области  					          В.В. Дианов

- УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Холмогорского муниципального округа

Архангельской области

от 21 февраля 2025 г. № 441

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ о реализации в 2024 году муниципальной программы «Защита населения и территорий Холмогорского муниципального округа Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, обеспечение безопасности людей на водных объектах и профилактика терроризма и экстремизма»

I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы

  - В отчетном периоде в рамках реализации муниципальной программы «Защита населения и территорий Холмогорского муниципального округа Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, обеспечение безопасности людей на водных объектах и профилактика терроризма и экстремизма», утвержденной постановлением администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области от 11 января 2023 г. № 30 (далее – муниципальная программа), осуществлялась реализация 9 мероприятий, по итогам которых достигнуты следующие результаты:

1) по мероприятию «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» проведены лабораторные исследования проб воды и почвы в местах массового отдыха людей у водных объектов на территориях Луковецкого и Матигорского территориальных отделов администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области. В период с июня по август 2024 года в местах массового отдыха людей у воды (п. Луковецкий, п. Брин-Наволок) организовано дежурство матросов-спасателей;

2) по мероприятию «Оборудование, содержание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения» отремонтировано 2 пожарных водоема в Емецком территориальном отделе администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области;

3) по мероприятию «3.3. Обеспечение мер первичной пожарной безопасности, закупка первичных средств пожаротушения, оборудование пожарных щитов, проверка и перезарядка огнетушителей» произведена оплата по договору на оказание услуг (разбор завалов в результате пожара), а также в целях устранения нарушений пожарной безопасности, выявленных надзорными органами в с. Холмогоры приобретен пожарный гидрант;

4) по мероприятию «Содержание пожарных ДЕПО, приобретение горюче – смазочных материалов, запасных частей, страховых полисов, техническое обслуживание пожарных автомобилей» территориальными отделами администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области выполнены мероприятия, направленные на обеспечение пожарной безопасности, в том числе на создание условий для добровольной пожарной охраны (отопление гаражных боксов для пожарных автомобилей, закупка ГСМ, страхование и ремонт пожарных автомобилей добровольной пожарной охраны);

5) по мероприятию «Приобретение и установка автономных дымовых пожарных извещателей» в рамках заключенного соглашения с АГПС и ГЗ Архангельской области о предоставлении субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий на приобретение и установку автономных дымовых пожарных извещателей (далее - АДПИ) в местах проживания многодетных семей, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении. Установлено 213 АДПИ в 66 семьях;

6) по мероприятию «Оказание финансовой помощи гражданам, пострадавшим в результате пожара жилого дома, произошедшего 1 апреля 2024 года в дер. Заполье, в связи с полной утратой имущества первой необходимости» из областного бюджета Архангельской области оказана финансовая помощь 11 гражданам, пострадавшим в результате пожара;

7) по мероприятию «Приобретение и установка камер видеонаблюдения на объектах воинской славы» в целях антитеррористической защищенности мемориалов приобретена и установлена система видеонаблюдения на монументе «Односельчанам, погибшим в Великой Отечественной войне», расположенном в д. Анашкино Холмогорского района;

8) по мероприятию «Финансовое обеспечение деятельности органа местной администрации, специально уполномоченного на решение задач в области территориальной и гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС» за отчетный период была произведена выплата заработной платы и иных расходов, связанных с финансовым обеспечением отдела ГО и ЧС администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области.

  - На реализацию муниципальной программы были предусмотрены финансовые средства в размере 5026,05096 тыс. рублей, из них:

средства местного бюджета – 3663,68696 тыс. рублей,

средства областного бюджета – 1322,364 тыс. рублей;

иные источники – 40,0 тыс. рублей.

За отчетный период реализации муниципальной программы израсходовано 5022,13944 тыс. рублей, из них:

средства местного бюджета – 3659,77545 тыс. рублей,

средства областного бюджета – 1322,364 тыс. рублей;

иные источники – 40,0 тыс. рублей.

Средства, предусмотренные на реализацию мероприятий муниципальной программы израсходованы не в полном объеме, экономия средств из местного бюджета составила 3,91152 тыс. рублей, из них:

по мероприятию «Содержание пожарных ДЕПО, приобретение горюче-смазочных материалов, запасных частей, страховых полисов, техническое обслуживание пожарных автомобилей»:

Луковецким территориальным отделом администрации – 1,40527 тыс. рублей;

Матигорским территориальным отделом администрации – 0,0811 тыс. рублей;

по мероприятию Финансовое обеспечение деятельности органа местной администрации, специально уполномоченного на решение задач в области территориальной и гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС МО – 2,42515 тыс. рублей.

  - Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области в 2024 году принимала участие в реализации государственной программы Архангельской области «Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах» утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 08 октября 2013 года № 465-пп.

В рамках реализации муниципальной программы заключалось соглашение от 5 июля 2024 г. № 176-24-20-пф-24-22 о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Холмогорского муниципального округа Архангельской области на финансовое обеспечение мероприятий на приобретение и установку автономных дымовых пожарных извещателей на сумму 222,364 тыс. рублей. Денежные средства освоены в полном объеме;

  - Территориальные отделы администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области принимали участие в реализации мероприятий «Оборудование, содержание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения» и «Содержание пожарных ДЕПО, приобретение горюче – смазочных материалов, запасных частей, страховых полисов, техническое обслуживание пожарных автомобилей».

  - Предусмотренные муниципальной программой основные мероприятия выполнены в полном объеме.

1.6. Перечень достигнутых целевых показателей муниципальной программы приведен в разделе III отчета. Оценка эффективности реализации муниципальной программы в отчетный период (раздел IV) произведена в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Холмогорского муниципального округа Архангельской области, утвержденной постановлением администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области от 16 декабря 2022 г. № 3 и составила 87,3 балла. Эффективность реализации муниципальной программы следует признать средней.

II. Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы

«Защита населения и территорий Холмогорского муниципального округа Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, обеспечение безопасности людей на водных объектах и профилактика терроризма и экстремизма»

| Наименование мероприятия | Исполнитель | Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | В том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | освоено | Причины отклонения |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | Областной бюджет |  |  | Местный бюджет |  |  | Иные источники |  | внебюджетные источники |  |  |  |
|  |  | План на год | Кассовые расходы | % | План на год | Кассовые расходы | План на год |  | Кассовые расходы | План на год |  | Кассовые расходы | План на год |  | Кассовые расходы | План на год | Кассовые расходы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.1. Обеспечение безопасности людей на водных объектах | Холмогорского муниципального округа (отдел ГО и ЧС) | 256,2549 | 256,2549 | 100,0 | - | - | - |  | - | 256,2549 |  | 256,2549 | - |  | - | - | - | 256,2549 | - |
| 3.1. Оборудование, содержание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения | Емецкий территориальный отдел администрации | 140,0 | 140,0 | 100,0 | - | - | - |  | - | 100,0 |  | 100,0 | 40,0 |  | 40,0 | - | - | 140,0 | - |
| 3.3. Обеспечение мер первичной пожарной безопасности, закупка первичных средств пожаротушения, оборудование пожарных щитов, проверка и перезарядка огнетушителей | МКУ «ХОЗУ» | 25,44735 | 25,44735 | 100,0 | - | - | - |  | - | 25,44735 |  | 25,44735 | - |  | - | - | - | 25,44735 | - |
| 3.5. Содержание пожарных ДЕПО, приобретение горюче-смазочных материалов, запасных частей, страховых полисов, техническое обслуживание пожарных автомобилей | Емецкий территориальный отдел администрации | 220,72 | 220,71999 | 100,0 | - | - | - |  | - | 220,72 |  | 220,72 | - |  | - | - | - | 220,72 | - |
|  | Луковецкий территориальный отдел администрации | 243,55265 | 242,14738 | 99,42 | - | - | - |  | - | 243,55265 |  | 242,14738 | - |  | - | - | - | 242,14738 | экономия средств |
|  | Матигорский территориальный отдел администрации | 206,125 | 206,0439 | 99,96 | - | - | - |  | - | 206,125 |  | 206,0439 | - |  | - | - | - | 206,0439 | экономия средств |
|  | Холмогорский территориальный отдел администрации | 129,0 | 129,0 | 100,0 | - | - | - |  | - | 129,0 |  | 129,0 | - |  | - | - | - | 129,0 | - |
| 3.6. Приобретение и установка автономных дымовых пожарных извещателей | Администрация Холмогорского муниципального округа (отдел ГО и ЧС) | 272,364 | 272,364 | 100,0 | - | - | 222,364 |  | 222,364 | 50,0 |  | 50,0 | - |  | - | - | - | 272,364 | - |
| 3.8. Оказание финансовой помощи гражданам, пострадавшим в результате пожара жилого дома, произошедшего 1 апреля 2024 года в дер. Заполье, в связи с полной утратой имущества первой необходимости | Администрация Холмогорского муниципального округа (отдел ГО и ЧС) | 1100,0 | 1100,0 | 100,0 | - | - | 1100,0 |  | 1100,0 | - |  | - | - |  | - |  | - | 1100,0 | - |
| 4.1. Изготовление информационно-пропагандистских материалов профилактического характера | Администрация Холмогорского муниципального округа (отдел ГО и ЧС) | 5,2 | 5,2 | 100,0 | - | - | - |  | - | 5,2 |  | 5,2 | - |  | - | - | - | 5,2 | - |
| 4.3. Приобретение и установка камер видеонаблюдения на объектах воинской славы | Администрация Холмогорского муниципального округа (отдел ГО и ЧС) | 8,7451 | 8,7451 | 100,0 | - | - | - |  | - | 8,7451 |  | 8,7451 | - |  | - | - | - | 8,7451 | - |
| 5.1. Финансовое обеспечение деятельности органа местной администрации, специально уполномоченного на решение задач в области территориальной и гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС МО | Администрация Холмогорского муниципального округа (отдел ГО и ЧС) | 2418,64196 | 2416,21682 | 99,9 | - | - | - |  | - | 2418,64196 |  | 2416,21682 | - |  | - | - | - | 2416,21682 | экономия средств |
| Всего по программе |  | 5026,05096 | 5022,13944 | 99,92 | - | - | 1322,364 |  | 1322,364 | 3663,68696 |  | 3659,77545 | 40,0 |  | 40,0 | - | - | 6728,03956 | - |

III. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы «Защита населения и территорий Холмогорского муниципального округа Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, обеспечение безопасности людей на водных объектах и профилактика терроризма и экстремизма»

| Наименование целевого показателя | Исполнитель | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  | Обоснование отклонения в отчетном году фактического значения целевого показателя от планового значения целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Фактические за 2 года предшествующие отчетному году |  | Плановое на отчетный 2024 год | Фактическое за отчетный 2024 год | Степень достижения планового значения целевого показателя % | Плановое на текущий год |  |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год |  |  |  |  |  |
| 1.1. Количество погибших на водных объектах | Администрация Холмогорского муниципального округа (отдел ГО и ЧС) | чел. | 9 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | Количество фактически погибших на водных объектах превысило плановые показатели ввиду недостаточного финансирования, необходимого для обустройства мест массового купания людей, а также из-за несоблюдения техники безопасности на воде. |
| 2.1. Материальный ущерб от ЧС | Администрация Холмогорского муниципального округа (отдел ГО и ЧС) | млн. руб. | 55,525 | 61,439 | 10,0 | 40,105 | 24,9 | 9,0 | Увеличение суммы материального ущерба произошло из-за увеличения количества ЧС и последствий в результате ЧС |
| 3.1. Количество погибших при пожарах людей, человек на 10 тыс. человек населения | Администрация Холмогорского муниципального округа (отдел ГО и ЧС) | чел. | 1,1 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 100 | 0,8 | Количество погибших при пожарах превысило плановые показатели ввиду несоблюдения техники пожарной безопасности лицами, ведущими асоциальный образ жизни |
| 4.1. Количество граждан, принявших участие в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма | Администрация Холмогорского муниципального округа (отдел ГО и ЧС) | чел. | - | 200 | 200 | 200 | 100 | 200 |  |
| 4.2. Количество зданий муниципальных учреждений, на которых повышен уровень антитеррористической защищенности | Администрация Холмогорского муниципального округа (отдел ГО и ЧС) | единиц | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.3. Количество объектов воинской славы, на которых повышен уровень антитеррористической защищенности | Администрация Холмогорского муниципального округа (отдел ГО и ЧС) | единиц | - | - | 3 | 3 | 100 | 2 |  |
| 5.1. Доля отработанных сообщений, поступивших в ЕДДС Холмогорского муниципального округа | Администрация Холмогорского муниципального округа (отдел ГО и ЧС) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

IV. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Защита населения и территорий Холмогорского муниципального округа Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, обеспечение безопасности людей на водных объектах и профилактика терроризма и экстремизма»

| Наименование критерия оценки | Весовой коэффициент показателя (М) | Значение критерия | Итоговая оценка (гр.2xгр.3) |
| --- | --- | --- | --- |
| - Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (ДП) | 50 | 0,75 | 37,5 |
| - Уровень расходования средств по муниципальной программе (РС) | 20 | 0,99 | 19,8 |
| - Уровень выполнения исполнителем мероприятий (ВМ) | 30 | 1 | 30 |
| Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (КРI) 87,3 |  |  |  |

_____________