АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 03 марта 2025 г. № 502

с. Холмогоры

Об утверждении годового отчета о реализации в 2024 году муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья и развитие физической культуры и спорта в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области»

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Холмогорского муниципального округа Архангельской области, утвержденным постановлением администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области от 16 декабря 2022 года № 3:

1. Утвердить прилагаемый годовой отчет о реализации в 2024 году муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья и развитие физической культуры и спорта в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области».

2. Признать эффективность реализации муниципальной программы  «Укрепление общественного здоровья и развитие физической культуры и спорта в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области» высокой.

3. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области.

Глава Холмогорского муниципального

округа Архангельской области  					          В.В. Дианов

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Холмогорского муниципального округа

Архангельской области

от 03 марта 2025 г. № 502

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ о реализации в 2024 году муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья и развитие физической культуры и спорта в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области»

I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы

  - За отчетный период в рамках муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья и развитие физической культуры и спорта в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области», утвержденной постановлением администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области от 09 января 2023 года № 20 (далее – муниципальная программа), осуществлялась реализация трех мероприятий:

мероприятие «Пропаганда здорового образа жизни среди населения, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек, посредством размещения информации на сайтах организаций всех форм собственности, создание баннеров, проведения семинаров и т.д.». В рамках данного мероприятия размещалась информация  в социальных сетях  Интернет о пропаганде здорового образа жизни;

мероприятие «Популяризация занятий физической культурой и спортом, организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий  для всех категорий и групп населения в целях реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни». Организованы и проведены следующие спортивные мероприятия: соревнования по волейболу, настольному теннису, флорболу, мини-футболу, шахматам; Всероссийский день бега «Кросс наций»; Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России», лыжная эстафета на приз Героя Советского Союза П.И. Галушина, «Семейный спринт», лыжные  соревнования; спортивное рыболовство; Всероссийский день ходьбы; День физкультурника и т.д. Спортсмены сборных команд Холмогорского муниципального округа Архангельской области приняли участие в традиционных областных физкультурно-спортивных мероприятиях («Беломорские игры»);

мероприятие «Резервный фонд Правительства Архангельской области». В рамках данного мероприятия построена детская игровая площадка в п. Почтовое.

1.2. Для реализации мероприятий муниципальной программы были предусмотрены финансовые средства в размере 528,40625 тыс. рублей, из них средства:

областного бюджета – 300,0 тыс. рублей;

местного бюджета – 228,40625 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 528,31285 тыс. рублей, из них средства:

областного бюджета – 300,0 тыс. рублей;

местного бюджета – 228,31285 тыс. рублей.

Денежные средства по муниципальной программе израсходованы не в полном объеме. Экономия денежных средств составила 93 руб. 40 копеек («Популяризация занятий физической культурой и спортом, организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий  для всех категорий и групп населения в целях реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни»).

1.3. Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области в реализации государственных программ Архангельской области в отчетном году участия не принимала.

1.4. В 2024 году территориальные отделы администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области принимали участие  в реализации муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья и развитие физической культуры и спорта в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области» по мероприятию «Популяризация занятий физической культурой и спортом, организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий  для всех категорий и групп населения в целях реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни»».

1.5. Предусмотренные муниципальной программой основные мероприятия выполнены в полном объеме.

1.6. Перечень достигнутых целевых показателей муниципальной программы  приведен в разделе III отчета. Оценка эффективности реализации муниципальной программы в отчетный период (раздел IV) произведена в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Холмогорского муниципального округа Архангельской области, утвержденной постановлением администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области от 16 декабря 2022 г. № 3 и составила 96,8 баллов. Эффективность реализации муниципальной программы следует признать высокой.

II. Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы

| Наименование мероприятий | Ответствен ный исполнитель, соисполните ли, участники | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | освоено |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  | иные источники |  | внебюджетные источники |  |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2.4. Популяризация занятий физической культурой и спортом, организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий для всех категорий и групп населения в целях реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области | 228,40625 | 228,31285 | 99,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 228,40625 | 228,31285 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 228,31285 | Экономия денежных средств. |
|  | отдел молодежной политики, культуры и спорта | 145,26625 | 145,21125 | 99,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 145,26625 | 145,21125 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 145,21125 |  |
|  | Холмогорский территориальный отдел администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области | 20,0 | 20,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 |  |
|  | Матигорский территориальный отдел администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области | 40,0 | 39,96160 | 99,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 39,96160 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,96160 |  |
|  | Емецкий территориальный отдел администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области | 20,0 | 20,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 |  |
|  | Луковецкий территориальный отдел администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области | 3,140 | 3,140 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,140 | 3,140 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,140 |  |
| 2.6 Резервный фонд Правительства Архангельской области | Емецкий территориальный отдел администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области | 300,0 | 300,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |  |
| Всего по Программе |  | 528,40625 | 528,31285 | 99,9 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 228,40625 | 228,31285 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 528,31285 | X |

III. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья и развитие физической культуры и спорта в Холмогорском муниципальном  округе

Архангельской области»

| Наименование целевого показателя | Исполнитель | Единица измерения | Значения целевого показателя |  |  |  |  |  | Обоснование отклонения в отчетном году фактического значения целевого показателя от планового значения целевого показателя* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактические за 2 года, предшествующие отчетному году |  | плановое, на отчетный год | фактическое, за отчетный год | степень достижения планового значения целевого показателя,% | плановое на текущий год |  |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год |  |  |  |  |  |
| 1.1. Уровень информированности населения по вопросам здорового образа жизни | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области (отдел молодежной политики, культуры и спорта) | % | 30 | 45 | 60 | 60 | 100 | 65 |  |
| - 2.1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Холмогорского округа Архангельской области | - Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области (отдел молодежной политики, культуры и спорта) | % | 42,9 | 49,4 | 55,5 | 53,8 | 97 | 57,5 | Согласно статистических данных отчета 1-ФК доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Холмогорского округа Архангельской области составила 53,8%. |
| - 2.2. Доля населения, выполнившего нормативы ВФСК ГТО, от общей численности населения, принявших участие в сдаче нормативов ВФСК ГТО | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области (отдел молодежной политики, культуры и спорта) | % | 93,3 | 65,0 | 75,0 | 62,1 | 82,8 | 75,0 | Согласно статистических данных отчета 2-ГТО в выполнении норм приняли участие 346 человек, выполнили на знак отличия 225 человек. |
| 2.3. Удовлетворенность населения качеством предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта, процентов | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области (отдел молодежной политики, культуры и спорта) | % | 43,2 | 50,0 | 60,0 | 52,7 | 87,8 | 60,0 |  |
| 2.4. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | - Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области (отдел молодежной политики, культуры и спорта) | % | 74,0 | 70,4 | 67,6 | 72,2 | 106,8 | 67,6 |  |

IV. ОЦЕНКА эффективности реализации муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья

и развитие физической культуры и спорта в Холмогорском муниципальном  округе Архангельской области»

| Наименование критерия оценки | Весовой коэффициент показателя (М) | Значение критерия | Итоговая оценка (гр.2 х гр.3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (ДП) | 50 | 0,94 | 47,0 |
| 2. Уровень расходования средств по муниципальной программе (РС) | 20 | 0,99 | 19,8 |
| 3. Уровень выполнения исполнителем мероприятий (ВМ) | 30 | 1 | 30 |
| Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (КРI) |  |  | 96,8 |

______________