АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 04 марта 2025 г. № 524

с. Холмогоры

Об утверждении годового отчета о реализации в 2024 году муниципальной программы «Молодежь Холмогорского муниципального округа Архангельской области»

В соответствии с порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Холмогорского муниципального округа Архангельской области, утвержденным постановлением администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области от 16 декабря 2022 года № 3:

1. Утвердить прилагаемый годовой отчет о реализации в 2024 году муниципальной программы «Молодежь Холмогорского муниципального округа Архангельской области»

2. Признать эффективность реализации муниципальной программы  «Молодежь Холмогорского муниципального округа Архангельской области» средней.

3. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Холмогорского муниципального округ Архангельской области.

Глава Холмогорского муниципального

округа Архангельской области  					          В.В. Дианов

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Холмогорского муниципального округа Архангельской области

от 04 марта 2025 г. № 524

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ о реализации в 2024 году муниципальной программы «Молодежь Холмогорского муниципального округа Архангельской области»

I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы

1.1. В отчетном периоде в рамках муниципальной программы «Молодежь Холмогорского муниципального округа Архангельской области», утвержденной постановлением администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области от 11 января 2023 года № 31 (далее – муниципальная программа), осуществлялась реализация 8 мероприятий:

мероприятие «Реализация мероприятий, направленных на развитие духовно – нравственного воспитания молодежи, формирование ценностей здорового образа жизни, поддержка творческой молодежи». В 2023 году были проведены мероприятия: «Всегда зачет!», проведение областной форумной кампании «Мечтай. Думай. Побеждай!»», «Академия мам», «Зимняя копилка», «Новогодняя игрушка», «Новогодний квест»;

мероприятие «Пропаганда института семьи, поддержка семей, желающих принять участие в окружных и областных конкурсах («Лучшая семья Архангельской области», «Женщина года», диплом Признательность» и др.)».  Перенос денежных средств в п 1.8 м.п. «Развитие культуры и туризма в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области», исполнитель: администрация (сумма 10,0 тыс. руб.);

мероприятие  «Проведение публичных массовых мероприятий и акций, направленных на укрепление статуса семьи, на профилактику семейного неблагополучия». Проведены массовые мероприятия: «Семейные ценности», мероприятия, посвященные Дню защиты детей, «День семьи, любви и верности», «Веселые старты для семейных команд», мероприятия по случаю чествования юбилейных семейных пар;

мероприятие «Поддержка инициатив молодежных сообществ, направленных на решение социальных вопросов и развитие Холмогорского муниципального округа». В 2024 году районная военно - спортивная игра "Зарница-2024";

мероприятие «Реализация проектов и мероприятий, направленных на формирование патриотических чувств и патриотического сознания». Проведены мероприятия: «Проведение митинга, посвященного Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества», «Встречи с родителями и женами участников специальной военной операции», проведение военно-патриотической акции «Свеча Победы»;

мероприятие «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 – 2024 годы». Мероприятий не проводилось;

мероприятие «Количество реконструированных, благоустроенных и установленных памятников, обелисков, мемориалов, памятных досок» в 2024 году. Участие в конкурсе на предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области на ремонт, реконструкцию, благоустройство и установку памятников, обелисков, мемориалов, памятных досок. В конкурсе участвовали: Луковецкий территориальный отдел администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области и Емецкий  территориальный отдел администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области;

мероприятие «Реализация проектов и мероприятий, направленных на профилактику асоциальных проявлений в молодежной среде». В отчетном году были реализованы проекты «Лучше играй, чем "улетай», «Йога, как образ жизни», «Танцуй-живи! Здоровье береги!», «Здоровое будущее: Профилактика ВИЧ/СПИДа среди молодежи»;

мероприятие «Реализация мероприятий по содействию трудоустройству несовершеннолетних граждан на территории Холмогорского округа». В 2024 году на территории Холмогорского муниципального округа Архангельской области было создано 2 трудовых отряда. Трудоустроено 44 несовершеннолетних. В мероприятии участвовали: Луковецкий территориальный отдел администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области и МКУ «ХОЗУ».

1.2. Для реализации мероприятий муниципальной программы предусмотрены финансовые средства в размере 1057,46106 тыс. рублей из них:

федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей;

областной бюджет – 844,6098 тыс. рублей;

местный бюджет – 212,85126 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 1057,46106 тыс. рублей из них:

федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей;

областной бюджет – 844,6098 тыс. рублей;

местный бюджет – 212,85126 тыс. рублей.

Денежные средства, предусмотренные для реализации муниципальной программы, израсходованы в полном объеме

1.3.  По итогам участия Холмогорского муниципального округа Архангельской области в областном конкурсе субсидий в сфере государственной молодежной политики заключено соглашение между Агентством по делам молодежи и администрацией Холмогорского муниципального округа Архангельской области № 261-24-20-пф-24-051 от 04.06.2024 г. в размере 635,270 тысяч рублей;

Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области ежегодно принимает участие в конкурсе среди муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов, городских и сельских поселений Архангельской области на право получения субсидии на мероприятия по содействию трудоустройству несовершеннолетних граждан на территории Архангельской области в рамках подпрограммы № 1 «Молодежная политика Архангельской области» государственной программы Архангельской области «Молодежь Поморья», утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 09 октября 2020 г. № 659-пп.

По результатам конкурса на реализацию мероприятия по содействию трудоустройству несовершеннолетних граждан на территории Архангельской области на 2024 год Холмогорскому муниципальному округу распределено 285 600 рублей средств областного бюджета.

1.4. Территориальные отделы администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области принимали участие в реализации мероприятий программы «Проведение ремонта, реконструкции, обустройства и установки памятников, обелисков, мемориалов, памятных досок» и «Реализация мероприятий по содействию трудоустройству несовершеннолетних граждан на территории Холмогорского округа».

1.5. 	Предусмотренные муниципальной программой основные мероприятия выполнены в полном объеме.

1.6. В целом, по итогам реализации муниципальной программы  в 2024 году факторов, оказавших негативное влияние на реализацию муниципальной программы, не выявлено.

Перечень достигнутых целевых показателей муниципальной программы  приведен в разделе III отчета. Оценка эффективности реализации Программы в отчетный период (раздел IV) произведена в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Холмогорского муниципального округа Архангельской области, утвержденной постановлением администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области от 16 декабря 2022 года № 3 и составила 87 баллов. Эффективность реализации Программы следует признать средней.

II. Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы

«Молодежь Холмогорского муниципального округа Архангельской области»

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | освоено |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  | иные источники |  | внебюджетные источники |  |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.1. Реализация мероприятий, направленных на развитие духовно-нравственного воспитания молодежи, формирование ценностей здорового образа жизни, поддержка творческой молодежи | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области (отдел молодежной политики, культуры и спорта) | 10,08208 | 10,08208 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,08208 | 10,08208 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,08208 |  |
| 1.2. Пропаганда института семьи, поддержка семей, желающих принять участие в окружных и областных конкурсах «Лучшая семья Архангельской области», «Женщина года», диплом «Признательность» и др.) | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области (отдел молодежной политики, культуры и спорта) | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Перенос в п 1.8 м.п. «Развитие культуры и туризма в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области», исполнитель: администрация (сумма 10,0 тыс. руб.). |
| 1.3. Проведение публичных массовых мероприятий и акций, направленных на укрепление статуса семьи, на профилактику семейного неблагополучия | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области (отдел молодежной политики, культуры и спорта) | 47,31418 | 47,31418 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,31418 | 47,31418 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,31418 |  |
| 1.4. Поддержка инициатив молодежных сообществ, направленных на решение социальных вопросов и развитие Холмогорского муниципального округа | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области (отдел молодежной политики, культуры и спорта) | 10,0 | 10,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 |  |
| 1.5. Реализация проектов и мероприятий, направленных на формирование патриотических чувств и патриотического сознания | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области (отдел молодежной политики, культуры и спорта) | 6,04492 | 6,04492 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,04492 | 6,04492 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,04492 |  |
| 1.7 Проведение ремонта, реконструкции, обустройства и установки памятников, обелисков, мемориалов, памятных досок | Итого: | 635,270 | 635,270 | 100 | 0 | 0 | 559,00980 | 559,00980 | 76,260200 | 76,260200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 635,270 |  |
|  | Емецкий территориальный отдел администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области, | 406,410 | 406,410 | 100 | 0 | 0 | 357,6273 | 357,6273 | 48,782700 | 48,782700 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 406,410 |  |
|  | Луковецкий территориальный отдел администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области | 228,860 | 228,860 | 100 | 0 | 0 | 201,3825 | 201,3825 | 27,4775 | 27,4775 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 228,860 |  |
| 2.1. Реализация проектов и мероприятий, направленных на профилактику асоциальных проявлений в молодежной среде | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области (отдел молодежной политики, культуры и спорта) | 20,0 | 20,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 |  |
| 3.1. Реализация мероприятий по содействию трудоустройству несовершеннолетних граждан на территории Холмогорского округа | Итого: | 328,74988 | 328,74988 | 100 | 0,0 | 0,0 | 285,600 | 285,600 | 43,14988 | 43,14988 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 328,74988 |  |
|  | МКУ «ХОЗУ» | 193,4375 | 193,4375 | 100 | 0 | 0 | 168,04797 | 168,04797 | 25,38953 | 25,38953 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 193,4375 |  |
|  | Луковецкий территориальный отдел администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области | 135,31238 | 135,31238 | 100 | 0 | 0 | 117,55203 | 117,55203 | 17,76035 | 17,76035 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 135,31238 |  |
| Всего по муниципальной программе |  | 1057,46106 | 1057,46106 | 100 | 0,0 | 0,0 | 844,6098 | 844,6098 | 212,85126 | 212,85126 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1057,46106 |  |

III. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

«Молодежь Холмогорского муниципального округа Архангельской области»

| Наименование целевого показателя | Исполнитель | Единица измерения | Значения целевого показателя |  |  |  |  |  | Обоснование отклонения в отчетном году фактического значения целевого показателя от планового значения целевого показателя* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактические за 2 года, предшествующие отчетному году |  | плановое, на отчетный год | фактическое, за отчетный год | степень достижения планового значения целевого показателя, % | плановое на текущий год |  |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год |  |  |  |  |  |
| 1.1. Количество мероприятий, в которых приняла участие молодежь Холмогорского муниципального округа Архангельской области | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области (отдел молодёжной политики, культуры и спорта) | Единица | 15 | 8 | 8 | 6 | 75 | 5 | В связи с недостаточным финансированием |
| 1.2. Количество проведенных мероприятий, направленных на пропаганду института семьи, поддержку семей, желающих принять участие в окружных и областных конкурсах | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области (отдел молодёжной политики, культуры и спорта) | Единица | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | Перенос в п 1.8 м.п. «Развитие культуры и туризма в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области», исполнитель: администрация (сумма 10,0 тыс. руб.). |
| 1.3. Количество проведенных публичных массовых мероприятий и акций, направленных на укрепление статуса семьи, на профилактику семейного неблагополучия | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области (отдел молодёжной политики, культуры и спорта) | Единица | 2 | 6 | 5 | 5 | 100 | 5 |  |
| 1.4. Количество мероприятий, направленных на решение социальных вопросов и развитие Холмогорского муниципального округа | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области (отдел молодёжной политики, культуры и спорта) | Единица | 1 | 1 | 3 | 1 | 33 | 1 | В связи с недостаточным финансированием |
| 1.5. Количество проектов и мероприятий, направленных на формирование патриотических чувств и патриотического сознания | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области (отдел молодёжной политики, культуры и спорта) | Единица | 0 | 9 | 3 | 3 | 100 | 3 |  |
| 1.6.Количество установленных мемориальных знаков | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области (отдел молодёжной политики, культуры и спорта) | Штук | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.7 Количество реконструированных, благоустроенных и установленных памятников, обелисков, мемориалов, памятных досок | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области (отдел молодёжной политики, культуры и спорта) | Единица | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 |  |
| 2.1. Количество проектов и мероприятий, направленных на профилактику асоциальных проявлений в молодежной среде | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области (отдел молодёжной политики, культуры и спорта) | Единица | 5 | 5 | 5 | 4 | 80 | 3 | В связи с недостаточным финансированием |
| 3.1. Количество трудоустроенных молодых граждан, человек ежегодно | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области (отдел молодёжной политики, культуры и спорта) | Единица | 13 | 22 | 10 | 44 | 440 | 10 |  |

IV. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Молодежь Холмогорского муниципального округа Архангельской области»

| Наименование критерия оценки | Весовой коэффициент показателя (М) | Значение показателя | Итоговая оценка (гр.2 х гр.3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (ДП) | 50 | 0,74 | 37 |
| 2. Уровень расходования средств по муниципальной программе (РС) | 20 | 1 | 20 |
| 3. Уровень выполнения исполнителем мероприятий (ВМ) | 30 | 1 | 30 |
| Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (КРI) |  |  | 87 |

__________