АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 06 марта 2025 г. № 545

с. Холмогоры

Об утверждении годового отчета о реализации в 2024 году муниципальной программы «Развитие земельно-имущественных отношений в Холмогорском муниципальном округе           Архангельской области»

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Холмогорского муниципального округа Архангельской области, утвержденным постановлением администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области от 16 декабря 2022 года № 3:

1. Утвердить прилагаемый годовой отчет о реализации в 2024 году муниципальной программы  «Развитие земельно-имущественных отношений в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области».

2. Признать эффективность реализации муниципальной программы  «Развитие земельно-имущественных отношений в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области» в 2024 году высокой.

3. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области.

Глава Холмогорского муниципального

округа Архангельской области  					          В.В. Дианов

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Холмогорского муниципального

округа Архангельской области

от 06 марта 2025 года № 545

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ о реализации в 2024 году муниципальной программы «Развитие земельно-имущественных отношений в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области»

I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы

1.1. За отчетный период в рамках муниципальной программы «Развитие земельно-имущественных отношений в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области», утвержденной постановлением администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области от 09 января 2023 года № 19 (далее – муниципальная программа), осуществлялась реализация следующих мероприятий:

1) мероприятие «Инвентаризация, оформление документов технического учета на муниципальное имущество»:

а) проведены кадастровые работы по акту обследования здания прекратившего существование, расположенного по адресу: Холмогорский район, д. Березы д. 22, кадастровый номер 29:19:102601:76;

б) проведены кадастровые работы по актам обследования зданий, помещений прекративших существование (снятие с кадастрового учета):

- с. Холмогоры ул. Набережная д. 30 кв. 2;

- с. Холмогоры ул. Ломоносова д. 36 кв. 1;

- с. Холмогоры ул. Ломоносова д. 38 кв. 10;

- с. Холмогоры ул. Ломоносова д. 54 кв. 11;

- с. Холмогоры ул. Ломоносова д. 66 кв. 1;

- с. Холмогоры ул. Набережная д. 30 кв. 1;

- с. Холмогоры ул. Набережная д. 30 кв. 4;

- с. Холмогоры ул. Набережная д. 28 кв. 1;

- с. Холмогоры ул. Шубина д. 4;

- с. Холмогоры ул. Набережная д. 28;

- с. Емецк ул. Кузнецова д. 14 кв. 10;

- п. Брин-Наволок ул. Лесная д. 10;

- п. Брин-Наволок ул. Лесная д. 6;

- д. Демидово д. 4;

- д. Демидово д. 4 кв. 1;

- д. Демидово д. 4 кв. 2;

-  д. Демидово д. 4 кв. 3;

-   д. Демидово д. 4 кв. 4.

в) проведены кадастровые работы по изготовлению технического плана дороги, протяженностью 689 п.м., адрес: Холмогорский муниципальный округ, д. Березы.

2) Мероприятие «Совершенствование системы учета муниципального имущества (наполнение электронной базы реестра муниципального  имущества новыми сведениями об объектах недвижимости)»: за 2024 год в электронную базу реестра внесены сведения на 5790 объектов недвижимости;

3) Мероприятие «Проведение проверок муниципальных учреждений, муниципальных предприятий на предмет определения фактического наличия, состояния и характера использования муниципального имущества, включенного в реестр имущества, закрепленного на праве оперативного управления, хозяйственного ведения»: за 2024 год от муниципальных учреждений, муниципальных предприятий предоставлено 28 отчетов по учету муниципального имущества;

4) Мероприятие «Ведение претензионной и исковой работы по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки, муниципальное имущество»: подготовлено и направлено  в судебные органы для принудительного взыскания задолженности 99 исковых заявлений и заявлений о выдаче судебных приказов;

5) Мероприятие «Выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков, сформированных в целях предоставления многодетным семьям»,  проведены работы по межеванию земельных участков:

- для индивидуального жилищного строительства, площадью 1200 м2,  расположенный по адресу: Холмогорский округ, с. Холмогоры ул. Набережная им. Горончаровского;

- для индивидуального жилищного строительства, площадью 1200 м2,  расположенный по адресу: Холмогорский округ, с. Холмогоры ул. Набережная им. Горончаровского.

6) Мероприятие «Выполнение кадастровых работ по земельным участкам, уточнение границ земельных участков под объектами недвижимости, находящимися в муниципальной собственности, для строительства социально-значимых объектов и объектов местного значения, в том числе под дорогами»:

Проведены работы по графическому описанию зон с особыми условиями использования территорий: Публичный сервитут- для строительства, реконструкции, эксплуатации, капитального ремонта водопроводных сетей (гидротехнического сооружения: "Групповой водовод М.Товра-Холмогоры" с кадастровым номером 29:19:000000:2113.

На проведение кадастровых работ по изготовлению межевых планов на земельные участки: 1) земельный участок территории  общего пользования , площадь 511 кв.м., расположен по адресу: Холмогорский округ, д. Калитинская; 2) земельный участок культурное развитие, площадь 2596 кв.м., расположен по адресу: Холмогорский округ, д. Калитинская.

Кадастровые работы по изготовлению межевых планов на земельные участки: 1) земельный участок общего пользования , площадь 1465 кв.м., расположен по адресу: Холмогорский округ, п. Красное Село; 2) земельный участок общего пользования, площадь 2161 кв.м., расположен по адресу: Холмогорский округ, п. Красное Село;  3) земельный участок для размещения магазина , площадь 755 кв.м., расположен по адресу: Холмогорский округ, п. Андриановская; 4)  земельный участок для индивидуального жилищного строительства , площадь 1381 кв.м., расположен по адресу: Холмогорский округ, п. Филимоновская; 5) земельный участок обслуживание жилой застройки , площадь 850 кв.м., расположен по адресу: Холмогорский округ, п. Светлый.

Кадастровые работы по изготовлению межевых планов на земельные участки: 1) земельный участок для коммунального обслуживания , площадь 5000 кв.м., расположен по адресу: Холмогорский округ, п. Луковецкий; 2) земельный участок коммунальное обслуживание, площадь 5000 кв.м., расположен по адресу: Холмогорский округ, п. Луковецкий;  3) земельный участок для коммунального обслуживания , площадь 9017 кв.м., расположен по адресу: Холмогорский округ, п. Белогорский; 4)  земельный участок для коммунального обслуживания , площадь 6272 кв.м., расположен по адресу: Холмогорский округ, п. Рембуево.

Выполнение кадастровых работ по изготовлению межевого плана земельного участка, разрешенное использование : общественное питание, площадь 1595 м2, адрес: д. Погост ул. Ленинградская д. 114.

Кадастровые работы по изготовлению межевых планов на земельные участки: 1) для малоэтажной многоквартирной жилой застройки, площадью 4176 м2,  расположенный по адресу: Холмогорский округ, с. Холмогоры; 2) . для малоэтажной многоквартирной жилой застройки, площадью 3631 м2,  расположенный по адресу: Холмогорский округ, с. Холмогоры ул. Красноармейская.

Кадастровые работы по изготовлению межевых планов на земельные участки: 1) земельные участки общего пользования, площадью 314 м2,  расположенный по адресу: Холмогорский округ, с. Холмогоры; 2) . земельные участки общего пользования, площадью 704 м2,  расположенный по адресу: Холмогорский округ, с. Холмогоры

Кадастровые работы по уточнению границ земельного участка с кадастровым номером 29:19:110701:8.

Кадастровые работы по изготовлению межевого плана на земельный участок, расположенный по адресу: Холмогорский округ, д. Погост.

7) Мероприятие «Выполнение кадастровых работ по земельным участкам, уточнение границ земельных участков под кладбищами»: в 2024 году работы не проводились.

8) Мероприятие «Формирование земельных участков под аварийными домами, переселение граждан из которых осуществляется в рамках государственной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 2019-2025 гг.». Финансирование на 2024 год на проведение работ не запланировано.

9) Мероприятие «Оценка рыночной стоимости земельных участков, оценка права аренды и права собственности объектов, находящихся в муниципальной собственности сформированных в целях продажи через торги», проведены работы:

по проведению оценки стоимости объекта оценки (оценка права возмездного пользования на условиях чистой аренды) за пользование муниципальным имуществом: станция очистки холодной воды, расположенной по адресу: Архангельская область, Холмогорский район, д Кузнецово;

по проведению оценки стоимости объекта оценки: оценка нежилого здания площадью 85,8 кв.м., кадастровый номер 29:19:141101:160 и земельного участка КН 29:19:141101:286 площадью площадь 755 кв.м., расположенных по адресу: Холмогорский р-н, д. Андриановская д. 9;

по проведению оценки стоимости объекта оценки: оказание услуг по проведению оценки стоимости объекта оценки (оценка права временного возмездного пользования на условиях аренды): самоходным паромом Куростров;

по проведению оценки стоимости объекта оценки: оценка рыночной стоимости нежилого здания профессионального училища №27 площадью 193,2 кв.м., КН 29:19:091701:324 и земельного участка КН 29:19:091601:420 площадью площадь 1429 кв.м.;

по проведению оценки стоимости объекта оценки: Право ограниченного пользования чужим земельным участком, сервитут, расположенный на земельном участке КН 29:19:000000:1, площадь 1410 кв.м.;

по проведению оценки стоимости объекта оценки: оценка нежилого здания банно-прачечного комбината площадью 456,1 кв.м., кадастровый номер 29:19:011706:1432 и земельного участка КН 29:19:011705:72 площадью площадь 1303 кв.м., расположенных по адресу: Холмогорский р-н, п. Луковецкий ул. Приозерная д. 17;

оказание услуг по проведению оценки стоимости объекта оценки: оценка права временного возмездного пользования на условиях аренды: буксирным теплоходом "Копь" и несамоходным паромом "60".

10) Мероприятие «Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, гражданам для индивидуального жилищного строительства»: предоставлено гражданам 108 земельных участков;

11) Мероприятие «Проведение комплексных кадастровых работ»: выполнены комплексные кадастровые работы в отношении 75 кадастровых кварталов 29:19:011501, 29:19:011401, 29:19:011301, 29:19:091501, 29:19:091601, 29:19:091701, 29:19:090501, 29:19:090601, 29:19:090801, 29:19:010101, 29:19:010201, 29:19:010301, 29:19:010501, 29:19:180201, 29:19:130401, 29:19:130402, 29:19:130403, 29:19:130404, 29:19:130405, 29:19:130406, 29:19:130407, 29:19:130408, 29:19:130409, 29:19:130410, 29:19:130411, 29:19:130412, 29:19:130413, 29:19:130414, 29:19:130415, 29:19:130416, 29:19:130417, 29:19:130418, 29:19:130419, 29:19:130420, 29:19:130421, 29:19:130422, 29:19:130423, 29:19:130424, 29:19:130425, 29:19:130426, 29:19:130427, 29:19:130428, 29:19:130301, 29:19:130601, 29:19:010401, 29:19:010701, 29:19:010901, 29:19:011101, 29:19:011201, 29:19:090701, 29:19:090901, 29:19:091001, 29:19:091101, 29:19:091201, 29:19:091301, 29:19:091401, 29:19:130701, 29:19:131001, 29:19:080301, 29:19:080401, 29:19:080501, 29:19:080701, 29:19:100601, 29:19:100801, 29:19:100802, 29:19:100803,29:19:101301, 29:19:101401, 29:19:101501, 29:19:101601, 29:19:101701, 29:19:101801, 29:19:101101, 29:19:101102, 29:19:101103 на территории Холмогорского муниципального округа Архангельской области. Комплексные кадастровые работы выполнены на основании муниципальных контрактов в отношении 2807 объектов недвижимости, расположенных в границах 75 кадастровых кварталов, в том числе:

- уточнено местоположения границ 1320 земельных участков;

- установлено местоположения на земельных участках1487зданий.

12) мероприятие «Расходы на обеспечение функций в сфере имущественно-земельных отношений, оказание муниципальных услуг, кадровое и ресурсное обеспечение»: проведено материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности КУМИ администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области, как ответственного исполнителя программы, создание условий для оказания муниципальных услуг и реализации муниципальной программы;

13) мероприятие «Проведение контрольных мероприятий и проверок в рамках муниципального земельного контроля с целью выявления использования земельных участков без правоустанавливающих документов или не по целевому назначению»: проведено 146 мероприятий в рамках муниципального земельного контроля.

1.2. Для реализации муниципальной программы предусмотрены средства местного бюджета в размере 15 850 525,05 рублей.

За отчетный период израсходовано из местного бюджета                         15 830 522,05 рублей.

В рамках реализации муниципальной программы не освоена сумма 3,00 руб. по мероприятию  «Расходы на обеспечение функций в сфере имущественно-земельных отношений, оказание муниципальных услуг, кадровое и ресурсное обеспечение», которая образовалась в результате экономии при закупке товаров.

В рамках реализации муниципальной программы не освоена сумма 20000,00 руб. по мероприятию  «Выполнение кадастровых работ по земельным участкам, уточнение границ земельных участков под кладбищами», поскольку работы по межеванию земельных участков под общественными кладбищами в 2024 году не проводились.

1.3. В отчетном периоде администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области принимала участие в реализации государственной программы Архангельской области «Управление государственным имуществом и земельными ресурсами», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 26 октября 2021 года № 595-пп. В рамках программы было выделено финансирование из средств областного бюджета в сумме  1 232 000,00 рублей на проведение комплексных кадастровых работ. Денежные средства освоены в полном объеме.

1.4. В реализации мероприятий муниципальной программы территориальные отделы администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области участие не принимали.

1.5. В рамках исполнения муниципальной программы не исполнено мероприятие «Выполнение кадастровых работ по земельным участкам, уточнение границ земельных участков под кладбищами».

1.6. Негативных факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, в отчетном периоде не зафиксировано.

Перечень достигнутых целевых показателей муниципальной программы приведен в разделе III отчета. Оценка эффективности реализации муниципальной программы в отчетный период (раздел IV) произведена в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Холмогорского муниципального округа Архангельской области, утвержденной постановлением администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области от 16 декабря 2022 г. № 3 и составила 90,9 балла. Эффективность реализации муниципальной программы следует признать высокой.

II. ОБЪЕМЫ финансирования и освоения средств муниципальной программы

| Наименование мероприятий | Исполни тель | Объем финансирования муниципальной программы, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | В том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  | освоено |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |
| 1.1. Инвентаризация, оформление документов технического учета на муниципальное имущество | КУМИ | 144000 | 144000 | 100 |  |  |  |  | 144000 | 144000 |  |  | 144000 |
| 2.2. Выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков, сформированных в целях предоставления многодетным семьям | КУМИ | 24000 | 24000 | 100 |  |  |  |  | 24000 | 24000 |  |  | 24000 |
| 2.3. Выполнение кадастровых работ по земельным участкам, уточнение границ земельных участков под объектами недвижимости, находящимися в муниципальной собственности, для строительства социально-значимых объектов и объектов местного значения | КУМИ | 254000 | 254000 | 100 |  |  |  |  | 254000 | 254000 |  |  | 254000 |
| 2.4. Выполнение кадастровых работ по земельным участкам, уточнение границ земельных участков под кладбищами | КУМИ | 20000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 20000 | 0 |  |  | 0 |
| 2.5. Формирование земельных участков под аварийными домами, переселение граждан из которых осуществляется в рамках государственной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 2019-2025 гг.» | КУМИ | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 2.6. Оценка рыночной стоимости земельных участков, оценка права аренды и права собственности объектов, находящихся в муниципальной собственности сформированных в целях продажи через торги | КУМИ | 90 000 | 90 000 | 100 |  |  |  |  | 90 000 | 90 000 |  |  | 90 000 |
| 2.7. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, гражданам для индивидуального жилищного строительства | КУМИ | - | - |  |  |  |  |  | - | - |  |  | - |
| 2.8. Проведение комплексных кадастровых работ | КУМИ | 1 400 000 | 1 400 00 | 100 |  |  | 1232000 | 1232000 | 168000 | 168000 |  |  | 1400000 |
| 2.9. Изъятие земельных участков для муниципальных нужд | КУМИ | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | - |
| 3.1. Расходы на обеспечение функций в сфере имущественно - земельных отношений, оказание муниципальных услуг, кадровое и ресурсное обеспечение отношений, оказание муниципальных услуг, кадровое и ресурсное обеспечение | КУМИ | 13918525,05 | 13918522,05 | 100 |  |  |  |  | 13918525,05 | 13918522,05 |  |  | 13918522,05 |
| Всего по программе |  | 15850525,05 | 15830522,05 | 99,8 |  |  | 1232000 | 1232000 | 14618525,05 | 14618522,05 |  |  | 15830522,05 |

III. СВЕДЕНИЯ о достижении целевых показателей муниципальной программы

«Развитие земельно-имущественных отношений в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области»

| Наименование целевого показателя | Исполни тель | Единица измерения | Значения целевого показателя |  |  |  |  |  | Обоснование отклонения в отчетном году фактического значения целевого показателя от планового значения целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактические за 2 года, предшествую щие отчетному году |  | плано вое, на отчет ный год | фактическое, за отчет ный год | степень достижения планового значения целевого показателя, % | плановое на текущий год |  |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год |  |  |  |  |  |
| Количество объектов инвентаризации, на которые оформлены документы технического учета и зарегистрировано право муниципальной собственности | КУМИ | Единиц | 16 | 10 | 12 | 18 | 150 | 12 | В связи с уменьшением стоимости услуг по проведению работ по постановке на кадастровый учет объектов недвижимости |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности района, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | КУМИ | Тыс. руб. | 12665,6 | 14895,9 | 13000,0 | 14431,7 | 111 | 13500 | Поступление дополнительных доходов от должников по результатам претензионно-исковой работы, оплата должниками пени за просрочку платежей |
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений | КУМИ | Тыс. руб. | 8353,9 | 6930,4 | 5000,0 | 10504,7 | 210 | 5000 | Дополнительные доходы поступили благодаря реализации на территории Архангельской области в 2024 году возможности права выкупа земельных участков для ведения огородничества по их кадастровой стоимости. |
| Количество земельных участков, поставленных на кадастровый учет, уточнение границ земельных участков под объектами недвижимости, находящимися в муниципальной собственности, для строительства социально-значимых объектов и объектов местного значения | КУМИ | Единиц | 11 | 23 | 10 | 19 | 190 | 10 | В связи со снижением стоимости работ при выборе подрядчика и рассмотрении коммерческих предложений Комитету удалось сэкономить денежные средства, которые были направлены на межевание земельных участков |
| Количество земельных участков, поставленных на кадастровый учет, уточнение границ земельных участков под кладбищами | КУМИ | Единиц | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | Земельные участки для размещения кладбищ, по которым еще не проведено межевание, находятся в лесном фонде. Лесной фонд - это земли РФ, по которым у Холмогорского округа нет права на проведение кадастровых работ. |
| Количество земельных участков, предоставленных гражданам для индивидуального жилищного строительства | КУМИ | Единиц | 81 | 99 | 80 | 108 | 135 | 80 | За 2024 год поступило больше заявлений от граждан для предоставления участков для индивидуального жилищного строительства |
| Количество земельных участков, уточненных в ходе проведения комплексных кадастровых работ | КУМИ | Единиц | 200 | 722 | 2868 | 2807 | 97,9 | 6845 | По части объектов не удалось провести кадастровые работы в связи с отсутствием признаков объекта на местности, в связи с нахождением объекта на территории другого кадастрового квартала |
| Количество проведенных контрольных мероприятий в рамках муниципального земельного контроля | КУМИ | Единиц | 57 | 79 | 100 | 146 | 146 | 100 | Дополнительные проверки проводились в ходе рассмотрения жалоб граждан |

IV. ОЦЕНКА эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие земельно-имущественных отношений в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области»

| Наименование критерия оценки | Весовой коэффициент показателя (М) | Значение критерия | Итоговая оценка (гр.2 х гр.3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (ДП) | 50 | 0,87 | 43,5 |
| 2. Уровень расходования средств по муниципальной программе (РС) | 20 | 0,99 | 19,8 |
| 3. Уровень выполнения исполнителем мероприятий (ВМ) | 30 | 0,92 | 27,6 |
| Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (КРI) |  |  | 90,9 |

______________