АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 06 марта 2025 г. № 546

с. Холмогоры

Об утверждении годового отчета о реализации в 2024 году муниципальной программы «Развитие образования Холмогорского муниципального округа Архангельской области»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса РФ, на основании Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Холмогорского муниципального округа Архангельской области, утвержденного постановлением администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области от 16 декабря 2022 года № 3:

1. Утвердить прилагаемый годовой отчет о реализации в 2024 году муниципальной программы «Развитие образования Холмогорского муниципального округа Архангельской области».

2. Признать эффективность реализации муниципальной программы «Развитие образования Холмогорского муниципального округа Архангельской области» высокой.

3. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области.

Глава Холмогорского муниципального

округа Архангельской области  					          В.В. Дианов

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Холмогорского муниципального округа Архангельской области

от 06 марта 2025 г. № 546

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ о реализации в 2024 году муниципальной       программы «Развитие образования Холмогорского муниципального округа Архангельской области»

- Результаты реализации мероприятий муниципальной программы

1.1. За отчетный период в рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования Холмогорского муниципального  округа Архангельской области», утвержденной постановлением администрации Холмогорского муниципального  округа Архангельской области от 10 января 2023 года № 23 (далее – муниципальная программа), осуществлялась реализация 15 мероприятий, по итогам которых достигнуты следующие результаты:

1) обеспечено соблюдение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования;

доля детей в возрасте от 1,5 лет до 3 лет, обеспеченных услугами дошкольного образования в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области, в общей численности детей в возрасте от 1,5 лет до 3 лет, составляет 93,7 процентов.

доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, обеспеченных услугами дошкольного образования в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области, составляет 99,8 процентов.

2) обеспечено соблюдение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования детей по основным образовательным программам;

доля выпускников, освоивших образовательные программы основного общего образования и успешно прошедших государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего образования и получивших аттестат об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9-х классов, составляет 96,3 процента;

доля обучающихся, успешно завершивших среднее  общее образование в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области, составляет 100,0 процентов;

средний балл единого государственного экзамена составил:

математика профильного уровня – 67,12 (максимально возможный балл – 100);

русский язык – 64,07 (максимально возможный балл – 100).

3) Стационарными пищеблоками для организации горячего питания оборудованы 15 образовательных организаций и 18 дошкольных образовательных организаций. Столовые (пищеблоки) образовательных организаций оснащаются современным технологическим оборудованием, кухонным инвентарем, столовой и кухонной посудой.

Охват горячим питанием в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций составил – 95,8 % (2023 год – 93,9%). Средняя стоимость завтраков для обучающихся 5-11 классов составила 76,5 руб., обедов 96,5 рубля.

Обучающиеся, получающие начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях обеспечиваются бесплатным горячим питанием. Стоимость горячего питания на одного обучающегося 1–4 классов 91,29 рубля.

В общеобразовательных организациях обеспечены бесплатным горячим питанием дети с ограниченными возможностями здоровья 118 чел. (100%), в детских садах обеспечены бесплатным горячим питанием льготные категории воспитанников в количестве 22 чел. (100%).

В общеобразовательных организациях организовано предоставление дополнительных мер социальной поддержки семьям  граждан, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции, в виде бесплатного горячего питания обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и бесплатного посещения обучающимися занятий по дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым на платной основе муниципальными образовательными организациями, а также бесплатного присмотра и ухода за детьми, посещающими муниципальные общеобразовательные организации, реализующие программы дошкольного образования или групп продленного дня в общеобразовательных организациях. Стоимость горячего питания на одного обучающегося по программам основного общего и среднего общего образования в день составила 115 рублей и для воспитанников в размере платы в день, взимаемой с родителей (иных законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования и группах продленного дня в общеобразовательных организациях . Доля детей из семей военнослужащих, сотрудников и мобилизованных граждан, которым предоставлены дополнительные меры поддержки в отчетном периоде, к общей численности таких детей составила 100 % (126 чел.).

При составлении меню используются сборники рецептур блюд и кулинарных изделий, учитывается состояние здоровья детей. В рационах питания обучающихся используются экологически безопасные продукты, не содержащие ГМО. В общеобразовательных организациях организован питьевой режим в течение дня. Для улучшения качества воды устанавливаются системы, фильтры для очистки воды, закупается бутилированная вода для приготовления пищи.

В общеобразовательных организациях проводится работа по формированию у детей и родителей навыков правильного и здорового питания, реализуется комплекс мероприятий, в ходе которых проводятся:

тематические уроки, классные часы (например, «Полезные привычки», «Разговор о правильном питании», «Урок здоровья» и т.д.);

собрания с привлечением членов родительских комитетов и с участием родителей;

оформлены стенды и уголки по организации питания детей и подростков;

размещается информация на сайтах по организации питания обучающихся (информация для родителей, наличие материально-технической базы).

Родители принимают участие в осуществлении контроля за организацией питания в школе.

В 2024 году педагоги, обучающиеся, и их законные представители прошли обучение ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» по санитарно-просветительским программам «Основы здорового питания», «Родительский контроль».

В соответствии с распоряжением Правительства Архангельской области от 21 марта 2024 г. № 127-рп в общеобразовательных организациях проводится мероприятие «Неделя витаминизации», направленного на повышение качества и наполнение рациона питания для обучающихся начальных классов, обогащение питания витаминами и микроэлементами.

Проводится автоматический мониторинг и анализ ежедневного меню горячего питания обучающихся по образовательным программам начального общего образования в государственных и муниципальных образовательных организациях.

4) В лагерях с дневным пребыванием на базе общеобразовательных организаций отдохнуло 477 человек, из них 91 обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации.

5) проведено и обеспечено участие в окружных, областных и всероссийских мероприятиях, обеспечивающих выявление и поддержку интеллектуально одаренных и талантливых детей, а также воспитательных мероприятий патриотической, гражданской, духовно-нравственной, художественно–эстетической, спортивной направленности.

В районных мероприятиях приняли участие 16 общеобразовательных организаций и 18 детских садов. Всего в районных массовых мероприятиях приняли участие 1906 чел.

- Из наиболее значимых, следует отметить следующие мероприятия:

Всероссийская олимпиада школьников в 2024 году (школьный этап участвовало 778 человек; муниципальный этап – 241 человека; региональный этап (2023-2024 учебный год) – 28 человек. Из них 8 обучающихся стали призерами регионального этапа всероссийской олимпиады школьников (МАОУ «Холмогорская СШ» – 5 человек, МБОУ «Верхне-Матигорская СШ» – 1 человек, МБОУ «Двинская СШ» – 1 человек), 1 обучающийся стал победителем регионального этапа, участвовал в заключительном (МАОУ «Холмогорская СШ»);

8 обучающихся 10 класса приняли участие в гуманитарной олимпиаде «Наследники Ломоносова» (отборочный этап – 8 человека, очный этап – 1 человек (МБОУ «Луковецкая СШ»);

в региональной олимпиаде для обучающихся начальных классов участвовали 95 человек;

во всероссийском конкурсе чтецов «Живая классика» – 38 человек, в областном конкурсе участвовало 3 человека;

33 обучающихся представили свои работы на окружной конференции учебно-исследовательских работ «Поморские истоки», 5 работ были направлены на областную конференцию «Юность Поморья» (4 из них участвовали в очном туре) и 6 работ – на областную конференцию «Гипотезы и открытия» (на очный этап прошли 3 человека, 1 из них занял 2-е место в секции «История, люди, события»). В рамках конференции прошел конкурс-выставка моделей и макетов «От идеи к мастерству», в которой участвовали 19 обучающихся;

областной конкурс – соревнование юных инспекторов движения «Безопасное колесо – 2024» - 4 участника;

фестиваль детских и юношеских хореографических коллективов «Юный век» - 10 участников;

областной конкурс детского творчества по безопасности дорожного движения «Дорожный калейдоскоп» - 3 участника (2 работы). В номинации «Декоративно-прикладное творчество» (7-10 лет) – 3 место Воронина Милана и Николаев Глеб (филиал МБОУ «Емецкая СШ» - Районный Центр дополнительного образования); в номинации «Декоративно-прикладное творчество» (11-14 лет) – 3 место Воронина Кира (филиал МБОУ «Емецкая СШ» - Районный Центр дополнительного образования);

52-й Слёт выпускников Холмогорского округа «Наше будущее в наших руках!»;

онлайн-акция «Был город-фронт, была блокада..»;

конкурс юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» (в рамках конкурса: заочный конкурс детского творчества «Дорожный калейдоскоп»);

онлайн-акция к 23 февраля «Есть дата в снежном феврале..»;

патриотический фестиваль «Славим Родину свою!»;

онлайн-акция «Весь мир начинается с женщины..»;

Холмогорские игры;

фестиваль детско-юношеского творчества ««Если есть семья – значит, счастлив я!»;

фото-акция «Выбор за нами»;

акция «Моя (не)зависимость»;

акция «Напиши письмо солдату»;

чемпионат среди старшеклассников по чтению вслух «Страница 24»;

онлайн-акция к юбилею А.С. Пушкина «Пушкинские строки»;

интеллектуальная игра «Народы едины под солнцем России»;

районный конкурс «Экологический марафон»;

районный конкурс для обучающихся четвертых классов «Ученик года – 2024»;

пожарно-прикладная игра «Пожарный дозор» (в рамках игры: заочный конкурс «Неопалимая купина»;

онлайн-акция ко Дню дошкольного работника «С благодарностью к вам!»;

малые Ломоносовские чтения в Холмогорском округе «Во имя Отечества: Родина Ломоносова – на страже России»;

онлайн-акция ко Дню учителя «Переменка с учителем»;

фестиваль для дошкольников «Творческая шкатулка»;

онлайн-акция, посвящённая Году семьи, ко Дню отца «Твоя спина – наша стена»;

фестиваль для детей с ограниченными возможностями здоровья «Мир безграничных возможностей»;

онлайн-акция, посвящённая Году семьи, ко Дню матери «Обнимая маму»;

конкурс новогодней атрибутики «Новогодние фантазии»;

онлайн-акция «Новогодние пожелания»;

Холмогорская лига КВН «Вместе входим в Новый год!»;

спартакиада среди обучающихся образовательных организаций Холмогорского муниципального округа: лыжные гонки (190 чел.), волейбол (103 чел.), шахматы (49 чел.), настольный теннис (106 чел.), лыжная эстафета (44 чел.), легкоатлетическое многоборье (73 чел.), мини-футбол (51 чел.),                                                кросс памяти М. В. Кузнецова (129 чел.), русские шашки (70 чел.),                       лыжные гонки (32 чел.);

малая спартакиада среди воспитанников детских садов Холмогорского муниципального округа:  спортивные старты (32 чел.), легкая атлетика (36 чел.), фестиваль «Спортивный калейдоскоп» (72 чел.), семейный спринт в рамках зимних Холмогорских игр (94 чел.), баскетбол 3х3, в рамках проведения «Президентских спортивных игр» (18 чел.),                                                       майская эстафета (40 чел.);

муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» (30 чел.);

спортивный туризм и спортивное ориентирование, в рамках проведения «Президентских спортивных игр» (18 чел.);

легкоатлетический кросс «Летний кубок» (96 чел.);

прием норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди воспитанников детских садов и обучающихся образовательных организаций (334 чел.);

открытый Кубок по прыжкам на акробатической дорожке (42 чел.);

дивизионный этап соревнований в зачет спартакиады среди обучающихся общеобразовательных организаций Архангельской области в 2023/24 учебном году лыжные гонки (24 участника, 1 место);

региональный этап соревнований по лыжным гонкам в зачет Спартакиады школьных спортивных клубов среди обучающихся образовательных организаций Архангельской области, младшая возрастная группа (10 участников, 3 место в командном зачете,2 и 3 место в личном зачете);

соревнования в зачет спартакиады среди обучающихся общеобразовательных организаций Архангельской области в 2023/24 учебном году по настольному теннису (8 участников, 3 место);

- региональный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» 2023/24 учебного года, сельские класс-команды (6 участников, 1 место);

- соревнования в зачет спартакиады школьных спортивных клубов по шашкам, младшая возрастная группа (дивизионный этап) (4 участников, 2 место);

- соревнования в зачет спартакиады среди обучающихся общеобразовательных организаций Архангельской области в 2024/25 учебном году легкоатлетический кросс (дивизионный этап) (18 участников, 1 место – командный зачет, личное первенство1 место – 2 чел.,2 место – 1 чел.);

- соревнования в зачет спартакиады среди обучающихся общеобразовательных организаций Архангельской области в 2024/25 учебном году легкоатлетический кросс (регион) (6 участников, 3 место – командный зачет);

- областные соревнования "Турнир памяти Героя Советского Союза П.В. Усова" и Городской турнир, посвящённый памяти Героя Советского Союза П.В. Усова" по прыжкам на акробатической дорожке (16 участников, 9 медалей);

- открытый кубок города Котлас по прыжкам на акробатической дорожке (10 участников, 1 место – 2 чел.,2 место – 3 чел.,3 место – 1 чел.);

- первенство Архангельской области по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном минитрампе (9 участников, 1 место – 3 чел.,2 место – 2 чел.,3 место – 1 чел.);

- соревнования по прыжкам на батуте "Кубок ООО Ярбатут" (6 участников, 1 место – 2 чел.,2 место – 2 чел.);

- областные соревнования "Надежды Поморья" по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном минитрампе (7 участников, 6 медалей);

- первенство города по прыжкам на батуте в дисциплине акробатическая дорожка «AcroFlip CUP KOTLAS» (10 участников, 8 медалей);

- детский лыжный фестиваль (6 участников, 3 место);

- в 2023/2024 учебном году по итогам регионального этапа Всероссийских спортивных соревнований «Президентские состязания» команда «Темп» МАОУ «Холмогорская СШ» представляла Архангельскую область на Всероссийских спортивных соревнованиях «Президентские состязания». Соревнования проходили с 10 по 30 сентября 2024 года на базе БОУ «Всероссийский детский центр «Орлёнок» (Краснодарский край).

6) Обеспечена деятельность Управления образования Холмогорского муниципального округа Архангельской области как ответственного заказчика, исполнителя муниципальной программы.

- 7) Предоставлены компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения 833 педагогическим работникам образовательных учреждений, расположенных в сельской местности (из них 425 работающим педагогам и 408 педагогам пенсионерам).

8) Предоставлены единовременные выплаты 3 молодым специалистам в сфере образования в связи с поступлением на работу.

9) Проведен конкурс «Воспитатель года – 2024», в котором приняли участие 5 педагогов.

10) Создан центр цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ «Кехотская СШ», МБОУ «Усть-Пинежская СШ», МБОУ «Ломоносовская школа».

11) произведен текущий ремонт общеобразовательных организаций, подведомственных Управлению образования Холмогорского муниципального округа Архангельской области, в том числе:

в рамках укрепления материально-технической базы и развития противопожарной инфраструктуры в муниципальных общеобразовательных организациях произведена замена системы противопожарной безопасности МБОУ «Верхне-Матигорская СШ»;

ремонт спортзала МБОУ «Кехотская СШ»;

МБОУ ДШИ № 52 оборудован пандус к центральному входу, изготовлены информационные таблички для инвалидов (вызов персонала, желтые круги, сигнальная лента), приобретен телескопический пандус;

произведен ремонт помещений для открытия центров «Точка роста» естественно-научной и технологической направленностей с использованием современного оборудования на базе МБОУ «Кехотская СШ», МБОУ «Усть-Пинежская СШ» и МБОУ «Ломоносовская школа».

12) В 2024 году финансирование мероприятия по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом на региональном уровне для Холмогорского муниципального округа Архангельской области не предусмотрено.

13) Обеспечено соблюдение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дополнительного образования детей;

доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей в возрасте 5 – 18 лет, составляет 77,4 процентов.

На базах общеобразовательных организаций больше всего детей 5-18 лет занималось в кружках художественной направленности - 1701, в спортивных секциях - 1627, кружках социально-гуманитарной направленности - 727, технической - 268. Меньше детей занималось в кружках естественно-научной направленности - 143 и туристско-краеведческой - 103. При этом необходимо учитывать, что один ребенок мог заниматься в нескольких кружках и секциях по программам различной направленности.

14) В 2024 году в Холмогорском муниципальном округе обеспечено выполнение социального заказа в части конкурентного метода:

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного учета детей в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет составляет 40 процентов (использовано 1022 сертификата).

Функционирование системы персонифицированного учета детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, реализуемых муниципальными учреждениями Холмогорского муниципального округа Архангельской области, обеспечивает свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ.

1.2. Для реализации мероприятий программы в 2024 году предусмотрены финансовые средства в размере 986445,69134 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 53552,84328 тыс. рублей;

областного бюджета – 659263,22670 тыс. рублей;

местного бюджета – 273629,62136 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 985521,56871 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 53532,81727 тыс. рублей;

областного бюджета – 658383,32670 тыс. рублей;

местного бюджета – 273605,42474 тыс. рублей.

Средства, предусмотренные на реализацию мероприятий программы, израсходованы не в полном объеме. Перечислены средства в пределах сумм необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств соответствующего бюджета:

на осуществление государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет областных средств в размере 2720,00000 тыс. рублей, остаток 280,00000 тыс. рублей;

на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательная программа основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования (для муниципальных общеобразовательных организаций) в размере 41440,64843 тыс. рублей, остаток лимитов бюджетных обязательств составил 18,97201 тыс. рублей;

на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в государственных общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях субъекта РФ,г. Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций в размере 355,93124 тыс. рублей, остаток лимитов бюджетных обязательств составил 1,05400 тыс. рублей;

резервный фонд Правительства Архангельской области в размере 0,00000 тыс. рублей, остаток лимитов бюджетных обязательств составил 599,90000 тыс. рублей;

на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций остаток лимитов бюджетных обязательств составил 24,19662 тыс. рублей.

Остаток лимитов бюджетных обязательств составил 924,12263 тыс. рублей.

1.3. В 2024 году администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области принимала участие в реализации:

1) государственной программы Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области».

В рамках государственной программы из областного бюджета предоставлялись:

субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ в общеобразовательных учреждениях (на основании соглашения №03-02-08/28 от 09 февраля 2024 года между министерством образования Архангельской области и администрацией Холмогорского муниципального округа Архангельской области о порядке и условиях предоставления субвенции из областного бюджета);

субвенция на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования;

субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования;

субсидия на возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа);

субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях;

субсидии на обеспечение условий для развития кадрового потенциала муниципальных образовательных организаций в Архангельской области (на основании соглашения № 075-24-20-пф-24-035 от 20 марта 2024 года между министерством образования Архангельской области и администрацией Холмогорского муниципального округа Архангельской области);

субсидии на укрепление материально-технической базы и развитие противопожарной инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях муниципальных образований Архангельской области (на основании соглашения № 075-24-20-пф-24-060 от 08 мая 2024 года между министерством образования Архангельской области и администрацией Холмогорского муниципального округа Архангельской области);

субсидии на повышение в 2024 году средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" (на основании соглашения № 03-02-08/51 от 16 февраля 2024 года между министерством образования Архангельской области и администрацией Холмогорского муниципального округа Архангельской области о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Холмогорского муниципального округа Архангельской области);

иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение (на основании соглашения № 075-24-33-пф-24-031 от 09 февраля 2024 года между министерством образования Архангельской области и администрацией Холмогорского муниципального округа Архангельской области о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на обеспечение мероприятий по организации предоставления дополнительных мер социальной поддержки семьям граждан, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции, в виде бесплатного горячего питания обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, бесплатного посещения обучающимися занятий по дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым на платной основе муниципальными образовательными организациями, а также бесплатного присмотра и ухода за детьми, посещающими муниципальные образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования, или группы продленного дня в общеобразовательных организациях);

иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение (на основании соглашения № 075-24-33-пф-24-063 от 11 июня 2024 года между министерством образования Архангельской области и администрацией Холмогорского муниципального округа Архангельской области о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования);

иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение (на основании соглашения № 11556000-12024-015 от 11 июня 2024 года между министерством образования Архангельской области и администрацией Холмогорского муниципального округа Архангельской области о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования);

иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (на основании соглашения № 11556000-1-2024-009 от 31 января 2024 года между министерством образования Архангельской области и администрацией Холмогорского муниципального округа Архангельской области о  предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета Архангельской области бюджету Холмогорского муниципального округа Архангельской области на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (для муниципальных общеобразовательных организаций);

иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях муниципальных образований Архангельской области (на основании соглашения № 11556000-1-2024-016 от 10 сентября 2024 года между министерством образования Архангельской области и администрацией Холмогорского муниципального округа Архангельской области о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях муниципальных образований Архангельской области);

2) государственной программы Архангельской области «Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области».

В рамках государственной программы из областного бюджета предоставлялись:

субсидии на частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений культуры и образовательных организаций (кроме педагогических работников), финансируемых из местных бюджетов, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах;

единая субвенция местным бюджетам Архангельской области на осуществление переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству;

3) государственной программы Архангельской области «Культура Русского Севера».

В рамках государственной программы из областного бюджета предоставлялись:

субсидия на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры и лучших работников сельских учреждений культуры.

4) государственной программы Архангельской области "Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области".

В рамках государственной программы из областного бюджета предоставлялись:

субвенция на осуществление государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет областных средств;

5) государственной программы Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области».

В рамках государственной программы из областного бюджета предоставлялись:

субвенция на осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению оплаты стоимости питания детей в организациях отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием детей в каникулярное время.

6) Резервный фонд Правительства Архангельской области в форме иного межбюджетного трансферта для МБОУ «Кехотская СШ» на устройство металлического каркаса с обшивкой профлистом здания котельной.

1.4. В рамках реализации программы с органами местного самоуправления муниципальных образований соглашения не заключались.

1.5. Все мероприятия программы по итогам 2024 года исполнены.

Эффективность реализации муниципальной программы за 2024 год высокая.

II. ОБЪЕМЫ финансирования и освоения средств муниципальной программы

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель |  | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего |  |  |  |  |  | В том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | освоено |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  | план на год |  | кассовые расходы |  | % |  | план на год |  | кассовые расходы |  | план на год |  |  |  | кассовые расходы |  |  |  | план на год |  |  | кассовые расходы |  | план на год |  |  |  | кассовые расходы |  |
| Муниципальная программа «Развитие образования Холмогорского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования муниципальными бюджетными образовательными учреждениями | Управление образования, Бюджетные и автономные организации | 154 497,78973 |  | 154 497,78973 |  | 100,0 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 125059,49243 |  | 125059,49243 |  |  |  | 29 438,29730 |  |  |  |  | 29 438,29730 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 154 497,78973 |
| 1.2. Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования детей по основным образовательным программам | Управление образования, Бюджетные и автономные организации | 710 045,65991 |  | 710 025,63390 |  | 100,0 |  | 45 218,46442 |  | 45 198,43841 |  | 446 061,14026 |  | 446 061,14026 |  |  |  | 218 766,05523 |  |  |  |  | 218 766,05523 |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  | 710 025,63390 |
| 1.3. Обеспечение горячим питанием обучающихся образовательных организаций | Управление образования, Бюджетные и автономные организации | 13 118,35935 |  | 13 118,35935 |  | 100,0 |  | 8 334,37886 |  | 8 334,37886 |  | 2 593,36832 |  |  | 2 593,36832 |  |  |  | 2 190,61217 |  |  |  | 2 190,61217 |  |  |  |  |  |  |  | 13 118,35935 |
| 1.4. Проведение мероприятий, направленных на отдых и оздоровление детей в каникулярный период, в том числе оплата наборов продуктов питания для детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей | Управление образования, Бюджетные и автономные организации | 1 246,57138 |  | 1 246,57138 |  | 100,0 |  |  |  |  |  | 1246,57138 |  |  | 1 246,57138 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 246,57138 |
| 1.5. Проведение системы муниципальных, областных, межрегиональных, всероссийских, мероприятий, обеспечивающих выявление и поддержку интеллектуально одаренных и талантливых детей, а также спортивных, воспитательных мероприятий для обучающихся | Управление образования, Бюджетные и автономные организации | 741,99200 |  | 741,99200 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 741,99200 |  |  |  | 741,99200 |  |  |  |  |  |  |  | 741,99200 |
| 1.6. Руководство и управление в сфере установленных функций органа местного самоуправления в области образования | Управление образования, Бюджетные и автономные организации | 16 221,81469 |  | 16 197,61807 |  | 99,9 |  | 0,00000 |  |  |  | 2 908,92212 |  |  | 2 908,92212 |  |  |  | 13 312,89257 |  |  |  | 13 288,69595 |  |  |  |  |  |  |  | 16 197,61807 |
| 2.1. Предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | Управление образования | 48 608,68305 |  | 48 608,68305 |  | 100,0 |  |  |  |  |  | 48 608,68305 |  |  | 48 608,68305 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 608,68305 |
| 2.2. Предоставление единовременной выплаты молодым специалистам в сфере образования в связи с поступлением на работу | Управление образования, Бюджетные и автономные организации | 196,41300 |  | 196,41300 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 196,41300 |  |  | 196,41300 |  |  |  |  |  |  |  | 196,41300 |
| 2.3. Организация и проведение муниципальных конкурсов профессионального мастерства педагогических работников образовательных организаций | Управление образования, Бюджетные и автономные организации | 121,22500 |  | 121,22500 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121,22500 |  |  | 121,22500 |  |  |  |  |  |  |  | 121,22500 |
| 3.1. Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в рамках реализации федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование" | Управление образования, Бюджетные и автономные организации | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Развитие инфраструктуры образовательных организаций | Управление образования, Бюджетные и автономные организации | 2 811,96364 |  | 2 212,06364 |  | 78,7 |  |  |  |  |  | 2 546,51600 |  |  |  | 1 946,61600 |  |  |  | 265,44764 |  |  | 265,44764 |  |  |  |  |  |  |  | 2 212,06364 |
| 4.2. Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в рамках реализации федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование" | Управление образования, Бюджетные и автономные организации | 0,00000 |  | 0,00000 |  | ! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Предоставление дополнительного образования для детей | Управление образования, Бюджетные и автономные организации | 29 426,57120 |  | 29 426,57120 |  | 100,0 |  |  |  |  |  | 20 829,88475 |  |  |  | 20 829,88475 |  |  |  | 8 596,68645 |  |  | 8 596,68645 |  |  |  |  |  |  |  | 29 426,57120 |
| 6.1. Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Управление образования, Бюджетные и автономные организации | 6 408,64839 |  | 6 408,64839 |  | 100,0 |  |  |  |  |  | 6 408,64839 |  |  |  | 6 408,64839 |  |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  | 6 408,64839 |
| 7.1. Оказание государственной поддержки в обеспечении жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Администрация | 3 000,00000 |  | 2 720,00000 |  | 90,7 |  |  |  |  |  | 3 000,00000 |  |  |  | 2 720,00000 |  |  |  | 0,00000 |  |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  | 2 720,00000 |
| Всего по программе |  | 986 445,69134 |  | 985 521,56871 |  | 99,9 |  | 53 552,84328 |  | 53 532,81727 |  | 659 263,22670 |  |  |  | 658 383,32670 |  |  |  | 273 629,62136 |  |  | 273 605,42474 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 985 521,56871 |

III. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

«Развитие образования Холмогорского муниципального района»

| Наименование целевого показателя | Ответственный исполнитель | Единица измерения | Значения целевого показателя |  |  |  |  |  | Обоснование отклонения в отчетном году фактического значения целевого показателя от планового значения целевого показателя* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактические за 2 года, предшествующие отчетному году |  | плановое, на отчетный год | фактическое, за отчетный год | степень достижения планового значения целевого показателя, % | плановое на текущий год |  |
|  |  |  | 2022 год | 2023год |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие образования Холмогорского муниципального округа Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 - обеспечение доступности и качества образования для различных категорий детей с учетом их возраста, индивидуальных возможностей, способностей и интересов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Доля детей в возрасте от 1,5 лет до 3 лет, обеспеченных услугами дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте от 1,5 лет до 3 лет. | Управление образования | процентов | 94,7 | 89,8 | 91 | 93,7 | 103,0 | 92 | Дети в возрасте от 1,5 до 3 лет обеспеченны услугами дошкольного образования |
| 1.2. Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, обеспеченных услугами дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет | Управление образования | процентов | 99,6 | 99,8 | 100 | 99,8 | 99,8 | 100 | Дети в возрасте от 3 до 7 лет обеспеченны услугами дошкольного образования |
| 1.3. Доля выпускников, освоивших образовательные программы основного общего образования и успешно прошедших государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего образования и получивших аттестат об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9-х классов. | Управление образования | процентов | 96,5 | 94,8 | 99 | 96,3 | 97,3 | 99 | 7 выпускников не преодолели минимальный порог по обязательным учебным предметам (по русскому языку и по математике) |
| 1.4. Доля выпускников, освоивших образовательные программы среднего общего образования и успешно прошедших государственную итоговую аттестацию по образовательным программам среднего общего образования и получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11-х классов. | Управление образования | процентов | 98,9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Все выпускники прошли итоговую аттестацию по образовательным программам среднего общего образования |
| 1.5. Доля обучающихся, охваченных горячим питанием в общей численности обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования. | Управление образования | процентов | 94,5 | 93,9 | 96 | 95,8 | 99,8 | 96 | Снижение показателя обусловлено снижением численности детей в общеобразовательных учреждениях. |
| 1.6.Доля детей, охваченных услугами отдыха и оздоровления в лагерях с дневным пребыванием детей, в общей численности обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования. | Управление образования | процентов | 18,4 | 22,0 | 30,6 | 26,6 | 86,9 | 30,6 | В 11 оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей при общеобразовательных организациях охвачено отдыхом 477 детей |
| 1.7. Доля обучающихся, задействованных в системе муниципальных мероприятиях, участие в областных мероприятиях по работе с одаренными детьми, участие в муниципальных, областных мероприятиях воспитательной и спортивной направленности | Управление образования | процентов | 70,3 | 66,3 | 60 | 78,4 | 130,6 | 60 |  |
| Задача 2 - повышение статуса и профессионализма педагогических работников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.Доля педагогических работников системы образования, прошедших повышение квалификации в соответствии с требованиями профессиональных стандартов не реже одного раза в три года, в общей численности педагогических работников. | Управление образования | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Задача 3 - укрепление материально-технической базы образовательных организаций посредством оснащения оборудованием, необходимым для реализации ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.Количество образовательных организаций, обновивших материально-техническую базу, для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей | Управление образования | единиц | 1 | 3 | 2 | 3 | 150 | 0 |  |
| 3.2.Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечен безопасный подвоз обучающихся, в общей численности общеобразовательных организаций осуществляющих подвоз обучающихся к месту учебы и обратно. | Управление образования | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Задача 4 – проведение реконструкции и ремонта зданий образовательных организаций на основе новых технологических решений, соответствующих современным требованиям к созданию образовательной среды и стандартам безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.Количество общеобразовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт | Управление образования | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 4.2. Количество общеобразовательных организаций, в которых проведен ремонт спортивных залов | Управление образования | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Задача 5 - развитие системы дополнительного образования и внеурочной деятельности через внедрение эффективных инновационных практик, цифровых технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей в возрасте 5 – 18 лет. | Управление образования | процентов | 74,2 | 70,0 | 81,2 | 77,4 | 95,3 | 81,5 | Снижение показателя обусловлено снижением численности детей в общеобразовательных учреждениях. |
| 5.2.Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в рамках реализации федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование". | Управление образования | человек | 1200 | 1422 | 1520 | 1618 | 106,4 | 1520 |  |
| Задача 6 - обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет. | Управление образования | процентов | 33,3 | 39,4 | 25 | 40 | 160 | 25 |  |
| Задача 7 - оказание государственной поддержки в обеспечении жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Оказание государственной поддержки в обеспечении жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Администрация | человек | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 |  |

IV. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие образования Холмогорского муниципального района» за 2022 год

| Наименование критерия оценки | Весовой коэффициент показателя (М) | Значение критерия | Итоговая оценка (гр. 2 х гр. 3) |
| --- | --- | --- | --- |
| - Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (ДП) | 50 | 0,98 | 49 |
| 2. Уровень расходования средств по муниципальной программе (РС) | 20 | 1,0 | 20 |
| 3. Уровень выполнения исполнителем мероприятий (ВМ) | 30 | 1 | 30 |
| Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (КРI) – эффективность реализации муниципальной программы – высокая |  |  | 99,0 |

______________