АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13 ноября 2024 г. № 196

с. Холмогоры

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области от 16 декабря 2022 года № 3 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Холмогорского муниципального округа Архангельской области» администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области», утвержденную постановлением администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области от 10 января 2023 года № 27 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Холмогорский вестник».

Глава Холмогорского муниципального

округа Архангельской области  					          В.В. Дианов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

Холмогорского муниципального округа Архангельской области

от 13 ноября 2024 г. № 196

ИЗМЕНЕНИЯ, которые вносятся в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области

1. Внести в муниципальную программу  «Развитие культуры и туризма в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области (далее – Программа) следующие изменения:

1)  позицию, касающуюся сроков и этапов реализации муниципальной программы, изложить в следующей редакции:

«

| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2023-2027 годы муниципальная программа реализуется в один этап |
| --- | --- |

»;

2) в паспорте Программы позицию, касающуюся объёмов и источников финансирования муниципальной программы, изложить в следующей редакции:

«

| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | общий объем финансирования – 710764,21864 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 13629,40997 тыс. рублей; средства областного бюджета – 14864,88606 тыс. рублей; средства местного бюджета - 682269,92261 тыс. рублей; внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей; иные источники – 0,0 тыс. рублей. |
| --- | --- |

»;

3) Объемы и источники финансирования паспорта подпрограммы 1 «Развитие культуры в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области» изложить в следующей редакции:

«

| Объемы и источники финансирования подпрограммы | общий объем финансирования – 680374,69346 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 13629,40997 тыс. рублей; средства областного бюджета - 14864,88606 тыс. рублей; средства местного бюджета – 651880,39743 тыс. рублей; внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей; иные источники – 0,0 тыс. рублей. |
| --- | --- |

»

4) Пункт 2.3 Механизм реализации мероприятий подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

«Программа взаимосвязана с государственной программой Архангельской области «Культура Русского Севера», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года № 461-пп.

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется через администрацию Холмогорского муниципального округа Архангельской области в соответствии с утвержденными ассигнованиями на очередной финансовый год.

Ответственный исполнитель подпрограммы 1 муниципальной программы – администрация округа (отдел молодежной политики, культуры и спорта администрации округа).

Участники подпрограммы 1 - МКУК «ХЦКС»; МКУК «Холмогорская ЦБС»; МКУК «Музей М.В. Ломоносова».

Реализация мероприятия 1.1 перечня мероприятий подпрограммы 1 (приложение №1 к муниципальной программе), осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы и участниками муниципальной программы путем выполнения мероприятий, согласно приложению № 1 к муниципальной программе в рамках федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда») национального проекта «Культура». Средства на реализацию указанного мероприятия направляются в форме субсидии:

на создание модельных муниципальных библиотек.

В рамках мероприятия 1.2 перечня мероприятий подпрограммы 1 (приложение№ 1 к муниципальной программе) местным бюджетам предоставляются субсидии и иные межбюджетные трансферты из областного бюджета:

на комплектование книжных фондов библиотек округа подписку на периодическую печать.

Реализация мероприятия 1.3 перечня мероприятий подпрограммы 1 (приложение № 1 к муниципальной программе), осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы и участниками муниципальной программы путем выполнения мероприятий, согласно приложению № 1 к муниципальной программе за счет средств местного бюджета.

Реализация мероприятия 1.4 перечня мероприятий муниципальной программы (приложение № 1 к муниципальной программе) осуществляют муниципальные учреждения, подведомственные администрации округа. Средства на реализацию указанного мероприятия направляются в форме субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек. Финансирование мероприятия осуществляется на условиях, предусмотренных в соглашении о финансировании между министерством культуры и администрацией округа.

В рамках мероприятия 1.5 перечня мероприятий подпрограммы 1 (приложение № 1 к муниципальной программе) местным бюджетам предоставляются субсидии и иные межбюджетные трансферты из областного бюджета:

на создание без барьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и иных маломобильных категорий населения в сфере культуры;

Реализация мероприятий 1.6-1.8 перечня мероприятий подпрограммы 1 (приложение № 1 к муниципальной программе), осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы и участниками муниципальной программы путем выполнения мероприятий, согласно приложению № 1 к муниципальной программе за счет средств местного бюджета:

на создание условий для обеспечения организаций культуры высокопрофессиональными кадрами (направление специалистов на обучение);

на реализацию комплекса мер по развитию учреждений культуры (проведение ремонтно-строительных работ; подписка; приобретение книг);

на проведение культурно-досуговых мероприятий.

В рамках мероприятия 1.9 перечня мероприятий подпрограммы 1 (приложение № 1 к муниципальной программе) местному бюджету предоставляются субсидии и межбюджетные трансферты за счет средств федерального бюджета, направляемые областному бюджету:

на государственную поддержку лучших муниципальных учреждений

культуры округа и их работников.

В рамках мероприятия 1.10 перечня мероприятий подпрограммы 1 (приложение № 1 к муниципальной программе) бюджету округа предоставляется субсидия из областного бюджета на повышение средней заработной платы работников МКУК округа в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». Финансирование мероприятия осуществляется на условиях, предусмотренных в соглашении о финансировании между министерством культуры и администрацией округа.

Реализация мероприятия 1.11 перечня мероприятий подпрограммы 1 (приложение № 1 к муниципальной программе), осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы и участниками муниципальной программы путем выполнения мероприятий, согласно приложению № 1 к муниципальной программе за счет средств местного бюджета:

на финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры.

В рамках мероприятия 1.12 перечня мероприятий подпрограммы 1 (приложение № 1 к муниципальной программе) местному бюджету предоставляются субсидии и межбюджетные трансферты за счет средств федерального бюджета, направляемые областному бюджету:

на модернизацию библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек округа государственную поддержку лучших муниципальных учреждений культуры округа и их работников.

В рамках мероприятия 1.13 перечня мероприятий подпрограммы 1 (приложение № 1 к муниципальной программе) местному бюджету предоставляются субсидии и иные межбюджетные трансферты из областного бюджета:

на модернизацию учреждений культуры.

В рамках мероприятия 1.14 перечня мероприятий подпрограммы 1 (приложение № 1 к муниципальной программе) местному бюджету предоставляются субсидии и иные межбюджетные трансферты из областного бюджета:

на укрепление материально-технической базы учреждений культуры.

В рамках мероприятия 1.15 перечня мероприятий подпрограммы 1 (приложение № 1 к муниципальной программе) местному бюджету предоставляются субсидии и иные межбюджетные трансферты из областного бюджета:

на обеспечение учреждений культуры автотранспортом.

В рамках мероприятия 1.16 перечня мероприятий подпрограммы 1 (приложение № 1 к муниципальной программе) местному бюджету предоставляются средства местного бюджета:

на организацию мероприятий, посвященных празднованию 95-летия Холмогорского муниципального округа Архангельской области.

В рамках мероприятия 1.17 перечня мероприятий подпрограммы 1 (приложение № 1 к муниципальной программе) местному бюджету предоставляются средства местного бюджета:

на организацию культурно-досуговой деятельности  для населения Холмогорского муниципального округа.

В рамках мероприятия 2.1 перечня мероприятий подпрограммы 1 (приложение № 1 к муниципальной программе) бюджету округа на условиях софинансирования предоставляется субсидия из областного бюджета на поддержку творческих проектов и любительских творческих коллективов в сфере культуры и искусства.

Реализация мероприятия 2.2 перечня мероприятий подпрограммы 1 (приложение № 1 к муниципальной программе), осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы и участниками муниципальной программы путем выполнения мероприятий, согласно приложению № 1 к муниципальной программе за счет средств местного бюджета:

на поддержку творческих проектов, местных культурных инициатив, направленных на сохранение культуры и общероссийской идентичности народов Российской Федерации, сохранение и формирование новых культурных традиций в округе;

на сохранение и популяризацию культурного наследия народов, проживающих на территории округа, поддержка межкультурного и межконфессионального взаимодействия.

Для участия в мероприятиях 1.1, 1.2, 1.4, 1.9 перечня мероприятий подпрограммы 1 (приложение № 1 к муниципальной программе) ответственный исполнитель муниципальной программы представляет в министерство культуры заявки на участие в государственной программе по формам, установленным положениями о порядке и условиях проведения конкурса на предоставление субсидий и межбюджетных трансфертов.

Предоставление денежных средств из областного бюджета бюджету округа осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Архангельской области от 26 декабря 2017 года № 637 - пп «Об утверждении правил, устанавливающих общие требования к формированию, предоставлению и распределению субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов, городских и сельских поселений Архангельской области, и порядка определения и установления предельного уровня софинансирования из областного бюджета (в процентах) объема расходного обязательства муниципального района, муниципального округа и городского округа Архангельской области».

Положение о порядке и условиях проведения конкурса на предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов,   городских округов, городских и сельских поселений Архангельской области на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек утверждено постановлением Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года № 461-пп «Об утверждении государственной программы Архангельской области «Культура Русского Севера». Распределение субсидии на реализацию данного мероприятия ежегодно утверждается постановлением Правительства Архангельской области.

Перечень мероприятий подпрограммы 1 муниципальной 	программы представлен в приложении № 1»;

5)	Объемы и источники финансирования паспорта подпрограммы 2 «Развитие туризма в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области» изложить в следующей редакции:

«

| Объемы и источники финансирования подпрограммы | общий объем финансирования – 30389,52518 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 0,0 рублей; средства областного бюджета – 0,0 рублей; средства местного бюджета – 30389,52518 тыс. рублей; внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей; иные источники – 0,0 тыс. рублей. |
| --- | --- |

».

6) Раздел III «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«Реализация подпрограммы 1 муниципальной программы позволит достичь к 2027 году следующих результатов:

увеличение удовлетворенности населения  услугами в сфере культуры;

повышение уровня благосостояния сельского населения;

обеспечение доступа населения к библиотечным фондам (в том числе в электронном виде);

ежегодный прирост культурно-массовых мероприятий;

увеличение количества специалистов, прошедших повышение квалификации в сфере культуры и туризма.

В ходе реализации подпрограммы 2 муниципальной программы за период с 2023 по 2027 годы будут достигнуты следующие результаты:

увеличение разнообразия туристического предложения на внутреннем рынке и развитие малого предпринимательства в смежных сферах потребительских услуг;

увеличение объема туристского потока до 17,1 тысяч человек;

Перечень целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы представлен в приложении № 2 к муниципальной программе»;

6) Приложения № 1, № 2 изложить в следующей редакции:

- «ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе

«Развитие культуры и туризма

в Холмогорском муниципальном

округе Архангельской области»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ муниципальной программы

«Развитие культуры и туризма в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области»

(указать наименование муниципальной программы)

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Источник финансирова ния | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатели результата реализации мероприятия по годам | Связь с целевыми показателями программы (подпрограммы) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2023 год | 2024 год |  |  | 2025 год |  |  | 2026 год |  |  | 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 | 10 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы: обеспечение достойного уровня и высокого качества жизни населения Холмогорского муниципального округа на основе формирования комфортной среды для жизнедеятельности и реализации человеческого потенциала за счет консолидации усилий местных сообществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 1: сохранение и развитие культурного потенциала и культурного наследия Холмогорского муниципального округа Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 1: обеспечение высокого качества культурно-досуговых услуг для жителей и гостей Холмогорского муниципального округа Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Развитие библиотечной сети | МКУК «Холмогорская ЦБС» | итого | 10554,00 | 10554,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Увеличение количества посещений МКУК «Холмогорская ЦБС» | п. 1.1, 1.5, 1.6, 1.9, 1.10 подпрограммы 1, приложения 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Создание модельных библиотек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 554,00 | 554,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Комплектование книжных фондов общедоступных библиотек муниципального округа и подписка на периодическую печать | МКУК «Холмогорская ЦБС» | итого | 577,92058 | 303,19252 | 274,72806 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Увеличение количества посещений МКУК «Холмогорская ЦБС» | п. 1.1, 1.5 подпрограммы 1, приложения 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 511,60203 | 269,84134 | 241,76069 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 66,31855 | 33,35118 | 32,96737 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Реализация мероприятий по укреплению материально-технической базы | Всего |  | 20,00 | 20,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Улучшение материально-технической базы в учреждениях культуры | п. 1.1, 1.4, 1.5 подпрограммы 1, приложения 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МКУК «Холмогорская ЦБС» | итого | 10,00 | 10,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 10,00 | 10,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МКУК «Музей М.В. Ломоносова» | итого | 10,00 | 10,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,0 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 10,00 | 10,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,0 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 50 тысяч человек | МКУК «ХЦКС» | итого | 2737,57455 | 1317,120 | 1420,45455 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Улучшение материально-технической базы в учреждениях культуры | п. 1.2, 1.3, 1.5 подпрограммы 1, приложения 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 2012,91700 | 887,917 | 1125,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 409,31980 | 284,3198 | 125,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 315,33775 | 144,88320 | 170,45455 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. Создание без барьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и иных маломобильных категорий населения в сфере культуры | Всего |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 1 библиотека и 1 КДУ к 2025 году будут оборудованы для доступа инвалидов и иных маломобильных групп населения | п. 1.1 – 1.4 подпрограмммы 1, приложения 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МКУК «ХЦКС» | итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МКУК «Холмогорская ЦБС» | итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МКУК «Музей М.В. Ломоносова» | итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. Создание условий для обеспечения организаций культуры высокопрофессиональными кадрами (направление специалистов на обучение) | ВСЕГО: |  | 22,0 | 22,0 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Количество работников, которым оказано содействие в получении профессиональной переподготовки или повышения квалификации (по результатам отбора) | п. 1.1-1.5 подпрограммы 1, приложения 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МКУК «ХЦКС» | итого | 6,00 | 6,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 6,00 | 6,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МКУК «Холмогорская ЦБС» | итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МКУК «Музей М.В. Ломоносова» | итого | 16,00 | 16,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 16,00 | 16,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. Реализация комплекса мер по развитию учреждений культуры | ВСЕГО: |  | 851,27475 | 520,00 | 90,00 |  |  | 70,84605 |  |  | 70,42870 |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Проведение ремонтно-строительных работ | Всего |  | 410,00 | 410,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | текущий ремонт в учреждениях культуры | п. 1.1-1.4 подпрограммы 1, приложения 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МКУК «ХЦКС» | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МКУК «Холмогорская ЦБС» | местный бюджет | 410,00 | 410,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МКУК «Музей М.В. Ломоносова» | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) Подписка | МКУК «Холмогорская ЦБС» | местный бюджет | 250,00 | 55,00 | 45,00 |  |  | 50,00 |  |  | 50,00 |  |  | 50,00 | подписка | п. 1.1 подпрограммы 1,приложения 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) Приобретение книг | МКУК «Холмогорская ЦБС» | местный бюджет | 191,27475 | 55,00 | 45,00 |  |  | 20,84605 |  |  | 20,42870 |  |  | 50,00 | приобретение книг | п. 1.1 подпрограммы 1,приложения 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. Проведение культурно-досуговых мероприятий | ВСЕГО: |  | 795,15640 | 239,89019 | 255,26621 |  |  | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  | 100,00 | проведение мероприятий по улучшению качества культурно-досуговых услуг для жителей и гостей округа | п. 1.1 – 1.5 подпрограммы 1,приложения 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МКУК «ХЦКС» | местный бюджет | 45,00 | 15,00 | 15,00 |  |  | 5,00 |  |  | 5,00 |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МКУК «Холмогорская ЦБС» | местный бюджет | 45,00 | 15,00 | 15,00 |  |  | 5,00 |  |  | 5,00 |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МКУК «Музей М.В. Ломоносова» | местный бюджет | 15,00 | 15,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация округа | местный бюджет | 373,29640 | 114,89019 | 108,40621 |  |  | 50,00 |  |  | 50,00 |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Холмогорский территориальный отдел администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области | местный бюджет | 75,00 | 20,00 | 25,00 |  |  | 10,00 |  |  | 10,00 |  |  | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Матигорский территориальный отдел администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области | местный бюджет | 75,00 | 20,00 | 25,00 |  |  | 10,00 |  |  | 10,00 |  |  | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Емецкий территоральный отдел администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области | местный бюджет | 75,00 | 20,00 | 25,00 |  |  | 10,00 |  |  | 10,00 |  |  | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Луковецкий территориальный отдел администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области | местный бюджет | 91,860 | 20,00 | 41,860 |  |  | 10,00 |  |  | 10,00 |  |  | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. Государственная поддержка лучших муниципальных учреждений культуры и их работников | ВСЕГО: |  | 439,08186 | 249,68790 | 189,39396 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | улучшение качества культурно-досуговых услуг для жителей и гостей округа | п. 1.10 подпрограммы 1,приложения 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МКУК «ХЦКС» | итого | 251,10659 | 124,84395 | 126,26264 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 200,00 | 100,00 | 100,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 22,22223 | 11,11111 | 11,11112 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 28,88436 | 13,73284 | 15,15152 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МКУК «Холмогорская ЦБС» | итого | 124,84395 | 124,84395 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 100,00 | 100,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 11,11111 | 11,11111 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 13,73284 | 13,73284 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МКУК «Музей М.В. Ломоносова» | итого | 00,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление образования (МБОУ ДО «ДШИ № 52») | итого | 63,13132 | 0,00 | 63,13132 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 50,00 | 0,00 | 50,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 5,55556 | 0,00 | 5,55556 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 7,57576 | 0,00 | 7,57576 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | ВСЕГО: |  | 3962,13000 | 3962,13000 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | доведение средней заработной платы работников учреждений культуры до средней заработной платы по Архангельской области | п. 1.7 подпрограммы 1,приложения 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МКУК «ХЦКС» | итого | 1766,21824 | 1766,21824 | 0,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1571,93424 | 1571,93424 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 194,28400 | 194,28400 | 00,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МКУК «Холмогорская ЦБС» | итого | 1682,64919 | 1682,64919 | 00,0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1497,55778 | 1497,55778 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 185,09141 | 185,09141 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МКУК «Музей М.В. Ломоносова» | итого | 513,26257 | 513,26257 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 456,80368 | 456,80368 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 56,45889 | 56,45889 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры 1) обеспечение деятельности подведомственных учреждений на выплату средней заработной платы муниципальных учреждений культуры; 2) обеспечение деятельности подведомственных учреждений на оплату коммунальных услуг; 3) обеспечение деятельности подведомственных учреждений на уплату земельного налога; 4) обеспечение деятельности подведомственных учреждений | ВСЕГО: |  | 648243,98596 | 123346,56018 | 135911,65517 |  |  | 129317,00409 |  |  | 129829,38326 |  |  | 129839,38326 | Доведение средней заработной платы работников учреждений культуры до средней заработной платы по Архангельской области | п. 1.7 подпрограммы 1,приложения 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,0 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 648243,98596 | 123346,56018 | 135911,65517 |  |  | 129317,00409 |  |  | 129829,38326 |  |  | 129839,38326 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МКУК «ХЦКС» | итого | 341526,89154 | 64767,09617 | 70839,65495 |  |  | 68305,12736 |  |  | 68807,50653 |  |  | 68807,50653 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 341526,89154 | 64767,09617 | 70839,65495 |  |  | 68305,12736 |  |  | 68807,50653 |  |  | 68807,50653 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МКУК «Холмогорская ЦБС» | итого | 222114,63915 | 42507,15578 | 46831,34035 |  |  | 44248,71434 |  |  | 44258,71434 |  |  | 44268,71434 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 222114,63915 | 42507,15578 | 46831,34035 |  |  | 44248,71434 |  |  | 44258,71434 |  |  | 44268,71434 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МКУК «Музей М.В. Ломоносова» | итого | 84119,39838 | 16072,30823 | 17757,60298 |  |  | 16763,16239 |  |  | 16763,16239 |  |  | 16763,16239 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 84119,39838 | 16072,30823 | 17757,60298 |  |  | 16763,16239 |  |  | 16763,16239 |  |  | 16763,16239 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области | итого | 483,05689 | 0,00 | 483,05689 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 483,05689 | 0,00 | 483,05689 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 Реализация мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципального округа | МКУК «Холмогорская ЦБС» | итого | 1577,59369 | 463,02211 | 380,50595 |  |  | 364,42438 |  |  | 369,64125 |  |  | 0,00 | Увеличение количества посещений МКУК «Холмогорская ЦБС» | п. 1.1, 1.5 подпрограммы 1, приложения 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 1266,49297 | 370,88071 | 301,36072 |  |  | 298,39068 |  |  | 295,86086 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 155,78233 | 41,20897 | 33,48452 |  |  | 36,87975 |  |  | 44,20909 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 155,31839 | 50,93243 | 45,66071 |  |  | 29,15395 |  |  | 29,57130 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 Модернизация учреждений культуры | ВСЕГО: |  | 4457,98900 | 4457,98900 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Количество учреждений культуры, которые улучшили материально-техническую базу 2023 – 1 ед. | п. 1.6, 1.8 подпрограммы 1, приложения 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МКУК «ХЦКС» | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МКУК «Холмогорская ЦБС» | Итого | 4457,98900 | 4457,98900 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 4457,98900 | 4457,98900 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МКУК «Музей М.В. Ломоносова» | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 Резервный фонд Правительства Архангельской области | ВСЕГО: |  | 2505,60030 | 2327,50830 | 178,0920 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Укрепление материально-технической базы в учреждениях культуры | п. 1.6 подпрограммы 1, приложения 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МКУК «ХЦКС» | областной бюджет | 2207,02030 | 2028,92830 | 178,0920 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МКУК «Холмогорская ЦБС» | областной бюджет | 298,58000 | 298,58000 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МКУК «Музей М.В. Ломоносова» | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 Обеспечение учреждений культуры автотранспортом для обслуживания населения | ВСЕГО: |  | 3508,66666 | 3508,66666 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Количество учреждений культуры, обеспеченных автотранспортом для обслуживания населения, 2023 – 1 ед. | п. 1.6 подпрограммы 1, приложения 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МКУК «ХЦКС» | областной бюджет | 3437,500 | 3437,500 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 71,16666 | 71,16666 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16. Проведение мероприятий, посвященных празднованию 95-летия Холмогорского муниципального округа Архангельской области | Администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области | итого | 89,50796 | 0,00 | 89,50796 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | проведение мероприятий по улучшению качества культурно-досуговых услуг для жителей и гостей округа | п. 1.1 – 1.5 подпрограммы 1,приложения 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 89,50796 | 0,00 | 89,50796 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17. Поддержка организации культурно-досуговой деятельности для населения на территории Холмогорского муниципального округа | МКУК «ХЦКС» | итого | 22,274 | 0,00 | 22,274 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | улучшение качества культурно-досуговых услуг для жителей и гостей округа | п. 1.10 подпрограммы 1,приложения 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 22,274 | 0,00 | 22,274 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 подпрограммы 1: Сохранение культурного наследия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 2.1. Развитие межрайонного сотрудничества в сфере культуры, проведение совместных мероприятий, семинаров, проведение в округе музыкальных конкурсов, фестивалей, слетов, концертов «Поддержка творческих проектов и любительских творческих коллективов в сфере культуры и искусства») | ВСЕГО: |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | проведение 1 мероприятия ежегодно (по результатам конкурсных процедур) | п. 2.1, подпрограммы 1, приложения 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МКУК «ХЦКС» | итого | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МКУК «Музей М.В. Ломоносова» | итого | 0,00 | 0,0 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Проведение мероприятий, направленных на сохранение культуры и общероссийской идентичности народов Российской Федерации, сохранение и формирование новых культурных традиций в селах округа | Администрация округа | итого | 9,93775 | 9,93775 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | проведение 1 мероприятия ежегодно | п. 2.1 подпрограммы 1, приложения 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 9,93775 | 9,93775 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Сохранение и популяризация культурного наследия народов, проживающих на территории округа, поддержка межкультурного и межконфессионального взаимодействия | Администрация округа | итого | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | проведение двух мероприятий к 2025 году, направленных на сохранение культурного наследия | п. 2.1 подпрограммы 1, приложения 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 00,00 | 00,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | итого | 680374,69346 | 151301,70461 |  |  | 138811,87786 |  |  | 129852,27452 |  |  | 130369,45321 | 130039,38326 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 13629,40997 | 11458,79771 |  |  | 1576,36072 |  |  | 298,39068 |  |  | 295,86086 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 14864,88606 | 14366,88533 |  |  | 416,91189 |  |  | 36,87975 |  |  | 44,20909 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 651880,39743 | 125476,02157 |  |  | 136818,60525 |  |  | 129517,00409 |  |  | 130029,38326 | 130039,38326 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие туризма в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 2: Использование туризма как инструмента развития территорий Холмогорского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 2: Формирование и продвижение конкурентоспособных турпродуктов, обеспечивающих позитивный имидж и узнаваемость Холмогорского муниципального округа на туристическом рынке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Комплексная работа по развитию туристской инфраструктуры «Дом Бажениных» | МКУК «Музей М.В. Ломоносова» | Итого | 30389,52518 | 15194,76259 |  | 15194,76259 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | Реставрация и приспособлению для современного использования объекта культурного наследия регионального значения «Дом Бажениных» | п. 1.1 подпрограммы 2, приложения 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 30389,52518 | 15194,76259 |  | 15194,76259 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Повышение конкурентоспособности окружного туристского продукта посредством проведения информационных мероприятий | Администрация округа | итого | 0,00 | 00,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | информирование населения о туристских услугах | п. 1.1 подпрограммы 2, приложения 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 00,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 подпрограммы 2: Создание условий для эффективного развития сферы туризма и туристской инфраструктуры с высоким уровнем сервиса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Реализация приоритетных проектов в сфере туризма | МКУК «Музей М.В. Ломоносова» | итого | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | количество поддержанных проектов по результатам конкурсных процедур | п. 2.1 подпрограммы 2, приложения 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 00,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | итого | 30389,52518 | 15194,76259 |  | 15194,76259 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 30389,52518 | 15194,76259 |  | 15194,76259 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | итого | 710764,21864 | 166496,46720 |  | 154006,64045 |  |  | 129852,27452 |  |  | 130369,45321 |  | 130039,38326 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 13629,40997 | 11458,79771 |  | 1576,36072 |  |  | 298,39068 |  |  | 295,86086 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 14864,88606 | 14366,88533 |  | 416,91189 |  |  | 36,87975 |  |  | 44,20909 |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 682269,92261 | 140670,78416 |  | 152013,36784 |  |  | 129517,00409 |  |  | 130029,38326 |  | 130039,38326 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе по национальному проекту «Культура» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Развитие библиотечной сети | МКУК «Холмогорская ЦБС» | итого | 10554,00 | 10554,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Создание модельных библиотек |  | федеральный бюджет | 10000,00 | 10000,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 554,00 | 554,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. Государственная поддержка лучших муниципальных учреждений культуры и их работников | ВСЕГО: |  | 439,08186 | 249,68790 |  | 189,39396 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | улучшение качества культурно-досуговых услуг для жителей и гостей округа | п. 1.10 подпрограммы 1,приложения 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МКУК «ХЦКС» | итого | 251,10659 | 124,84395 |  | 126,26264 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 200,00 | 100,00 |  | 100,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 22,22223 | 11,11111 |  | 11,11112 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 28,88436 | 13,73284 |  | 15,15152 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МКУК «Холмогорская ЦБС» | итого | 124,84395 | 124,84395 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 100,00 | 100,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 11,11111 | 11,11111 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 13,73284 | 13,73284 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МКУК «Музей М.В. Ломоносова» | итого | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МБОУ ДО «ДШИ № 52» | итого | 63,13132 | 0,00 |  | 63,13132 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 50,00 | 0,00 |  | 50,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 5,55556 | 0,00 |  | 5,55556 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 7,57576 | 0,00 |  | 7,57576 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

» .

- _____________

- «ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе

«Развитие культуры и туризма

в Холмогорском муниципальном округе

Архангельской области»

ПЕРЕЧЕНЬ целевых показателей муниципальной программы

| Наименование целевого показателя | Ответственный исполнитель | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовый 2021 год | оценочный 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 муниципальной программы: обеспечение высокого качества культурно-досуговых услуг для жителей и гостей Холмогорского муниципального округа Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Увеличение количества посещений МКУК «Холмогорская ЦБС» | Отдел молодежной политики, культуры и спорта администрации округа, МКУК «Холмогорская ЦБС» | тыс. человек в год | 115,060 | 126,566 | 138,072 | 161,084 | 207,108 | 230,12 | 253,132 |
| 1.2. Увеличение количества посещений МКУК «ХЦКС» | Отдел молодежной политики, культуры и спорта администрации округа | тыс. человек в год | 113,523 | 124,875 | 136,228 | 158,932 | 204,3414 | 227,046 | 249,7506 |
| 1.3. Увеличение количества участников клубных формирований | Отдел молодежной политики, культуры и спорта администрации округа, МКУК «ХЦКС» | тыс. человек в год | 102,31 | 102,31 | 102,31 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 |
| 1.4. Количество экскурсантов, посетивших музей | Отдел молодежной политики, культуры и спорта администрации округа, МКУК «Музей М.В. Ломоносова» | тыс. человек в год | 14,80 | 16,12 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 |
| 1.5.Количество специалистов, прошедших повышение квалификации в сфере культуры и туризма | Отдел молодежной политики, культуры и спорта администрации округа, МКУК | человек | 7 | 9 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 1.6 Удовлетворенность населения Холмогорского округа качеством услуг в сфере культуры | Отдел молодежной политики, культуры и спорта администрации округа, МКУК | процентов | 52,3 | 92,9 | 92,9 | 92,9 | 92,9 | 92,9 | 92,9 |
| 1.7 Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Архангельской области | Отдел молодежной политики, культуры и спорта администрации округа | процентов | 98,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.8 Количество объектов культуры на которых осуществлено реконструкция, текущий ремонт | Отдел молодежной политики, культуры и спорта администрации округа | единиц | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 1.9 Количество созданных (реконструированных и капитально отремонтированных объектов организаций культуры в рамка реализации национального проекта «Культура» | Отдел молодежной политики, культуры и спорта администрации округа | единиц | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1.10 Количество организаций культуры, получивших современное оборудование в рамках реализации национального проекта «Культура» | Отдел молодежной политики, культуры и спорта администрации округа | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 2 муниципальной программы: сохранение культурного наследия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Количество проведенных мероприятий, направленных на сохранение культурного наследия | Отдел молодежной политики, культуры и спорта администрации округа | единиц | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2: «Развитие туризма в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 муниципальной программы: формирование и продвижение конкурентоспособных турпродуктов, обеспечивающих позитивный имидж и узнаваемость Холмогорского муниципального округа на туристическом рынке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Увеличение объема туристского потока | Отдел молодежной политики, культуры и спорта администрации округа | тыс. человек в год | 14,8 | 14,84 | 15,4 | 16,1 | 17,0 | 17,1 | 17,1 |
| Задача 2 муниципальной программы: создание условий для эффективного развития сферы туризма и туристской инфраструктуры с высоким уровнем сервиса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Количество поддержанных проектов в сфере туризма | Отдел молодежной политики, культуры и спорта администрации округа | единиц | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

».

____________