УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

муниципального образования

«Холмогорский муниципальный район»

от 09 декабря 2019 г. № 1639

**План-график («дорожная карта») осуществления мероприятий по организации имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках реализации регионального проекта Архангельской области «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» на территории МО «Холмогорский муниципальный район»**

| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Составление графика проведения заседаний рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам МСП Холмогорского муниципального района (далее – рабочая группа) | ежегодно в феврале | Рабочая группа |
| 2. | Направление в министерство экономического развития Архангельской области протоколов заседаний рабочей группы | в течение 10 рабочих дней со дня заседания | Рабочая группа |
| 3. | Разработка и принятие нормативного правового акта об утверждении (изменении) перечня государственного, муниципального имущества, подлежащего предоставлению субъектам МСП (далее – Перечень), в том числе утверждение Перечней по всем сельским поселениям | в течение 2020 г., внесение изменений  - ежегодно | Комитет по управлению имуществом администрации МО «Холмогорский муниципальный район»,  главы ОМСУ Холмогорского муниципального района (по согласованию) |
| 4. | Разработка и принятие порядков формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, порядка и условий предоставления имущества, включенного в перечни, в аренду | До 1 февраля 2020 года | Рабочая группа,  главы ОМСУ Холмогорского муниципального района (по согласованию) |
| 5. | Размещение в сети «Интернет» на официальных сайтах муниципальных образований в разделах «Имущественная поддержка субъектов МСП» принятых нормативных правовых актов, регулирующих оказание имущественной поддержки субъектам МСП, в том числе указанных в пунктах3 и 4 | в течение 5 рабочих дней со дня принятия | Рабочая группа,  главы ОМСУ Холмогорского муниципального района (по согласованию) |
| 6. | Выявление неиспользуемого или неэффективно используемого муниципального имущества в целях оказания имущественной поддержки субъектам МСП: | Ежегодно, не реже одного раза в год | Рабочая группа при взаимодействии с сельскими поселениями Холмогорского муниципального района,  Комитет по управлению имуществом администрации МО «Холмогорский муниципальный район» |
| 6.1 | Анализ реестров муниципального имущества |
| 6.2 | Проведение инвентаризации объектов недвижимости, неиспользуемых или неэффективно используемых, включая земельные участки,(осмотр имущества, фото и видео фиксация технического состояния объектов, изучение технической документации) |
| 6.3 | Анализ и выработка предложений, по вовлечению выявленного неиспользуемого или используемого не по назначению недвижимого имущества в хозяйственный оборот. |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |