АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 25 февраля 2025 г. № 455

с. Холмогоры

- Об утверждении годового отчета о реализации в 2024 году муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Холмогорского муниципального округа           Архангельской области »

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Холмогорского муниципального округа Архангельской области, утвержденным постановлением администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области от 16 декабря 2022 года № 3:

- Утвердить прилагаемый годовой отчет о реализации в 2024 году муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Холмогорского муниципального округа Архангельской области».

- Признать эффективность реализации муниципальной программы  «Комплексное развитие сельских территорий Холмогорского муниципального округа Архангельской области» высокой.

- Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области.

Глава Холмогорского муниципального

округа Архангельской области  					          В.В. Дианов

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Холмогорского муниципального округа Архангельской области

от 25 февраля 2025 г. № 455

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ о реализации в 2024 году муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Холмогорского муниципального округа Архангельской области»

I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы

1.1. Реализация мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Холмогорского муниципального округа Архангельской области» утвержденной постановлением администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области от 28 декабря 2022 года № 10 (далее – муниципальная программа), выполнялась Агропромышленным отделом администрации  Холмогорского муниципального округа Архангельской области.

Все мероприятия муниципальной программы были направлены на удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье.

В 2024 году в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Холмогорского муниципального округа Архангельской области», осуществлялась реализация одного мероприятия, «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности». По данному мероприятию  достигнуты следующие результаты:

1 семья Холмогорского округа улучшила свои жилищные условия, путем приобретения жилья, общая площадь которого составила – 50,1 кв. м.  2 семьи улучшили жилищные условия путём строительства жилья, общей площадью 126 кв.м.

1.2. Для реализации мероприятий муниципальной программы в 2024 году предусмотрены финансовые средства в размере 3239,65041тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 601,634 тыс. рублей;

областного бюджета –  2610,0 тыс. рублей;

местного бюджета – 28,01641тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано3239,65041 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 601,634 тыс. рублей;

областного бюджета ––  2610,0 тыс. рублей;

местного бюджета – 28,01641 тыс. рублей.

Средства, предусмотренные на реализацию мероприятий муниципальной программы, израсходованы в полном объеме.

1.3. В отчетном периоде администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области  принимала участие в реализации государственной программы Архангельской области «Комплексное  развитие сельских территорий Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 24 сентября 2019 года № 510-пп в части софинансирования из областного бюджета расходных обязательств на мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности.

В целях реализации мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, администрацией  Холмогорского муниципального округа заключено соглашение с министерством агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области № 11556000-1-2024-010 от 29 января 2024 года «О предоставлении  субсидии из бюджета субъекта Российской федерации местному бюджету».

В рамках реализации муниципальной программы, мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, между администрацией  Холмогорского муниципального округа Архангельской области и участниками программы заключено 3 договора на перечисление средств федерального, областного и местного бюджетов (на безвозвратной основе) на именной блокированный счет участника муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Холмогорского муниципального округа Архангельской области».

1.4. Территориальные отделы администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области участия в реализации муниципальной программы не принимали.

1.5. Все мероприятия муниципальной программы в отчетном периоде выполнены полностью.

1.6. Отрицательных факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, в отчетном периоде зафиксировано не было.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы (раздел IV) произведена в соответствии с методикой оценки эффективности муниципальных программ Холмогорского муниципального округа Архангельской области, утвержденной постановлением администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области от 16 декабря 2022г. № 3 и составила 100 баллов.

Эффективность реализации муниципальной программы следует признать высокой.

II. ОБЪЕМЫ финансирования и освоения средств муниципальной программы

| Наименование мероприятий | Ответствен ный исполнитель, соисполните ли, участники | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | освоено |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | районный бюджет |  | иные источники |  | внебюджетные источники |  |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Задача № 1 – улучшение условий сельского населения и обеспечение доступным жильем граждан, проживающих на сельских территориях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» | 3239,65041 | 3239,65041 | 100 | 601,634 | 601,634 | 2610,0 | 2610,0 | 28,01641 | 28,01641 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 601,634 | 601,634 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  | 3239,65041 | 3239,65041 | 100 |  |  | 2610,0 | 2610,0 | 28,01641 | 28,01641 |  |  |  |  |  |  |

III. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

«Комплексное развитие сельских территорий Холмогорского муниципального округа Архангельской области»

| Наименование целевого показателя | Ответственный исполнитель (соисполнители) | Единица измерения | Значения целевого показателя |  |  |  |  |  | Обоснование отклонения в отчетном году фактического значения целевого показателя от планового значения целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактические за 2 года, предшествующие отчетному году |  | плановое на отчетный год | фактическое, за отчетный год | степень достижения планового значения целевого показателя, % | плановое на текущий год |  |
|  |  |  | 2022год | 2023 год |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1 Ввод (приобретение) жилья для семей, проживающих и работающих на сельских территориях | Администрация муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» | Кв. метров | 162 | 162 | 162 | 176,1 | 108,7 | 162 | по программе профинансировано 176,1 м. кв. жилья |
| 1.2. Количество семей, проживающих и работающих на сельских территориях, улучшивших жилищные условия | Администрация муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» | ед | 2 | 3 | 3 | 3 | 100 | 3 |  |

IV. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Комплексное развитие сельских территорий Холмогорского муниципального округа Архангельской области»

| Наименование критерия оценки | Весовой коэффициент показателя (М) | Значение показателя | Итоговая оценка (гр.2 х гр.3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (ДП) | 50 | 1 | 50 |
| 2. Уровень расходования средств по муниципальной программе (РС) | 20 | 1 | 20 |
| 3. Уровень выполнения исполнителем мероприятий (ВМ) | 30 | 1 | 30 |
| Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (КРI) |  |  | 100 |

___________