АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 04 марта 2025 г. № 520

с. Холмогоры

Об утверждении годового отчета о реализации в 2024 году  муниципальной программы «Развитие местного самоуправления и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области»

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Холмогорского муниципального округа Архангельской области, утвержденным постановлением администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области от 16 декабря 2022 года № 3:

1. Утвердить прилагаемый годовой отчет о реализации в 2024 году  муниципальной программы «Развитие местного самоуправления и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области».

2. Признать эффективность реализации муниципальной программы «Развитие местного самоуправления и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области» высокой.

3. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области.

Глава Холмогорского муниципального

округа Архангельской области  					          В.В. Дианов

УТВЕРЖДЁН

распоряжением администрации

Холмогорского муниципального округа Архангельской области

от 04 марта 2025 г. № 520

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ о реализации в 2024 году  муниципальной программы «Развитие местного самоуправления и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области»

I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы

1.1. В 2024 году в рамках муниципальной программы «Развитие местного самоуправления и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области», утвержденной постановлением администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области от 02 февраля 2023 года № 75 (далее – муниципальная программа), осуществлялась реализация 16 мероприятий:

1) мероприятие «Организация и проведение ежегодного конкурса проектов развития ТОС».

В рамках данного мероприятия в 2024 году был объявлен конкурс проектов ТОС (распоряжение администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области от 12 апреля 2024 года        № 673).

По итогам проведенного конкурса средства, заложенные на проведение этого мероприятия, были распределены в полном объеме между победившими проектами ТОС (распоряжение администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области от 24 мая 2024 г. № 893).

На конкурс территориального общественного самоуправления поступило 23 проекта, финансовую поддержку получили 15 проектов:

| № п/п | Название проекта, ТОС, | Уровень софинансирования из бюджета, в том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Областной бюджет (руб.) | Местный бюджет (руб.) | Всего (руб.) |
| 1 | Хрустальная водица, ТОС Кузомень | 31050,00 | 10350,00 | 41400,00 |
| 2 | Веселый заборчик, ТОС Север | 187500,00 | 62500,00 | 250000,00 |
| 3 | Безопасность - превыше всего, ТОС Любимый Гбач | 130650,00 | 43550,00 | 174200,00 |
| 4 | Дворик детства, ТОС Чухчерема | 123996,73 | 41332,24 | 165328,97 |
| 5 | Всем ножкам - сухие дорожки, ТОС Триумф | 187500,00 | 62500,00 | 250000,00 |
| 6 | Открытие нового вида спорта «Армлифтинг» на территории Холмогорского района, ТОС Дружба | 15075,00 | 5025,00 | 20100,00 |
| 7 | Открытия Ломоносова - на нашей аллее, ТОС Центр | 155865,00 | 51955,00 | 207820,00 |
| 8 | А у нас во дворе. От слов к делу, ТОС Соседи | 118875,00 | 39625,00 | 158500,00 |
| 9 | Делу время, потехе час, ТОС Рассвет | 102525,00 | 34175,00 | 136700,00 |
| 10 | Благоустройство – 3, ТОС Городок | 46005,75 | 15335,25 | 61341,00 |
| 11 | Никодимова яблоня. История Койдокурьи, ТОС Маяк | 179983,50 | 59994,50 | 239978,00 |
| 12 | Первый колодец Почтового, ТОС Почтовое | 111442,50 | 37147,50 | 148590,00 |
| 13 | Тополя. Этап – 2, ТОС Хаврогоры | 187500,00 | 62500,00 | 250000,00 |
| 14 | Никто не забыт, ничто не забыто, ТОС Пиньгиша | 86700,00 | 28900,00 | 115600,00 |
| 15 | Летняя сцена, ТОС У озера | 127119,75 | 42373,25 | 169493,00 |
| ВСЕГО: |  | 1791788,23 | 597262,74 | 2389050,97 |

Приоритетными направлениями ТОС остается благоустройство, сохранение исторического и культурного наследия и развитие физической культуры и спорта:

| Приоритетные направления проектов в 2024 году | Количество проектов, поступивших на конкурс | Количество проектов, признанных победившими |
| --- | --- | --- |
| Сохранение исторического и культурного наследия, народных традиций и промыслов, развитие въездного туризма | 6 | 4 |
| Благоустройство территории, природоохранная деятельность | 14 | 7 |
| Развитие физической культуры и спорта | 1 | 1 |
| Поддержка социально уязвимых групп населения | 0 | 0 |
| Экологическая культура и безопасность | 1 | 2 |
| Противопожарная защита | 1 | 1 |
| ИТОГО | 23 | 15 |

Муниципальной программой также было утверждено Положение о конкурсе проектов территориального общественного самоуправления Холмогорского муниципального округа Архангельской области.

Данное мероприятие исполнено в полном объеме.

2) мероприятие «Обучение активистов ТОС  (семинары, круглые столы, конференции, участие в мероприятиях на межмуниципальном и региональном уровнях)».

В рамках мероприятия в 2024 году были проведены следующие мероприятия:

с 12 апреля по 6 мая 2024 года состоялся семинар по заполнению заявки на муниципальный конкурс ТОС. В данном мероприятии приняло участие порядка  20 человек.

В мае команда проекта «Деревня 2.0. Делаем сами учась у других» обсудили с чем столкнулись при прорабатывании проектов, а также возможные риски  при дальнейшей проектной деятельности. Спикер данной встречи Марина Евгеньевна Михайлова группа НКО «Гарант». Во встрече приняли участие 20 человек.

В июне в Матигорском ДК состоялась  встреча активных людей «Нам здесь жить». Во встрече приняла участие эксперт от группы НКО «Гарант». Участников было порядка 30 человек.

В августе состоялся молодежный окружной форум  «В ХолМЫ» в   с. Ломоносово, на котором молодежь округа составили заявки для участия в конкурсе «Конфортное Поморье».  На форуме  присутствовало 50 участников.

В августе в Матигорском Доме культуры состоялся семинар-конвеер проектов «Комфортное Поморье» с участием представителя Департамента по внутренней политике и МСУ. Присутствовало порядка 30 человек.

Прошли обучающие семинары по  написанию проектов «Комфортное Поморье» в п. Луковецкий и с. Емецк. Около 30 человек приняли участие в данных семинарах.

В начале декабря состоялось выездное заседание комитета Архангельского областного  Собрания депутатов по вопросам государственного  управления, местному самоуправлению и развитию институтов гражданского общества в Холмогорском муниципальном округе, на котором обсудили вопросы реализации Концепции развития  ТОС в Холмогорском округе и наметили планы реализации на 2025 год. В ходе заседания было подписано соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в сфере развития ТОС на территории Холмогорского округа.

В декабре состоялась ежегодная итоговая конференция представителей территориального общественного самоуправления Холмогорского муниципального округа Архангельской области (распоряжение администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области от 20 декабря 2024 года № 2426).

Также представители ТОС, НКО Холмогорского муниципального округа и сотрудники администрации, курирующие направление ТОС и НКО, принимали участие в различных выездных мероприятиях в течении всего года.

В общей сложности в данных мероприятиях приняли участие более 200 человек.

Денежные средства израсходованы в полном объеме.

3) мероприятие «Методическое сопровождение органов ТОС».

Мероприятие не требует финансирования.

Отделом по организационной работе и местному самоуправлению администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области было оказано 58 консультации для органов ТОС по вопросам подготовки конкурсной документации, разработки проектов на конкурсы разных уровней, созданию ТОС и др.

Также был  организован выезд членов ТОС «Маяк»  в центр «Гарант» для консультирования по регистрации ТОСа в качестве юридического лица.

Исполнено в полном объеме.

4) мероприятие «Организация и участие в мероприятиях по обмену опытом с представителями ТОС соседствующих муниципальных образований и ТОС других регионов».

В рамках данного мероприятия были проведены следующие мероприятия:

В феврале 2024 года в Матигоры приехала делегация «Школы лидеров сообщества», которую организует для общественников со всей области группа НКО «Гарант». В программе стажировки руководитель проекта «Деревня 2.0. Делаем сами, учась у других» Андрей Николаевич Берденников организовал знакомство с опытом работы организаций и инициативных  групп Холмогорского округа. Посетили общественные пространства Матигор. Также в рамках обмена опытом и демонтрацией общественных пространств, благоустроенных в рамках проекта с мини-стажировкой  посетили активисты из Мурманской области.

В августе представители ТОС и администрации Холмогорского муниципального округа приняли участие в фестивале «Тосы Поморья» в г.Вельск, где присутствовали представители ТОС и муниципалитетов всей Архангельской области. Основная задача  фестиваля - представить роль и практики ТОС в инициативах по популяризации культурного наследия Архангельской области, сохранении народных культурных традиций, включая народные промыслы и ремесла, и укрепление российской гражданской идентичности, а также привлечь молодёжь к участию в развитии ТОС на территории Архангельской области и обмену опытом между ТОС;

В мае 2024 года в г.Архангельск состоялся обучающий семинар для участников ТОС  на тему «Использование потенциала инфопространства в сфере развития ТОС и реализации инициативных проектов».

В декабре представители Холмогорского округа приняли участие в региональной конференции «Развитие территориального общественного самоуправления в Архангельской области-2024».

Матигорский ресурсный Центр «ВЕКТОР» в рамках проекта «Деревня 2.0. Делаем сами, учась у других» организовали стажировку в  Пинежском и Каргопольском округах  Архангельской области. Целью стажировки являлось знакомство с социальными инициативами.

Исполнено в полном объеме.

5) мероприятие «Заседание Совета по территориальному общественному самоуправлению при главе Холмогорского муниципального округа Архангельской области».

16 апреля 2024 года состоялось первое заседание Совета по территориальному общественному самоуправлению при главе Холмогорского муниципального округа Архангельской области. В рамках заседания были рассмотрены ряд вопросов, в том числе «О Концепции развития ТОС в Архангельской области до 2025 года».

10 декабря 2024 года состоялось второе заседание Совета по территориальному общественному самоуправлению при главе Холмогорского муниципального округа Архангельской области.

Исполнено в полном объеме.

6) мероприятие «Организация и проведение ежегодных конкурсов «Лучший ТОС Холмогорского муниципального округа», «Лучший активист ТОС Холмогорского муниципального округа» и «Лучший проект ТОС Холмогорского муниципального округа».

Распоряжением администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области от 16 октября  2024 года № 1836 «О проведении конкурсов «Лучший ТОС Холмогорского муниципального округа», «Лучший активист ТОС Холмогорского муниципального округа» и «Лучший проект ТОС Холмогорского муниципального округа» в 2024 году» был объявлен конкурс и утверждено Положение о порядке и условиях проведения конкурса.

Итоги конкурса были утверждены распоряжением администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области от 18 декабря 2024 года № 2396 «Об итогах проведения конкурсов «Лучший ТОС Холмогорского муниципального округа», «Лучший активист ТОС Холмогорского муниципального округа» и «Лучший проект ТОС Холмогорского муниципального округа» в 2024 году».

Лучшим активистом ТОС Холмогорского муниципального округа признан Прокопьев Александр Аркадьевич, активист ТОС «Уютное Кушово» (д. Кушово,  Матигорский ТО).

Звание «Лучший ТОС Холмогорского муниципального округа» получил ТОС «Маяк» (д. Хомяковская, Холмогорский ТО), председатель ТОС  Светоносова Анна Константиновна, а лучшим проектом ТОС выбраны проект ТОС «Рассвет» (д. Марковская, Холмогорский ТО) – «Заварил кашу, так масла не жалей», председатель ТОС Уткина Надежда Александровна.

Мероприятие исполнено в полном объеме.

7) мероприятие «Освещение работы органов ТОС в СМИ».

Мероприятие не требует финансирования. Размещены 4 статьи на официальном сайте администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области раздел «Территориальное общественное самоуправление», также активизирована работа с газетой «Холмогорская жизнь» по инфоповодам территориального общественного самоуправления. В рамках мероприятия за отчетный период в средствах массовой информации (газете «Холмогорская жизнь», газете «Холмогорский вестник» и в социальной сети «ВКонтакте» - в группах: «Холмогорский муниципальный округ»; «Холмогорская жизнь»; Ассоциация «Поддержка ТОС Холмогорского района»; «Архангельская региональная ассоциация ТОС») было опубликовано более 80 материалов о деятельности ТОС на территории Холмогорского муниципального округа.

Исполнено в полном объеме.

8) мероприятие «Пропагандистская работа по формированию положительного имиджа ТОС среди молодежи (учебные заведения), вовлечение их в реализацию социально-значимых проектов на территории (привлечение студентов, школьников)».

Проведены следующие мероприятия:

Молодёжный форум «в ХолМы» состоялся 3–4 августа 2024 года в селе Ломоносово Холмогорского округа. Цель мероприятия — создание условий для личного развития молодёжи Холмогорского округа. На форум приехало более 50 участников, которые объединились в команды и два дня работали над собственными проектами. Для участников проводились мастер-классы и тренинги по ораторскому искусству, моде, видеосъёмке и монтажу на телефоне.

Участие в форуме было бесплатным, возраст участников — от 18 до 35 лет.

Организатор мероприятия — государственное автономное учреждение Архангельской области «Молодёжный центр».

Также в августе участники Движения Первых Холмогорской и Верхне-Матигорской школ попробовали себя в написании инициативных проектов в рамках регионального проекта «Комфортное Поморье».

Исполнено в полном объеме.

9) мероприятие «Оказание финансовой поддержки СОНКО, путем предоставления грантовой поддержки, в том числе по итогам проведения конкурса на реализацию целевых социальных проектов».

Администрацией Холмогорского муниципального округа Архангельской области был объявлен конкурс проектов социально ориентированных некоммерческих организаций Холмогорского муниципального округа Архангельской области (от 22 октября 2024 года  № 1895) и в рамках данного конкурса подведены итоги и выделено финансирование победившим СОНКО (от 05 декабря 2024 года № 2278).

В 2024 году победило 6 проектов на общую сумму: 731870,00 рублей.

| - № | - Название проекта | - НКО | - Направление | - Субсидия из областного бюджета, руб. | - Субсидия из местного бюджета, руб. | Общая сумма гранта, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | "Цветы для родного села" | АНО ЦПИ "ДОБРЫЕ ДЕЛА" | - Вовлечение жителей старшего поколения в цветоводство и создание общественных зеленых зон | - 86336,37 | - 13663,63 | 100000,00 |
| - 2 | Творческое пространство "Библио-гостиная" | АНО "ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ" | - Обустройство молодежного пространства на базе Емецкой библиотеки | - 86336,37 | - 13663,63 | 100000,00 |
| - 3 | "Огнетушитель не подведет" | ДПО "ПСС ХОЛМОГОРСКОГО РАЙОНА" | - Повышение пожарной безопасности отдаленных территорий | - 86336,37 | - 13663,63 | 100000,00 |
| - 4 | "Мы сохраним память!" | ХМРО АОО ВООВ "БОЕВОЕ БРАТСТВО" | - Изготовление и установка памятных досок о погибших участниках СВО | - 129504,56 | - 20495,44 | 150000,00 |
| - 5 | "Проект как шаг в профессию "Радуга культурных профессий" | МОО «КУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ СЕВЕРА» | - Профориентация детей и подростков по направлению подготовки в сфере культуры и искусства | - 115578,50 | - 18291,50 | 133870,00 |
| - 6 | "Идеи в руках" | РОО МРЦ "ВЕКТОР» | - Создание предпосылок для развития новых туристических продуктов и услуг на территории Холмогорского муниципального округа | - 127777,83 | - 20222,17 | 148000,00 |
|  | - Итого |  |  | - 631870,00 | - 100000,00 | 731870,00 |

С победителями конкурса заключены договоры о предоставлении субсидий для поддержки целевых проектов. Проекты будут реализовываться согласно договорам до конца 2025 года.

Мероприятие исполнено в полном объеме.

10) мероприятие «Оказание информационной, консультационной  и методической поддержки СОНКО».

Администрацией Холмогорского муниципального округа Архангельской области в 2024 году было оказано 12 консультаций для СОНКО по вопросам участия в районном конкурсе, подготовке заявок на конкурсы разных уровней, подготовке отчетности, оказанию имущественной поддержки и др.

Мероприятие исполнено в полном объеме.

11) мероприятие «Размещение информации в СМИ и  на официальном информационном сайте администрации о деятельности СОНКО».

Администрацией Холмогорского муниципального округа в 2024 году продолжено наполнение раздела «Некоммерческие организации» на собственном официальном сайте. Также активизирована работа с газетой «Холмогорская жизнь» по деятельности некоммерческого сектора. В рамках мероприятия за отчетный период в средствах массовой информации (газете «Холмогорская жизнь», газете «Холмогорский вестник» и в социальной сети «ВКонтакте» - в группах: «Холмогорский муниципальный округ»; «Холмогорская жизнь») было опубликовано порядка  10 материалов о деятельности НКО на территории Холмогорского муниципального округа.

Мероприятие исполнено в полном объеме.

12) мероприятие «Оказание информационной, консультационной и методической поддержки инициативным группам».

Администрацией Холмогорского муниципального округа Архангельской области в 2024 году было оказано  около 100 консультаций для ТОС и инициативных групп по вопросам участия в районном этапе регионального проекта «Комфортное Поморье», подготовке заявок на конкурс и подготовке отчетности. А также информирование инициаторов проектов осуществляется посредством телефонной связи, телекоммуникационной сети интернет, на официальном сайте администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области и в группе «В контакте».

Мероприятие исполнено в полном объеме.

13) мероприятие «Оказание финансовой поддержки инициативным проектам в рамках регионального проекта «Комфортное Поморье».

Отбор инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет средств иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета в 2025 году, осуществлялся в 2024 году администрацией Холмогорского муниципального округа Архангельской области на основании Положения о порядке рассмотрения инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки из областного бюджета в рамках регионального проекта «Комфортное Поморье», утвержденное постановлением Правительства Архангельской области от 10 октября 2019 года № 548-пп.

На конкурс было представлено 67 заявок . 26 заявок были не допущены до муниципальной комиссии.  Отбор проходил два этапа: муниципальный уровень, где заявки рассматривались, оценивались по критериям оценки и выстраивались по рейтингу, на муниципальном уровне была отобрана 31 заявка с наибольшим рейтингом и направлены на межведомственную областную комиссию. Также были написаны два флагманских проекта.  После рассмотрения межведомственной комиссией проектов и распределения между муниципальными образованиями иного межбюджетного трансферта (Постановление Правительства от 28 января 2025 года № 62-пп «Об утверждении распределения иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области на реализацию инициативных проектов в рамках регионального проекта «Комфортное Поморье») муниципальная комиссия определила 8 проектов-победителей и распределила лимиты о бюджетных ассигнованиях из областного бюджета между территориальными отделами для реализации ими проектов в 2025 году. Информация по победителям флагманских проектов не поступала.

| № п/п | Регистрационный номер проекта | Название проекта, место реализации, ТОС/инициативная группа | Стоимость инициативного проекта | Уровень софинансирования из бюджета, в том числе: |  |  | доля финансового, имущественного и (или) трудового участия физических лиц, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Областной бюджет (руб.) | Местный бюджет (руб.) | Всего (руб.) |  |
| Холмогорский территориальный отдел администрации Холмогорского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 44 | «Дорогие мои земляки», с. Холмогоры, ТОС «Центр» | 523837,60 | 463808,12 | 26191,88 | 490000,00 | 33837,60 |
| 2 | 45 | «Активное движение - здоровое поколение», д. Хомяковская, ТОС «Маяк» | 2199000,00 | 1979000,00 | 110000,00 | 2089000,00 | 110000,00 |
| ИТОГО по отделу: |  |  | 2722837,60 | 2442808,12 | 136191,88 | 2579000,00 | 143837,60 |
| Матигорский территориальный отдел администрации Холмогорского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 61 | «Благоустройство территории около Брин-Наволоцкого Дома Культуры», пос. Брин-Наволок, ТОС «Бомовец» | 2095808,00 | 1377119,60 | 104790,40 | 1481910,00 | 613898,00 |
| ИТОГО по отделу: |  |  | 2095808,00 | 1377119,60 | 104790,40 | 1481910,00 | 613898,00 |
| Емецкий территориальный отдел администрации Холмогорского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 58 | «Да будет свет!», д. Бельково, ТОС «Заозерье» | 117502,00 | 97103,40 | 5992,6 | 103096,00 | 14406,00 |
| 5 | 56 | «Уличное освещение», пос. Почтовое, ТОС «Почтовое» | 723890,00 | 651500,00 | 36190,00 | 687690,00 | 36200,00 |
| ИТОГО по отделу: |  |  | 841392,00 | 748603,40 | 42182,60 | 790786,00 | 50606,00 |
| Луковецкий территориальный отдел администрации Холмогорского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 43 | «Безопасный мостик через реку Тырва», пос.Луковецкий, Инициативная группа | 333423,00 | 299833,00 | 16671,00 | 316504,00 | 16919,00 |
| 7 | 36 | «Светлая улица», пос.Белогорский, ТОС «Триумф» | 678070,00 | 610263,00 | 33903,00 | 644166,00 | 33904,00 |
| 8 | 39 | «Двор моей мечты», пос.Луковецкий, ТОС «Мечта» | 1762339,00 | 1574483,00 | 88117,00 | 1662600,0 | 99739,00 |
| ИТОГО по отделу: |  |  | 2773832,00 | 2484579,00 | 138691,00 | 2623270,00 | 150562,00 |
| ВСЕГО: |  |  | 8433869,60 | 7053110,12 | 421855,88 | 7474966,00 | 829903,60 |

Мероприятие исполнено в полном объеме.

14) мероприятие «Размещение информации в СМИ и на официальном информационном сайте администрации Холмогорского муниципального округа о деятельности инициативных групп»

На официальном сайте администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области в разделе «Комфортное Поморье» размещено 19  информационных статей, также активизирована работа с газетой «Холмогорская жизнь» по инфоповодам Комфортное Поморье и инициативное бюджетирование. В рамках мероприятия за отчетный период в средствах массовой информации (газете «Холмогорская жизнь», газете «Холмогорский вестник» и в социальной сети «ВКонтакте» - в группах: «Холмогорский муниципальный округ»; «Холмогорская жизнь»; Ассоциация «Поддержка ТОС Холмогорского района»; «Архангельская региональная ассоциация ТОС») было опубликовано более 100 информационных материалов о деятельности регионального проекта Комфортное Поморье и инициативного бюджетирования на территории Холмогорского муниципального округа.

Мероприятие исполнено в полном объеме.

15) мероприятие «Привлечение инициативных граждан к участию в мероприятиях в сфере местного самоуправления и некоммерческого сектора».

Информация по привлечению инициативных граждан к участию в мероприятиях ТОС и НКО указаны в пункте 2 отчета «Обучение активистов ТОС  (семинары, круглые столы, конференции, участие в мероприятиях на межмуниципальном и региональном уровнях)» и пункте 4 отчета «Организация и участие в мероприятиях по обмену опытом с представителями ТОС соседствующих муниципальных образований и ТОС других регионов».

В общей сложности для органов ТОС и НКО проведено более 15 мероприятий.

Мероприятие исполнено в полном объеме.

16) мероприятие «Количество инициаторов проектов, выдвинувших инициативные проекты, в рамках регионального проекта «Комфортное Поморье».

Администрацией Холмогорского муниципального округа Архангельской области распоряжением  администрации Холмогорского муниципального округа от 17 июля 2024 года № 1233  «Об отборе и реализации инициативных проектов на территории Холмогорского муниципального округа Архангельской области в рамках регионального проекта «Комфортное Поморье» инициирован конкурс по отбору инициативных проектов, на который было представлено 67 заявок представителей ТОС и инициативных групп, а также 2 флагманских проекта.

Мероприятие выполнено в полном объеме. Не требует финансирования.

1.2. Для реализации мероприятий муниципальной программы в 2024 году предусмотрены финансовые средства в размере 15163,04297 тыс. рублей, из них средства:

областного бюджета – 13692,78023 тыс. рублей;

местного бюджета – 1470,26274 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0 тыс. рублей.

По итогам реализации муниципальной программы в 2024 году средства израсходованы в полном объеме.

1.3. Предоставление областных субсидий в 2024 году (ТОС, НКО, Комфортное Поморье) регулировалось Порядком предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области из областного бюджета на реализацию муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в рамках государственной программы Архангельской области «Совершенствование государственного  управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 октября 2019 года № 548-пп.

1.4. В 2024 году финансирование и реализация проектов ТОС и Комфортное Поморье  осуществлялось через территориальные отделы (Емецкий, Холмогорский, Матигорский, Луковецкий) администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области.

1.5.  Мероприятия исполнены в полном объеме.

1.6. По итогам реализации муниципальной программы в 2024 году факторов, оказавших негативное влияние на реализацию программы, не выявлено.

Перечень достигнутых целевых показателей Программы приведен в разделе III отчета. Оценка эффективности реализации Программы в отчетный период (раздел IV) произведена в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Холмогорского муниципального округа Архангельской области, утвержденной постановлением администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области от 16 декабря 2022 года № 3 м составила 100 баллов. Эффективность реализации муниципальной программы следует признать высокой.

II. Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы

| Наименование мероприятий | Ответствен ный исполнитель, соисполните ли, участники | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | освоено |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | Местный бюджет |  | иные источники |  | внебюджетные источники |  |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. Подпрограмма 1 «Развитие территориального общественного самоуправления в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Организация и проведение ежегодного конкурса проектов развития ТОС | Итого | 2389,05097 | 2389,05097 | 100 | 0 | 0 | 1791,78823 | 1791,78823 | 597,26274 | 597,26274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2389,05097 |  |
|  | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Холмогорский ТО | 824,43900 | 824,43900 | 100 | 0 | 0 | 618,32925 | 618,32925 | 206,10975 | 206,10975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824,43900 | - |
|  | Матигорский ТО | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Емецкий ТО | 683,68300 | 683,68300 | 100 | 0 | 0 | 512,76225 | 512,76225 | 170,92075 | 170,92075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683,68300 | - |
|  | Луковецкий ТО | 880,92897 | 880,92897 | 100 | 0 | 0 | 660,69673 | 660,69673 | 220,23224 | 220,23224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220,23224 | - |
| 1.1.2. Обучение активистов ТОС (семинары, круглые столы, конференции, участие в мероприятиях на межмуниципальном и региональном уровнях) | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области (отдел по орг. работе и МСУ) | 13,0 | 13,0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,0 | 13,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,0 | - |
| 1.1.3. Методическое сопровождение органов ТОС | Администрация Холмогорского муниципального округа (отдел по орг. работе и МСУ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.1.4. Организация и участие в мероприятиях по обмену опытом с представителями ТОС соседствующих муниципальных образований и ТОС других регионов | Администрация Холмогорского муниципального округа (отдел по орг. работе и МСУ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.1.5. Заседание Совета по территориальному общественному самоуправлению при главе Холмогорского муниципального округа Архангельской области | Администрация Холмогорского муниципального округа (отдел по орг. работе и МСУ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.2.1. Организация и проведение ежегодных конкурсов «Лучший ТОС Холмогорского муниципального округа», «Лучший активист ТОС Холмогорского муниципального округа» и «Лучший проект ТОС Холмогорского муниципального округа» | Администрация Холмогорского муниципального округа (отдел по орг. работе и МСУ) | 10 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | - |
| 1.2.2. Освещение работы органов ТОС в СМИ | Администрация Холмогорского муниципального округа (отдел по орг. работе и МСУ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.2.3. Пропагандистская работа по формированию положительного имиджа ТОС среди молодежи (учебные заведения), вовлечение их в реализацию социально-значимых проектов на территории (привлечение студентов, школьников) | Администрация Холмогорского муниципального округа (отдел по орг. работе и МСУ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Всего по Подпрограмме 1 |  | 2412,05097 | 2412,05097 | 100 | 0 | 0 | 1791,78823 | 1791,78823 | 640,26274 | 640,26274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2412,05097 | - |
| 2.1.1. Оказание финансовой поддержки СОНКО, путем предоставления грантовой поддержки, в том числе по итогам проведения конкурса на реализацию целевых социальных проектов | Итого | 731,870 | 731,870 | 100 | 0 | 0 | 631,87 | 631,87 | 100,00 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731,870 |  |
|  | Администр ация Холмогорского муниципального округа (отдел по орг. работе и МСУ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | АНО "Активный Север" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | АНО ЦПИ "Добрые дела" | 100,0 | 100,0 | 100 | 0 | 0 | 86,33637 | 86,33637 | 13,66363 | 13,66363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | - |
|  | МОО "Культурное развитие Севера" | 133,87 | 133,87 | 100 | 0 | 0 | 115,57850 | 115,57850 | 18,2915 | 18,2915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133,87 | - |
|  | РОО ПОИ "Матигорский ресурсный центр "Вектор" | 148,0 | 148,0 | 100 | 0 | 0 | 127,77783 | 127,77783 | 20,22217 | 20,22217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148,0 | - |
|  | АНО "Единомышленники" | 100,0 | 100,0 | 100 | 0 | 0 | 86,33637 | 86,33637 | 13,66363 | 13,66363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | - |
|  | ДПО "ПСС ХОЛМОГОРСКОГО РАЙОНА | 100,0 | 100,0 | 100 | 0 | 0 | 86,33637 | 86,33637 | 13,66363 | 13,66363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | - |
|  | ХМРО АОО ВООВ "БОЕВОЕ БРАТСТВО" | 150,0 | 150,0 | 100 | 0 | 0 | 129,50456 | 129,50456 | 20,49544 | 20,49544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,0 | - |
| 2.1.2. Оказание информационной, консультационной и методической поддержки СОНКО | Администрация Холмогорского муниципального округа (отдел по орг. работе и МСУ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2.2.1. Размещение информации в СМИ и на официальном информационном сайте администрации о деятельности СОНКО | Администрация Холмогорского муниципального округа (отдел по орг. работе и МСУ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Всего по Подпрограмме 2 |  | 731,870 | 731,870 | 100 | 0 | 0 | 631,87 | 631,87 | 100,00 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731,870 | - |
| 3.1.2. Оказание информационной, консультационной и методической поддержки инициативным группам | Администрация Холмогорского муниципального округа (отдел по орг. работе и МСУ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.1.3.Оказание финансовой поддержки инициативным проектам в рамках регионального проекта «Комфортное Поморье» | Итого | 12019,1220 | 12019,1220 | 100 | 0 | 0 | 11269,1220 | 11269,1220 | 750,00 | 750,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12019,1220 |  |
|  | Администр ация Холмогорского муниципального округа (отдел по орг. работе и МСУ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Холмогорский ТО | 5273,68511 | 5273,68511 | 100 | 0 | 0 | 4993,99116 | 4993,99116 | 279,69395 | 279,69395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5273,68511 | - |
|  | Матигорский ТО | 5870,05502 | 5870,05502 | 100 | 0 | 0 | 5553,23504 | 5553,23504 | 316,81998 | 316,81998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5870,05502 | - |
|  | Администрация ХМО АО | 875,38187 | 875,38187 | 100 | 0 | 0 | 721,89580 | 721,89580 | 153,48607 | 153,48607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875,38187 | - |
| 3.2.1. Размещение информации в СМИ и на официальном информационном сайте администрации Холмогорского муниципального округа о деятельности инициативных групп | Администрация Холмогорского муниципального округа (отдел по орг. работе и МСУ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.2.2. Привлечение инициативных граждан к участию в мероприятиях в сфере местного самоуправления и некоммерческого сектора | Администрация Холмогорского муниципального округа (отдел по орг. работе и МСУ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.2.3.Количество инициаторов проектов, выдвинувших инициативные проекты, в рамках регионального проекта «Комфортное Поморье» | Администрация Холмогорского муниципального округа (отдел по орг. работе и МСУ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Всего по подпрограмме 3 |  | 12019,1220 | 12019,1220 | 100 | 0 | 0 | 11269,1220 | 11269,1220 | 750,00 | 750,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12019,1220 | - |
| Всего по муниципальной программе |  | 15163,04297 | 15163,04297 | 100 | 0 | 0 | 13692,78023 | 13692,78023 | 1470,26274 | 1470,26274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15163,04297 | - |

III. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

«Развитие местного самоуправления и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области»

| Наименование целевого показателя | Ответственный исполнитель (соисполнители) | Единица измерения | Значения целевого показателя |  |  |  |  |  | Обоснование отклонения в отчетном году фактического значения целевого показателя от планового значения целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактические за 2 года, предшествующие отчетному году |  | плановое, на отчетный год | фактическое, за отчетный год | степень достижения планового значения целевого показателя, % | плановое на текущий год |  |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Подпрограмма 1 «Развитие территориального общественного самоуправления в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Количество реализованных проектов ТОС | Администрация Холмогорский муниципальный округ Архангельской области (отдел по организационной работе и местному самоуправлению) | Ед. | 22 | 17 | 15 | 15 | 100 | 0 |  |
| 2. Количество действующих органов ТОС в Холмогорском муници1пальном округе Архангельской области | Администрация Холмогорский муниципальный округ Архангельской области (отдел по организационной работе и местному самоуправлению) | Ед. | 77 | 81 | 86 | 87 | 101,1 | 87 |  |
| 3. Вовлечение населения Холмогорского муниципального округа в деятельность ТОС | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области (отдел по организационной работе и местному самоуправлению) | % | 8 | 8 | 9 | 9 | 100 | 9 |  |
| 2. Подпрограмма 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Холмогорском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Количество целевых проектов СОНКО, получивших поддержку в рамках конкурса целевых проектов СОНКО ежегодно | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области (отдел по организационной работе и местному самоуправлению) | Ед. | 3 | 5 | 3 | 6 | 200 | 0 |  |
| 5. Количество СОНКО, включенных в реестр СОНКО, осуществляющих свою деятельность на территории Холмогорского муниципального округа Архангельской области | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области (отдел по организационной работе и местному самоуправлению) | Ед. | 12 | 14 | 13 | 13 | 100 | 13 |  |
| 6. Количество мероприятий, проведенных органами местного самоуправления муниципального округа с участием представителей СОНКО | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области (отдел по организационной работе и местному самоуправлению) | Ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 | 2 |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие инициативного бюджетирования в Холмогорском муниципальном округа Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Количество инициативных проектов, в рамках регионального проекта «Комфортное Поморье», которым оказана поддержка | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области (отдел по организационной работе и местному самоуправлению) | Ед. | - | 8 | 2 | 8 | 400 | 3 |  |
| 8. Количество инициаторов проектов, выдвинувших свои проекты на финансирование, в рамках регионального проекта «Комфортное Поморье» | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области (отдел по организационной работе и местному самоуправлению) | Ед. | - | 37 | 21 | 67 | 319,1 | 22 |  |

IV. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие местного самоуправления и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области»

| Наименование критерия оценки | Весовой коэффициент показателя (М) | Значение показателя | Итоговая оценка (гр.2 х гр.3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (ДП) | 50 | 1 | 50 |
| 2. Уровень расходования средств по муниципальной программе (РС) | 20 | 1 | 20 |
| 3. Уровень выполнения исполнителем мероприятий (ВМ) | 30 | 1 | 30 |
| Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (КРI) |  |  | 100 |

____________