АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 11 марта 2025 г. № 595

с. Холмогоры

Об утверждении годового отчета о реализации в 2024 году муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области»

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Холмогорского муниципального округа Архангельской области, утвержденным постановлением администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области от 16 декабря 2022 года № 3:

1. Утвердить прилагаемый годовой отчет о реализации в 2024 году муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области»».

2. Признать эффективность реализации муниципальной программы  «Развитие культуры и туризма в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области» средней.

3. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области.

Глава Холмогорского муниципального

округа Архангельской области  					          В.В. Дианов

УТВЕРЖДЕН

Распоряжением администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области

от 11 марта 2025 г. № 595

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ о реализации в 2024 году муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области»

I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы

1. В отчетном периоде в рамках муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области», утвержденной постановлением администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области  от 10 января 2023 года № 27 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области» (далее - муниципальная программа) осуществлялась реализация 11 мероприятий:

мероприятие «Комплектование книжных фондов общедоступных библиотек муниципального округа и подписка на периодическую печать». В рамках данного мероприятия была получена субсидия из областного бюджета бюджету Холмогорского муниципального округа Архангельской области на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Архангельской области и подписку на периодическую печать;

мероприятие «Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 50 тысяч человек». В рамках данного мероприятия была получена субсидия из областного бюджета бюджету Холмогорского муниципального округа Архангельской области. В МКУК «ХЦКС» Белогорский клуб были приобретены: акустическая система,  ноутбуки, комплект шкафов, шкаф для одежды, скамьи 3-местные, стулья офисные, стол компьютерный, триммер бензиновый, дрель-шуруповерт, кабеля микрофонные. В МКУК «ХЦКС» Ракульский клуб были приобретены: сценические костюмы, принтер, акустическая система, микрофон вокальный, комплект шкафов навесных,  шкаф-купе, караоке-приставка, микшерный пульт, туфли народные женские, вешалка-стойка, умывальник дачный. В МКУК «ХЦКС» Пиньгишенский Дом культуры: русские народные костюмы, кокошники, картуз взрослый, косоворотка, карнавальные костюмы, акустическая система, радиосистема, микшерный пульт компьютер, принтер, проектор, одежда для сцены;

мероприятие «Реализация комплекса мер по развитию учреждений культуры». Данное мероприятие подразделяется на три мероприятия:

по  мероприятию  «Проведение ремонтно-строительных работ денежные средства не запланированы;

по мероприятию «Подписка» произведена подписка на периодические издания в библиотеках МКУК «Холмогорская централизованная библиотечная система»;

по мероприятию «Приобретение книг» были закуплены книги в  издательствах;

мероприятие «Проведение культурно-досуговых мероприятий». В отчетном периоде были проведены мероприятия по случаю чествования ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов; литературно-музыкальный фестиваль «Под Рубцовской звездой», проведение Рубцовских чтений, окружной смотр-конкурс профессионального мастерства «Лучший библиотекарь Холмогорского муниципального округа», участие творческой делегации Холмогорского муниципального округа на международной выставке-форуме «Россия», фестиваль «Крещенские встречи». Проведение масляничных гуляний. Прошли мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Проведение мероприятий, посвященных 95-летию Холмогорского района. Делегация Холмогорского округа приняла участие в Маргаритинской ярмарке. Проведены LIV окружные Ломоносовские чтения, традиционные мероприятия, посвященные 313-летию со дня рождения М.В. Ломоносова

МКУК «Холмогорская централизованная клубная система» провели конкурс хорового пения «Не будет сломлена держава, пока крепка семья», окружной фестиваль самодеятельного творчества пожилых людей «В вихре танца», вручение новогодних подарков детям участников специальной военной операции.

Структурные подразделения МКУК «Холмогорская централизованная библиотечная система» в 2024 году провели окружной конкурс «Читатель года», акцию в поддержку книги и чтения «Библионочь», «Диктант Победы», «Ночь кино»,  окружной смотр-конкурс профессионального мастерства «Лучший библиотекарь Холмогорского муниципального округа».

Юбилеи библиотек и домов культуры Холмогорского округа: 70-летие Ракульской библиотеки, 55-летие Двинской библиотеки, 50-летие Белогорской библиотеки, 40-летие Светлозерскому Дому Культуры, 50-летие Луковецкому Дому Культуры, 90-летие Емецкому Дому Культуры, 55-летие Селецкому Дому Культуры, 95-летие Орлецкому клубу;

мероприятие «Государственная поддержка лучших муниципальных учреждений культуры и их работников». В рамках данного мероприятия выделена субсидия лучшим учреждениям культуры Холмогорского муниципального округа Архангельской области. Лучшим учреждением культуры в 2024 году стало структурное подразделение Белогорский клуб МКУК «Холмогорская централизованная клубная система», лучшим работником стала Пашкова Ирина Григорьевна, муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 52».;

мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры». Выделены денежные средства на выплату средней заработной платы муниципальных учреждений культуры, на оплату коммунальных услуг, на уплату земельного налога, на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в размере 136 726 605,75 рублей;

мероприятие «Реализация мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципального округа». Для реализации данного мероприятия были выделены денежные средства из федерального бюджета в размере 301 360,72 рублей, средств областного бюджета в размере 33 484,52 рублей средств местного бюджета в размере 45 660,71 рублей;

мероприятие «Резервный фонд Правительства Архангельской области». Для реализации данного мероприятия были выделены денежные средства из областного бюджета в размере 178 092,00 рублей. В рамках данного мероприятия были приобретены 
проектора, настенный экран для МКУК «ХЦКС.

мероприятие «Проведение мероприятий, посвященных празднованию 95-летия Холмогорского муниципального округа Архангельской области» В рамках данного мероприятия были проведены торжественные мероприятия, посвященные празднованию 95-летия Холмогорского муниципального округа;

мероприятие «Поддержка организации культурно-досуговой деятельности для населения на территории Холмогорского муниципального округа» В рамках данного мероприятия МКУК «ХЦКС» была оказана спонсорская помощь ООО «ПКП «Титан» для Луковецкого Дома Культуры, был приобретен микрофон для живого вокала и акустическая система;

мероприятие «Комплексная работа по развитию туристской инфраструктуры «Дом Бажениных». В рамках данного мероприятия проводятся работы по восстановлению объекта культурного наследия «Дом Бажениных» и приспособление его под гостевой дом.

Количество специалистов, прошедших повышение квалификации в сфере культуры и туризма в 2024 году:

МКУК «Холмогорская ЦБС»: в Санкт-Петербургском государственном институте культуры -1 чел., ФГБУ «Российская государственная библиотека» - 1 чел., в Челябинском государственном институте культуры - 3 чел., в Пермском государственном институте культуры - 1 чел.

МКУК «ХЦКС»: ГБПОУ АО «Архангельский колледж культуры и искусства» - 8 чел., автономное некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Гуманитарно-технический институт» - 1 чел., АНО ДПО «Многопрофильный институт подготовки специалистов» - 1 чел., ООО «Инфорурок» - 1 чел., ООО «Академия госаттестации» - 7 чел., автономное некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Национальный исследовательский институт» дополнительного образования и профессионального обучения – 1 чел., Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Академия непрерывного образования» - 1 чел., ООО «НЦРТ «Единый Стандарт» - 1 чел.

В федеральном проекте «Цифровая культура» в программе «Пушкинская карта» зарегистрировано 13 структурных подразделений МКУК «Холмогорская ЦБС», 16 структурных подразделений МКУК «ХЦКС», 3 музея.

Структурными подразделениями МКУК «ХЦКС» в 2024 году проведено 2 773 культурно-массовых мероприятий с посещением 99 312 человек. На платной основе проведено 1 464 мероприятия, 33 516 посещений.

Информационно-библиотечное обслуживание населения Холмогорского округа осуществляли 33 библиотеки (из них 2 детские) и 3 внестационарных пункта выдачи. Одна библиотека (Ровдогорская) не обслуживала пользователей в связи с отсутствием работника.

Количество пользователей составило 6143 человека, из них детей до 14 лет – 2097 человек, молодежи в возрасте от 15 до 30 лет – 781 человек. Пользователей, обслуженных во внестационарном режиме – 124, удаленных пользователей – 40.

Количество посещений библиотек в стационарных условиях – 81461, в том числе: с целью получений библиотечно-информационных услуг - 59502, посещений массовых мероприятий – 21959. Количество посещений библиотек вне стационара – 11568, в том числе: с целью получений библиотечно-информационных услуг - 975, посещений массовых мероприятий – 10593.

Число обращений удаленных пользователей (посещения сайта/портала) – 68705.

Книговыдача – 168788 экз., из них в стационарных условиях – 164795 экз., вне стационара – 3918 экз., в удаленном режиме – 75.

Выдано справок, проведено консультаций – 8607, из них во внестационарном режиме – 491, в удаленном режиме – 774.

В МКУК «Холмогорская ЦБС» осуществляется оказание услуг по межбиблиотечному абонементу (МБА). С этой целью заключены договоры с АОНБ им. Н.А. Добролюбова и Архангельской областной библиотекой для слепых.

В 2024 году библиотеками МКУК «Холмогорская ЦБС» проведено 2640 мероприятий, в том числе в стационарном режиме – 2111, во внестационарном режиме – 529.

На базе библиотек в 2024 году для читателей были организованы 35 кружков и клубы по интересам различной направленности. Например, кружок «Рукодельница» (Белогорская библиотека), библио-клуб «Семья» (Емецкая библиотека им. Н. М. Рубцова), кружок «Давайте рисовать» (Светлозерская библиотека), кружок «Непоседы» (Заозерская библиотека), кружок «Занимашки» (Брин-Наволоцкая библиотека) и др. Всего проведено 925 занятий. Общее количество посещений кружков/клубов – 5102.

В 2024 году музеи Холмогорского округа посетили всего 14 500 человек. Число экскурсантов составило 9 800 посетителей. Было организовано 26 выставок предметов из собственных фондов музеев, проведено 6 массовых мероприятий, посетителями которых стали 600 человек, а также 62 культурно-образовательных мероприятия, участниками которых стали 1000 человек. Наибольшей популярностью традиционно пользуется основная экспозиция и зал Холмогорской резьбы по кости музея М.В. Ломоносова.

На конец 2024 года основной фонд музеев составил 14438 предметов, научно-вспомогательный фонд - 9358 предметов. В Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации (ГК МФ) на конец 2024 года внесено 6976 предметов.

2 Для реализации мероприятий муниципальной программы предусмотрены финансовые средства в размере 155019, 18869 тыс.  рублей из них:

федеральный бюджет – 1576,36072 тыс. рублей;

областной бюджет – 595,00389 тыс. рублей;

местный бюджет – 152847,82408 тыс. рублей;

За отчетный период израсходовано 137308,89051 тыс. рублей из них:

федеральный бюджет – 1576,36072 тыс. рублей;

областной бюджет – 595,00389 тыс. рублей;

местный бюджет –135137,5259 тыс. рублей;

Средства, предусмотренные на реализацию мероприятий муниципальной программы, израсходованы не в полном объеме.

Не израсходованы денежные средства в размере 17545,49837 тыс. рублей, в том числе:

по мероприятию «Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры» не израсходованы денежные средства в размере 2350,73578 тыс. рублей, из них:

1807,76193 тыс. рублей (исполнитель МКУК «Холмогорская централизованная клубная система»);

669,23232 тыс. рублей (исполнитель МКУК «Историко-мемориальный музей М.В. Ломоносова»);

63,18 тыс. рублей (исполнитель МКУК «Холмогорская централизованная библиотечная система»);

38,47817 тыс. рублей (исполнитель администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области) в связи с экономией средств;

по мероприятию «Комплексная работа по развитию туристской инфраструктуры Дом Бажениных» не израсходованы денежные средства в размере 15 194, 76259 тыс. рублей. Причина не освоения средств - в связи с необходимостью дополнительной проработки проектной документации

3. В отчетном периоде администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области принимала участие в реализации государственной программы Архангельской области «Культура Русского Севера, утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года № 461-пп «Об утверждении государственной программы Архангельской области «Культура Русского Севера (2013–2024 годы)», в рамках государственной программы были заключены соглашения:

соглашение между Министерством культуры Архангельской области и администрацией Холмогорского муниципального округа Архангельской области от 13 января 2024 года № № 11556000-1-2023-010/1 «Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования Архангельской области на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек от «13» февраля 2023 г. № 11556000-1-2023- 010»;

соглашение между Министерством культуры Архангельской области и администрацией Холмогорского муниципального округа Архангельской области от 31 января 2024 года № № 11556000-1-2024-007 «Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы
домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек». В рамках соглашения были выделены денежные средства в размере 1 420 454,55 рублей;

соглашение между Министерством культуры Архангельской области и администрацией Холмогорского муниципального округа Архангельской области от 03 февраля 2024 года № 11556000-1-2023-003  «Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Архангельской области местному
бюджету на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры».  В рамках соглашения были выделены денежные средства в размере 0,0 рублей;

соглашение между Министерством культуры Архангельской области и администрацией Холмогорского муниципального округа Архангельской области от 08 февраля 2024 года № № 11556000-1-2024-008 «Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации
местному бюджету на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры
и лучших работников сельских учреждений культуры». В рамках соглашения были выделены денежные средства в размере 189 393,96 рублей;

соглашение между Министерством культуры Архангельской области и администрацией Холмогорского муниципального округа Архангельской области от 08 февраля 2024 года № 11556000-1-2024-012 «Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации
местному бюджету на реализацию мероприятий по комплектованию книжных фондов
библиотек муниципальных образований». В рамках соглашения были выделены денежные средства в размере 380 505,95 рублей;

соглашение между Министерством культуры Архангельской области и администрацией Холмогорского муниципального округа Архангельской области от 15 февраля 2024 года № 069-24-20-пф-24-012 «Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Холмогорского муниципального округа Архангельской области». В рамках соглашения были выделены денежные средства в размере 274 728,06 рублей;

соглашение между Министерством культуры Архангельской области и администрацией Холмогорского муниципального округа Архангельской области от 26 февраля 2024 года № 069-24-20-пф-24-012/1 «Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Холмогорского муниципального округа Архангельской области от 15.02.2024 года № 069-24-20-пф-24-012». В рамках соглашения были выделены денежные средства в размере 5 708 666,66 рублей;

соглашение между Министерством культуры Архангельской области и администрацией Холмогорского муниципального округа Архангельской области от 19 апреля 2024 года № 069-23-33-пф-24-019 «О предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из областного бюджета бюджету Холмогорского муниципального округа Архангельской области». В рамках соглашения были выделены денежные средства в размере 178 092,00 рублей;

4. В 2024 году территориальные отделы администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области принимали участие  в реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области» по мероприятию «Проведение культурно-досуговых мероприятий». Денежные средства израсходованы в полном объеме.

5. Не все предусмотренные муниципальной программой основные мероприятия выполнены в полном объеме.

В рамках мероприятия  «Комплексная работа по развитию туристской инфраструктуры» (Дом Бажениных») денежные средства не израсходованы в связи с необходимостью дополнительной проработки проектной документации

6. Перечень достигнутых целевых показателей муниципальной программы приведен в разделе III отчета. Оценка эффективности реализации муниципальной программы в отчетный период (раздел IV) произведена в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Холмогорского муниципального округа Архангельской области, утвержденной постановлением администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области от 16 декабря 2022 года № 3 и составила 87,3 балла. Эффективность реализации муниципальной программы следует признать средней.

II. Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнителиучастники | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | освоено |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  | иные источники |  | внебюджетные источники |  |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. Подпрограмма 1 «Развитие культуры в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 1 «Развитие культуры в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Комплектование книжных фондов общедоступных библиотек муниципального округа и подписка на периодическую печать | МКУК «Холмогорская ЦБС» | 274,72806 | 274,72806 | 100 | 0,00 | 0,00 | 241,76069 | 241,76069 | 32,96737 | 32,96737 |  |  |  |  | 274,72806 |  |
| 1.4. Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 50 тысяч человек | МКУК «ХЦКС» | 1420,45455 | 1420,45455 | 100 | 1125,00 | 1125,00 | 125,00 | 125,00 | 170,45455 | 170,45455 |  |  |  |  | 1420,45455 |  |
| 1.7. Реализация комплекса мер по развитию учреждений культуры | ВСЕГО | 272,59765 | 272,59765 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272,59765 | 272,59765 |  |  |  |  | 272,59765 |  |
| 2) Подписка | МКУК «Холмогорская ЦБС» | 227,59765 | 227,59765 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,59765 | 227,59765 |  |  |  |  | 227,59765 |  |
| 3) Приобретение книг | МКУК «Холмогорская ЦБС | 45,00 | 45,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 45,00 |  |  |  |  | 45,00 |  |
|  | ВСЕГО | 270,26621 | 270,26621 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,26621 | 270,26621 |  |  |  |  | 270,26621 |  |
| 1.8. Проведение культурно-досуговых мероприятий | МКУК «ХЦКС | 15,00 | 15,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |  |  |  |  | 15,00 |  |
|  | МКУК «Холмогорская ЦБС» | 15,00 | 15,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |  |  |  |  | 15,00 |  |
|  | МКУК «Музей М.В. Ломоносова» | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | Администрация округа | 123,40621 | 123,40621 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,40621 | 123,40621 |  |  |  |  | 123,40621 |  |
|  | Холмогорский территориальный отдел администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области | 25,00 | 25,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 |  |  |  |  | 25,00 |  |
|  | Матигорский территориальный отдел администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области | 25,00 | 25,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 25,00 | 25,00 |  |  |  |  | 25,00 |  |
|  | Емецкий территоральный отдел администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области | 25,00 | 25,0 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,0 | 25,0 |  |  |  |  | 25,0 |  |
|  | Луковецкий территоральный отдел администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области | 41,860 | 41,860 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,860 | 41,860 |  |  |  |  | 41,860 |  |
| 1.9. Государственная поддержка лучших муниципальных учреждений культуры и их работников | ВСЕГО | 189,39396 | 189,39396 | 100 | 150,0 | 150,0 | 16,66668 | 16,66668 | 22,72728 | 22,72728 |  |  |  |  | 189,39396 |  |
|  | МКУК «ХЦКС» | 126,26264 | 126,26264 | 100 | 100,00 | 100,00 | 11,11112 | 11,11112 | 15,15152 | 15,15152 |  |  |  |  | 126,26264 |  |
|  | МКУК «Холмогорская ЦБС» | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,0 |  |
|  | МКУК «Музей М.В. Ломоносова» | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | Управление образования (МБОУ ДО «ДШИ № 52) | 63,13132 | 63,13132 | 100 | 50,0 | 50,0 | 5,55556 | 5,55556 | 7,57576 | 7,57576 |  |  |  |  | 63,13132 |  |
| 1.11. Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры 1) обеспечение деятельности подведомственных учреждений на выплату средней заработной платы муниципальных учреждений культуры; 2) обеспечение деятельности подведомственных учреждений на оплату коммунальных услуг; 3) обеспечение деятельности подведомственных учреждений на уплату земельного налога; 4) обеспечение деятельности подведомственных учреждений | ВСЕГО | 136726,605760 | 134211,070170 | 98,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136726,605760 | 134211,070170 |  |  |  |  | 134211,070170 |  |
|  | МКУК «ХЦКС» | 71439,65495 | 69631,89302 | 97,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71439,65495 | 69631,89302 |  |  |  |  | 69631,89302 | экономия денежных средств |
|  | МКУК «Холмогорская ЦБС» | 47082,14270 | 47082,07953 | 99,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47082,14270 | 47082,07953 |  |  |  |  | 47082,07953 | экономия денежных средств |
|  | МКУК «Музей М.В. Ломоносова» | 17721,75122 | 17052,5189 | 96,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17721,75122 | 17052,5189 |  |  |  |  | 17052,5189 | экономия денежных средств |
|  | Администрация округа | 483,05689 | 444,57872 | 92,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483,05689 | 444,57872 |  |  |  |  | 444,57872 | экономия денежных средств |
| 1.12 Реализация мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципального округа | МКУК «Холмогорская ЦБС | 380,50595 | 380,50595 | 100 | 301,36072 | 301,36072 | 33,48452 | 33,48452 | 45,66071 | 45,66071 |  |  |  |  | 380,50595 |  |
| 1.14 Резервный фонд Правительства Архангельской области | МКУК «ХЦКС» | 178,0920 | 178,0920 | 100 | 0,00 | 0,00 | 178,0920 | 178,0920 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 178,0920 |  |
|  | МКУК «Холмогорская ЦБС» | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,0 |  |
|  | МКУК «Музей М.В. Ломоносова» | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 1.16 Проведение мероприятий, посвященных празднованию 95-летия Холмогорского муниципального округа Архангельской области | Администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области | 89,50796 | 89,50796 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 89,50796 | 89,50796 |  |  |  |  | 89,50796 |  |
| 1.17 Поддержка организации культурно-досуговой деятельности для населения на территории Холмогорского муниципального округа | МКУК «ХЦКС» | 22,274 | 22,274 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,274 | 22,274 |  |  |  |  | 22,274 |  |
| Задача 2 подпрограммы 1: Сохранение культурного наследия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Подпрограмме 1 |  | 139824,42610 | 137308,89051 | 98,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1576,3607201576,360720595,00389595,00389

137653,061490135302,325710137308,89051

2. Подпрограмма 2 «Развитие туризма в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области»Задача 1 подпрограммы 2:  Формирование и продвижение конкурентоспособных турпродуктов, обеспечивающих позитивный имидж и узнаваемость Холмогорского муниципального округа на туристическом рынке1.1. Комплексная работа по развитию туристской инфраструктуры

«Дом Бажениных»МКУК «Музей М.В. Ломоносова15194,762590,0000,000,000,000,0015194,762590,000,00Денежные средства не израсходованы в связи с необходимостью дополнительной проработки проектной документацииВсего по Подпрограмме 215194,762590,0000,000,000,000,0015194,762590,000,00Всего по муниципальной программе155019,18869

137308,89051

888,61576,3607201576,360720595,00389595,00389

152847,824080134819,268820137308,89051

III. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

«Развитие культуры и туризма в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области»

| Наименование целевого показателя | Ответственный исполнитель (соисполнители) | Единица измерения | Значения целевого показателя |  |  |  |  |  | Обоснование отклонения в отчетном году фактического значения целевого показателя от планового значения целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактические за 2 года, предшествующие отчетному году |  | плановое, на отчетный год | фактическое, за отчетный год | степень достижения планового значения целевого показателя, % | плановое на текущий год |  |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Подпрограмма 1 «Развитие культуры в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Увеличение количества посещений МКУК «Холмогорская ЦБС» | Отдел молодежной политики, культуры и спорта администрации округа, МКУК «Холмогорская ЦБС» | тыс. человек в год | 126,566 | 138,072 | 161,084 | 93,029 | 57,8 | 207,108 | Не достижение планового значения количества посещений культурно-массовых мероприятий уменьшилось в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой |
| 1.2. Увеличение количества посещений МКУК «ХЦКС» | Отдел молодежной политики, культуры и спорта администрации округа | тыс. человек в год | 124,875 | 136,228 | 158,932 | 99,312 | 62,5 | 204,3414 | Не достижение планового значения количества посещений культурно-массовых мероприятий уменьшилось в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой |
| 1.3. Увеличение количества участников клубных формирований | Отдел молодежной политики, культуры и спорта администрации округа, МКУК «ХЦКС» | тыс. человек в год | 102,31 | 102,31 | 98,5 | 90,79 | 92,2 | 98,5 | Не достижение планового значения количества платных посещений культурно-массовых мероприятий уменьшилось в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой |
| 1.4. Количество экскурсантов, посетивших музей | Отдел молодежной политики, культуры и спорта администрации округа, МКУК « Музей М.В. Ломоносова» | тыс. человек в год | 16,12 | 17,43 | 18,75 | 9,8 | 52,2 | 20,062 | Не достижение планового значения количество экскурсантов, посетивших музей уменьшилось в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой |
| 1.5.Количество специалистов, прошедших повышение квалификации в сфере культуры и туризма | Отдел молодежной политики, культуры и спорта администрации округа, МКУК | человек | 9 | 11 | 13 | 21 | 161,5 | 13 |  |
| 1.6 Удовлетворенность населения Холмогорского округа качеством услуг в сфере культуры | Отдел молодежной политики, культуры и спорта администрации округа, МКУК | процентов | 92,2 | 92,9 | 92,9 | 87,2 | 93,9 | 92,9 | Не достижение планового значения |
| 1.7 Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Архангельской области | Отдел молодежной политики, культуры и спорта администрации округа | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.8 Количество объектов культуры на которых осуществлено реконструкция, текущий ремонт | Отдел молодежной политики, культуры и спорта администрации округа | единиц | - | 1 | - | 19 | 100 | 0 |  |
| 1.9 Количество созданных (реконструированных и капитально отремонтированных объектов организаций культуры в рамках реализации национального проекта «Культура» | Отдел молодежной политики, культуры и спорта администрации округа | единиц | 1 | 1 | 4 | 4 | 100 | 0 |  |
| 1.10 Количество организаций культуры, получивших современное оборудование в рамках реализации национального проекта «Культура» | Отдел молодежной политики, культуры и спорта администрации округа | единиц | 1 | 1 | 1 | 3 | 300 | 0 |  |
| Подпрограмма 2: «Развитие туризма в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: формирование и продвижение конкурентоспособных турпродуктов, обеспечивающих позитивный имидж и узнаваемость Холмогорского муниципального округа на туристическом рынке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Увеличение объема туристского потока | Отдел молодежной политики, культуры и спорта администрации округа | тыс. человек в год | 14,84 | 15,4 | 16,1 | 12,9 | 80,1 | 17,0 | Не достижение планового значения увеличение объема туристского потока уменьшилось в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой |

IV. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области»

| Наименование критерия оценки | Весовой коэффициент показателя (М) | Значение показателя | Итоговая оценка (гр.2 х гр.3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (ДП) | 50 | 0,85 | 42,5 |
| 2. Уровень расходования средств по муниципальной программе (РС) | 20 | 0,89 | 17,8 |
| 3. Уровень выполнения исполнителем мероприятий (ВМ) | 30 | 0,9 | 27 |
| Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (КРI) |  |  | 87,3 |

___________