УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

 Холмогорского муниципального округа Архангельской области

от 14 марта 2023 г. № 338

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ о реализации в 2022 году муниципальной программы** **«Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Холмогорском муниципальном районе »**

**I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы**

В отчетном периоде в рамках муниципальной программы «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Холмогорском муниципальном районе», утвержденной постановлением администрации МО «Холмогорский муниципальный район» от 10 ноября 2020 года № 248, осуществлялась реализация следующих мероприятий:

мероприятие «Размещение информации на Интернет-ресурсах в сфере инвестиционной деятельности». На официальном сайте администрации МО «Холмогорский муниципальный район» создан специальный раздел «Инвестиционная деятельность». Для решения вопросов, касающихся инвестиционной деятельности, информационно – консультационного и организационного сопровождения инвестиционных проектов и оперативной обратной связи инвестора с администрацией МО «Холмогорский муниципальный район» предусмотрен канал прямой связи;

мероприятие «Популяризация предпринимательской деятельности и стимулирование предпринимательской активности. Развитие социального предпринимательства». В 2022 году на день работников сельского хозяйства приобретены и высажены саженцы деревьев возле памятника Холмогорской корове.

мероприятие «Размещение в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» информационных материалов о мерах, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства». Размещено 14 информационных материалов о мерах, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» и 4 материала в газете «Холмогорская жизнь»;

мероприятие «Создание условий для привлечения субъектов МСП к участию в государственных и муниципальных закупках». За 2022 год объем закупок у субъектов МСП и СО НКО составил 74,263 млн. рублей, что составляет 50% от общего объема закупок;

мероприятие «Повышение качества оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов и их проектов». В 2022 году проведена оценка регулирующего воздействия трех проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертиза двух муниципальных нормативных правовых актов..

Положений, содержащих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской деятельности и местного бюджета, не выявлено;

мероприятие «Содействие в организации и проведении ярмарок». Представители малого и среднего бизнеса Холмогорского района приняли участие в международной торгово-промышленной Маргаритинской ярмарке 2022 (было организовано три торговых места);

мероприятие «Осуществление функций в сфере сельского и лесного хозяйства, транспорта, торговли». Освоение выделенных бюджетных ассигнований в соответствии со сметой составило 99,4%;

мероприятие «Поддержка субъектов малых форм хозяйствования в целях развития сельскохозяйственного производства, а также поддержка самозанятости местного населения». В 2022 году в рамках мероприятия оплачены расходы, связанные с проведением областного конкурса мастеров животноводства.

мероприятие «Информирование сельхозтоваропроизводителей о направлениях государственной поддержки и оказание организационно – методической помощи сельхозтоваропроизводителям». Проводилась работа по информированию сельхозтоваропроизводителей об имеющихся видах государственной поддержки, а также оказанию организационно-методической помощи планирующим зарегистрировать и получать государственную поддержку. Заключены соглашения с 7 КФХ и 6 сельхозпредприятиями;

мероприятие «Проведение мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского». В 2022 году было скошено 6,75 га. площадей, засоренных данным растением в МО «Матигорское», МО «Холмогорское» и МО «Белогорское;

мероприятие «Оказание консультативной и методической помощи в области торговли субъектам МСП». Организован информационно – консультационный опорный пункт, оказывается консультационная и практическая помощь гражданам по защите их прав. За 2022 год получили консультации 263 человека;

мероприятие «Формирование торгового реестра Архангельской области по Холмогорскому району, в рамках выполнения государственных полномочий». Внесено в торговый реестр Архангельской области (включение, исключение, изменение) 90% торговых объектов, расположенных на территории Холмогорского муниципального района;

мероприятие «Проведение ежегодного мониторинга и анализа обеспеченности населения площадью торговых объектов». Регулярно производится мониторинг;

мероприятие «Подготовка и размещение информационных материалов, направленных на просвещение граждан по вопросам потребительского законодательства». На официальном сайте администрации МО «Холмогорский муниципальный район» размещены актуализированные информационные материалы по вопросам защиты прав потребителей (информация «Защити себя сам» с приложением бланков претензий).

мероприятие «Проведение информационных семинаров, круглых столов с предпринимателями, представителями органов государственной власти и органов местного самоуправления по актуальным вопросам поддержки и развития предпринимательства». В 2022 году проведены: встреча уполномоченного при Губернаторе Архангельской области по защите прав предпринимателей с представителями бизнеса Холмогорского района, совещание с сельхозтоваропроизводителями Холмогорского района, проведён семинар «Возможности получения услуг по развитию бизнеса».

мероприятие «Оказание содействия в создании и развитии крестьянских (фермерских) хозяйств. Поддержка малых форм хозяйствования». В 2022 году все существующие сельхозпредприятия продолжили свою деятельность. Вновь создано 2 КФХ. (Гафаров Эжгин Азер оглы, Гурбанов Камиль Гюндуз оглы).

1.2. Для реализации мероприятий муниципальной программы в 2022 году предусмотрены финансовые средства в размере 3488,87 тыс. рублей, из них средства:

областной бюджет – 35,0 тыс. рублей;

местный бюджет –3453,87тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 3470,14592 тыс. рублей, из них средства:

областной бюджет – 35,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 3435.15492 тыс. рублей.

Не израсходованы средства местного бюджета в сумме 18,72408 тыс. рублей. Средства не израсходованы в связи с тем, что сотрудники не воспользовались правом на возмещение оплаты проезда к месту отдыха и обратно.

1.3. В отчетном периоде, администрация МО «Холмогорский муниципальный район» принимала участие в реализации государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области» утвержденной Постановлением Правительства Архангельской области от 9 октября 2012г. № 436-пп. Заключены соглашения с 7 КФХ и 6 сельхозпредприятиями.

1.4. В рамках реализации муниципальной программы соглашений (договоров) с органами местного самоуправления (сельскими поселениями) не заключалось.

1.5. Не все предусмотренные муниципальной программой основные мероприятия выполнены.

Полностью не исполнены мероприятия:

мероприятие «Оказание имущественной поддержки в виде передачи во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе муниципального имущества, включенного в Перечень муниципального имущества МО «Холмогорский муниципальный район», предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства». Договоров на предоставление во временное владение или пользование муниципального имущества, включенного в Перечень, в 2022 году не заключалось;

мероприятие «Организация и проведение мероприятий по вопросам защиты прав потребителей для потребителей, хозяйствующих субъектов, учащихся образовательных организаций». В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой мероприятия по вопросам защиты прав потребителей для потребителей, хозяйствующих субъектов, учащихся образовательных организаций в 2022 году не проводились.

1.6. В соответствии с расчетом эффективность реализации Программы оценивается как высокая.

**II. Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиемероприятий | Ответствен ныйисполнитель,соисполните ли, участники | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. | Причины отклонения |
| всего | в том числе по источникам | освоено |
| федеральныйбюджет | областнойбюджет | районный бюджет | иные источники | внебюджетныеисточники |
| планнагод | кассовыерасходы | % | планнагод | кассовыерасходы | планнагод | кассовыерасходы | планнагод | кассовыерасходы | планнагод | кассовыерасходы | планнагод | кассовыерасходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2.1. Популяризация предпринимательской деятельности и стимулирование предпринимательской активности. Развитие социального предпринимательства  | Администрация (Агропромышленный отдел) | 20,0 | 20,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 |  |
| 2.8 Осуществление функций в сфере сельского и лесного хозяйства, транспорта, торговли | Администрация (Агропромышленный отдел | 3308,87 | 3290,14662 | 99,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3308,87 | 3290,14662 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3290,14662 |  |
| 3.1 Поддержка субъектов малых форм хозяйствования в целях развития сельскохозяйственного производства, а также поддержка самозанятости местного населения  | Администрация (Агропромышленный отдел) | 50,0 | 50,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |  |
| 3.5 Проведение мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского  | Администрация (Агропромышленный отдел) | 75,0 | 74,9993 | 99,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75,0 | 74,9993 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74,9993 |  |
| 4.2 Формирование торгового реестра Архангельской области по Холмогорскому району, в рамках выполнения государственных полномочий | Администрация (Агропромышленный отдел) | 35,0 | 35,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 |  |
| Всего по муниципальной программе |  | 3488,87 | 3470,14592 | 99,5 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 35,0 | 3453,87 | 3435,14592 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3470,14592 |  |

**III. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы**

 **«Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Холмогорском муниципальном районе»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевогопоказателя | Ответственный исполнитель (соисполнители) | Единицаизмерения | Значения целевого показателя | Обоснование отклонения в отчетном годуфактического значения целевого показателяот плановогозначенияцелевого показателя |
| фактическиеза 2 года, предшествующиеотчетному году | плановое,на отчетный год | фактическое,за отчетный год | степеньдостижения планового значения целевого показателя,% | плановоена текущий год |
|  2020 год |  2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1. Инвестиции в основной капитал, осуществляемые организациями, находящимися на территории муниципального образования (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) | Администрация (отдел экономики) | млн. руб. |  202,0 | 520,0 | 219,9 | 287,1 | 130,6 |  230,9 |  |
| 2.1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей), осуществляющих свою деятельность на территории Холмогорского района в соответствии с Единым реестром субъектов малого и среднего предпринимательства, в расчете на 1 тыс. человек населения | Администрация (агропромышленный отдел) | единиц | 27,5 | 25,1 | 25,8 | 25,4 |  98,4 | 26,0 |  |
| 2.2. Количество рабочих встреч, совещаний и других общественно-деловых мероприятий с обсуждением тем малого предпринимательства | Администрация (агропромышленный отдел) | единиц |  3 | 56 | 8 | 4 | 50 | 8 | В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой |
| 2.3. Количество торговых мест на ярмарках, предоставленных субъектам МСП для реализации выпускаемой продукции | Администрация (агропромышленный отдел) | единиц | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 3 |  |
| 3.1. Производство продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | Администрация (агропромышленный отдел) | млн. руб. | 720,7 | 819,4 | 1200 | 1312,7 | 109 | 1200 |  |
| 3.3. Площадь земельных участков, на которых проведены работы по борьбе с борщевиком Сосновского | Администрация (агропромышленный отдел) | Га | 2,5 | 5,0 | 2,0 | 6,75 | 337,5 | 2,0 |  |
| 3.4. Количество субъектов МСП, которым оказана поддержка  | Администрация (агропромышленный отдел) | единиц | 4 | 9 | 4 | 13 | 325 | 4 |  |
| 4.1. Количество публикаций и информационных сообщений по освещению вопросов развития малого и среднего предпринимательства в СМИ и на официальном сайте администрации | Администрация (агропромышленный отдел) | единиц | 27 | 41 | 10 | 18 | 180 | 10 |  |
| 4.2. Удельный вес торговых объектов, расположенных на территории района, внесенных в торговый реестр, от общего количества таких объектов | Администрация (агропромышленный отдел) | % | 80 | 90 | 90 | 90 | 100 | 90 |  |
| 4.3. Соблюдение норматива уровня обеспеченности населения МО «Холмогорский муниципальный район» площадью торговых объектов | Администрация (агропромышленный отдел) | кв.м/1000 чел. | 580,0 | 656,6 | 540,0 | 628.3 | 116,4 | 540 |  |
| 5.1. Количество граждан (потребителей, хозяйствующих субъектов), принявших участие в мероприятиях, направленных на правовое просвещение в сфере защиты прав потребителей | Администрация (агропромышленный отдел) | единиц | 32 | 117 | 60 | 62 | 103 | 60 |  |

**IV. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Холмогорском муниципальном районе»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование критерия оценки | Весовой коэффициент показателя (М) | Значение показателя | Итоговая оценка(гр.2 х гр.3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (ДП) | 50 | 0,95 | 47,5 |
| 2. Уровень расходования средств по муниципальной программе (РС) | 20 | 0,99 | 19,8 |
| 3. Уровень выполнения исполнителем мероприятий (ВМ) | 30 | 0,89 | 26,7 |
| Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (КРI) | 94 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_