УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» от 08 июля 2020 года № 143

ПОЛОЖЕНИЕ о системе управления проектной деятельностью в администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район»

- I. Общие положения

1. Настоящее Положение  устанавливает порядок управления проектной деятельностью в администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район», в том числе определяет основные понятия, участников, основные элементы проектной деятельности.

2. Настоящее Положение разработано с учетом следующих правовых актов, стандартов и методических рекомендаций в области управления проектной деятельностью:

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204);

постановление Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 года № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации»;

Указ Губернатора Архангельской области от 19 июля 2016 года

№ 80-у «Об утверждении Положения о системе управления проектной деятельностью исполнительных органов государственной власти Архангельской области»;

Указ Губернатора Архангельской области от 27 апреля 2020 года № 60-у «Об организации мониторинга информации о правонарушениях, в том числе коррупционного характера, и их признаках, выявляемых в ходе реализации национальных проектов на территории Архангельской области»;

Стандарт организации проектной деятельности в муниципальных образованиях Архангельской области, утвержденный решением проектного комитета Архангельской области от 29 апреля 2020 года № 5;

Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 54869-2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом»;

Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 54870-2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению портфелем проектов»;

Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 54871-2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению программой»;

Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 21500-2014 «Руководство по проектному менеджменту»;

Методические указания по разработке национальных проектов (программ), утвержденные президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 14 октября 2019 года № 12;

Методические указания по применению типов результатов и стандартизированных  контрольных точек федеральных проектов, утвержденные председателем Правительства Российской Федерации 22 марта 2019 года № 2523п-П6;

Методические рекомендации о разработке и реализации муниципальных проектов, направленных на достижение Указа президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», утвержденных решением проектного комитета Архангельской области от 22 января 2020 года № 3.

- 3. В настоящем положении используются следующие основные понятия:

проектная деятельность в администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» – деятельность администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район», осуществляемая в виде проектов;

управление проектной деятельностью в администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» – планирование, организация и контроль проектной деятельности в администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район», в том числе установление основополагающих принципов и правил;

государственная информационная система Архангельской области «Управление проектной деятельностью в администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» – система, обеспечивающая возможность сбора информации о проектной деятельности в электронной форме, ее агрегирование и представление данных в различных разрезах для проведения дальнейшего анализа;

мероприятие – действие или совокупность действий, направленных на достижение целей и задач проекта, ограниченное сроками и ресурсами;

проект – комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленный на создание уникальных результатов в условиях временных и ресурсных ограничений;

национальный проект – проект (программа), обеспечивающий достижение целей и целевых показателей, выполнение задач, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204, а также при необходимости достижение дополнительных показателей и выполнение дополнительных задач по поручению и (или) указанию Президента Российской Федерации, поручению Председателя Правительства Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, решению Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (далее – Совет), президиума Совета и подлежащий разработке в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204;

федеральный проект – проект, обеспечивающий достижение целей, целевых и дополнительных показателей, выполнение задач национального проекта и (или) достижение иных целей и показателей, выполнение иных задач по поручению и (или) указанию Президента Российской Федерации, поручению Председателя Правительства Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, решению Совета, президиума Совета, поручению куратора соответствующего национального проекта;

региональный проект – проект, обеспечивающий достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, мероприятия которого относятся к законодательно установленным полномочиям Архангельской области, а также к вопросам местного значения муниципальных образований Архангельской области, и реализуемый в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 года № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации». Региональными проектами являются только те проекты, по которым заключены соглашения о реализации между руководителями региональных проектов и руководителями соответствующих федеральных проектов;

муниципальный проект – проект, направленный на социально – экономическое развитие муниципального образования в соответствии с национальными целями, установленными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204.

4. Основными элементами проекта являются:

жизненный цикл проекта – последовательность логически взаимосвязанных стадий (инициация, планирование, реализация, завершение);

документы проекта – документы, сопровождающие проектную деятельность администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район», в соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению. Документами проекта являются паспорт проекта, ведомость изменений проекта, ежегодный отчет о ходе реализации проекта и итоговый отчет проекта;

контрольная  точка (веха) – мероприятие, отражающее достижение результата проекта (промежуточного или конечного) и (или) начало или завершение определенного набора мероприятий, характеризующееся датой и критериями достижения и используемое для контроля реализации проекта;

цель проекта – измеримый эффект, соответствующий приоритетам стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» до 2035 года, достигаемый в результате успешной реализации проекта в заданных условиях;

задача проекта – действие, выполнение которого направлено на достижение цели проекта;

результат проекта – объект (продукт), получаемый по итогам реализации проекта и востребованный в рамках социально-экономического развития муниципального образования «Холмогорский муниципальный район»;

результат мероприятия – объект (продукт), получаемый по итогам реализации мероприятия, соответствующий календарному плану проекта;

риск проекта – вероятностное событие, которое может оказать как отрицательное, так и положительное воздействие на стоимость, сроки, качество и (или) иные параметры проекта;

изменение в проекте – модификация утвержденного ранее содержания, сроков, ресурсов проекта, а также установленных мероприятий;

ведомость изменений – документ, на основании которого вносятся изменения в проект;

мониторинг реализации проекта – механизм осуществления постоянного наблюдения за ходом реализации проекта с целью своевременного обнаружения отклонений от паспорта проекта.

- II. Участники проектной деятельности в администрации

- муниципального образования «Холмогорский муниципальный район»

5. Участниками проектной деятельности в администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» являются:

1) проектный комитет – координационный совещательный орган управления муниципальными проектами, принимающий решения в рамках реализации муниципальных проектов;

2) руководитель проекта – должностное лицо, муниципальный служащий администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» или иное лицо, назначаемое проектным комитетом, отвечающее за достижение целей, показателей и результатов проекта, руководящее процессом планирования, реализации, завершения проекта и осуществляющее оперативное управление проектом;

3) команда проекта – совокупность лиц, объединенных во временную организационную структуру для планирования и реализации мероприятий проекта, включая формирование отчетности по проекту. В состав команды проекта входят руководитель проекта, руководители рабочих групп проекта и исполнители;

4)  администратор проекта – лицо, осуществляющее организационно – техническое обеспечение деятельности руководителя проекта;

5) ответственный исполнитель – исполнитель, ответственный за реализацию конкретного мероприятия в рамках проекта, осуществляющий ввод информации при формировании паспорта проекта и информации, необходимой для формирования отчетов о ходе реализации проекта, в государственные информационные системы, и формирующий ведомость изменений паспорта проекта;

6) проектный офис администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» (далее – проектный офис) – исполнительный орган либо структурное подразделение исполнительного органа, к сфере ведения которого относится организация планирования, сопровождения, внедрения и развития проектной деятельности в администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район», осуществляющий администрирование проектов исполнительных органов, внедрение и развитие системы управления проектами в  муниципальном образовании «Холмогорский муниципальный  район», осуществляющий поддержку проектной деятельности, координацию проектной деятельности в рамках реализации федеральных и национальных  проектов на территории муниципального образования «Холмогорский муниципальный район», а также организационно-техническое обеспечение деятельности проектного комитета. Функции проектного офиса осуществляет отдел экономики администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район»;

7) руководитель проектного офиса - лицо, выполняющее руководство деятельностью проектного офиса;

8) рабочая группа проекта – совокупность исполнителей, объединенных во временную организационную единицу для разработки паспорта проекта;

10)  команда проекта – совокупность исполнителей, объединенных во временную организационную структуру для реализации мероприятий проекта и формирования отчетности по проекту;

11) заинтересованные стороны – исполнительные органы районного и областного уровня, организации или физические лица, чьи интересы могут быть затронуты в ходе реализации проекта, а также способные повлиять на проект.

6. Проектный комитет.

6.1. Глава муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» формирует проектный комитет и утверждает распоряжением персональный состав проектного комитета.

6.2. Проектный комитет осуществляет следующие функции:

1) принимает решение о целесообразности реализации проектов;

2) рассматривает и утверждает паспорта проектов;

3) утверждает руководителей проектов;

4) утверждает администраторов проектов;

5) рассматривает и утверждает ведомости изменений проектов;

6) рассматривает и утверждает ежегодные отчеты о ходе реализации проектов;

7) рассматривает результаты проектов и утверждает итоговые отчеты проектов;

8) утверждает составы команд и рабочих групп проектов;

9) привлекает представителей исполнительных органов, организаций и физических лиц, к сфере деятельности которых относятся проекты, для принятия совместных решений;

10) принимает решения о прекращении или приостановлении проектов на любом этапе реализации проектов;

11) принимает решение о замене руководителей проектов.

6.3. Проектный комитет состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и иных членов проектного комитета.

6.4.  Председателем проектного комитета является глава администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район». В случае его отсутствия на заседании проектного комитета функции председателя проектного комитета выполняет заместитель председателя проектного комитета.

6.5. В состав проектного комитета входят заместители главы администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район», руководители органов администрации района, представители проектного офиса.

6.6.  Заседания проектного комитета могут проходить в расширенном составе с приглашением представителей Собрания депутатов муниципального образования «Холмогорский муниципальный район», представителей общественных объединений, руководителей и представителей исполнительных органов государственной власти Архангельской области, представителей регионального проектного офиса.

6.7. Заседание проектного комитета является правомочным, если в нем участвует не менее половины от общего числа его членов.

6.8. Решения проектного комитета принимаются простым большинством голосов от общего числа членов  проектного комитета, участвующих в заседании, и оформляются протоколом. По каждому вопросу повестки  заседания муниципального проектного комитета принимается отдельное решение.

6.9. Ход заседания проектного комитета фиксируется путем ведения протокола заседания проектного комитета, который подписывается председателем и секретарем проектного комитета.

6.10. Организационно – техническое и информационно – аналитическое обеспечение деятельности проектного комитета осуществляет проектный офис.

6.11. Заседания проектного комитета проводятся не реже одного раза в месяц.

6.12. В повестку очередного заседания проектного комитета в обязательном порядке включается вопрос о ходе реализации мероприятий муниципального проекта.

В повестку включаются вопросы в части создания объектов капитального строительства в рамках муниципального проекта и реализации мероприятий региональных проектов на территории муниципального образования «Холмогорский муниципальный район».

6.13. Докладчиками на заседании проектного комитета выступают ответственные исполнители мероприятий муниципального проекта.

6.14 Доклад должен содержать данные о текущей ситуации по курируемым мероприятиям (исполнение детальных/рабочих планов проекта, заключение контрактов, кассовое исполнение, достижение показателей в рамках компетенции), в том числе возможные и потенциальные риски и проблемы, решения по которым незамедлительно принимаются на заседании проектного комитета.

6.15. Протокол по итогам заседания проектного комитета ежемесячно направляется в региональный проектный офис.

7. Проектный офис.

Проектный офис  в рамках обеспечения внедрения и развития проектного управления в администрации района  осуществляет следующие функции:

1) методологическое и нормативно-правовое сопровождение участников проектной деятельности (разработка нормативных правовых актов, организационно-техническое сопровождение проектного комитета, подготовка материалов для участия в мероприятиях по проектной деятельности);

2)	 формирование  проектов повестки заседаний  и решений проектного комитета;

3)	подготовка сводных аналитических материалов к заседаниям проектного комитета;

4)	осуществление контроля за своевременным наполнением данными автоматизированной информационной системы управления проектной деятельностью (при ее наличии);

5)	разработка паспорта муниципального проекта совместно с ответственными исполнителями и его согласование с проектным офисом Архангельской области, внесение в него изменений;

6) мониторинг реализации муниципальных проектов и мероприятий региональных проектов (в том числе: по своевременности  заключения и исполнения муниципальных контрактов, исполнению кассового плана, по достижению показателей, проблем и рисков в ходе реализации муниципального проекта);

7) взаимодействие с контрольно-надзорными и правоохранительными  органами по реализации мероприятий в сфере выявления и предупреждения правонарушений в рамках муниципальных проектов и реализации мероприятий региональных проектов;

8) предоставление информации  для информационного  сопровождения  хода реализации  муниципальных проектов;

9) предоставление документов по муниципальному проекту для согласования и утверждения, а также  мониторингу хода его реализации в проектный офис Архангельской области.

- III. Порядок разработки и утверждения паспорта муниципального проекта

- 8. Паспорт муниципального проекта разрабатывается в соответствии с Методическими рекомендациями о разработке и реализации муниципальных проектов, направленных на достижение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», утвержденными решением проектного комитета Архангельской области от 22 января 2020 года №3 (далее - Методические рекомендации).

- 9. Разработка паспорта муниципального проекта осуществляется рабочей группой проекта по форме в соответствии с приложением  1 к настоящему Положению.

- 10. Паспорт муниципального проекта включает в себя наименование  муниципального проекта, информацию об участниках и команде муниципального проекта, цели и задачи, целевые показатели и методику их расчета, календарный план муниципального проекта, бюджет муниципального проекта, план управления рисками муниципального проекта.

- 11. Сведения по мероприятиям, целевым показателям и методикам их расчета вносятся (а позднее, и корректируются) в муниципальный проект  на основании сведений, представленных  ответственными  исполнителями в проектный офис.

- 12.Мероприятия муниципального проекта должны синхронизироваться с мероприятиями региональных проектов.

- 13. В паспорт муниципального проекта включаются только те мероприятия, финансирование которых предусмотрено в бюджете  Холмогорского района на плановый период.

- 14. Утверждение паспорта муниципального проекта проходит следующие стадии:

- 1)	согласование муниципального проекта главой администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район»;

- 2)	согласование заинтересованными сторонами (в том числе исполнительными органами государственной власти Архангельской области);

- 3)	согласование проектным офисом Архангельской области;

- 4)	согласование куратором муниципального проекта;

- 5)	согласование заместителем председателя Правительства Архангельской области по проектной деятельности;

- 6)	утверждение проектным комитетом Архангельской области.

- 15. Доработка и устранение замечаний осуществляется проектным офисом совместно с командой проекта в течение 10 рабочих дней со дня отклонения паспорта проекта и получения замечаний.

- 16. После утверждения проектным комитетом Архангельской области  паспорт проекта в течение 3 рабочих дней направляется проектным  офисом в электронном виде ответственным исполнителям.

- IV. Порядок внесения изменений в паспорта проектов

17. Решение о внесении изменений в паспорт муниципального проекта инициируется главой администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район».

18. Решение о внесении изменений в паспорт муниципального проекта принимается на заседании проектного комитета.

19.	В целях внесения изменений в паспорт муниципального проекта исполнителем заполняется ведомость изменений проекта по форме в соответствии с приложением 2 к настоящему Положению и предоставляется в проектный офис.

20. Проектный офис составляет ведомость изменений  по всему муниципальному проекту, обеспечивает согласование изменений с проектным офисом Архангельской области и последующее внесение изменений в паспорт муниципального проекта.

V. Порядок мониторинга хода реализации муниципальных проектов

21. Мониторинг реализации муниципальных проектов  представляет собой систему мероприятий по измерению их фактических параметров, расчету отклонения фактических параметров от плановых, анализу их причин, прогнозированию хода реализации проектов, принятию управленческих решений по определению, согласованию и реализации возможных корректирующих воздействий.

22. Мониторинг реализации муниципальных проектов осуществляется начиная с принятия решения об утверждении паспортов муниципальных проектов и завершается в момент принятия решения об их завершении.

23. Мониторинг реализации муниципального проекта включает:

мониторинг реализации детального (рабочего) плана муниципального проекта;

мониторинг заключения и исполнения муниципальных контрактов муниципального проекта;

мониторинг кассового исполнения бюджета, предусмотренного на реализацию муниципального проекта;

мониторинг достижения показателей муниципального проекта;

мониторинг проблем и рисков реализации муниципального проекта;

мониторинг информации о правонарушениях, в том числе коррупционного характера, и их признаках, выявляемых в ходе реализации проекта.

24. Мониторинг реализации детального (рабочего) плана муниципального проекта.

24.1. Исполнители, ответственные за реализацию отдельных мероприятий муниципального проекта, в обязательном порядке разрабатывают  детальный (рабочий) план муниципального проекта в пределах компетенции соответствующего органа администрации района и представляют его в отдел экономики администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» (проектный офис) на согласование.

24.2. Детальный (рабочий) план муниципального проекта разрабатывается по форме в соответствии с приложением 3 к настоящему Положению.

24.3. Детальный (рабочий) план муниципального проекта ежемесячно включает не менее 1 контрольной точки и не менее 1 мероприятия, направленного на ее достижение в отчетном финансовом году и не менее 4 контрольных точек и не менее 4 мероприятий ежегодно - для планового периода.

24.4. Детальный (рабочий) план  всего муниципального проекта разрабатывается  проектным офисом на основании детальных (рабочих) планов ответственных исполнителей с указанием  ответственного исполнителя по каждой контрольной точке и мероприятию.

24.5. Информация о ходе реализации детального (рабочего) плана муниципального проекта заполняется по форме в соответствии с приложением 4 к настоящему Положению.

24.6. Информация  о ходе реализации детального  (рабочего) плана муниципального проекта  предоставляется  ответственными исполнителями по курируемым мероприятиям в отдел экономики администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» (проектный офис)  ежемесячно (в электронной форме), в срок не позднее 3-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

24.7.  Информация  о ходе реализации детального  (рабочего) плана муниципального проекта ежемесячно выносится на рассмотрение   проектного комитета.

24.8. Если контрольная точка не выполнена в срок или выполнена с нарушением срока, на заседании проектного комитета заслушивается доклад ответственного исполнителя конкретного мероприятия, рассматривается вопрос о рисках реализации данного мероприятия и принимается решение о мерах, необходимых для  своевременного исполнения мероприятия в целом.

25. Мониторинг заключения и исполнения муниципальных контрактов муниципального проекта.

25.1. Исполнители, ответственные  за реализацию отдельных  мероприятий муниципального проекта, в обязательном порядке готовят информацию о ходе заключения и исполнения муниципальных контрактов муниципального проекта в пределах компетенции соответствующего органа администрации района.

25.2. Информация о ходе заключения и исполнения муниципальных контрактов муниципального проекта заполняется по форме в соответствии с приложением 5 к настоящему Положению.

25.3. Информация о ходе заключения и исполнения муниципальных контрактов муниципального проекта предоставляется  ответственными исполнителями  в отдел экономики администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» (проектный офис)  ежемесячно (в электронной форме), в срок не позднее 3-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

25.4. Информация о ходе заключения и исполнения муниципальных контрактов муниципального проекта ежемесячно выносится на рассмотрение   проектного комитета.

25.5. Если муниципальный контракт  не был заключен (исполнен) в срок или заключен (исполнен)  с нарушением срока, а также, если  по отдельным  направлениям (мероприятиям) муниципального  проекта заключение контракта  запланировано на 4 квартал текущего отчетного года, на заседании проектного комитета заслушивается доклад ответственного исполнителя конкретного мероприятия, рассматривается вопрос о рисках реализации данного контракта и принимается решение о мерах, необходимых для своевременного исполнения мероприятия в целом.

26. Мониторинг кассового исполнения бюджета, предусмотренного на реализацию муниципального проекта.

26.1. Информация о кассовом исполнении бюджета, предусмотренного на реализацию муниципального проекта, заполняется по форме в соответствии с приложением 6  к настоящему Положению.

26.2. Информация о кассовом исполнении бюджета, предусмотренного на реализацию муниципального проекта, предоставляется ответственными исполнителями в отдел экономики администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» (проектный офис) с учетом согласования с финансовым управлением администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» ежемесячно (в электронной форме), в срок не позднее 3-го рабочего числа месяца, следующего за отчетным.

26.3. Информация о кассовом исполнении бюджета, предусмотренного на реализацию муниципального проекта, ежемесячно выносится на рассмотрение проектного комитета.

26.4. Если кассовое исполнение по отдельным направлениям и мероприятиям  муниципального проекта менее 100 процентов к плану месяца, а также если по кассовому исполнению отдельных направлений (мероприятий) муниципального проекта не обеспечено равномерное кассовое исполнение или кассовое исполнение отдельных направлений (мероприятий) не начато в 1-2 кварталах текущего года, на заседании проектного комитета заслушивается доклад ответственного исполнителя конкретного мероприятия, рассматривается вопрос о рисках реализации данного мероприятия и принимается решение о мерах, необходимых для  своевременного исполнения мероприятия в целом.

27. Мониторинг достижения  показателей муниципального проекта.

27.1. Ответственными исполнителями при разработке паспорта муниципального проекта и в начале текущего года осуществляется прогнозирование значений  показателей по кварталам с учетом прошлых лет, социально-экономической и социально-демографической ситуации. Данная информация предоставляется ими в отдел экономики администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» (проектный офис) в срок до 20 января текущего года.

При необходимости ежеквартально может осуществляться актуализация прогнозных значений показателей (с обоснованием причин корректировки). С этой целью ответственный исполнитель  в срок не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в отдел экономики администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» (проектный офис) ведомость изменений по форме в соответствии с приложением 2 к настоящему Положению.

27.2. Исполнители, ответственные за реализацию отдельных  мероприятий муниципального проекта, в обязательном порядке ежеквартально (в электронной форме) предоставляют в отдел экономики администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» (проектный офис) информацию о достижении показателей муниципального проекта в срок не позднее 3-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.

27.3. Информация  о достижении показателей муниципального проекта заполняется по форме в соответствии с приложением 7 к настоящему Положению.

27.4. Информация  о достижении прогнозных значений показателей муниципального проекта ежеквартально выносится на рассмотрение  проектного комитета.

27.5. Если имеется риск не достижения  прогнозного значения показателя муниципального проекта, на заседании проектного комитета заслушивается доклад ответственного исполнителя конкретного мероприятия, рассматривается вопрос о мерах, необходимых для своевременного достижении  показателя муниципального проекта.

28. Мониторинг проблем и рисков реализации муниципального проекта.

28.1. Исполнители, ответственные  за реализацию отдельных  мероприятий муниципального проекта, в обязательном порядке ежеквартально (в электронной форме) предоставляют в отдел экономики администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» (проектный офис) информацию о проблемах и рисках  реализации муниципального проекта в пределах компетенции своего органа  в срок до 3 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

28.2. Информация о проблемах и рисках  реализации муниципального проекта заполняется по форме в соответствии с приложением 8 к настоящему Положению.

29. Мониторинг информации о правонарушениях, в том числе коррупционного характера, и их признаках, выявляемых в ходе реализации проекта.

29.1. Мониторинг информации о правонарушениях, в том числе коррупционного характера, и их признаках, выявляемых в ходе реализации проекта, включает  в себя выявление, систематизацию, анализ и рассмотрение с принятием итоговых решений информации, свидетельствующей о наличии правонарушений и (или) их признаков, и осуществляется в результате:

1) исполнения полномочий главного распорядителя средств бюджета муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» при предоставлении субсидий из средств бюджета муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» бюджетам поселений, входящих в состав Холмогорского муниципального района, юридическим лицам, в том числе некоммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в соответствии с заключенными соглашениями о предоставлении субсидий (грантов в форме субсидий, иных межбюджетных трансфертов);

2) выполнения функций муниципального заказчика в соответствие с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Холмогорского муниципального района;

3) проведения проверок в рамках исполнения полномочий администрации района, не предусмотренных подпунктами 1 и 2 настоящего пункта;

4) получения информации о наличии правонарушений и их признаков от третьих лиц, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», средств массовой информации, обращений граждан и юридических лиц, в которых указывается на возможные правонарушения и (или) их признаки, а также иных мероприятий, предметом которых является контроль реализации муниципальных (национальных, региональных) проектов на территории Холмогорского муниципального района, в рамках которых выявляется информация, свидетельствующая о наличии правонарушений и их признаков.

29.2. Руководители органов администрации района назначают  лиц, ответственных за ведение мониторинга в пределах полномочий соответствующего органа (далее - уполномоченные лица). Информация об уполномоченных лицах направляется  руководителями органов администрации района в отдел экономики (проектный офис) в течение 2-х рабочих дней со дня назначения таких уполномоченных лиц.

29.3. Муниципальный служащий, замещающий должность в администрации района, которому стало известно о возможном правонарушении и (или) его признаках в результате осуществления мероприятий, указанных в пункте 29.1 настоящего Положения, обязан в течение 1-го рабочего дня направить указанную информацию уполномоченному лицу соответствующего органа администрации района в письменной форме с приложением документов, материалов, подтверждающих такую информацию (при их наличии).

Уполномоченное лицо в течение 1-го рабочего дня со дня поступления информации, представляемой в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, а также информации, полученной в результате самостоятельного осуществления мероприятий, указанных в пункте 29.1 настоящего Положения, если проведение таких мероприятий входит в его должностные обязанности, осуществляет оформление результатов мониторинга по форме согласно приложению 9 к настоящему Положению и направляет указанные результаты  в отдел экономики администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» (проектный офис).

В случае если информация о правонарушениях и (или) их признаках содержит сведения о коррупционных правонарушениях, указанная информация также направляется представителю нанимателя администрации района в порядке и сроки, предусмотренные вторым абзацем настоящего пункта.

29.4. Проектный офис в течение 1-го рабочего дня после получения информации в соответствии с абзацем вторым пункта 29.3 настоящего Положения направляет ее в письменной форме с приложением документов, материалов, подтверждающих такую информацию (при их наличии), главе Холмогорского муниципального района с предложением проведения при необходимости заседания межведомственной рабочей группы для анализа такой информации и рассмотрения с принятием итоговых решений.

29.5. Проектный офис ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, на основании информации, поступившей в соответствии с абзацем вторым пункта 29.3 настоящего Положения, готовит сводный отчет о выявленных правонарушениях и (или) их признаках, который ведется проектным офисом нарастающим итогом.

29.6. Материалы для рассмотрения на заседании межведомственной рабочей группы подготавливаются проектным офисом на основании сводного отчета о выявленных правонарушениях и (или) их признаках, а также информации, поступившей в соответствии с абзацем  вторым пункта 29.3 настоящего Положения.

30. Информация по конкретным направлениям мониторинга реализации муниципального проекта, перечисленным в пункте 23 настоящего Положения, направляется на электронную почту отдела экономики администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» с пометкой «МОНИТОРИНГ  МУНПРОЕКТ».

Ответственные исполнители несут персональную ответственность за своевременное и качественное предоставление  данной информации.

32. Проектный офис осуществляет анализ представленной информации и подготовку отчета по всем направлениям мониторинга реализации муниципального проекта к заседанию проектного комитета.

33. На заседании проектного комитета рассматривается вопрос о мерах, необходимых для своевременного исполнения мероприятий муниципального проекта в целом.

34. Отчет по всем направлениям мониторинга реализации муниципального проекта по итогам рассмотрения на заседании проектного комитета ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляется проектным офисом в проектный офис Архангельской области.

35. По итогам года проектный офис составляет ежегодный отчет о ходе реализации муниципального проекта по форме в соответствии с приложением 10 к настоящему Положению.

Данный отчет в сроки, согласованные с проектным офисом Архангельской области, направляется в проектный комитет Архангельской области для утверждения.

36. Результатом завершения муниципального проекта является утверждение проектным комитетом Архангельской области итогового отчета муниципального проекта.

______________