|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| СОГЛАСОВАНОКуратор муниципального проекта  |  | УТВЕРЖДЕНрешением проектного комитета Архангельской областиот 02 июля 2020 годапротокол № 7 |

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА**

*муниципального образования «Холмогорский муниципальный район»*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Руководитель муниципального проекта Большакова Н.В. от 02 июля 2020 года |

**1. Участники проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование участника проектной деятельности | Ф.И.О., должность  |
| Куратор муниципального проекта  |  |
| Руководитель муниципального проекта | Большакова Наталья Владимировна, глава МО «Холмогорский муниципальный район» |
| Администратор муниципального проекта | Дианов Виталий Владимирович, первый зам. главы администрации МО «Холмогорский муниципальный район» |
| Заинтересованные стороны | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район»;администрации муниципальных образований сельских поселений;Управление образования администрации МО «Холмогорский муниципальный район»;Комитет по управлению имуществом администрации МО «Холмогорский муниципальный район»;Финансовое управление администрации МО «Холмогорский муниципальный район»;МКУК "Холмогорская централизованная клубная система";МКУК "Холмогорская центральная межпоселенческая библиотека"Население Холмогорского муниципального районаСубъекты малого и среднего предпринимательства |

**3. Описание проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| Обоснование для инициации проекта (проблемы, на решение которых направлен проект) | Обеспечение комплексного развития муниципального образования «Холмогорский муниципальный район».Участие муниципального образования в реализации Указа Президента РФ № 204 от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» на территории Холмогорского района |
| Цель проекта | Участие в достижении национальных целей, определенных Указом Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» для создания комфортной среды проживания населения на территории Холмогорского муниципального района |
| Задачи проекта | 1. Развитие сферы общего образования.
2. Развитие сферы культуры.
3. Улучшение демографической ситуации в районе.
4. Улучшение жилищных условий граждан и внешнего облика населенных пунктов.
5. Улучшение экологической обстановки на территории МО «Холмогорский муниципальный район».
6. Обеспечение транспортной доступности и улучшение качества пассажирских перевозок.
7. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории Холмогорского муниципального района.
8. Развитие цифровой экономики на территории Холмогорского муниципального района
 |
| Результат проекта | Достижение высокого качества жизни сельского населения путем последовательного улучшения жилищных условий, благоустройства сельских территорий, формирование комплексной системы обращения с отходами, увеличения доли сельского населения, обеспеченного качественной питьевой водой, доступность культурно-досуговых учреждений и спортивной инфраструктуры в каждом сельском поселении  |
| Показатели проекта и их значения по годам | Показатель  | Базовое значение  | Период, год |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. **Развитие сферы общего образования**
 |
| Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых улучшены условия для занятия физической культурой и спортом (единиц, нарастающим итогом) | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей (единиц, нарастающим итогом) | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, (нарастающим итогом, тыс. чел.) | 0,5 | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
|  Доля обучающихся общеобразовательных организаций, вовлеченных в различные формы сопровождения и наставничества ( %) | - | - | - | - | - | 50 |
|  Доля организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме ( %) | - | - | - | - | - | 50 |
| Доля общеобразовательных организаций реализующих механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организации ( %) | - | - | - | - | - | 70 |
| Внедрена целевая модель развития дополнительного образования детей (единиц, нарастающим итогом) | - | - | - | - | - | 1 |
| Доля обучающихся 8-11 классов, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию ( %) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий ( %) | 34 | 46 | 52 | 58 | 64 | 70 |
| Доля обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлеченых в различные формы наставничества ( %) | - | 20 | 25 | 30 | 35 | 50 |
| Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций , нарастающим итогом с 2019 года, тыс. единиц | 12,5 | 22,0 | 32,0 | 42,0 | 54,0 | 61,0 |
| Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги, % | - | 55 | 60 | 65 | 75 | 85 |
| 1. **Развитие сферы культуры**
 |
| Количество зданий учреждений культуры, в которых проведен капитальный ремонт (единиц, нарастающим итогом) | 0 | 2 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| Количество библиотек, переоснащенных по модельному типу (единиц, нарастающим итогом) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Количество посещений учреждений культуры, тыс. чел. | 153,2 | 156,24 | 159,27 | 162,2 | 167,04 | 175,34 |
| 1. **Улучшение демографической ситуации в районе**
 |
| Доступность дошкольного образованиядетей в возрасте от 3 лет до 7 лет, %  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Смертность от всех причин (человек на 1000 человек населения)** | 18,65 | 18,53 | 18,32 | 18,13 | 17,96 | 17,81 |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Холмогорского района от 3 до 79 лет (%) | 27,0 | 28,0 | 30 | 35 | 45 | 55 |
| Количество введенных в эксплуатацию спортивных объектов городской инфраструктуры, парковых и рекреационных зон (единиц, нарастающим итогом) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. **Улучшение жилищных условий граждан и внешнего облика населенных пунктов**
 |
| Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда, кв. м. | 0 | 1180,2 | - | - | - | - |
|  | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, человек | 0 | 80 | - | - | - | - |
| Количество благоустроенных общественных территорий, (нарастающим итогом единиц) | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Площадь благоустроенных общественных территорий, га | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,9 | 1,92 | 1,92 |
| Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий,% | 11 | 11 | 22 | 33 | 44 | 44 |
| Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, процентов | 0 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 1. **Улучшение экологической обстановки на территории МО «Холмогорский муниципальный район»**
 |
| Количество созданных мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов (ежегодно) | - | 167 | - | - | - | - |
| Доля мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, содержание которых соответствует требованиям законодательства в сфере обращения с отходами производства и потребления и санитарно-эпидемиологического благополучия населения | - | 100 | - | - | - | - |
| Построены и реконструированы крупные объекты питьевого водоснабжения, предусмотренные региональной программой Архангельской области «Чистая вода», ед. | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 |
|  | 1. **Обеспечение транспортной доступности и улучшение качества пассажирских перевозок**
 |
| Протяженность отремонтированных автомобильных дорог местного значения, км | 2,3 | 1,95 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Количество ДТП со смертельным исходом на дорогах местного значения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **7. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории Холмогорского муниципального района** |
| Количество мероприятий реализуемых в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в соответствующем году, единиц | - | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Увеличение количества объектов в перечне имущества, предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства) нарастающим итогом  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **8. Развитие цифровой экономики на территории Холмогорского муниципального района** |
| Доля заявлений на получение государственной или муниципальной услуги, поданных в электронном виде, % | - | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 |
| Доля межведомственного юридически значимого электронного документооборота между администрацией муниципального образования, органами исполнительной власти федерального и регионального уровня, а также государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, %  | 0 | 0 | 30 | 50 | 70 | 90 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные сведения о проекте |  |
| Сроки реализации проекта | 2020 – 2024 годы |

**4. Календарный план муниципального проекта**

| № | Наименование мероприятия | Группа мероприятия\* | Датаначала | Датаокончания | Ответственный исполнитель | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Развитие сферы общего образования** |
| 1.1. | Создание в МБОУ «Усть-Пинежская СШ», условий для занятия физической культурой и спортом в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»  | МРП | 2020 | 2020 | Управление образования администрации МО «Холмогорский муниципальный район»; Директор МБОУ «Усть-Пинежская СШ»  | Отремонтирован спортивный зал в МБОУ «Усть -Пинежская СШ» (Демонтажные и монтажные работы, замена полового покрытия, внутренняя отделка, замена электропроводки, элементов освещения, дверных проемов, установка оборудования, иные работы)  |
| 1.2. | Создание в МБОУ «Белогорская СШ», условий для занятия физической культурой и спортом в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»  | МРП | 2020 | 2020 | Управление образования администрации МО «Холмогорский муниципальный район»; Директор МБОУ «Белогорская СШ» | Отремонтирован спортивный зал в МБОУ «Белогорская СШ» (Демонтажные и монтажные работы, замена полового покрытия, внутренняя отделка, замена электропроводки, элементов освещения, дверных проемов, установка оборудования, иные работы)  |
| 1.3. | Создание в МБОУ «Светлозерская СШ», условий для занятия физической культурой и спортом врамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» | МРП | 2021 | 2021 | Управление образования администрации МО «Холмогорский муниципальный район»; Директор МБОУ «Светлозерская СШ» | Отремонтирован спортивный зал в МБОУ «Светлозерская СШ» (Демонтажные и монтажные работы, замена полового покрытия, внутренняя отделка, замена электропроводки, элементов освещения, дверных проемов, установка оборудования, иные работы)  |
| 1.4. | Обновление материально – технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в МБОУ «Луковецкая СШ»  | МРП | 2020 | 2020 | Управление образования администрации МО «Холмогорский муниципальный район»; Директор МБОУ «Луковецкая СШ» | Создан центр цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МБОУ «Луковецкая СШ».Обеспечено оснащение центров современным высокотехнологичным оборудованием и средствами обучения, способствующими формированию современных компетенций и навыков у детей, в том числе по предметным областям "Технология", "Информатика", "Основы безопасности жизнедеятельности", в части внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ. |
| 1.5. | Обновление материально – технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в МБОУ «Рембуевская СШ» | МРП | 2020 | 2020 | Управление образования администрации МО «Холмогорский муниципальный район»; Директор МБОУ «Рембуевская СШ» | Создан центр цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МБОУ «Рембуевская СШ». Обеспечено оснащение центров современным высокотехнологичным оборудованием и средствами обучения, способствующими формированию современных компетенций и навыков у детей, в том числе по предметным областям "Технология", "Информатика", "Основы безопасности жизнедеятельности", в части внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ. |
| 1.6. | Обновление материально – технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в МБОУ «Емецкая СШ» | МРП | 2021 | 2021 | Управление образования администрации МО «Холмогорский муниципальный район»; Директор МБОУ «Емецкая СШ » | Создан центр цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МБОУ «Емецкая СШ » для внедрения новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей |
| 1.7. | Развитие института сопровождения и наставничества  | МРП | 2020 | 2024 | Управление образования администрации МО «Холмогорский муниципальный район»; Руководители муниципальных общеобразовательных организаций | Не менее 50 % обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества до 31.12.2024 года |
| 1.8. | Проведение образовательных мероприятий  | МРП | 2020 | 2024 | Управление образования администрации МО «Холмогорский муниципальный район»; Руководители муниципальных общеобразовательных организаций | Не менее 50 % организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме до 31.12.2024 года |
| 1.9. | Проведение образовательных мероприятий  | МРП | 2020 | 2024 | Управление образования администрации МО «Холмогорский муниципальный район»; Руководители муниципальных общеобразовательных организаций | Не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организации до 31.12.2024 года |
| 1.10. | Внедрена целевая модель развития дополнительного образования детей | МРП | 2020 | 2024 | Управление образования администрации МО «Холмогорский муниципальный район»  | Принятие документа по внедрению целевой модели развития дополнительного образования детей до 31.12.2024 года |
| 1.11. | Создание условий для участия детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию детей | МРП | 2020 | 2024 | Управление образования администрации МО «Холмогорский муниципальный район»; Руководители муниципальных общеобразовательных организаций | Не менее 80 % обучающихся 8-11 классов приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию |
| 1.12. | Проведение образовательных мероприятий | МРП | 2020 | 2024 | Управление образования администрации МО «Холмогорский муниципальный район»; Руководители муниципальных общеобразовательных организаций | Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий до 31.12.2024 года |
| 1.13. | Развитие института сопровождения и наставничества | МРП | 2020 | 2024 | Управление образования администрации МО «Холмогорский муниципальный район»; Руководители муниципальных общеобразовательных организаций | Не менее чем 50 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества до 31.12.2024 года |
| 1.14. | Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций, нарастающим итогом с 2019 года, тыс.  | МРП | 2020 | 2024 | Управление образования администрации МО «Холмогорский муниципальный район»; Руководители муниципальных общеобразовательных организаций | Планируется оказать до 61,0 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций, нарастающим итогом с 2019 года |
| **2.** | **Развитие сферы культуры** |
| 2.1 | Проведение капитального ремонта здания учреждения культуры – ЦК «Двина» структурное подразделение МКУК «ХЦКС» | МРП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Зам. главы администрации МО «Холмогорский муниципальный район» по соц. вопросам; Директор МКУК «ХЦКС» | Проведен капитальный ремонт в ЦК «Двина».(Произведен капитальный ремонт кровли, фасада и стен здания, системы отопления и электрооборудования, отмостки, актового зала и сцены).Проведение мероприятий в сфере культуры в комфортных и безопасных условиях |
| 2.2 | Капитальный ремонт здания учреждения культуры - ДК «Двинской» - структурного подразделения МКУК «ХЦКС» | МРП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Зам. главы администрации МО «Холмогорский муниципальный район» по соц. вопросам; Директор МКУК «ХЦКС» | Проведен капитальный ремонт в ДК «Двинской».(Выполнена замена окон, ремонт зрительного зала, наружные работы, капитальный ремонт крыши и дверей, капитальный ремонт электрооборудования).Проведение мероприятий в сфере культуры в комфортных и безопасных условиях |
| 2.3 | Капитальный ремонт здания учреждения культуры - ДК «Усть-Пинежский» - структурного подразделения МКУК «ХЦКС» | МРП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Зам. главы администрации МО «Холмогорский муниципальный район» по соц. вопросам; Директор МКУК «ХЦКС» | Проведен капитальный ремонт в ДК «Усть-Пинежский». (Отремонтированы фасад и крыша здания, крыльцо. Проведена замена окон, ремонт полов и потолка) |
| 2.4. | Капитальный ремонт здания учреждения культуры – Паловский клуб - структурного подразделения МКУК «ХЦКС» | МРП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Зам. главы администрации МО «Холмогорский муниципальный район» по соц. вопросам; Директор МКУК «ХЦКС» | Проведен капитальный ремонт в Паловском клубе.( Выполнен ремонт зрительного зала (стены, потолки, полы, замена дверей), читального зала (окна, стены, потолки, ремонт пола и печи, замена дверей), холла (стены, потолки, двери, полы, печи), тамбура (ремонт стен, потолков, печи, замена дверей), кладовой (замена окон и дверей), ремонт крыши, фасада здания, двух крылец, устройство крыльца у запасного входа) |
| 2.5. | Капитальный ремонт здания учреждения культуры - ДК «Брин-Наволоцкий» - структурного подразделения МКУК «ХЦКС» | МРП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Зам. главы администрации МО «Холмогорский муниципальный район» по соц. вопросам; Директор МКУК «ХЦКС» | Проведен капитальный ремонт в ДК «Брин-Наволоцкий».( Выполнены наружные работы – фасад и крыша здания, ремонт крылец. Проведена замена окон, входные и межкомнатные двери, санузел, ремонт фойе, гримерной, кружковых комнат) |
| 2.6. | Капитальный ремонт здания учреждения культуры – «Хаврогорский клуб» - структурного подразделения МКУК «ХЦКС» | МРП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Зам. главы администрации МО «Холмогорский муниципальный район» по соц. вопросам; Директор МКУК «ХЦКС» | Проведен капитальный ремонт в Хаврогорском клубе. (Устройство потолка, ремонт полов, смена дверей и монтаж светильников; облицовка стен ГКЛ) |
| 2.7. | Капитальный ремонт здания учреждения культуры – ДШИ № 52 пос. Луковецкий | МРП | 01.01.2022 | 01.12.2022 | Зам. главы администрации МО «Холмогорский муниципальный район» по соц. вопросам | Проведен капитальный ремонт в ДШИ № 52 пос. Луковецкий.(Замена оконных и дверных блоков, ремонт кровли здания, ремонт фасада) |
| 2.8. | Переоснащение муниципальных библиотек по модельному стандарту | МРП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Зам. главы администрации МО «Холмогорский муниципальный район» по соц. вопросам; Директор МКУК «ХЦБС» | Переоснащена Холмогорская районная библиотека им. М.В. Ломоносова по модельному стандарту в с. Холмогоры  |
| **3.** | **Улучшение демографической ситуации в районе** |
| 3.1 | Проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий для всех категорий и групп населения | ММП | 01.01.2020 | 31.12.2023 | Отдел молодежной политики, культуры и спорта администрации МО «Холмогорский муниципальный район»  | К 2024 году организовано и проведено не менее 130 спортивных мероприятий  |
| 3.1.1 | Проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий для всех категорий и групп населения в 2020 году | ММП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Отдел молодежной политики, культуры и спорта администрации МО «Холмогорский муниципальный район»  | В 2020 году организовано и проведено не менее 30 спортивных мероприятий |
| 3.1.2 | Проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий для всех категорий и групп населения в 2021 году | ММП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Отдел молодежной политики, культуры и спорта администрации МО «Холмогорский муниципальный район»  | В 2021 году организовано и проведено не менее 32 спортивных мероприятий |
| 3.1.3 | Проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий для всех категорий и групп населения в 2022 году | ММП | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Отдел молодежной политики, культуры и спорта администрации МО «Холмогорский муниципальный район»  | В 2022 году организовано и проведено не менее 33 спортивных мероприятий |
| 3.1.4 | Проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий для всех категорий и групп населения в 2023 году | ММП | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Отдел молодежной политики, культуры и спорта администрации МО «Холмогорский муниципальный район»  | В 2023 году организовано и проведено не менее 35 спортивных мероприятий |
| 3.2 | Обустройство тренажерной площадки в МО «Матигорское» | ММП | 01.01.2020 | 31.09.2020 | Отдел молодежной политики, культуры и спорта администрации МО «Холмогорский муниципальный район»  | Введена в эксплуатацию тренажёрная площадка в МО «Матигорское», которая оборудована уличными тренажерами: «Твист + Диск», «Подтягивание + Жим»,  «Скороход», «Рули», скамья наклонная, рукоход, две скамейки, брусья двойные итурник тройной |
| 3.3 | Обустройство тренажерной площадки в МО «Двинское» | ММП | 01.01.2021 | 31.09.2021 | Отдел молодежной политики, культуры и спорта администрации МО «Холмогорский муниципальный район»  | Введена в эксплуатацию тренажёрная площадка в МО «Двинское», которая оборудована уличными тренажерами: «Твист + Диск», «Подтягивание + Жим»,  «Скороход», «Рули», скамья наклонная, рукоход, две скамейки, брусья двойные итурник тройной |
| 3.4 | Обустройство тренажерной площадки в МО «Светлозерское» | ММП | 01.01.2022 | 31.09.2022 | Отдел молодежной политики, культуры и спорта администрации МО «Холмогорский муниципальный район»  | Введена в эксплуатацию тренажёрная площадка в МО «Светлозерское», которая оборудована уличными тренажерами: «Твист + Диск», «Подтягивание + Жим»,  «Скороход», «Рули», скамья наклонная, рукоход, две скамейки, брусья двойные итурник тройной |
| 3.5 | Обустройство тренажерной площадки в МО «Кехотское» | ММП | 01.01.2023 | 31.09.2023 | Отдел молодежной политики, культуры и спорта администрации МО «Холмогорский муниципальный район»  | Введена в эксплуатацию тренажёрная площадка в МО «Кехотское», которая оборудована уличными тренажерами: «Твист + Диск», «Подтягивание + Жим»,  «Скороход», «Рули», скамья наклонная, рукоход, две скамейки, брусья двойные итурник тройной |
| 3.6 | Обустройство тренажерной площадки в МО «Ракульское» | ММП | 01.01.2024 | 31.09.2024 | Отдел молодежной политики, культуры и спорта администрации МО «Холмогорский муниципальный район»  | Введена в эксплуатацию тренажёрная площадка в МО «Ракульское», которая оборудована уличными тренажерами: «Твист + Диск», «Подтягивание + Жим»,  «Скороход», «Рули», скамья наклонная, рукоход, две скамейки, брусья двойные итурник тройной |
| 3.7. | Приобретение комплекта спортивно-технологического оборудования для создания малой спортивной площадки, для проведения тестирования населения в соответствии с ВФСК ГТО | МРП | 01.01. 2020 | 31.12.2020 | Отдел молодежной политики, культуры и спорта администрации МО «Холмогорский муниципальный район»  | Создана малая спортивная площадка для центра тестирования ВФСК ГТО, которая включает в себя:стартовые колодки (пара)стартовый пистолет, стойки старт - финиш, мегафон, комплект радиосвязи, гимнастическая скамья, перекладина навесная, перекладина высокая, перекладина низкая переносная,коврик для прыжков с места,контактная платформа, гиря 16 кг, теннисный мяч, лыжи с палками (комплект), гимнастический мат, пневматическая винтовка, спортивный снаряд 500 гр., рулетка 50 м., помостгимнастический, обруч,спортивный снаряд 150 гр.,спортивный снаряд 700 гр., Секундомер, нагрудные номера |
| 3.8.  | Разработка и внедрение на территории Холмогорского муниципального района муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья» | ММП | 01.01.2020 | 01.09.2020 | Отдел молодежной политики, культуры и спорта администрации МО «Холмогорский муниципальный район»  | Муниципальная программа разработана и введена в действие в 2020 году |
| **4.** | **Улучшение жилищных условий граждан и внешнего облика населенных пунктов** |
| 4.1. | Реализация мероприятий, предусмотренных адресной программой Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы».Строительство многоквартирного жилого дома в с. Холмогоры общей площадью 1265,38 кв. м. | МРП | 01.01.2020 | 20.12.2020 | Отдел ЖКХ администрации МО «Холмогорский муниципальный район» | Улучшение жилищных условий 80 граждан в с. Холмогоры, путем расселения из аварийного жилищного фонда общей площадью 1180,2 кв. м.  |
| 4.2 | Благоустройство общественной территории в с. Емецк, Парк победы | МРП | 2020 | 2022 | Отдел ЖКХ администрации МО «Холмогорский муниципальный район»;Глава МО «Емецкое» | Реализованы мероприятия по благоустройству общественной территории в с. Емецк (Парк победы).Парк расположен в с. Емецк, ул. Горончаровского, общей площадью 5,38 тыс.м2. За время участия в проекте, согласно утвержденному дизайн-проекту, на территории парка будут устроены тротуарные дорожки, сцена, смотровая площадка, установлены скамейки, урны, памятник участникам ВОВ, проведены работы по озеленению территории. |
| 4.3 | Благоустройство общественной территории в пос. Луковецкий, Набережная | МРП | 2019 | 31.07.2021 | Отдел ЖКХ администрации МО «Холмогорский муниципальный район»;Глава МО «Луковецкое» | Реализованы мероприятия по благоустройству общественной территории в пос. Луковецкий, территория Набережной у озера Долгое. За время участия в проекте, согласно утвержденному дизайн-проекту, на территории Набережной будут устроены тротуарные дорожки, металлические ограждения, дорожные ограждения в виде полусфер, установлены скамейки, урны, проведены работы по освещению территории. |
| 4.4 | Благоустройство общественной территории в с. Холмогоры, Парк победы | МРП | 2019 | 14.08.2023 | Отдел ЖКХ администрации МО «Холмогорский муниципальный район»;Глава МО СП «Холмогорское» | Реализованы мероприятия по благоустройству общественной территории в с. Холмогоры, Парк победы общей площадью 10,2 тыс.м2. За время участия в проекте, согласно утвержденному дизайн-проекту, на территории парка будут устроены тротуарные дорожки, дренажная система, сцена, установлены скамейки, урны, проведены работы по озеленению территории |
| **5.** |

|  |
| --- |
| **Улучшение экологической обстановки на территории МО «Холмогорский муниципальныйрайон»** |

 |
| 5.1  | Реализация мероприятий в сфере обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами | МРП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Отдел ЖКХ администрации МО «Холмогорский муниципальный район» | Создано 167 мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;приобретено 245 контейнеров (бункеров) для накопления твердых коммунальных отходов |
| 5.2 | Разработка проектно-сметной документации с проведением экспертизы на объект водоснабжения в д. Кузнецово (МО «Емецкое») | МРП | 01.01.2020 | Март 2020 | Отдел ЖКХ администрации МО «Холмогорский муниципальный район» | Разработана проектно-сметная документация с проведением экспертизы на объект водоснабжения в д. Кузнецово (МО «Емецкое») |
| 5.3. | Строительство блочно-модульной водоочистной станции в д. Кузнецово (МО «Емецкое») | МРП | 2020 | 31.12.2021 | Отдел ЖКХ администрации МО «Холмогорский муниципальный район» | Ввод в эксплуатацию блочно-модульной станции водоподготовки МСВ КРАВТ в д. Кузнецово производительностью 300 куб. м. в сутки  |
| 5.4 | Разработка ПСД станции биологической очистки сточных вод в с. Холмогоры | МРП | 2020 | 2020 | Отдел ЖКХ администрации МО «Холмогорский муниципальный район» | Разработана проектно-сметная документация на объект проектной мощностью 1200 куб. м. в сутки |
| 5.5. | Строительство станции биологической очистки сточных вод в с. Холмогоры | МРП | 2021 | 2022 | Отдел ЖКХ администрации МО «Холмогорский муниципальный район» | Ввод в эксплуатацию станции биологической очистки сточных вод в с. Холмогоры, проектной мощностью 1200 куб. м. в сутки |
| 5.6. | Разработка проектно-сметной документации с проведением экспертизы на объект водоснабжения в п. Светлый | МРП | 2020 | 2021 | Отдел ЖКХ администрации МО «Холмогорский муниципальный район» | Разработана проектно-сметная документация с проведением экспертизы на объект водоснабжения в п. Светлый проектной мощностью 300 куб. м. в сутки |
| 5.7. | Строительство блочно-модульной водоочистной станции в пос. Светлый | МРП | 2021 | 2022 | Отдел ЖКХ администрации МО «Холмогорский муниципальный район» | Ввод в эксплуатацию блочно-модульной станции водоподготовки МСВ КРАВТ в п. Светлый производительностью 300 куб. м. в сутки  |
| 5.8. | Строительство блочно-модульной водоочистной станции в пос. Двинской | МРП | 2023 | 2023 | Отдел ЖКХ администрации МО «Холмогорский муниципальный район» | Ввод в эксплуатацию блочно-модульной станции водоподготовки в п. Двинской производительностью 150 куб. м. в сутки |
| 5.9. | Строительство блочно-модульной водоочистной станции, пос. Луковецкий | МРП | 2023 | 2023 | Отдел ЖКХ администрации МО «Холмогорский муниципальный район» | Ввод в эксплуатацию блочно-модульной станции водоподготовки в пос. Луковецкий, производительностью 450 куб. м. в сутки |
| 5.10. | Строительство водоочистных сооружений,прокладка водопровода,дер. Рембуево | МРП | 2024 | 2024 | Отдел ЖКХ администрации МО «Холмогорский муниципальный район» | Ввод в эксплуатацию водоочистных сооружений в дер. Рембуево производительностью 150 куб. м. в сутки |
| **6.** | **Обеспечение транспортной доступности и улучшение качества пассажирских перевозок** |
| 6.1. | Ремонт дорог местного значения | ММП | 2020 | 2020 | Агропромышленный отдел администрации МО «Холмогорский муниципальный район» | Произведен ремонт 1,95 км дорог местного значения в 2020 году |
| **7.** | **Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории Холмогорского муниципального района** |
| 7.1 | Анализ имущества, находящегося в муниципальной собственности, в том числе земельных участков, в целях дополнения перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства (далее-соответственно Перечень и СМиСП) и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМиСП | ММП | 2020 | 2024 | Комитет по управлению имуществом администрации МО «Холмогорский муниципальный район»  | Ежегодно до 1 октября размещен актуализированный Перечень на официальном сайте администрации. Структура раздела по имуществу на официальном сайте администрации приведена в соответствие с рекомендациями АО «Корпорация «МСП». |
| 7.1.1 | Актуализация Перечня в 2020 году | ММП | 2020 | 2020 | Комитет по управлению имуществом администрации МО «Холмогорский муниципальный район»  | Перечень расширен на 1 объект. До 1 октября размещен актуализированный Перечень на сайте администрации. |
| 7.1.2 | Актуализация Перечня в 2021 году | ММП | 2021 | 2021 | Комитет по управлению имуществом администрации МО «Холмогорский муниципальный район»  | Структура раздела по имуществу на официальном сайте администрации приведена в соответствие с рекомендациями АО «Корпорация «МСП».Перечень расширен на 1 объект. До 1 октября размещен актуализированный Перечень на сайте администрации. |
| 7.1.3 | Актуализация Перечня в 2022 году | ММП | 2022 | 2022 | Комитет по управлению имуществом администрации МО «Холмогорский муниципальный район»  | Перечень расширен на 1 объект. До 1 октября размещен актуализированный Перечень на сайте администрации. |
| 7.1.4 | Актуализация Перечня в 2023 году | ММП | 2023 | 2023 | Комитет по управлению имуществом администрации МО «Холмогорский муниципальный район»  | Перечень расширен на 1 объект. До 1 октября размещен актуализированный Перечень на сайте администрации. |
| 7.1.4 | Актуализация Перечня в 2024 году | ММП | 2024 | 2024 | Комитет по управлению имуществом администрации МО «Холмогорский муниципальный район»  | Перечень расширен на 1 объект. До 1 октября размещен актуализированный Перечень на сайте администрации |
| 7.2 | Размещение на интернет ресурсах, а также в СМИ информации о механизмах оказания государственной поддержки СМиСП об образовательных программах, курсах, в том числе модульных, направленных на развитие предпринимательских компетенций, о семинарах, конференциях, тренингах проводимых на территории Российской Федерации | МРП | 2020 | 2024 | Агропромышленный отдел администрации МО «Холмогорский муниципальный район»;Отдел экономики администрации МО «Холмогорский муниципальный район» | К 2024 году размещено не менее 25 материалов для СМиСП на официальном сайте администрации, в социальной сети «В Контакте»  |
| 7.2.1 | Размещение на интернет ресурсах, а также в СМИ информации о механизмах оказания государственной поддержки СМиСП об образовательных программах, курсах, семинарах, конференциях и др. в 2020 году | МРП | 2020 | 2020 | Агропромышленный отдел администрации МО «Холмогорский муниципальный район»;Отдел экономики администрации МО «Холмогорский муниципальный район» | Размещено не менее 5 материалов для СМиСП  |
| 7.2.2 | Размещение на интернет ресурсах, а также в СМИ информации о механизмах оказания государственной поддержки СМиСП об образовательных программах, курсах, семинарах, конференциях и др. в 2021 году | МРП | 2021 | 2021 | Агропромышленный отдел администрации МО «Холмогорский муниципальный район»;Отдел экономики администрации МО «Холмогорский муниципальный район» | Размещено не менее 5 материалов для СМиСП  |
| 7.2.3 | Размещение на интернет ресурсах, а также в СМИ информации о механизмах оказания государственной поддержки СМиСП об образовательных программах, курсах, семинарах, конференциях и др. в 2022 году | МРП | 2022 | 2022 | Агропромышленный отдел администрации МО «Холмогорский муниципальный район»;Отдел экономики администрации МО «Холмогорский муниципальный район» | Размещено не менее 5 материалов для СМиСП  |
| 7.2.4 | Размещение на интернет ресурсах, а также в СМИ информации о механизмах оказания государственной поддержки СМиСП об образовательных программах, курсах, семинарах, конференциях и др. в 2023 году | МРП | 2023 | 2023 | Агропромышленный отдел администрации МО «Холмогорский муниципальный район»;Отдел экономики администрации МО «Холмогорский муниципальный район» | Размещено не менее 5 материалов для СМиСП  |
| 7.2.5 | Размещение на интернет ресурсах, а также в СМИ информации о механизмах оказания государственной поддержки СМиСП об образовательных программах, курсах, семинарах, конференциях и др. в 2024 году | МРП | 2024 | 2024 | Агропромышленный отдел администрации МО «Холмогорский муниципальный район»;Отдел экономики администрации МО «Холмогорский муниципальный район» | Размещено не менее 5 материалов для СМиСП  |
| 7.3 | Организация и проведение обучающих семинаров, круглых столов (совещаний) для СМиСП | ММП | 2020 | 2024 | Агропромышленный отдел администрации МО «Холмогорский муниципальный район» | Проведено к 2024 году не менее 20 мероприятий для СМиСП  |
| 7.3.1 | Организация и проведение обучающих семинаров, круглых столов (совещаний) для СМиСП в 2020 году | ММП | 2020 | 2020 | Агропромышленный отдел администрации МО «Холмогорский муниципальный район» | Проведено не менее 4 мероприятий для СМиСП  |
| 7.3.2 | Организация и проведение обучающих семинаров, круглых столов (совещаний) для СМиСП в 2021 году | ММП | 2021 | 2021 | Агропромышленный отдел администрации МО «Холмогорский муниципальный район» | Проведено не менее 4 мероприятий для СМиСП  |
| 7.3.2 | Организация и проведение обучающих семинаров, круглых столов (совещаний) для СМиСП в 2022 году | ММП | 2022 | 2022 | Агропромышленный отдел администрации МО «Холмогорский муниципальный район» | Проведено не менее 4 мероприятий для СМиСП  |
| 7.3.2 | Организация и проведение обучающих семинаров, круглых столов (совещаний) для СМиСП в 2023 году | ММП | 2023 | 2023 | Агропромышленный отдел администрации МО «Холмогорский муниципальный район» | Проведено не менее 4 мероприятий для СМиСП  |
| 7.3.2 | Организация и проведение обучающих семинаров, круглых столов (совещаний) для СМиСП в 2024 году | ММП | 2024 | 2024 | Агропромышленный отдел администрации МО «Холмогорский муниципальный район» | Проведено не менее 4 мероприятий для СМиСП  |
| 7.4 | Проведение заседаний Совета по развитию инвестиционной и предпринимательской деятельности | ММП | 2020 | 2024 | Агропромышленный отдел администрации МО «Холмогорский муниципальный район» | Проведены заседания Совета по развитию инвестиционной и предпринимательской деятельности. К 2024 году проведено не менее 18 заседаний |
| 7.4.1. | Проведено заседание Совета по развитию инвестиционной и предпринимательской деятельности | ММП | 2020 | 2020 | Агропромышленный отдел администрации МО «Холмогорский муниципальный район» | Проведено не менее 2 заседаний Совета по развитию инвестиционной и предпринимательской деятельности |
| 7.4.2. | Проведено заседание Совета по развитию инвестиционной и предпринимательской деятельности | ММП | 2021 | 2021 | Агропромышленный отдел администрации МО «Холмогорский муниципальный район» | Проведено не менее 4 заседаний Совета по развитию инвестиционной и предпринимательской деятельности  |
| 7.4.3. | Проведено заседание Совета по развитию инвестиционной и предпринимательской деятельности | ММП | 2022 | 2022 | Агропромышленный отдел администрации МО «Холмогорский муниципальный район» | Проведено не менее 4 заседаний Совета по развитию инвестиционной и предпринимательской деятельности  |
| 7.4.4. | Проведено заседание Совета по развитию инвестиционной и предпринимательской деятельности | ММП | 2023 | 2023 | Агропромышленный отдел администрации МО «Холмогорский муниципальный район» | Проведено не менее 4 заседаний Совета по развитию инвестиционной и предпринимательской деятельности  |
| 7.4.5. | Проведено заседание Совета по развитию инвестиционной и предпринимательской деятельности | ММП | 2024 | 2024 | Агропромышленный отдел администрации МО «Холмогорский муниципальный район» | Проведено не менее 4 заседаний Совета по развитию инвестиционной и предпринимательской деятельности  |
| **8.** | **Развитие цифровой экономики на территории Холмогорского муниципального района** |
| 8.1. | Реализация комплекса мер по переходу на взаимодействие в электронной форме администрации района или муниципальных бюджетных учреждений с гражданами и коммерческими организациями на стадии подачи заявления на получение государственной или муниципальной услуги | МРП | 2020 | 2024 | Комитет по управлению имуществом, Отдел строительства и архитектуры, Управление образования, Архивный отдел, Отдел по организационной работе и местному самоуправлению, Отдел молодежной политики, культуры и спорта,Отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций | На территории Холмогорского муниципального района обеспечен переход на взаимодействие в электронной форме администрации МО или муниципальных бюджетных учреждений с гражданами и коммерческими организациями на стадии подачи заявления на получение государственной или муниципальной услуги |
| 8.2. | Создание официального сайта администрации района и поселений на конструкторе сайтов на базе федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) | МРП | 2021 | 2021 | Отдел по организационной работе и местному самоуправлению;Финансовое управление | Обеспечена возможность доступа пользователей в модели «одного окна» посредством единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) к информации, созданной администрацией МО в пределах своих полномочий, а также к иной общедоступной информации, в том числе с использованием единого стандарта визуально-графического оформления и единых инструментов информационно-контентного наполнения |
| 8.3. | Проведение организационно-технических мероприятий в целях использования Централизованной системы хранения электронных документов (ЦХЭД), обеспечивающей долговременное хранение массивов электронных документов в неизменном состоянии в администрации района | МРП | С момента доведения соответствующих разъяснений Минсвязи АО | 31.12.2021 | Финансовое управление,Юридический отдел | Обеспечена возможность долгосрочного архивного хранения электронных документов с сохранением их юридической значимости для федеральных и региональных органов власти |
| 8.4. | Организация официального опубликования правовых актов органов местного самоуправления в электронной форме через цифровую платформу «Государственная система правовой информации» (ГСПИ) и размещения правовых актов на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) | МРП | С момента принятия соответствующих изменений в НПА РФ | 31.12.2024 | Финансовое управление,Юридический отдел | Обеспечено официальное опубликование и размещение правовых актов муниципального образования в электронной форме через ГСПИ и размещение правовых актов на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) |
| 8.5. | Обеспечение использования платформы юридически значимого электронного документооборота (ЮЗЭДО) и ее сервисов администрацией района | МРП  | С момента доведения соответствующих разъяснений Минсвязи АО | 31.12.2024 | Финансовое управление,Юридический отдел | Внедрен в деятельность администрации района межведомственный ЮЗЭДО с применением электронной подписи, базирующийся на единых методологических решениях |

**\* Каждое мероприятие календарного плана относится только к одной группе.**

**Основные группы мероприятий:**

**МРП** – **мероприятие регионального проекта**, реализуемые на территории муниципального образования, в том числе за счет средств федерального, областного и местного бюджета

**ММП –** мероприятие муниципальной программы, обеспечивающее достижение целей Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204

**МИ –** мероприятие, реализуемое по инициативе инвестора, обеспечивающее достижение целей Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204

**ОИ –** мероприятия, реализуемые по инициативе граждан (общественные инициативы)

**5. Бюджет муниципального проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. **Развитие сферы общего образования**
 |
| **1.** | ***Наименование мероприятия:* (МРП) Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»** |
|  | Отремонтированы спортивные залы в МБОУ «Усть -Пинежская СШ» и МБОУ «Белогорская СШ» в которых занимается физической культурой и спортом 297 детей | 7672,6 |  |  |  |  | 7672,6 |
|  | федеральный бюджет  | 1800,9 |  |  |  |  | 1800,9 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет  | 4021,7 |  |  |  |  | 4021,7 |
|  | местный бюджет | 1850,0 |  |  |  |  | 1850,0 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Развитие сферы культуры**
 |
| **2.** | ***Наименование мероприятия: (*ММП) Проведение капитального ремонта здания учреждения культуры – ЦК «Двина»** |
|  | Проведен капитальный ремонт в ЦК «Двина» | 5202,5 |  |  |  |  | 5202,5 |
|  | федеральный бюджет  | 4635,4 |  |  |  |  | 4635,4 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 |  |  |  |  | 0 |
|  | областной бюджет | 515,0 |  |  |  |  | 515,0 |
|  | местный бюджет | 52,0 |  |  |  |  | 52,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |
| **3.** | ***Наименование мероприятия:* МРП Проведение капитального ремонта здания учреждения культуры – ДК «Двинской»** |
|  | Проведен капитальный ремонт в ДК «Двинской» | 2282,4 |  |  |  |  | 2282,4 |
|  | федеральный бюджет  | 2033,6 |  |  |  |  | 2033,6 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |
|  | областной бюджет | 225,95 |  |  |  |  | 225,95 |
|  | местный бюджет | 22,8 |  |  |  |  | 22,8 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |
| **4.** | ***Наименование мероприятия: (*МРП) Проведение капитального ремонта здания учреждения культуры – ДК «Усть-Пинежский»** |
|  | Проведен капитальный ремонт в ДК «Усть-Пинежский» |  | 5111,6 |  |  |  | 5111,6 |
|  | федеральный бюджет  |  | 4094,4 |  |  |  | 4094,4 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  | 454,9 |  |  |  | 454,9 |
|  | местный бюджет |  | 562,3 |  |  |  | 562,3 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | ***Наименование мероприятия: (*МРП) Проведение капитального ремонта здания учреждения культуры – Паловский клуб** |
|  | Проведен капитальный ремонт в Паловском клубе |  | 3537,3 |  |  |  | 3537,3 |
|  | федеральный бюджет  |  | 2833,4 |  |  |  | 2833,4 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  | 314,8 |  |  |  | 314,8 |
|  | местный бюджет |  | 389,1 |  |  |  | 389,1 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| **6.** | ***Наименование мероприятия: (*МРП) Проведение капитального ремонта здания учреждения культуры – ДК «Брин-Наволоцкий»** |
|  | Проведен капитальный ремонт в ДК «Брин-Наволоцкий» |  | 3206,5 |  |  |  | 3206,5 |
|  | федеральный бюджет  |  | 2568,4 |  |  |  | 2568,4 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  | 285,4 |  |  |  | 285,4 |
|  | местный бюджет |  | 352,7 |  |  |  | 352,7 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| **7.** | ***Наименование мероприятия: (*МРП) Проведение капитального ремонта здания учреждения культуры – Хаврогорский клуб** |
|  | Проведен капитальный ремонт в Хаврогорском клубе |  | 1208,9 |  |  |  | 1208,9 |
|  | федеральный бюджет  |  | 968,3 |  |  |  | 968,3 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  | 107,6 |  |  |  | 107,6 |
|  | местный бюджет |  | 133 |  |  |  | 133 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| **8.** | ***Наименование мероприятия: (*МРП) Проведение капитального ремонта здания учреждения культуры – ДШИ №52 пос. Луковецкий**  |
|  | Проведен капитальный ремонт в ДШИ № 52 пос. Луковецкий |  |  | 4222,3 |  |  | 4222,3 |
|  | федеральный бюджет  |  |  | 3382,0 |  |  | 3382,0 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  | 375,8 |  |  | 375,8 |
|  | местный бюджет |  |  | 464,5 |  |  | 464,5 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| **9.** | ***Наименование мероприятия: (*МРП) Переоснащение муниципальных библиотек по модельному стандарту** |
|  | Переоснащена Холмогорская районная библиотека им. М.В. Ломоносова по модельному стандарту в с. Холмогоры |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет  |  |  | \* |  |  | \* |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  | \* |  |  | \* |
|  | местный бюджет |  |  | \* |  |  | \* |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Улучшение демографической ситуации в районе**
 |
| **10.** | ***Наименование мероприятия: (*ММП) Проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Холмогорского района, подготовка и участие в областных и всероссийских спортивных соревнованиях.**  |
|  | Организовано и проведено не менее 130 спортивных мероприятий | 300 | 340 | 340 | 340 |  | 1320 |
|  | федеральный бюджет  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 300 | 340 | 340 | 340 |  | 1320 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| **11.** | ***Наименование мероприятия: (*ММП) Мероприятия по развитию физической культуры и спорта в муниципальных образованиях района (обустройство объектов городской инфраструктуры, парковых и рекреационных зон)** |
|  | Введены в эксплуатацию тренажерные площадки в МО «Матигорское» - 2020 год, МО «Двинское» - 2021 год,МО «Светлозерское» - 2022 год,МО «Кехотское» - 2023 год, МО «Ракульское» - 2024 год | 505 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2505 |
|  | федеральный бюджет  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 2000 |
|  | местный бюджет  | 105 | 100 | 100 | 100 | 100 | 505 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| **12.** | ***Наименование мероприятия: (*МРП) Приобретение комплекта спортивно-технологического оборудования для создания малой спортивной площадки, для проведения тестирования населения в соответствии с ВФСК ГТО** |
|  | Создана малая спортивная площадка для центра тестирования ВФСК ГТО |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет  | \* |  |  |  |  | \* |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | \* |  |  |  |  | \* |
|  | местный бюджет  | \* |  |  |  |  | \* |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Улучшение жилищных условий граждан и внешнего облика населенных пунктов**
 |
| **13.** | ***Наименование мероприятия*: (МРП) Благоустройство общественных территории муниципальных образований Холмогорского муниципального района** |
|  | Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий в с. Емецк (Парк победы), в пос. Луковецкий, (Набережная), в с. Холмогоры, (Парк победы) | 5723,6 | 5723,6 | 5850 | \* |  | 17297,2 |
|  | федеральный бюджет  | 5499,2 | 5499,2 | 5620,6 | \* |  | 16619 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет  | 112,2 | 112,2 | 114,7 | \* |  | 339,1 |
|  | местный бюджет | 112,2 | 112,2 | 114,7 | \* |  | 339,1 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
| **14.** |

|  |
| --- |
| ***Наименование мероприятия*: (МРП) Реализация мероприятий, предусмотренных адресной программой Архангельской области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы"****Строительство многоквартирного жилого дома в с. Холмогоры общей площадью 1265,38 кв. м.** |

 |
|  | Улучшение жилищных условий 80 граждан в с. Холмогоры, путем расселения из аварийного жилищного фонда общей площадью 1180,2 кв. м.  | 55738,3 |  |  |  |  | 55738,3 |
|  | федеральный бюджет  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства Фонда реформирования ЖКХ | 53839,5 |  |  |  |  | 53839,5 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 1098,8 |  |  |  |  | 1098,8 |
|  | местный бюджет | 800,0 |  |  |  |  | 800,0 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Улучшение экологической обстановки на территории МО «Холмогорский муниципальный район»**
 |
| **15.** | ***Наименование мероприятия: (*МРП) Реализация мероприятий в сфере обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами** |
|  | Создано 167 мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;приобретено 245 контейнеров (бункеров) для накопления твердых коммунальных отходов | 3300  |  |  |  |  | 3300 |
|  | федеральный бюджет  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет  | 0 |  |  |  |  | 0 |
|  | местный бюджет | 3300 |  |  |  |  | 3300 |
|  | внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| **16.** | ***Наименование мероприятия: (МРП)* Разработка проектно-сметной документации с проведением экспертизы на объекты водоснабжения и строительство водоочистных сооружений в д. Кузнецово (МО «Емецкое»)** |
| 16.1 | Разработана проектно-сметная документация с проведением экспертизы на объект водоснабжения в д. Кузнецово (МО «Емецкое») | 5521 |  |  |  |  | 5521 |
|  | федеральный бюджет  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 5521 |  |  |  |  | 5521 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 16.2 | Водоочистные сооружения в д. Кузнецово проектной мощностью 400 куб. м. в сутки введены в эксплуатацию |  | 40000 |  |  |  | 40000 |
|  | федеральный бюджет  |  | 40000 |  |  |  | 40000 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| **17.** | ***Наименование мероприятия: (МРП)* Разработка ПСД и строительство станции биологической очистки сточных вод с. Холмогоры** |
| 17.1 | Разработана ПСД станции биологической очистки сточных вод в с. Холмогоры | 1652 |  |  |  |  | 1652 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 1652 | \* |  |  |  | 1652 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 17.2 | Станция биологической очистки сточных вод в с. Холмогоры введена в эксплуатацию |  | \* | 55000 |  |  | 55000 |
|  | федеральный бюджет |  |  | 55000 |  |  | 55000 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| **18.** | ***Наименование мероприятия: (МРП)* Разработка ПСД и строительство блочно-модульной водоочистной станции в пос. Светлый** |
| 18.1 | Разработка ПСД водоочистной станции в пос. Светлый |  | 2473,6 |  |  |  | 2473,6 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | \* | 2473,6 |  |  |  | 2473,6 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 18.2 | Блочно-модульная водоочистная станция в п. Светлый введена в эксплуатацию |  |  | \* | 40000 |  | 40000 |
|  | федеральный бюджет |  |  | \* | 40000 |  | 40000 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| **19.** | ***Наименование мероприятия: (МРП)* Строительство блочно-модульной водоочистной станции в пос. Двинской** |
|  | Блочно-модульная водоочистная станция в п. Двинской введена в эксплуатацию |  |  |  | \* |  | \* |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | \* |  | \* |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  | \* |  | \* |
|  | местный бюджет |  |  |  | \* |  | \* |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| **20.** | ***Наименование мероприятия: (МРП)* Строительство блочно-модульной водоочистной станции в пос. Луковецкий** |
|  | Блочно-модульная водоочистная станция в пос. Луковецкий введена в эксплуатацию |  |  |  | \* |  | \* |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | \* |  | \* |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  | \* |  | \* |
|  | местный бюджет |  |  |  | \* |  | \* |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| **21.** | ***Наименование мероприятия: (МРП)* Строительство водоочистных сооружений, прокладка водопровода, дер. Рембуево** |
|  | Введены в эксплуатацию водоочистные сооружения в дер. Рембуево |  |  |  |  | \* | \* |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | \* | \* |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  | \* | \* |
|  | местный бюджет |  |  |  |  | \* | \* |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Обеспечение транспортной доступности и улучшение качества пассажирских перевозок**
 |
| **22.** | **Наименование мероприятия (ММП): Ремонт дорог местного значения** |
|  | Произведен ремонт дорог местного значения  | 7096,7 |  |  |  |  | 7096,7 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |
|  | областной бюджет | 5960,7 |  |  |  |  | 5960,7 |
|  | местный бюджет | 1136,0 |  |  |  |  | 1136,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |
| 1. **Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории Холмогорского муниципального района**
 |
| **23**. | **Наименование мероприятия (ММП): Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории Холмогорского муниципального района** |
|  | Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории Холмогорского муниципального района | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  | 150,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  | местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  | 150,0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  | ***Всего по проекту:*** |
|  | ИТОГО | 95044,05 | 62151,50 | 65962,30 | 40840 | 500 | 264497,85 |
|  | федеральный бюджет | 13969,1 | 55963,70 | 64002,6 | 40000 | 0 | 173935,4 |
|  | средства Фонда | 53839,5 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 53839,5 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |   |   |   | 0 |   |   |
|  | областной бюджет | 12334,45 | 1674,90 | 890,5 | 400 | 400 | 15699,85 |
|  | местный бюджет | 14901 | 4512,9 | 1069,2 | 440 | 100 | 21023,1 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |

**6. Риски муниципального проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование рискаи ожидаемые последствия | Мероприятия по уменьшению вероятности и степени влияния рисков | План реагирования на случай возникновения риска |
| **Развитие сферы общего образования** |
| 1 | Нарушение сроков осуществления закупки по мероприятиям проекта путем проведения конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения» | 1. Своевременное размещение информации о закупке в единой информационной системе. 2. Подробное и точное описание объекта закупки 3. Критерии определения победителя по количественной и денежной оценке. | Организация взаимодействия с заинтересованными сторонами по вопросу дальнейшей реализации мероприятия |
| 2 | Срыв сроков завершения контрактов по мероприятиям ввиду невыполнения подрядными организациями условий контракта (нарушение плана-графика работ, некачественное выполнение работ по контракту) | 1. Контроль за исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации. 2. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом | Применение штрафных санкций к поставщику (подрядчику, исполнителю) в соответствии с условиями контракта и законодательством Российской Федерации |
| 3 | Не качественное предоставление услуг, выполнение работ | Осуществление постоянного контроля | Претензионная работа |
| **Развитие сферы культуры** |
| 4 | Нарушение сроков осуществления закупки по мероприятиям проекта путем проведения конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения» | 1. Своевременное размещение информации о закупке в единой информационной системе. 2. Подробное и точное описание объекта закупки 3. Критерии определения победителя по количественной и денежной оценке. | Организация взаимодействия с заинтересованными сторонами по вопросу дальнейшей реализации мероприятия |
| 5 | Срыв сроков завершения контрактов по мероприятиям ввиду невыполнения подрядными организациями условий контракта (нарушение плана-графика работ, некачественное выполнение работ по контракту) | 1. Контроль за исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации. 2. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом | Применение штрафных санкций к поставщику (подрядчику, исполнителю) в соответствии с условиями контракта и законодательством Российской Федерации |
| 6 | Срыв сроков проекта | Выделение резерва специалистов на мероприятия с отсутствием временного запаса на их выполнение  | Привлечение специалистов  |
| 7 | Отсутствие финансирования, отсутствие участия в программе (нац. проекте) | Планирование  | Изыскание денежных средств из иных источников финансирования |
| 8 | Увеличение степени сложности мероприятий проекта  | Выделение резерва специалистов на мероприятия с отсутствием временного запаса на их выполнение  | Привлечение специалистов  |
| 9 | Не качественное предоставление услуг, выполнение работ | Осуществление постоянного контроля | Претензионная работа |
| **Улучшение демографической ситуации в районе** |
| 10 | Нарушение сроков осуществления закупки по мероприятиям проекта путем проведения конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения» | 1. Своевременное размещение информации о закупке в единой информационной системе. 2. Подробное и точное описание объекта закупки 3. Критерии определения победителя по количественной и денежной оценке. | Организация взаимодействия с заинтересованными сторонами по вопросу дальнейшей реализации мероприятия |
| 11 | Срыв сроков завершения контрактов по мероприятиям ввиду невыполнения подрядными организациями условий контракта (нарушение плана-графика работ, некачественное выполнение работ по контракту) | 1. Контроль за исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации. 2. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом | Применение штрафных санкций к поставщику (подрядчику, исполнителю) в соответствии с условиями контракта и законодательством Российской Федерации |
| 12 | Отсутствие финансирования, отсутствие участия в программе (нац. проекте) | Планирование  | Изыскание денежных средств из иных источников финансирования |
| 13 | Не качественное предоставление услуг, выполнение работ | Осуществление постоянного контроля | Претензионная работа |
| **Улучшение жилищных условий граждан и внешнего облика населенных пунктов** |
| 14 | Нарушение сроков осуществления закупки по мероприятиям проекта путем проведения конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения» | 1. Своевременное размещение информации о закупке в единой информационной системе. 2. Подробное и точное описание объекта закупки 3. Критерии определения победителя по количественной и денежной оценке. | Организация взаимодействия с заинтересованными сторонами по вопросу дальнейшей реализации мероприятия |
| 15 | Срыв сроков завершения контрактов по мероприятиям ввиду невыполнения подрядными организациями условий контракта (нарушение плана-графика работ, некачественное выполнение работ по контракту) | 1. Контроль за исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации. 2. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом | Применение штрафных санкций к поставщику (подрядчику, исполнителю) в соответствии с условиями контракта и законодательством Российской Федерации |
| 16 | Не благоприятные погодные условия | Сезонное планирование | Перенос сроков |
| 17 | Не качественное предоставление услуг, выполнение работ | Осуществление постоянного контроля | Претензионная работа |
| 18 | Отсутствие подрядных организаций на проведение определенного вида работ | Работа с подрядчиками из других регионов | Проведение мониторинга рынка услуг |
| 19 | Социальные риски: отказ участия граждан в реализации проектов Программы | Проведение мероприятий, направленных на информирование участников проекта Программы | Проведение внеочередных встреч с гражданами по вопросу реализации проекта |
| **Улучшение экологической обстановки на территории МО «Холмогорский муниципальный район»** |
| 20 | Срыв сроков завершения контрактов по мероприятиям ввиду невыполнения подрядными организациями условий контракта (нарушение плана-графика работ, некачественное выполнение работ по контракту) | 1. Контроль за исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации. 2. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом | Применение штрафных санкций к поставщику (подрядчику, исполнителю) в соответствии с условиями контракта и законодательством Российской Федерации |
| 21 | Не качественное предоставление услуг, выполнение работ | Осуществление постоянного контроля | Претензионная работа |
| 22 | Отсутствие финансирования, отсутствие участия в программе (национальном проекте) | Планирование  | Изыскание денежных средств из иных источников финансирования |
| **Обеспечение транспортной доступности и улучшение качества пассажирских перевозок** |
| 23 | Срыв сроков завершения контрактов по мероприятиям ввиду невыполнения подрядными организациями условий контракта (нарушение плана-графика работ, некачественное выполнение работ по контракту) | 1. Контроль за исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации. 2. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом | Применение штрафных санкций к поставщику (подрядчику, исполнителю) в соответствии с условиями контракта и законодательством Российской Федерации |
| 24 | Не качественное предоставление услуг, выполнение работ | Осуществление постоянного контроля | Претензионная работа |
| **Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории Холмогорского муниципального района** |
| 25 | Не проведение районных мероприятий с участием субъектов МСП по причине отсутствия заявок на участие в них | Проведение информационной компании среди субъектов МСП о проводимых мероприятиях, проведение прямых консультаций субъектов МСП по участию в мероприятиях  | Рассылка материалов по проводимым мероприятиям на электронную почту предпринимателей, организация внеочередных встреч с руководителями МСП |
| 26 | Недостаточная обеспеченностьфинансовыми ресурсами мероприятиймуниципальной программы | Осуществление мониторинга финансового обеспечения мероприятий муниципальнойпрограммы с последующей оценкой последствий. Своевременнаяактуализация муниципальной программы | Мониторинг и оценка эффективностипрограммных мероприятий с целью возможногоперераспределения средств внутримуниципальной программы |
| **Развитие цифровой экономики на территории Холмогорского муниципального района** |
| 27 | Отсутствие необходимой нормативно-правовой базы федерального и областного уровня для реализации мероприятий | Осуществление мониторинга нормативной федеральной и областной базы по данному направлению | Осуществление мониторинга нормативной федеральной и областной базы по данному направлению, запрос на внесение изменений в муниципальный проект  |
| 28 | Срыв сроков проведения мероприятий по внедрению цифровых технологий и платформенных решений в сферах муниципального управления и оказания государственных (муниципальных) услуг | Осуществление мониторинга нормативной федеральной и областной базы по данному направлению, мониторинг отчетности ответственных исполнителей о реализации мероприятий  | Привлечение специалистов, актуализация плана-графика работ |
| 29 | Недостаточное количество необходимого оборудования для внедрения цифровых технологий и платформенных решений в сферах муниципального управления и оказания государственных (муниципальных) услуг | Мониторинг отчетности ответственных исполнителей о реализации мероприятий, планирование финансовых средств для приобретения оборудования  | Привлечение специалистов, актуализация плана-графика работ |

**7. Методика расчета показателей проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Единица измерения | Формула расчета/способ определения | Периодичность сбора | Официальный источник данных |
| 1 | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых улучшены условия для занятия физической культурой и спортом | единиц | Абсолютный показатель (нарастающим итогом) | По требованию или ежемесячно до 17 числа на начало месяца | Управление образования администрации МО «Холмогорский муниципальный район»(Отчет от МБОУ с подтверждающими документами электронной почтой) |
| 2 | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | единиц | Абсолютный показатель (нарастающим итогом) | По требованию или ежемесячно до 17 числа на начало месяца | Управление образования администрации МО «Холмогорский муниципальный район»(Отчет от МБОУ с подтверждающими документами электронной почтой) |
| 3 | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | тыс. чел. | Абсолютный показатель (нарастающим итогом) | Ежегодно | Управление образования администрации МО «Холмогорский муниципальный район»(Отчеты от муниципальных образовательных организаций ) |
| 4 | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, вовлечённых в различные формы сопровождения и наставничества | % | Количество обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества/ общая численность обучающихся общеобразовательных организаций х 100 % | Ежегодно | Управление образования администрации МО «Холмогорский муниципальный район»(Отчеты от муниципальных образовательных организаций) |
| 5 | Доля организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме | % | Количество организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме / общая численность организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, х 100 % | Ежегодно | Управление образования администрации МО «Холмогорский муниципальный район»(Отчеты от муниципальных образовательных организаций) |
| 6 | Доля общеобразовательных организаций реализующих механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организации | % | Количество общеобразовательных организаций реализующих механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организации/ общая численность общеобразовательных организаций х 100 % | Ежегодно | Управление образования администрации МО «Холмогорский муниципальный район»(Отчеты от муниципальных образовательных организаций) |
| 7 | Внедрена целевая модель развития дополнительного образования детей | единиц | Абсолютный показатель | До 31.12.2024 года | Управление образования администрации МО «Холмогорский муниципальный район» |
| 8 | Доля обучающихся 8-11 классов, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию  | % | Количество обучающихся 8-11 классов, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию / общая численность обучающихся 8-11 классов общеобразовательных организаций х 100 % | Ежегодно | Управление образования администрации МО «Холмогорский муниципальный район»(Отчеты от муниципальных образовательных организаций) |
| 9 | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | % | Количество детей с ограниченными возможностями здоровья осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий / на общую численность детей с ограниченными возможностями здоровья х 100 % | Ежегодно | Управление образования администрации МО «Холмогорский муниципальный район»(Отчеты от муниципальных образовательных организаций ) |
| 10 | Доля обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества | % | Количество обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлеченных в различные формы наставничества / на общую численность обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам х 100 % | Ежегодно | Управление образования администрации МО «Холмогорский муниципальный район»(Отчеты от муниципальных образовательных организаций ) |
| 11 | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций , нарастающим итогом с 2019 года | тыс. ед. нарастающим итогом | Абсолютный показатель (нарастающим итогом) | Ежегодно | Управление образования администрации МО «Холмогорский муниципальный район»(Отчеты от муниципальных образовательных организаций ) |
| 12 | Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги | % | Количество граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи / на общую численность обратившихся за получением услуги х 100 % | Ежегодно | Управление образования администрации МО «Холмогорский муниципальный район»(Отчеты от муниципальных образовательных организаций ) |
| 13 | Количество зданий учреждений культуры, в которых проведен капитальный ремонт (единиц, нарастающим итогом) | единиц | Абсолютный показатель (нарастающим итогом) | ежеквартально | Отдел молодежной политики, культуры и спорта администрации МО «Холмогорский муниципальный район» |
| 14 | Количество библиотек, переоснащенных по модельному типу (единиц, нарастающим итогом) | единиц | Абсолютный показатель (нарастающим итогом) | Ежегодно | Отдел молодежной политики, культуры и спорта администрации МО «Холмогорский муниципальный район» |
| 15 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом к общей численности населения Холмогорского района, в общей численности населения Холмогорского района от 3 до 79 лет | % | Количество населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом на конец отчетного периода / общая численность населения от 3 до 79 лет на конец отчетного периода х 100 %  | Ежегодно | Отдел молодежной политики, культуры и спорта администрации МО «Холмогорский муниципальный район»(Статистический отчет по форме 1-ФК, статистическая бюллетень «Численность населения Архангельской области») |
| 16 | Количество введенных в эксплуатацию спортивных объектов городской инфраструктуры, парковых и рекреационных зон (единиц, нарастающим итогом) | единиц | количество введенных в эксплуатацию спортивных объектов на конец отчетного года (нарастающим итогом) | Ежегодно | Отдел молодежной политики, культуры и спорта администрации МО «Холмогорский муниципальный район»(Статистический отчет по форме 1-ФК) |
| 17 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | Абсолютный показатель (нарастающим итогом) | Ежегодно | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МО «Холмогорский муниципальный район» |
| 18 | Площадь благоустроенных общественных территорий | га | Абсолютный показатель(нарастающим итогом) | Ежегодно | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МО «Холмогорский муниципальный район» |
| 19 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | % | Количество благоустроенных общественных территорий/общее количество общественных территорий (с нарастающим итогом) | Ежегодно | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МО «Холмогорский муниципальный район» |
| 20 | Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда | Кв. м | Абсолютный показатель  | Ежегодно | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МО «Холмогорский муниципальный район» |
| 21 | Количество созданных мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов (ежегодно) | единиц | Абсолютный показатель  | Ежеквартально | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МО «Холмогорский муниципальный район» |
| 22 | Доля мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, содержание которых соответствует требованиям законодательства в сфере обращения с отходами производства и потребления и санитарно-эпидемиологического благополучия населения | % | Количество мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, содержание которых соответствует требованиям законодательства в сфере обращения с отходами производства и потребления и санитарно-эпидемиологического благополучия населения к общему количеству мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Ежеквартально | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МО «Холмогорский муниципальный район» |
| 23 | Построены и реконструированы крупные объекты питьевого водоснабжения, предусмотренные региональной программой Архангельской области «Чистая вода» | единиц | Абсолютный показатель  | Ежегодно | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МО «Холмогорский муниципальный район» |

**8. Команда проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Роль в команде | ФИО | Должность | Контактные данные (e-mail, телефон) |
| 1 | Руководитель муниципального проекта | Большакова Наталья Владимировна  | Глава МО «Холмогорский муниципальный район» | glava.holmogory@mail.ru(881830) 33-533 |
| 2 | Администратор муниципального проекта; Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Дианов Виталий Владимирович | Первый зам. главы администрации МО «Холмогорский муниципальный район» | 1zam.holmogory@mail.ru(881830) 33-670 |
| **Развитие сферы общего образования** |
| 3 | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Сидорова Елена Николаевна | Зам. главы администрации МО «Холмогорский муниципальный район» по социальным вопросам | soczam.holmogory@mail.ru(881830) 33-650 |
| 4 | Участник муниципального проекта | Макарова Ирина Владимировна | Начальник Управления образования администрации МО «Холмогорский муниципальный район» | irina-makarova@rambler.ru (881830)33256 |
| **Развитие сферы культуры** |
| 5 | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Сидорова Елена Николаевна | Зам. главы администрации МО «Холмогорский муниципальный район» по социальным вопросам | soczam.holmogory@mail.ru(881830) 33-650 |
| 6 | Участник муниципального проекта | Липская Ирина Ивановна | Заведующий отделом молодежной политики, культуры и спорта администрации МО «Холмогорский муниципальный район»  | molod.holmogory@mail.ru(881830)33-400 |
| **Улучшение демографической ситуации в районе** |
| 7 | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Сидорова Елена Николаевна | Зам. главы администрации МО «Холмогорский муниципальный район» по социальным вопросам | soczam.holmogory@mail.ru(881830) 33-650 |
|  | Участник муниципального проекта | Липская Ирина Ивановна | Заведующий отделом молодежной политики, культуры и спорта администрации МО «Холмогорский муниципальный район» | molod.holmogory@mail.ru(881830)33-400 |
| **Улучшение жилищных условий граждан и внешнего облика населенных пунктов** |
| 8 | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Дианов Виталий Владимирович | Первый зам. главы администрации МО «Холмогорский муниципальный район» | 1zam.holmogory@mail.ru(881830) 33-670 |
| 9 | Участник муниципального проекта | Вишневская Наталья Николаевна | Заведующий отделом строительства и архитектуры администрации МО «Холмогорский муниципальный район» | arhitector.holmogory@mail.ru(881830)33-378 |
| 10 | Участник муниципального проекта | Берденников Александр Николаевич | Заведующий отделом ЖКХ администрации МО «Холмогорский муниципальный район» | jkh.holmogory@mail.ru(881830)33-789 |
| **Улучшение экологической обстановки на территории МО «Холмогорский муниципальный район»** |
| 11 | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Дианов Виталий Владимирович | Первый зам. главы администрации МО «Холмогорский муниципальный район» | 1zam.holmogory@mail.ru(881830) 33-670 |
| 12 | Участник муниципального проекта | Берденников Александр Николаевич | Заведующий отделом ЖКХ администрации МО «Холмогорский муниципальный район» | jkh.holmogory@mail.ru(881830)33-789 |
| **Обеспечение транспортной доступности и улучшение качества пассажирских перевозок** |
| 13 | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Дианов Виталий Владимирович | Первый зам. главы администрации МО «Холмогорский муниципальный район» | 1zam.holmogory@mail.ru(881830) 33-670 |
| 14 | Участник муниципального проекта | Петров Андрей Владимирович | Заведующий агропромышленным отделом | ushholm@yandex.ru (881830) 33-653 |
| **Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории Холмогорского муниципального района** |
| 15 | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Дианов Виталий Владимирович | Первый зам. главы администрации МО «Холмогорский муниципальный район» | 1zam.holmogory@mail.ru(881830) 33-670 |
| 16 | Участник муниципального проекта | Петров Андрей Владимирович | Заведующий агропромышленным отделом | ushholm@yandex.ru (881830) 33-653 |
| 17 | Участник муниципального проекта | Павозкова Ирина Михайловна | Заведующий отделом экономики | [econom.holmogory@mail.ru](file:///C%3A%5CUsers%5CEconomica_1%5CDesktop%5Ceconom.holmogory%40mail.ru)(881830) 33-635 |
|  **Развитие цифровой экономики на территории Холмогорского муниципального района** |
| 18 | Участник муниципального проекта | Доронина Ирина Игоревна | Заведующий отделом по организационной работе и местному самоуправлению | msu2.holmogory@mail.ru(881830) 33-642 |
| 19 | Участник муниципального проекта | Савинов Михаил Евгеньевич | Начальник финансового управления администрации МО «Холмогорский муниципальный район» | holmfin@yandex.ru (881830) 33-656 |