УТВЕРЖЕН

постановлением администрации

Холмогорского муниципального округа Архангельской области

от 16 апреля 2024 г. № 74

РЕГЛАМЕНТ сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Холмогорского муниципального округа Архангельской области

1. **Общие положения**

1.1. Регламент сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Холмогорского муниципального округа Архангельской области (далее – Регламент) устанавливает сроки и последовательность действий отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области по оказанию информационно – консультационного и организационного содействия субъектам инвестиционной деятельности, реализующим или планирующим реализацию инвестиционных проектов на территории Холмогорского муниципального округа Архангельской области.

1.2. Для целей настоящего Регламента применяются следующие понятия:

инвестор – субъект инвестиционной деятельности, осуществляющий капитальные и (или) иные вложения за счет собственных, заемных и (или) привлеченных средств для реализации инвестиционного проекта на территории Холмогорского муниципального округа Архангельской области;

инвестиционная площадка – земельный участок, расположенный на территории Холмогорского муниципального округа Архангельской области и потенциально пригодный для реализации инвестиционных проектов;

инвестиционный проект – обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений в объект(ы) частной собственности, в том числе необходимая проектная документация, разработанная в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также описание практических действий по осуществлению инвестиций (бизнес – план);

канал прямой связи для бизнеса – электронное средство коммуникации для приема прямых обращений участников инвестиционной деятельности через специальную форму, размещенную на официальном сайте администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области;

рабочая группа (далее – рабочая группа) – постоянно действующий коллегиальный орган, осуществляющий функции по рассмотрению инвестиционных проектов в целях принятия решения об их сопровождении, а также по координации деятельности отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области по сопровождению инвестиционных проектов на территории Холмогорского муниципального округа Архангельской области;

инвестиционный уполномоченный – первый заместитель главы Холмогорского муниципального округа Архангельской области, оказывающий содействие в реализации инвестиционных проектов и привлечении новых инвесторов, в компетенцию которого входит информирование предпринимателей о мерах поддержки, предоставляемых бизнесу в регионе, вопросы и обращения предпринимателей, которые впоследствии решаются на муниципальном уровне, организация взаимодействия бизнеса с общественными объединениями и бизнес – сообществами, организация взаимодействия бизнеса с органами государственной власти и надзорными органами;

инициатор инвестиционного проекта (далее – инициатор) – индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, являющиеся авторами идеи создания инвестиционного проекта и выступающие с обоснованием необходимости и возможности реализации данного инвестиционного проекта на территории Холмогорского муниципального округа Архангельской области;

план мероприятий по сопровождению инвестиционного проекта (далее – план мероприятий) – комплекс взаимоувязанных по срокам реализации, задачам и ответственным исполнителям информационно-консультационных и организационных мероприятий по содействию инвестору, инициатору в реализации инвестиционного проекта на территории Холмогорского муниципального округа Архангельской области;

сопровождение инвестиционного проекта – комплекс информационно-консультационных и организационных мероприятий по содействию инвестору, инициатору инвестиционного проекта в реализации инвестиционного проекта на территории Холмогорского муниципального округа Архангельской области, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Архангельской области и муниципальными правовыми актами Холмогорского муниципального округа Архангельской области;

реестр инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Холмогорского муниципального округа Архангельской области (далее – Реестр) – перечень реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Холмогорского муниципального округа Архангельской области инвестиционных проектов.

1.3. К инвестору (инициатору), претендующему на сопровождение инвестиционного проекта, предъявляются следующие требования:

инвестор (инициатор) не должен находиться в процессе ликвидации;

в отношении инвестора (инициатора) не должна проводиться процедура банкротства;

инвестор (инициатор) не должен иметь просроченную задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (свыше трех месяцев);

деятельность инвестора (инициатора) не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

1.4. Не подлежат сопровождению инвестиционные проекты:

связанные с привлечением денежных средств граждан и юридических лиц для долевого строительства жилого или нежилого помещения в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=1849D9E7B2BADF5BE46DA1ED055A8631A00E3ABDA02CAEF16BEC618647i0PAO) от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»;

по индивидуальному жилищному строительству;

финансируемые в полном объеме за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

1.5. Рассмотрение предложения инициатора инвестиционного проекта о реализации проекта муниципально – частного партнерства осуществляется в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=53CD7B4DC14BF7EDADDCA45F40462230E10373CAB55D8FFB0D406A2AF2i5W2L) от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О государственно – частном партнерстве, муниципально – частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

1.6. Инвестор (инициатор) проекта, реализуемого и (или) планируемого к реализации на территории Холмогорского муниципального округа Архангельской области, вправе обратиться с заявкой о сопровождении своего инвестиционного проекта в органы государственной власти Архангельской области и специализированные организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами, работающие на территории Архангельской области в режиме «одного окна».

1.7. Оказание содействия при сопровождении инвестиционных проектов осуществляется безвозмездно и на добровольной основе с соблюдением равенства прав и законных интересов всех субъектов инвестиционной деятельности.

**II. Сопровождение инвестиционных проектов**

2.1. Работа с инвестором (инициатором) по сопровождению инвестиционных проектов осуществляется отраслевыми (функциональными) и территориальными органами администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области (далее – органы администрации) в компетенцию которых входит решение вопросов, связанных с реализацией инвестиционного проекта, при необходимости, во взаимодействии с исполнительными органами государственной власти Архангельской области, а также с автономной некоммерческой организацией Архангельской области «Агентство регионального развития Архангельской области» (далее – Агентство).

2.2. Координацию работы с инвестором (инициатором) по сопровождению инвестиционных проектов осуществляет инвестиционный уполномоченный администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области.

2.3. Мероприятия по сопровождению инвестиционного проекта:

2.3.1. Предоставление инвестору (инициатору) по его запросу информации, которая имеет значение для реализации инвестиционного проекта, в том числе:

о порядке осуществления градостроительной деятельности на территории Холмогорского муниципального округа Архангельской области;

об имеющихся на территории Холмогорского муниципального округа Архангельской области земельных участках и муниципальном имуществе для реализации инвестиционного проекта;

об участии в федеральных, региональных, муниципальных программах;

о социально – экономическом положении Холмогорского муниципального округа Архангельской области и кадровом потенциале;

о возможных инструментах поддержки, на которые может претендовать инициатор проекта;

о потенциальных возможностях, которые инвестор может использовать при реализации инвестиционного проекта;

о размерах тарифов, ставок платежей и порядке определения платы по регулируемым тарифам естественных монополий, утвержденных нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти Архангельской области;

о положениях документов, регулирующих порядок получения технических условий и порядок заключения договоров на технологическое присоединение;

о ставках налогов и сборов, акцизов, режимах налогообложения, предусмотренных федеральным законодательством, законодательством Архангельской области, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления Холмогорского муниципального округа Архангельской области.

2.3.2. Организационное сопровождение реализации инвестиционного проекта, в том числе:

рассмотрение обращений инвестора (инициатора);

оперативная организация инвестиционным уполномоченным переговоров, встреч, совещаний, консультаций, направленных на решение вопросов, возникающих в процессе реализации инвестиционного проекта;

разработка плана мероприятий по сопровождению инвестиционного проекта рабочей группой;

размещение инвестиционным уполномоченным сведений об инвестиционном проекте в реестре инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Холмогорского муниципального округа Архангельской области» на странице Холмогорского муниципального округа Архангельской области на инвестиционном портале Архангельской области, на официальном сайте администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области;

взаимодействие инвестиционного уполномоченного, органов администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области с органами исполнительной власти Архангельской области, Агентством, учреждениями и организациями независимо от их организационно – правовой формы (при необходимости).

**III. Порядок рассмотрения обращений инвесторов (инициаторов) инвестиционных проектов**

3.1. Основанием для рассмотрения инвестиционного проекта является обращение инвестора (инициатора), претендующего на сопровождение инвестиционного проекта, в администрацию Холмогорского муниципального округа Архангельской области с заявкой на сопровождение инвестиционного проекта (далее – заявка), оформленной в соответствии с приложением № 1 к настоящему Регламенту.

К заявке прикладывается [резюме](#P258) инвестиционного проекта, по форме согласно приложению № 2 к настоящему Регламенту. Также инвестор (инициатор) вправе по собственной инициативе представить презентацию инвестиционного проекта на электронном носителе в формате .pdf или .ppt.

Инвестор (инициатор) представляет заявку, резюме инвестиционного проекта одним из выбранных способов:

в электронном виде на официальном сайте администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области: <http://holmogori.ru/economy/>;

на электронный адрес: [econom.holmogory@mail.ru](mailto:econom.holmogory@mail.ru);

на электронный адрес: [1zam.holmogory@mail.ru](mailto:1zam.holmogory@mail.ru);

на почтовый адрес: 164530, Архангельская область, с. Холмогоры, ул. Набережная им. Горончаровского, дом 21.

3.2. Поступившая заявка регистрируется в администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области, в течение одного рабочего дня со дня ее поступления.

3.3. Заявку и прилагаемые к ней документы, представленные инвестором (инициатором) с соблюдением требований настоящего Регламента, рассматривает инвестиционный уполномоченный.

3.4. Инвестиционный уполномоченный в течение трех рабочих дней со дня регистрации заявки возвращает инвестору (инициатору) заявку с приложенными к ней документами с обоснованием причин возврата в случае:

несоответствия представленной заявки приложению № 1 к настоящему Регламенту;

непредставления резюме инвестиционного проекта;

несоответствия инвестора (инициатора) требованиям, указанным в пункте 1.4 настоящего Регламента;

отнесения инвестиционного проекта к инвестиционным проектам, указанным в пункте 1.5 настоящего Регламента.

В случае устранения обстоятельств, послуживших основанием для возврата заявки, инвестор (инициатор) вправе повторно обратиться в администрацию Холмогорского муниципального округа Архангельской области в соответствии с настоящим Регламентом.

3.5. В случае отсутствия оснований для возврата заявки, установленных [пунктом 3.](#P95)4 настоящего раздела Регламента, инвестиционный уполномоченный в течение трех рабочих дней со дня регистрации заявки запрашивает заключения о целесообразности либо нецелесообразности реализации инвестиционного проекта на территории Холмогорского муниципального округа Архангельской области у органов администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области, в компетенции которых находится рассмотрение вопросов, связанных с реализацией инвестиционного проекта, и оригиналы документов у инвестора (инициатора).

3.6. В течение трех рабочих дней со дня получения запросов, указанных в пункте 3.5 настоящего раздела Регламента, органы администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области готовят соответствующие заключения в отношении проекта и направляют их инвестиционному уполномоченному для подготовки сводного заключения.

3.7. В течение трех рабочих дней со дня получения заключений органов администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области инвестиционный уполномоченный готовит сводное заключение по проекту и направляет членам рабочей группы на рассмотрение.

3.8. Состав и положение о рабочей группе утверждаются распоряжением администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области.

3.9. Секретарь рабочей группы в течение десяти рабочих дней со дня получения сводного заключения организует заседание рабочей группы с целью принятия решения о целесообразности либо нецелесообразности организации сопровождения инвестиционного проекта.

3.10. Для принятия решения о целесообразности либо нецелесообразности организации сопровождения инвестиционного проекта администрацией Холмогорского муниципального округа Архангельской области, члены рабочей группы проводят оценку его соответствия критериям, перечисленным в таблице оценки критериев отбора инвестиционных проектов, согласно приложению № 3 к настоящему Регламенту.

3.11. В таблицу оценки критериев отбора инвестиционных проектов членами рабочей группы заносятся результаты рассмотрения инвестиционного проекта. Секретарь рабочей группы проводит подсчет средней арифметической суммы баллов, набранной каждым инвестиционным проектом.

3.12. В отношении инвестиционных проектов, среднее арифметическое суммы баллов всех членов рабочей группы по оценочным критериям которых составило не менее 3 баллов (за каждый положительный ответ ставится 1 балл, за каждый отрицательный – 0 баллов), рабочей группой принимается решение о целесообразности организации сопровождения инвестиционного проекта администрацией Холмогорского муниципального округа Архангельской области и организуется сопровождение инвестиционного проекта администрацией Холмогорского муниципального округа Архангельской области.

3.13. Общий срок принятия решения о целесообразности или нецелесообразности организации сопровождения инвестиционного проекта не может превышать 30 календарных дней со дня регистрации заявки инвестора (инициатора) (с момента получения полного комплекта документов).

3.14. Решение рабочей группы, указанное в п. 3.13 настоящего Регламента, направляется инвестору (инициатору) в срок не позднее 3 рабочих дней со дня принятия.

3.15. В случае принятия рабочей группой решения о сопровождении инвестиционного проекта, инвестиционный уполномоченный включает его в реестр инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Холмогорского муниципального округа Архангельской области (приложение № 4 к настоящему Регламенту).

**IV. Порядок сопровождения инвестиционных проектов**

4.1. По каждому сопровождаемому инвестиционному проекту инвестиционный уполномоченный совместно с инвестором (инициатором) разрабатывает план мероприятий по сопровождению инвестиционного проекта (далее – план мероприятий), по форме согласно Приложению № 5 к настоящему Регламенту, в котором отражаются все планируемые этапы взаимодействия инвестора с муниципальными, государственными и иными органами, сроки подготовительных, согласительных, разрешительных процедур, принятия решений о предоставлении мер поддержки финансового характера и т.п.

4.2. План мероприятий утверждается первым заместителем главы администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области с одной стороны и инвестором (инициатором) с другой на основании решения рабочей группы.

4.3. При сопровождении инвестиционного проекта:

ответственные исполнители, предусмотренные планом мероприятий, обеспечивают выполнение мероприятий в установленные сроки в соответствии с планом мероприятий;

инвестиционный уполномоченный осуществляет мониторинг хода реализации инвестиционного проекта, организует по мере необходимости рассмотрение вопросов, связанных с реализацией инвестиционного проекта, на заседаниях рабочей группы.

4.4. Изменения в план мероприятий могут быть внесены по инициативе инвестиционного уполномоченного, инвестора.

4.5. Сопровождение инвестиционного проекта прекращается на основании решения рабочей группы в случаях:

завершения исполнения всех мероприятий, предусмотренных планом мероприятий;

отказа инвестора (инициатора) от сопровождения инвестиционного проекта на основании его заявления;

несоблюдения инвестором (инициатором) сроков реализации отдельных мероприятий, предусмотренных планом мероприятий, по которым он выступает ответственным исполнителем, более чем на 60 рабочих дней.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Регламенту сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Холмогорского муниципального округа Архангельской области

**ЗАЯВКА о сопровождении инвестиционного проекта, реализуемого и (или) планируемого к реализации на территории Холмогорского муниципального округа Архангельской области**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель обращения: | | | | |
| Инвестор (инициатор) инвестиционного проекта | | Наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя) | |  |
| Дата государственной регистрации в качестве юридического лица (индивидуального предпринимателя) | |  |
| Основной вид деятельности | |  |
| Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail | |  |
| Руководитель юридического лица (должность, фамилия, имя, отчество полностью) | |  |
| ИНН/ОГРН | |  |
| Наличие опыта в реализации инвестиционных проектов (да/нет), если да, то какой | | | |  |
| Наименование и краткое описание инвестиционного проекта | | | |  |
| Код вида экономической деятельности по ОКВЭД (основной по инвестиционному проекту) | | | |  |
| Статус инвестиционного проекта (планируемый к реализации инвестиционный проект, реализуемый инвестиционный проект) | | | |  |
| Связь с иными независимыми инвестиционными проектами, в том числе инфраструктурными, (при наличии связи указать наименование проекта, место и сроки реализации) | | | |  |
| Партнеры (соинвесторы, заказчики и т.д.) | | | |  |
| Степень готовности инвестиционного проекта на прединвестиционной и инвестиционной фазах: | | | | |
| Прединвестици-онная фаза | Завершение маркетинговых исследований | | | нет/процент выполнения |
| Выбор технологии и поставщиков технологического и вспомогательного оборудования | | | нет/процент выполнения |
| Выбор подрядчиков для строительства и монтажа оборудования | | | нет/процент выполнения |
| Выбор заказчиков и поставщиков сырья и материалов | | | нет/процент выполнения |
| Выбор места производственной площадки/земельного участка | | | нет/процент выполнения |
|  | Наличие утвержденного бизнес-плана | | | нет/да |
| Наличие документально подтвержденных источников финансирования | | | нет/да |
| Наличие проектной документации | | | нет/процент выполнения |
| Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | | | нет/процент выполнения |
| Инвестиционная фаза | Землеустроительные, кадастровые работы, регистрация или перерегистрация прав на земельные участки и объекты недвижимости | | | нет/процент выполнения |
| Получение разрешения на строительство | | | нет/да |
| Производство ландшафтных работ | | | нет/процент выполнения |
| Прокладка инфраструктурных коммуникаций | | | нет/процент выполнения |
| Производство строительно-монтажных работ | | | нет/процент выполнения |
| Монтаж технологического и вспомогательного оборудования | | | нет/процент выполнения |
| Подключение к объектам транспортно-энергетической инфраструктуры | | | нет/процент выполнения |
| Пусконаладочные работы | | | нет/процент выполнения |
| Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | | | нет/да |
| Набор и обучение персонала | | | нет/процент выполнения |
| Финансирование инвестиционного проекта | | | нет/процент выполнения |
| Дополнительная информация [<1>](#P245) | | | | |
| Контактные данные ответственного лица от инициатора инвестиционного проекта (инвестора) для оперативного взаимодействия | | | Должность |  |
| Фамилия, имя, отчество (полностью) |  |
| Телефон, факс, e-mail |  |
| Дата составления заявки | | | | |

<1> Заполняется в случае необходимости внесения дополнений, уточнений и комментариев.

Подтверждаю достоверность и полноту представленных сведений.

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

(печать – при наличии печати)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Регламенту сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Холмогорского муниципального округа Архангельской области

РЕЗЮМЕ инвестиционного проекта

(рекомендуемая форма)

Резюме инвестиционного проекта содержит следующие разделы:

1. Информация о претенденте – инвесторе (инициаторе) инвестиционного проекта:

наименование, организационно – правовая форма, местоположение, краткая история претендента;

основные направления деятельности претендента;

опыт работы претендента в отрасли, в которой планируется реализация инвестиционного проекта.

2. Описание инвестиционного проекта:

стратегическая цель и краткое описание инвестиционного проекта;

даты начала и окончания реализации инвестиционного проекта (дата выхода на проектную мощность) в формате месяц/год;

дата ввода объекта (объектов) в эксплуатацию в формате месяц/год;

общая стоимость инвестиционного проекта;

сведения о воздействии инвестиционного проекта на инфраструктурное развитие Холмогорского муниципального округа Архангельской области;

планируемое количество рабочих мест.

3. Площадь земельного участка для реализации инвестиционного проекта, месторасположение, способы его получения в пользование.

4. Наименование и назначение планируемой к производству (предоставлению) претендентом продукции (работ, услуг);

5. Описание рынка сбыта продукции (работ, услуг), основные конкуренты.

6. План маркетинга:

прогнозируемая рыночная цена на планируемую претендентом продукцию (работы, услуги);

описание предполагаемых способов сбыта продукции (работ, услуг);

оценка объемов спроса продукции (работ, услуг).

7. Производственный план:

наличие у претендента ресурсов (сырья, материалов, рабочей силы) для реализации инвестиционного проекта;

структура закупок по регионам;

этапы реализации инвестиционного проекта (указываются временные периоды и характер работ, запланированных к проведению в эти периоды; каждый этап должен завершаться ключевым событием – разработкой   
и утверждением проектной документации, подготовкой строительного участка, решением вопросов по подключению к инженерным сетям и транспортной инфраструктуре и т.д.);

прогноз объемов производства в стоимостных и натуральных показателях до выхода на проектную мощность производства, но не менее срока окупаемости инвестиционного проекта;

информация об основных производственных фондах претендента;

мероприятия по охране окружающей среды, сведения об экологической безопасности;

необходимость получения лицензий на планируемый вид деятельности, услуги, продукцию (при необходимости), уровень интеллектуальной защищенности (патенты, правообладатели).

8. Оценка и описание возможных рисков.

9. Экономическая и бюджетная эффективность:

обоснование рыночной цены реализации планируемой претендентом продукции (работ, услуг) по годам до выхода на проектную мощность производства, но не менее срока окупаемости инвестиционного проекта  
 (по годам отразить значения показателей: выручка, себестоимость (материальные затраты, затраты на оплату труда, амортизация основных фондов, затраты на получение земельного участка/пользование земельным участком, налоги и платежи, учитываемые в себестоимости, прочие расходы), прибыль от реализации, налог на прибыль, чистая прибыль);

срок окупаемости проекта, период окупаемости инвестиций – РВР;

внутренняя норма доходности – IRR;

чистая приведенная стоимость – NPV;

стратегия финансирования (источники и условия получения средств, планируемый объем финансирования по годам, срок и формы возврата инвестиций в случае привлечения заемных средств, наличие иностранного участия);

рентабельность продукции (процент);

рентабельность проекта (процент);

доходность проекта (процент);

прогнозируемый объем ежегодных налоговых платежей в бюджет Холмогорского муниципального округа Архангельской области (млн. рублей).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Регламенту сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Холмогорского муниципального округа Архангельской области

**ТАБЛИЦА оценки критериев отбора инвестиционного проекта**

Ф.И. О. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование критерия отбора инвестиционного проекта | Оценка критерия | |
| Да | Нет |
| 1. Реалистичность и достижимость целей инвестиционного проекта |  |  |
| 2. Наличие возможностей и условий реализации инвестиционного проекта на территории Холмогорского муниципального округа Архангельской области |  |  |
| 3. Направленность инвестиционного проекта на удовлетворение потребностей жителей Холмогорского муниципального округа Архангельской области |  |  |
| 4. Экологическая безопасность инвестиционного проекта |  |  |
| 5. Создание новых рабочих мест для жителей Холмогорского муниципального округа Архангельской области (сохранение действующих при увеличении объема продукции) |  |  |

Дата: Подпись:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к Регламенту сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Холмогорского муниципального округа

Архангельской области

**РЕЕСТР инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Холмогорского муниципального округа Архангельской области**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  инвестиционного  проекта (отрасль) | Инвестор (инициатор)  проекта  (ИНН) | | Создаваемые/реконструируемые объекты | | Общий объем инвестиций в проект  (млн. рублей), в том числе | | | | Сроки реализации инвестиционного проекта | Ежегодные налоговые поступления в бюджеты всех уровней,  млн рублей  (план) | Создание новых рабочих мест в ходе реализации проекта (чел.) | Оказанные/планируемые меры поддержки (все уровни) | Субъект МСП (Да/Нет) | Дата и основание для внесения проекта в реестр |
| Всего | собственные средства | заемные средства | бюджетные средства |  |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Реализованные инвестиционные проекты** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Реализуемые инвестиционные проекты** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Планируемые к реализации инвестиционные проекты** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к Регламенту сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Холмогорского муниципального округа Архангельской области

|  |  |
| --- | --- |
| УТВЕРЖДАЮ  Наименование должности  Наименование организации  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ФИО  « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | УТВЕРЖДАЮ  Первый заместитель главы администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ФИО  « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**ПЛАН**

**мероприятий по сопровождению инвестиционного проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Основные направления деятельности, задачи | Мероприятия по достижению результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_