**ЗАЯВКА**

Инициативный проект, выдвигаемый для получения финансовой поддержки за счет областного бюджета (далее – инициативный проект)  
**"Их слава бессмертна"**, предполагаемый к реализации на территории деревни Рато-Наволок Холмогорского муниципального округа Архангельской области .

1. **Инициатор проекта** (фамилия, имя, отчество (при наличии), контактные данные) *председатель ТОС "Рато-Наволок" Минина Валентина Ивановна, тел. 89502581156.*

2. **Указание на территорию** муниципального образования Архангельской области или его часть, в границах которой будет реализовываться инициативный проект: *деревня Рато-Наволок Холмогорского муниципального округа Архангельской области.*

3. **Наименование** (направление) инициативного проекта: *ремонт, создание мемориалов и памятников*, иных объектов, не являющихся объектами культурного наследия (памятниками истории и культуры) народов Российской Федерации.

4. **Описание проблемы**, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального образования Архангельской области или его части: *существующий обелиск потерял привлекательность  
и торжественность, разрушены конструкции и фундаменты, требуется полное обновление.*

5. О**боснование** предложений по разрешению указанной проблемы, суть и основные характеристики инициативного проекта: *инициатива поддержана большинством жителей деревни Рато-Наволок, на встрече по выдвижению инициативы все единогласно поддержали проект, ненадлежащее состояние обелиска недопустимо в год празднования  
80-летия Победы в Великой Отечественной войне, требуется полное обновление обелиска.*

6. **Описание ожидаемого результата** (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта: *установка нового воинского мемориала, сохранение памяти, патриотическое воспитание подрастающего поколения*.

7. **Предварительный расчет необходимых расходов** на реализацию инициативного проекта:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование расходов** | **Количество** | **Стоимость, руб.** |
| **1** | Изготовление мемориала (смета прилагается) | 5 шт. | 460 232,00 |
| **2** | Доставка мемориала, аренда машины (самовывоз Архангельск-Рато-Наволок 185 км) | 1 шт | 12000,00 |
| **3** | Демонтаж существующего обелиска (разбор кирпичного обелиска) | 24час/10 чел | 33840,00 |
| **4** | Уборка территории. | 2час/10чел | 2820,00 |
| **5** | Вывоз мусора (аренда трактора 3000/час) | 2 часа | 6000 |
| **6** | Завоз песка 2 кубометра (аренда трактора 3000р/час)(песок на территории Рато-Наволока). | 1 час | 3000 |
| **7** | Выравнивание площадки под установку жб плит песком (лопата, грабли, уровень, доска – инвентарь волонтеров) | 2час/8чел | 2256,00 |
| **8** | Установка жб плит (треногой) размер: 300\*150\*15 (приобретены б/у плиты) (толевка, трубы, стропа – инвентарь волонтеров) | 2часа/10чел | 2820,00 |
| **9** | Цемент М300 (25 кг) (для обноски по периметру жб плит и для основания постамента) | 25кг/5шт | 2750,00 |
| **10** | Плитонит (5кг) (для выравнивания поверхности жб плит и для установки мемориальных плит) | 5кг/3шт | 1317,00 |
| **11** | Установка мемориальных стел 5 шт. (треногой) | 8час/4чел | 4511,68 |
| **12** | Торжественное открытие (проведение митинга: разрезание ленты (лента имеется), возложение цветов жителями и гостями деревни) | 1час/2чел | 282,00 |
|  | **Итого** |  | **531828,68** |

8. **Количество граждан**, принявших участие в выдвижении инициативного проекта: ***11 чел. (80 подписей).***

9. **Планируемые источники финансирования проекта**:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Вид источника** | **Сумма  (тыс. рублей)** | **Доля в общей сумме проекта (процентов)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Средства областного бюджета | 437175,74 | 82,2% |
| 2 | Средства местного бюджета | 27123,26 | 5,1% |
| 3 | Инициативные платежи физических лиц |  |  |
| 4 | Инициативные платежи юридических лиц и индивидуальных предпринимателей |  |  |
| 5 | Сведения о планируемом (возможном) финансовом (кроме инициативных платежей), имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта | 67529,68 | 12,7% |
| Всего | |  |  |

*Финансовое (кроме инициативных платежей), имущественное и (или) трудовое участие заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта:* ***все позиции пункта 7, кроме 1,9,10.***

10. **Планируемые сроки реализации** проекта: *01.06-30.09.2025.*

11. **Численность населения** на территории реализации инициативного проекта: ***6542 чел***.

**Количество прямых благополучателей** в общей численности населения муниципального образования Архангельской области: ***1000 чел.***

12. **Наличие опыта инициатора** проекта по участию в реализации инициативных проектов, проектов территориального общественного самоуправления, осуществленных за счет средств областного и (или) местных бюджетов (если имеется, то указать наименования реализованных проектов, годы реализации проектов и объемы финансирования проектов):

*2016 – проект по благоустройству кладбища "Дань памяти",*

*2019 – проект по устройству нового колодца "Источник жизни",*

*2020 – проект по установке детской площадки "Островок радости"*

13. **Дополнительные способы выявления мнения граждан** по вопросу о поддержке инициативного проекта: *нет*

14. **Дополнительная информация** и комментарии (при необходимости).

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество (при наличии) инициатора проекта)

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество (при наличии) инициатора проекта)

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество (при наличии) инициатора проекта)

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество (при наличии) инициатора проекта)

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество (при наличии) инициатора проекта)

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество (при наличии) инициатора проекта)

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество (при наличии) инициатора проекта)

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество (при наличии) инициатора проекта)

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество (при наличии) инициатора проекта)

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество (при наличии) инициатора проекта)