УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

муниципального образования

«Холмогорский муниципальный район» от 20 марта 2018 г. № 312

**ПЛАН разработки проекта стратегии социально-экономического развития МО «Холмогорский муниципальный район» на период до 2030 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1. | Формирование информационного раздела по разработке Стратегии на официальном сайте администрации МО «Холмогорский муниципальный район» | Отдел экономики,  Отдел по организационной работе и местному самоуправлению | до 01.01.2018 г. |
| 2. | Информирование населения Холмогорского муниципального района о разработке Стратегии на официальном сайте администрации | Отдел экономики,  Отдел по организационной работе и местному самоуправлению | до 01.03.2018 г. |
| 3. | Проведение стратегического анализа стартовых условий и исходных предпосылок социально-экономического развития района:  проведение анализа текущего состояния и динамики основных показателей развития за 2013-2017 годы в соответствующих сферах  деятельности, предварительный прогноз на 2018 год;  проведение анализа реализации муниципальных программ;  выявление ключевых проблем социально-экономического развития | Координирующий орган совместно с органами местной администрации | до 01.09.2018 г. |
| 4. | Обобщение полученной от участников разработки Стратегии информации и формирование общего SWOT-анализа | Координирующий орган | до 01.10.2018 г. |
| 5. | Определение целей и задач социально-экономического развития района на основании проведенного анализа по направлениям | Координирующий орган совместно с органами местной администрации | до 01.10.2018 г. |
| 6. | Формирование проекта Стратегии | Координирующий орган совместно с органами местной администрации | до 31.12.2018 г. |
| 7. | Рассмотрение проекта Стратегии на заседании рабочей группы | Координирующий орган | до 31.01.2019 г. |
| 8. | Общественное обсуждение проекта Стратегии | Координирующий орган | до 01.03.2019 г. |
| 9. | Направление проекта Стратегии на согласование в агентство стратегических разработок Архангельской области | Координирующий орган | до 01.04.2019 г. |
| 10. | Организация обсуждения проекта Стратегии на публичных слушаниях | Координирующий орган | до 15.05.2019 г. |
| 11. | Подготовка и направление проекта решения Стратегии на рассмотрение Собрания депутатов МО «Холмогорский муниципальный район» | Координирующий орган | до 18.05.2019 г. |
| 12. | Разработка плана мероприятий по реализации Стратегии (в 2 мес. срок, после утверждения стратегии) |  | 01.09.2019 г. |
| 13. | Актуализация перечня муниципальных программ | Координирующий орган совместно с органами местной администрации | 01.10.2019 г. |
| 14. | Разработка, корректировка и утверждение муниципальных программ | Ответственные исполнители муниципальных программ | В соответствии с порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Холмогорский муниципальный район» от 24.08.2017 г. № 101  01.10.2019 г. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_