|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением агентства стратегических разработок Архангельской области от «6» декабря 2018 года № 15-р |
| --- | --- |

П Л А Н

создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Архангельской области

| № п/п | Местоположение | Наименование объектов, сооружений или вида работ | Планы, программы, предусматривающие создание объектов, сооружений или вида работ | Ответственный исполнитель (организация) | Источник финансирования (федеральный, областной, местный бюджет, внебюджетные средства, заемные средства) | Лимит финансирования (тыс. руб.) | Срок завершения строительства, проектирования (план) | Текущее состояние | Требуемые мощности потребления энергетических ресурсов | Цель предоставления | Координаты объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Объекты транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Архангельск, пр. Ленинградский от ул. Первомайской до ул. Смольный Буян | Реконструкция пр. Ленинградского от ул. Первомайской до ул. Смольный Буян | Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области» Муниципальная программа «Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области» | Министерство строительства и архитектуры Архангельской области, Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО «Город Архангельск» | областной бюджет городской бюджет | 219 854,5 99 793,5 | 2019 | ПСД/экспертиза в 2016. В 2018-2019 СМР. Тротуары и проезжая часть выполнены на 67%, коллектор ливневой канализации – на 91 %. | - | для обновления информации |  |
|  | Вельск | Реконструкция мостового перехода через р. Вага | Программа «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014 - 2020 годы)» | Министерство транспорта Архангельской области | федеральный и областной бюджет | 588 000 | 2022 | проектно-сметная документация | - | для включения в реестр |  |
|  | Вельск | Реконструкция аэропорта в г. Вельск | - | Группа компаний «УЛК» | внебюджетные средства (частный инвестор) | 600 000 | 2019 | ведется реконструкция | - | для включения в реестр |  |
|  | Вельский район | Реконструкция мостового перехода через реку Вага на км 2+067 автомобильной дороги Вельск - Шангалы | Государственная программа Архангельской области «Культура Русского Севера» | ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» | Федеральный бюджет Областной бюджет | 588 752,4 | 2021 | Разработана проектная документация, начало реконструкции запланировано на 2019 год | - | для обновления информации |  |
|  | Виноградовский район, автомобиль-ная дорога Усть-Ваеньга – Осиново – Фалюки | Строительство (реконструкция) автомобильной дороги Усть-Ваеньга – Осиново – Фалюки | Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014-2024 годы)» | ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» | Областной бюджет | 2 463 475,7 | 2022 | Разработана проектная документация на реконструкцию участка км 43+500 – км 63+000, в 2018 году начата реализация 1 пускового комплекса со стоимостью 218479,3 тыс. рублей и протяженностью 6,3 км, ввод запланирован на 2019 год | - | для обновления информации |  |
|  | Виноградовский район, переход через реку Сельменьга на автомо-бильной дороге Усть-Ваеньга-Осиново-Фалюки (до дер. Задориха) 87 км автомобильной дороги Усть-Ваеньга-Осиново-Фалюки | Строительство мостового перехода через реку Сельменьга на автомо-бильной дороге Усть-Ваеньга-Осиново-Фалюки (до дер. Задориха) 87 км автомобильной дороги Усть-Ваеньга-Осиново-Фалюки | Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014-2024 годы)» | ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» | Областной бюджет | 136 333,8 | 2020 | Разработана проектная документация, начало строительства – 2019 год | - | для обновления информации |  |
|  | Коношский район | Реконструкция автомобильной дороги Коноша – Вожега на участке Коноша – Ерцево | Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014-2024 годы)» | ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» | Федеральный бюджет | 318 818,2 | 2022 | Не реализуется | - | для обновления информации |  |
|  | Коношский район | Реконструкция дороги местного значения Мирный-Мелентьевский | Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014-2020 годы)» | Администрация МО «Коношский муниципальный район» | Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет | - | 2019 – 2020 | Пред. проектные работы | 12 км. | для включения в план |  |
|  | Коношский район | Реконструкция мостового сооружения-дорога Пономарёвская-Красивое | Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014-2020 годы)» | Администрация МО «Коношский муниципальный район» | Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет | 100,0 | 2019 – 2020 | Пред проектные работы | 3 км. | для включения в план |  |
|  | Коношский район | Реконструкция деревянного моста через р.Вотчица- дорога Норинская-Треть | Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014-2020 годы)» | Администрация МО «Коношский муниципальный район» | Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет | 1 500,0 | 2017 – 2018 | Пред проектные работы | 20 км. | для включения в план |  |
|  | Коношский район | Ремонт дороги местного значения Аладьинская-Дор | Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014-2020 годы)» | Администрация МО «Коношский муниципальный район» | Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет | 3 000,0 | 2019 – 2020 | Пред проектные работы | 25 км. | для включения в план |  |
|  | Коношский район | Ремонт дорог с асфальто-бетонным покрытием в пос. Подюга | Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014-2020 годы)» | Администрация МО «Коношский муниципальный район» | Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет | 40 000,0 | 2019 – 2020 | Пред проектные работы | 18 км. | для включения в план |  |
|  | Коношский район | Ремонт дорог с асфальто-бетонным покрытием в пос. Ерцево | Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014-2020 годы)» | Администрация МО «Коношский муниципальный район» | Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет | 10 500,0 | 2019 – 2020 | Пред проектные работы | 2500 км. | для включения в план |  |
|  | Коношский район | Реконструкция дороги Даниловская -Толстая | Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014-2020 годы)» | Администрация МО «Коношский муниципальный район» | Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет | 7 500,0 | 2019– 2020 | Пред проектные работы | 3 км. | для включения в план |  |
|  | Коношский район | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог в пос. Коноша | Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014-2020 годы)» | Администрация МО «Коношское» | Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет | 16 799,0 | 2017 – 2020 | Пред проектные работы | 11,61 км. | для включения в план |  |
|  | Коношский район | Реконструкция автомобильной дороги Коноша - Няндома | Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014-2020 годы)» | Администрация МО «Коношский муниципальный район» | Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет | 688 000,00 | 2018 – 2020 | Пред проектные работы | 41 км. | для включения в план |  |
|  | Коношский район | Реконструкция автомобильной дороги Коноша - Вельск | Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014-2020 годы)» | Администрация МО «Коношский муниципальный район» | Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет | 1 154 970,56 | 2018 – 2020 | Пред проектные работы | 68,8 | для включения в план |  |
|  | Коношский район | Реконструкция автомобильной дороги Климовская-Площадь - Гора | Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014-2020 годы)» | Администрация МО «Коношский муниципальный район» | Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет | 152 200,00 | 2018 – 2020 | Пред проектные работы | 21,6 | для включения в план |  |
|  | Коношский район | Реконструкция автомобильной дороги Пуминовская-Федуловская-Гринёво | Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014-2020 годы)» | Администрация МО «Коношский муниципальный район» | Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет | 59 500,00 | 2018 – 2020 | Пред проектные работы | 8,5 | для включения в план |  |
|  | Коношский район | Реконструкция автомобильной дороги Большое Заволжье –Сосновка-Климовская-Подеевская | Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014-2020 годы)» | Администрация МО «Коношский муниципальный район» | Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет | 21 000,00 | 2018 – 2020 | Пред проектные работы | 3 км. | для включения в план |  |
|  | Коношский район | Строительство моста через реку Волошка дорога Большое Заволжье – Сосновка-Климовская-Подеевская | Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014-2020 годы)» | Администрация МО «Коношский муниципальный район» | Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет | 950 000,00 | 2018 – 2020 | Пред проектные работы | 40 м. | для включения в план |  |
|  | Коряжма | Создание инженерной и транспортной инфраструктуры (II очереди) 17 и 19 кварталов земельного участка «Зеленый-1» в г.Коряжме Архангельской области (автодороги) | Муниципальная программа «Капитальное строительство на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018-2022 годы» | Управление муниципального хозяйства и градостроительства администрации муниципального образования «Город Коряжма» | Федеральный, областной, местный бюджеты | 70 418 | 2020 | Проект | - | для обновления информации |  |
|  | Котлас | Автодорога по пр.Мира от ул. Невского до объездной автодороги Котлас-Коряжма | МП МО «Котлас» «Строительство объектов инженерной и социальной инфраструктуры МО «Котлас» на 2014-2020 годы» | Управление экономического развития администрации МО «Котлас» | Федеральный бюджет; Областной бюджет; Местный бюджет | 305 214 | 2020 год | Разработана ПСД | - | для обновления информации |  |
|  | Котлас | Автодорога по ул. Ушинского на участке от ул. Маяковского до ул. Посадская | МП МО «Котлас» «Строительство объектов инженерной и социальной инфраструктуры МО «Котлас» на 2014-2020 годы» | Управление экономического развития администрации МО «Котлас» | Федеральный бюджет; Областной бюджет; Местный бюджет | 127 337 | 2020 год | Разработана ПСД | - | Для обновления информации |  |
|  | Красноборский район | Строительство автомобильной дороги Усть-Вага – Ядриха на участке км 200 – км 215 | Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014-2024 годы)» | ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» | Федеральный бюджет | 1 237 311,2 | 2022 | Разработана проектная документация | 15 км | для обновления информации |  |
|  | Ленский район МО «Сойгинское» | Проектирование и реконструкция (строительство) мостового перехода через реку «Чакула» ( автодорога д.Рябово) | Муниципальная программа «Ремонт и содержание сети автомобильных дорог, находящихся в собственности МО «Ленский муниципальный район» | МО «Ленский муниципальный район» | Областной бюджет, муниципальный бюджет | Не определен | разработка проекта в 2019 году | Не реализуется | - | для включения в план |  |
|  | Ленский район, МО «Сойгинс-кое» | Строительство автомобильной дороги Заболотье – Сольвычегодск – Яренск на участке Сойга – Слободчиково | Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014-2024 годы)» | ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» | Федеральный бюджет | 406 993,50 | 2022 | Не реализуется | - | для обновления информации |  |
|  | Ленский район, МО «Сафроновское», с.Яренск | Проектирование и ремонт автодороги ул.Дубинина в с.Яренск | Муниципальная программа «Ремонт и содержание сети автомобильных дорог, находящихся в собственности МО «Ленский муниципальный район» | МО «Ленский муниципальный район» | Областной бюджет, муниципальный бюджет | 7 500,00 | Проект разработан | Не реализуется | - | для включения в план |  |
|  | Мезенский район | Приобретение и введение в эксплуатацию 2-х причальных плавучих зон на речной пассажирской переправе Каменка-Мезень-Каменка | МП «Развитие общественного пассажирского транспорта и организация транспортного обслуживания населения, дорожной инфраструктуры муниципального образования «Мезенский район» на 2017-2020 годы» | МО «Мезенский муниципальный район» | Областной бюджет Местный бюджет | 501,0 | 2019-2020 | Отсутствие в наличии причальных зон | - | для обновления информации |  |
|  | Мезенский район | Развитие улично-дорожной сети автомобильная дорога пр. Советский-ул. Кузнецовская, С последующей передачей на региональный уровень | МП «Развитие города Мезень как административного центра Мезенского района на 2017-2020 годы» | МО «Мезенский муниципальный район» | Областной бюджет Местный бюджет | 23 000,00 | 2019 | Разработана сметная документация и получено положительное заключение | - | для обновления информации |  |
|  | Мезенский район, д. Чижгора, МО Совпольское | Разработка ПСД на строительство низководного моста через р. Сова д. Чижгора Мезенского района, Архангельской области | МП «Развитие общественного пассажирского транспорта и организация транспортного обслуживания населения, дорожной инфраструктуры муниципального образования «Мезенский район» на 2017-2020 годы» | МО «Мезенский муниципальный район» | Областной, местный бюджет | 20 000,0 | 2019-2020 | Наличие документации по проведению изысканий | Не требуется | для обновления информации |  |
|  | Муниципальное образование «Сельское поселение Соловецкое» Приморского муниципального района | Реконструкция аэропортового комплекса «Соловки» о. Соловецкий, Архангельская область | Государственная программа Архангельской области «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014 - 2020 годы)» | Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | Федеральный бюджет Областной бюджет | 2 777 777,7 | 2018-2021 | Разработана проектная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы. Осуществляются конкурсные процедуры по выбору подрядной организации | - | для обновления информации |  |
|  | Новодвинск | Строительство объездной дороги Архангельск – Холмогоры со строительством проезда от улицы Южной до объездной дороги | Муниципальная программа «Строительство на территории муниципального образования «Город Новодвинск на 2015-2020 годы», подпрограмма № 2 | Администрация муниципального образования «Город Новодвинск» | Областной бюджет Местный бюджет | 627 000,0 | 2019-2020 | ПСД, положительное заключение гос. экспертизы | - | для обновления информации |  |
|  | Новодвинск | Реконструкция водопропускной системы проезда через ручей Глубокий (Ширшинское шоссе) | Муниципальная программа «Строительство на территории муниципального образования «Город Новодвинск на 2015-2020 годы», подпрограмма № 2 | Администрация муниципального образования «Город Новодвинск» | Областной бюджет Местный бюджет | 33 600,0 | 2020 | ПСД, положительное заключение гос. экспертизы | - | для обновления информации |  |
|  | Новодвинск | Строительство улицы Южной | Муниципальная программа «Строительство на территории муниципального образования «Город Новодвинск на 2015-2020 годы», подпрограмма № 2 | Администрация муниципального образования «Город Новодвинск» | Областной бюджет Местный бюджет | 100 000,00 | 2019-2024 | Разработка ПСД | - | для обновления информации |  |
|  | Онежский район | Строительство автомобильной дороги Архангельск (от дер. Рикасиха) – Онега на участке Тамица – Кянда | Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014-2024 годы)» | ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» | Федеральный бюджет Областной бюджет | 1 522 687,1 | 2022 | Не реализуется | - | для обновления информации |  |
|  | Онежский район | Строительство мостового перехода через реку Мудьюга на автомобильной дороге Обозерская – Глазаниха – Онега | Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014-2024 годы)» | ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» | Федеральный бюджет | 195 252,4 | 2022 | Не реализуется | - | для обновления информации |  |
|  | Пинежский и Лешуконский районы | Строительство автомобильной дороги Карпогоры – Веегора –Лешуконское | Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014-2024 годы)» | ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» | Федеральный бюджет Областной бюджет | 5 228 604,2 | 2022 | Не реализуется | - | для обновления информации |  |
|  | Пинежский район | Строительство автомобильной дороги Паленьга – Светлый на участке Паленьга – река Пинега | Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014-2024 годы)» | ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» | Федеральный бюджет Областной бюджет | 90 991,1 | 2022 | Не реализуется | - | для обновления информации |  |
|  | Пинежский район | Строительство автомобильной дороги Паленьга – Светлый на участке Пинега - Светлый | Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014-2024 годы)» | ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» | Федеральный бюджет Областной бюджет | 1 106 183,4 | 2022 | Не реализуется | - | для обновления информации |  |
|  | Пинежский район | Строительство (реконструкция) автомобильной дороги Земцово - Сылога - Светлый | Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014-2024 годы)» | ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» | Федеральный бюджет Областной бюджет | 2 639 524,6 | 2022 | Не реализуется | - | для обновления информации |  |
|  | Пинежский район | Реконструкция автомобильной дороги Ясный – Русковера | Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014-2024 годы)» | ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» | Федеральный бюджет Областной бюджет | 312 017,4 | 2021 | Не реализуется | - | для обновления информации |  |
|  | Плесецкий район | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Североонежское» (протяженностью 1 018 м) | Планируется включить в государственную программу Архангельской области "Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области (2014 - 2024 годы)", утвержденная постановлением Правительства Архангельской области от 08 октября 2012 г. N 462-пп | Министерство строительства и архитектуры Архангельской области, министерство экономического развития Архангельской области | Федеральный бюджет (Фонд развития моногородов), Областной и местный бюджет | 17 342 | 2018-2019 | Выполнение инженерно-геодезических, инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий, разработка проектной документации и прохождение экспертизы | - | Для включения в реестр |  |
|  | Приморский район, поселок Соловецкий | Строительство причала для маломерного флота в поселке Соловецкий | Государственная программа Архангельской области «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014-2021 годы)» | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет района Местный бюджет поселения | 163 616,8 12 725,8 5 453,9 - | 2021 | Государственная экспертиза проектной документации | 34 кВт | для обновления информации |  |
|  | Приморский район, поселок Соловецкий | Реконструкция причального комплекса «Тамарин» в поселке Соловецкий | Государственная программа Архангельской области «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014-2021 годы)» | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет района Местный бюджет поселения | 567 270,0 29 350,0 - | 2021 | Государственная экспертиза проектной документации | 174,9 кВт | для обновления информации |  |
|  | Приморский район, поселок Соловецкий | Сбор исходно-разрешительной документации, проектирование (в том числе ПИР), экспертиза проекта и строительство технологического причала (включая дноуглубительные работы) в поселке Соловецкий | Государственная программа Архангельской области «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014-2021 годы)» | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет района Местный бюджет поселения | 397 194,7 16 000,0 5 079,1 - | 2023 | Государственная экспертиза проектной документации | Определяется проектом | для обновления информации |  |
|  | Северодвинск (участок от ул. Коммунальной до путепровода) | Реконструкция автодороги по ул. Окружной в г. Северодвинске (участок от ул. Коммунальной до путепровода) | КИП Северодвинска на 2010-2020 годы, МП «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016-2021 годы» | Администрация Северодвинска | Всего, в том числе: федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет | 160 350,0 160 350,0 | 2023 | ПСД разработана, имеется положительное заключение государств. экспертизы | Расчетная нагрузка для наружного освещения - 24,0 кВт | для обновления информации |  |
|  | Северодвинск (участок от проспекта Победы до пересечения с Солзенским шоссе) | Строительство дороги по продлению проспекта Морского от проспекта Победы до пересечения с Солзенским шоссе в г. Северодвинске | КИП Северодвинска на 2010-2020 годы, МП «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016-2021 годы» | Администрация Северодвинска | Всего, в том числе: федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет | 265 044,7 109 000,0 156 044,7 | 2021 (при наличии софинансиро- вания) | ПСД разработана, имеется положительное заключение государств. экспертизы | Установленная мощность наружного освещения – 25,0 кВт | для обновления информации |  |
|  | Северодвинск (на участке от ул. Кирилкина до проспекта Морской) | Реконструкция проспекта Победы на участке от ул. Кирилкина до пр. Морской г. Северодвинск | КИП Северодвинска на 2010-2020 годы, МП «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016-2021 годы» | Администрация Северодвинска | Всего, в том числе: федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет | 155 200,0 155 200,0 | 2021 | ПСД разработана, имеется положительное заключение государств. экспертизы | Установленная мощность наружного освещения – 10,5 кВт | для обновления информации |  |
|  | Северодвинск (участок от ул. Малая Кудьма до проспекта Победы) | Реконструкция проспекта Морского от ул. Малая Кудьма до проспекта Победы г. Северодвинск | КИП Северодвинска на 2010-2020 годы, МП «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016-2021 годы» | Администрация Северодвинска | Всего, в том числе: федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет | 91 984,8 91 984,8 | 2019 | Завершены работы первого этапа. Введены в эксплуатация две полосы движения из четырех | Установленная мощность наружного освещения – 15,0 кВТ | для обновления информации |  |
|  | Северодвинск (соединение города с о. Ягры) | Реконструкция моста через Никольское устье Северной Двины в г. Северодвинске | КИП Северодвинска на 2010-2020 годы, МП «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016-2021 годы» | Администрация Северодвинска | Всего, в том числе: федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет | 2 319 257,4 1 825 489,0 228 186,2 265 582,2 | 2022 (при наличии софинансирования) | ПСД разработана, имеется положительное заключение государств. экспертизы | Установленная мощность наружного освещения – ТП-1 – 155,1 кВт, ТП-2 - 25,75 кВт | для обновления информации |  |
|  | Северодвинск (трасса расположена на направлении существующего автозимника к с. Нёнокса от автомобильной дороги «Северодвинск – Онега») | Строительство автомобильной дороги к селу Нёнокса от автодороги «Северодвинск-Онега» | Государственная программа Архангельской области «Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014–2020 годы)» МП «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016-2021 годы» | Администрация Северодвинска | Всего, в том числе: федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет | 550 142,2 259 321,3 275 566,7 15 254, 2 | 2020 | ПСД разработана, имеется положительное заключение государств. экспертизы. Проект в стадии реализации | Не предусмо- трено | для обновления информации |  |
|  | Северодвинск (участок дороги на незастроенной территории в районе кварталов 157, 158) | Строительство окружной дороги (соединение ул. Окружной с ул. Юбилейной) | КИП Северодвинска на 2010-2020 годы, МП «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016-2021 годы» | Администрация Северодвинска | Всего, в том числе: федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет | 597 500,0 550 000,0 47 500,0 | 2023 (при наличии софинансиро- вания) | Корректировка проектной документации, разработка проекта планировки и проекта межевания – 2018 год | Расчетная нагрузка для наружного освещения - 22,12 кВт | для обновления информации |  |
|  | Устьянский район | Строительство мостового перехода через реку Устья на км 139+309 автомобильной дороги Шангалы-Квазеньга-Кизема | Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014-2024 годы)» | ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» | Федеральный бюджет, областной бюджет | 435 713,0 | 2022 | Разработана проектная документация | - | для обновления информации |  |
|  | Устьянский район, МО «Шангальское» | Строительство автодороги д. Кононовская - д. Малиновка длиной 3,9 км | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Устьянского района на 2014-2017 года» | МО «Устьянский муниципальный район» | 35000 - ФБ 1830 - (ОБ, МБ) | 950,0 | Не определен | Экспертиза проекта | - | для обновления информации |  |
|  | Устьянский район, МО «Шангальское» | Строительство участка автодороги д. Кононовская - д. Малиновка длиной 2,215 км в Устьянском районе | Гос.программа Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики Архангельской области (2014-2020 гг.) Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Устьянского района на 2014-2017 года» | МО «Устьянский муниципальный район» | 88 100,0 (ФБ), 5900,0 (ОБ) 2000 (МБ) | 83,409 (МБ) 2015 г 493,550 (МБ) 2016 г | Не определен | Строительство | - | для обновления информации |  |
|  | Устьянский район, МО «Шан-гальское» | Реконструкция автодороги д. Аверкиевская – д. Малиновка, участок длиной 5 км | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Устьянского района на 2014-2017 года» | МО «Устьянский муниципальный район» | 14000 (ФБ), 1000 (ОБ, МБ) | 1000 (МБ) 2015г; 1598,1 (MБ) 268,7 (ОБ) 2016 г; 588,2 (ОБ) 2017 г | 2018-2019 | Экспертиза проекта | - | для обновления информации |  |
|  | Холмогорский, Пинежский районы | Строительство автомобильной дороги Архангельск (от пос. Белогорский) – Сия – Карпогоры (до пос. Ясный) | Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014-2020 годы)» | ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельск-автодор» | Федеральный бюджет Областной бюджет | 3 836 699,1 | 2022 | Не реализуется | - | для обновления информации |  |
| II. Объекты инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Архангельск | Газопровод распределите-льный высокого давления от ГГРП «Архангельск» до объектов САФУ на ул.Папанина и ул.Воронина | Государственная программа Архангельской области «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (2014-2020 годы)» | ООО «Газпром газораспределение Архангельск» | Внебюджетные средства | 10 566,1 | 2016, 2020 | Проектирование, строительство | 529,6 м3//ч | для обновления информации |  |
|  | Архангельск | Разработка и реализация проекта "Укрепление правого берега р. Северная Двина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке от улицы Маяковского и улицы Кедрова"(I этап, 1 подэтап, I этап, 2 подэтап и II этап) | Государственная программа Архангельской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области (2014 - 2020 годы)» | Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | Федеральный бюджет Областной бюджет | на 2018 год предусмотрено 100 000,0 федеральных средств, 11 111,12 областных средств. | 2020 | 25.09.2018 государственный контракт с ООО «СпецФундаментСтрой» на строительство объекта расторгнут по причине нарушения сроков выполнения работ. В настоящее время проводятся процедуры для заключения нового контракта на строительство объекта. Контракт планируется заключить до 23.11.2018 | - | для обновления информации |  |
|  | Архангельск | Проведение изысканий, проектирование и строительство водопровода от о. Краснофлотский до ВНС № 86 левого берега г. Архангельск, через р. Северная Двина | Инвестиционная программа МУП «Водоканал» МО «Город Архангельск» «Развитие систем водоснабжения и водоотведения города Архангельска на 2015-2019 годы» | МУП «Водоканал»/ ООО «РВК-центр» | Внебюджетные средства | 73029,47 | 2019 | Разработка проекта | - | Для обновления информации |  |
|  | Архангельск | Строительство трубопровода от ВНС № 91 (Талажское шоссе стр.26) до ул. Мусинского, в том числе дюкер через р. Кузнечиху, с установкой станции повышения давления и подключением к водопроводу ДУ 500 по Талажскому шоссе | Инвестиционная программа ООО «РВК-центр» | ООО «РВК-центр» | Внебюджетные средства | 88 789 | 2019-2020 | - | - | для включения в план |  |
|  | Архангельск, о. Бревенник | Проектирование и строительство водопровода от ВОС 23 Лесозавода о. Бревенник до пос. МЛП о. Бревенник | Инвестиционная программа МУП «Водоочистка» | МУП «Водоочистка» | Внебюджетные средства | 25 747,59 | 2018-2020 | Реализация | - | для включения в план |  |
|  | Архангельск, о. Бревенник | Проектирование и строительство напорной канализационной сети от КНС 23 Лесозавода до пос. МЛП о. Бревенник | Инвестиционная программа МУП «Водоочистка» | МУП «Водоочистка» | Внебюджетные средства | 41 127,0 | 2018-2020 | Реализация | - | для включения в план |  |
|  | Архангельск, о. Кего | Проектирование и строительство ВОС о. Кего | Инвестиционная программа МУП «Водоочистка» | МУП «Водоочистка» | Внебюджетные средства | 9 867,9 | 2018-2020 | Реализация | - | для включения в план |  |
|  | Архангельск, о. Краснофлотский | Строительство автоматизированной модульной станции очистки сточных вод на о. Краснофлотский | Инвестиционная программа ООО «РВК-центр» | ООО «РВК-центр» | Внебюджетные средства | 56 493 | 2019-2020 | - | - | для включения в план |  |
|  | Вельск | Строительство газопровода в МО «Вельское» (ул.Чехова-Белинского) | - | ООО «Вельские газовые системы» | Внебюджетные средства | 18 000 | 2018-2019 | Выполнен 1 этап | - | для включения в план |  |
|  | Вельск | Строительство газопровода в МО «Вельское» (район РМЗ) | - | ООО «Вельские газовые системы» | Внебюджетные средства | 16 000 | 2019-2020 | - | - | для включения в план |  |
|  | Вельск | Строительство очистных сооружений г.Вельск | - | Министерство ТЭК и ЖКХ Архангельской области | Федеральный, Областной бюджет, местный бюджет | 306 000 | 2019-2022 | - | - | для включения в план |  |
|  | Вельск, квартал по ул. Энтузиастов | Обеспечение объектами коммунальной инфраструктуры микрорайона Энтузиастов г.Вельск (163 земельных участка многодетным) | Государственная программа Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области (2014-2020 годы)» | Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | Областной бюджет, местный бюджет | 58 100 | 2019-2021 | - | - | для включения в план |  |
|  | Вельск, ул. 1 Мая, д. 77 | Разработка проектно-сметной документации на строительство автоматизированной газовой котельной на территории государственного бюджетного комплексного учреждения Архангельской области общего типа «Вельский центр социальной помощи семье и детям «Скворушка» | Государственная программа Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области (2013 – 2024 годы)» | Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области | Областной бюджет | 550,0 | 2020 | – | не установлено | для обновления информации |  |
|  | Вельск, ул. 1 Мая, д. 77 | Строительство автоматизированной газовой котельной на территории государственного бюджетного комплексного учреждения Архангельской области общего типа «Вельский центр социальной помощи семье и детям «Скворушка» | Государственная программа Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области (2013 – 2024 годы)» | Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области | Областной бюджет | 8 000,0 | 2020 | – | не установлено | для обновления информации |  |
|  | Вельский район | Газопровод высокого, среднего и низкого давления в МО «Аргуновское» Вельского р-на (2 очередь) | ГП АО «Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014 – 2020 годы)» | Министерство ТЭК и ЖКХ Архангельской области | Федеральный бюджет, Областной бюджет, Местный бюджет | 48 325,515 | 2018-2019 | Работы выполнены в полном объеме | 908,7 м3//ч с учетом коэффициента одновременности | для обновления информации |  |
|  | Вельский район | Газопровод высокого, среднего и низкого давления в МО «Аргуновское» Вельского р-на (3 очередь) | ГП АО «Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014 – 2017 годы)» | Министерство ТЭК и ЖКХ Архангельской области | Федеральный бюджет, Областной бюджет, Местный бюджет | 40 000,00 | 2019-2021 | ПСД на государственной экспертизе | - | для включения в план |  |
|  | Вельский район | Строительство газопровода в МО «Усть-Вельское» | ГП АО «Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014 – 2017 годы)» | Министерство ТЭК и ЖКХ Архангельской области | Федеральный бюджет, Областной бюджет, Местный бюджет | 30 000 | 2019-2021 | - | - | для включения в план |  |
|  | Вельский район | - Реконструкция ПС35/10 "ВЛПБ" в Вельском районе Архангельской области в части замены силовых трансформаторов мощностью 2х6,3 МВА на трансформаторы мощностью 2х10 МВА | Инвестиционная программа филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» | филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» | внебюджетные средства | - 0,00 - план в утв. ИПР (ИП исключен из скорректированного проекта ИПР в связи с тем, что по существующей и перспективной загрузке ПС35/10 "ВЛПБ", а также по техническому состоянию реконструкция и увеличение мощности трансформаторов не требуется, что не повлияет на надежность электроснабжения потребителей.) | - 2022 | Дефицит мощности | - | для обновления информации |  |
|  | Виноградовский район, д.Н. Чажест-рово, кВ-л Энергетиков корпус 11 | - Реконструкция ПС-110/10 кВ "Двинской Березник" п.Н.Чажестрово установка шунтирующего реактора, реконструкция ОРУ-110кВ | Инвестиционная программа филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» | филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» | внебюджетные средства | - 32 849,7916 - план в утв. ИПР | - 2018 | - | - | для обновления информации |  |
|  | Каргополь | Строительство объекта «Водоснабжение пос.Заречный (правобережная часть г.Каргополя)», протяженностью 4,8 км. | МП «Строительство объектов на территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2017-2020 годы» | Администрация МО «Каргопольский муниципальный район» | Областной бюджет, Местный бюджет | 50 026,75 | 2019 | Проектно-сметная документация имеется, пройдена госэкспертиза, Требуется актуализировать | не установлено | для обновления информации |  |
|  | Каргополь, северная часть города | Строительство канализационных очистных сооружений на 700 куб.м. в сутки и главный коллектор в г.Каргополе | МП «Строительство объектов на территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2017-2020 годы» | Администрация МО «Каргопольский муниципальный район» | Областной бюджет, Местный бюджет | 187 548,27 | 2018 | На этапе ввода в эксплуатацию | - | для обновления информации |  |
|  | Каргополь, ул. Лесная | Строительство очистных сооружений производительностью 50 куб.м в сутки в правобережной части г.Каргополя | МП «Строительство объектов на территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2017-2020 годы» | Администрация МО «Каргопольский муниципальный район» | Областной бюджет, Местный бюджет | 35 300,0 | 2019 | Разработана проектно-сметная документация, требуется экспертиза | не установлено | для обновления информации |  |
|  | Каргополь, ул.Красноармейская | Строительство коллектора в г.Каргополь, по ул.Красноармейской | Планируется внесение изменений в 2018 году в МП «Строительство объектов на территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2017-2020 годы» | Администрация МО «Каргопольский муниципальный район»; ИП Котляренко Д.А. | Областной бюджет, Местный бюджет Внебюджетные источники | 150,0 | 2019 | Разработка Проектно-сметной документации в стадии завершения, планируется государственная экспертиза | не установлено | для обновления информации |  |
|  | Коношский район пос. Подюга | Строительство теплотрассы | Государственная Программа Архангельской области «Развитие энергетики, связи и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (2014-2020 гг.)» | Администрация МО «Коношский муниципальный район» | Федеральный бюджет, Областной бюджет, Местный бюджет, внебюджетные источники | 4 584,5 | 2017-2020 | Пред проектные работы | определяется проектом | для обновления информации |  |
|  | Коношский район, дер.Понома-рёвская | Реконструкция котельной | Государственная Программа Архангельской области «Развитие энергетики, связи и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (2014-2020 гг.)» | Администрация МО «Коношский муниципальный район» | Федеральный бюджет, Областной бюджет, Местный бюджет, внебюджетные источники | 17 260,0 | 2019-2020 | Пред проектные работы | определяется проектом | для обновления информации |  |
|  | Коношский район, пос. Волошка | Строительство новой котельной | Государственная Программа Архангельской области «Развитие энергетики, связи и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (2014-2020 гг.)» | Администрация МО «Коношский муниципальный район» | Федеральный бюджет, Областной бюджет, Местный бюджет, внебюджетные источники | 49 314,3 | 2019-2020 | Пред проектные работы | определяется проектом | для обновления информации |  |
|  | Коношский район, пос. Ерцево | Замена ветхих тепловых сетей | Государственная Программа Архангельской области «Развитие энергетики, связи и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (2014-2020 гг.)» | Администрация МО «Коношский муниципальный район» | Федеральный бюджет, Областной бюджет, Местный бюджет, внебюджетные источники | 32 869,5 | 2018-2020 | Пред проектные работы | определяется проектом | для обновления информации |  |
|  | Коношский район, пос. Ерцево | Реконструкция очистных сооружений | Государственная Программа Архангельской области «Развитие энергетики, связи и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (2014-2020 гг.)» | Администрация МО «Коношский муниципальный район» | Федеральный бюджет, Областной бюджет, Местный бюджет, внебюджетные источники | 3 077,4 | 2018-2020 | Пред проектные работы | определяется проектом | для включения в план |  |
|  | Коношский район, пос. Ерцево | Реконструкция сетей канализации | Государственная Программа Архангельской области «Развитие энергетики, связи и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (2014-2020 гг.)» | Администрация МО «Коношский муниципальный район» | Федеральный бюджет, Областной бюджет, Местный бюджет, внебюджетные источники | 7 119,9 | 2018-2020 | Пред проектные работы | определяется проектом | для включения в план |  |
|  | Коношский район, пос. Ерцево | Реконструкция сетей водоснабжения | Государственная Программа Архангельской области «Развитие энергетики, связи и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (2014-2020 гг.)» | Администрация МО «Коношский муниципальный район» | Федеральный бюджет, Областной бюджет, Местный бюджет, внебюджетные источники | 21 144,2 | 2018-2020 | Пред проектные работы | определяется проектом | для включения в план |  |
|  | Коношский район, пос. Ерцево | Строительство новой котельной | Государственная Программа Архангельской области «Развитие энергетики, связи и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (2014-2020 гг.)» | Администрация МО «Коношский муниципальный район» | Федеральный бюджет, Областной бюджет, Местный бюджет, внебюджетные источники | 49 314,3 | 2018-2020 | Пред проектные работы | определяется проектом | для обновления информации |  |
|  | Коношский район, пос. Коноша | Реконструкция тепловых сетей от Совхозной котельной | Государственная Программа Архангельской области «Развитие энергетики, связи и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (2014-2020 гг.)» | Администрация МО «Коношский муниципальный район» | Федеральный бюджет, Областной бюджет, Местный бюджет, внебюджетные источники | 21 913,0 | 2018-2020 | Пред проектные работы | определяется проектом | для обновления информации |  |
|  | Коношский район, пос.Сосновка | Реконструкция котельной | Государственная Программа Архангельской области «Развитие энергетики, связи и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (2014-2020 гг.)» | Администрация МО «Коношский муниципальный район» | Федеральный бюджет, Областной бюджет, Местный бюджет, внебюджетные источники | 20 884,6 | 2019-2020 | Пред проектные работы | определяется проектом | для обновления информации |  |
|  | Коряжма | Создание инженерной и транспортной инфраструктуры (II очереди) 17 и 19 кварталов земельного участка «Зеленый-1» в г.Коряжме Архангельской области (водоснабжение) | Муниципальная программа «Капитальное строительство на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018-2022 годы» | Управление муниципального хозяйства и градостроительства администрации муниципального образования «Город Коряжма» | Федеральный, областной, местный бюджеты | 30 932 | 2020 | Проект | - | для обновления информации |  |
|  | Коряжма | Создание инженерной и транспортной инфраструктуры (II очереди) 17 и 19 кварталов земельного участка «Зеленый-1» в г.Коряжме Архангельской области (энергоснабжение) | Муниципальная программа «Капитальное строительство на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018-2022 годы» | Управление муниципального хозяйства и градостроительства администрации муниципального образования «Город Коряжма» | Федеральный, областной, местный бюджеты | 14 456 | 2020 | Проект | - | для обновления информации |  |
|  | Коряжма | Создание инженерной и транспортной инфраструктуры (II очереди) 17 и 19 кварталов земельного участка «Зеленый-1» в г.Коряжме Архангельской области (дренажно-ливневая канализация) | Муниципальная программа «Капитальное строительство на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018-2022 годы» | Управление муниципального хозяйства и градостроительства администрации муниципального образования «Город Коряжма | Федеральный, областной, местный бюджеты» | 82 563 | 2020 | Проект | - | для обновления информации |  |
|  | Коряжма | Газораспределительная сеть низкого давления по ул. Калинина и ул.Дзержинского в мкр. «Заречье» в г.Коряжме Архангельской области | Муниципальная программа «Капитальное строительство на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2014−2017 годы» | Управление муниципального хозяйства и градостроительства администрации муниципального образования «Город Коряжма» | Федеральный, областной, местный бюджеты» | 7 652 | 2020 | Проект | - | для обновления информации |  |
|  | Котлас ул. Суворова, 11а | Реконструкция системы теплоснабжения в микрорайоне Лименда и переключение теплоснабжения объектов котельной и ЦТП ООО «ЛСК» на котельную № 8 по ул. Суворова, 11а (3 этап) | Инвестиционная программа ООО «Объединение котельных и тепловых сетей» | ООО «Объединение котельных и тепловых сетей» | Внебюджетные средства | 43 485,8 | 2015-2019 | Реализация | - | для обновления информации |  |
|  | Котлас | - Реконструкция ПС 110/10 кВ "Котлас" г.Котлас в объеме замены КРУН-10 кВ | Инвестиционная программа филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» | филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» | внебюджетные средства | - 53 907,6946 план в утв. ИПР | - 2019 |  | - | для обновления информации |  |
|  | Котлас, ул. Виноградова, 20а | Реконструкция котельной № 6 (ул. Виноградова, 20а) с переключением теплоснабжения объектов от котельной Котласский порт ОАО «СРП» и котельной № 4 (ул. Виноградова, 46) | Инвестиционная программа ООО «Объединение котельных и тепловых сетей» | ООО «Объединение котельных и тепловых сетей» | Внебюджетные средства | 40 000,0 | 2015-2020 | Реализация | - | для обновления информации |  |
|  | Красноборский район | Строительство (приобретение) речных судов для осуществления грузопассажирских (пассажирских) перевозок на территории МО «Красноборский муниципальный район» | Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014-2024 годы)» | Министерство транспорта Архангельской области | Областной и местный бюджеты | 134,0 | 2020 - 2021 | Проект | - | для обновления информации |  |
|  | Ленский район, МО «Козьминское», с.Лена | Проектирование и строительство котельных и тепловых сетей в с.Лена | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Козьминское» Ленского района до 2032 года, Схема территориального планирования МО «Ленский муниципальный район» | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | Областной бюджет, Местный бюджет, Средства инвесторов | Не определен | 2019-2021 | Не реализуется | - | для обновления информации |  |
|  | Ленский район, МО «Козьминское» с.Козьмино | Реконструкция канализацион-ных очистных сооружений и сетей | Муниципальная программа «Обеспечение качественным доступным жильем и объектами жилищно-коммунального хозяйства населения Ленского района на 2014-2020 годы» | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | Областной бюджет, Местный бюджет | Не определен | 2018-2020 | Не реализуется |  | для обновления информации |  |
|  | Ленский район, п.Урдома | Реконструкция канализационных очистных сооружений и сетей | Муниципальная программа | Администрация МО «Урдомское» | Областной бюджет, Местный бюджет | Не определен | 2018-2020 | Не реализуется |  | для обновления информации |  |
|  | Ленский район, с.Яренск | Реконструкция линейного объекта: «Водопровод с.Яренск Ленского района Архангельской области» | Муниципальная программа «Обеспечение качественным доступным жильем и объектами жилищно-коммунального хозяйства населения Ленского района на 2014-2020 годы» | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | Федеральный бюджет, Областной бюджет, Местный бюджет | 159 000,00 | 2018-2020 | разработана проектно-сметная документация | До 15 кВт | для обновления информации |  |
|  | Ленский район, с.Яренск | Реконструкция канализационных очистных сооружений и сетей | Муниципальная программа «Обеспечение качественным доступным жильем и объектами жилищно-коммунального хозяйства населения Ленского района на 2014-2020 годы» | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | Федеральный бюджет, Областной бюджет, Местный бюджет | Не определен | 2017-2020 | Не реализуется | нет | для обновления информации |  |
|  | Лешуконский район | Проектирование и строительство ТЭЦ на биотопливе | Имеется бизнес - план ТЭО | Администрация МО «Лешуконский муниципальный район» | Федеральный бюджет, Областной бюджет, Местный бюджет, внебюджетные источники | 946 450,0 | 2020 | Строительство: 1. Эл.линии ВЛ-35кВ «Смоленец-Заручей» (8,63 км) с подстанцией ПС-35/10 «Заручей» введена в эксплуатацию в 2013г.; 2. Эл.линии ВЛ-10кВ «Ценогора-Колмогора» (26 км.) введена в эксплуатацию в 2007г.; 3. Эл.линии ВЛ-35 кВ «Пылема-Колмогора» (16 км) с ПС-35/10 «Пылема» введен в эксплуатацию в апреле 2017г.; 4. Эл.линии ВЛ-10кВ «Ценогора-Белощелье» (16 км.) – введена в эксплуатацию в 2011г.; 5. Реконструкция системы теплоснабжения в с.Лешуконское 2017-2020г. | Потребность по теплоснабжениюобъекта – 11 Гкал/ч; потребление электроэнергии – 5МВт | для обновления информации |  |
|  | Лешуконский район, с. Лешуконское | Реконструкция системы теплоснабжения | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО «Лешуконский муниципальный район» на 2017-2020г.г. | Администрация МО «Лешуконский муниципальный район» | Федеральный бюджет, Областной бюджет, Местный бюджет | 250 000,0 | 2020 | Имеется ПСД. Выполнено: 1 этап - объединение тепловых сетей и подключение к котельной МРУ 1; 2 этап - объединение тепловых сетей и подключение к котельной Аэропорт; 3 этап - объединение тепловых сетей и подключение к котельной СХТ. | - | для обновления информации |  |
|  | Лешуконский район, с. Лешуконское | Проектирование и строительство водозабора и водовода с разводящими сетями с месторождения Енда | Муниципальная программа «Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водоснабжения МО «Лешуконский муниципальный район» на 2017-2020 г.г. | Администрация МО «Лешуконский муниципальный район» | Федеральный бюджет, Областной бюджет, Местный бюджет | 60 000,0 | 2020 | Планируемый к реализации. Имеются материалы по геологии месторождения воды | - | для включения в план |  |
|  | Лешуконский район, с. Лешуконское | Реконструкция системы водоснабжения (замена ветхих и аварийных сетей, замена водонапорных башен) | Муниципальная программа «Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водоснабжения МО «Лешуконский муниципальный район» на 2017-2020 г.г. | Администрация МО «Лешуконский муниципальный район» | Областной бюджет, Местный бюджет | 10 000,0 | 2020 | В 2014 году – замена 4 башен Рожновского, заменено 330 м. ветхих и аварийных сетей, вновь построено 550 м сетей водоснабжения. На 2017-2020г.г.:1. Замена 2-х водонапорных башен в с. Лешуконское; 2. Установка водонапорной башни в с.Лешуконское; 3. Капитальный ремонт водопроводных сетей– 670м.; 4. Замена водопроводной сети– 360м.; 5. Объединение артезианских скважин с водонапорными башнями Рожновского в единую сеть путем закольцовки трубопроводов в с.Лешуконское | - | для включения в план |  |
|  | Мезенский район | "Реконструкция (строительство) котельной (МСЗ) в г.Мезень, мощностью 5 МВТ» | МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Мезенский муниципальный район» на 2010-2020 годы» | МО "Мезенский муниципальный район" | Областной бюджет, Местный бюджет, внебюджетные источники | 200 000,00 | Срок реконструкции (строительства) 2019-2020 год | Увеличение мощности котельной в связи с увеличением объемов отапливаемых объектов | Не требуется | для обновления информации |  |
|  | Мезенский район, г. Мезень | Разработка ПСД по устройству водопропускной трубы через Иньков ручей по пр. Первомайский г. Мезень Архангельской области | МП "Развитие общественного пассажирского транспорта и организация транспортного обслуживания населения, дорожной инфраструктуры муниципального образования "Мезенский район" на 2017-2020 годы". | МО "Мезенский муниципальный район" | Областной бюджет, Местный бюджет | 20 000,0 | Срок разработки ПСД и строительство низководного моста 2019-2020 год | Планируется проведение изыскательских работ 2019 год | Не требуется | для обновления информации |  |
|  | Мезенский район, п. Каменка | Разработка ПСД по устройству водопропускной трубы через Лукин ручей п. Каменка Архангельской области | МП "Развитие общественного пассажирского транспорта и организация транспортного обслуживания населения, дорожной инфраструктуры муниципального образования "Мезенский район" на 2017-2020 годы". | МО "Мезенский муниципальный район" | Областной бюджет, Местный бюджет | 20 000,0 | Срок разработки ПСД и строительство низководного моста 2018-2019 год | Проведено техническое обследование о непригодности к эксплуатации 2016 | Не требуется | для обновления информации |  |
|  | МО «Кулойское» | Реконструкция объектов энергоснабжения в МО «Кулойское» (реконструкция линий электропередач 0,4 кВ ст.Кулой) | Инвестиционная программа ОАО «РЖД» «Трансэнерго» | Северная дирекция по энергообеспечению «Трансэнерго» - филиал ОАО «РЖД» | внебюджетные средства | 205 751,0 | 2019 | Плановое начало реализации программы – октябрь 2018 года | - | для включения в план |  |
|  | МО «Кулойское» | Реконструкция объектов водоснабжения в МО «Кулойское» | Инвестиционная программа ООО «Водоканал – Кулой» «Реконструкция и модернизация объектов водонапорно-канализационного хозяйства пос. Кулой» | ООО «Водоканал – Кулой» | внебюджетные средства | 11 070,40 | 2025 | Реализация программы идет в соответствии с утвержденным графиком работ. | - | для включения в план |  |
|  | МО «Кулойское» | Реконструкция объектов водоотведения (в т.ч. очистных сооружений) в МО «Кулойское» | Инвестиционная программа ООО «Водоканал – Кулой» «Реконструкция и модернизация объектов водонапорно-канализационного хозяйства пос. Кулой» | ООО «Водоканал – Кулой» | внебюджетные средства | 7 645,67 | 2025 | Реализация программы идет в соответствии с утвержденным графиком работ | - | для включения в план |  |
|  | Новодвинск | Строительство инженерной инфраструктуры к земельным участкам для строительства индивидуальных жилых домов многодетным семьям в районе ул. Двинская, д.20, (ул .Ягодная) | Государственная программа Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области (2014 - 2020 годы)» | Администрация МО «Город Новодвинск» | Областной, местный бюджет, вне-бюджетные средства | 89 500,0 | 2017-2019 | ПСД, положительное заключение гос. экспертизы | - | для обновления информации |  |
|  | Новодвинск | Реконструкция тепловых сетей | Инвестиционная программа ОАО «Сети» | ОАО «Сети» | Внебюджетные средства | 172 673,0 | 2015-2020 | Реализация | - | для обновления информации |  |
|  | Новодвинск | Строительство инженерной инфраструктуры к земельным участкам для ИЖС многодетных семей на ул. Берденникова, г. Новодвинск (ливневая канализация, транспортная инфраструктура) | Государственная программа Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области (2014 - 2020 годы)» | Администрация МО «Город Новодвинск» | Федеральный бюджет, Областной бюджет, Местный бюджет | 80 000,0 | 2019 | ПСД, положительное заключение гос. экспертизы |  | для включения в план |  |
|  | Няндома | Реконструкция канализационной сети г. Няндома, в части устройства дополнительного прокола под железной дорогой для отвода стоков с территории г. Няндома | МП «Развитие коммунальной инфраструктуры Няндомского района на 2019-2023 годы» | Инвестор | Внебюджетные средства | 1 500,0 | 2019-2020 | Необходимо увеличение пропускной способности | - | для обновления информации |  |
|  | Няндома | Реконструкция насосной станции второго подъема | - | Концессионное соглашение ООО «Грата» | Внебюджетные средства | 26 500,00 | 2019-2020 | - | - | для обновления информации |  |
|  | Няндома | Реконструкция (замена) водопроводов, подающих воду от скважин г. Няндома | - | Концессионное соглашение ООО «Грата» | Внебюджетные средства | 26 676,8 | 2019-2030 | - | - | для обновления информации |  |
|  | Няндома Пром. зона ПТФ | Строительство БМК (Центральная) | - | - | Внебюджетные средства | 297 418,0 | 2019-2021 | - | - | для обновления информации |  |
|  | Няндома ул. Южная 2, пром. площадка | Реконструкция КОС «А» | - | Концессионное соглашение ООО «Грата» | Внебюджетные средства | 21 444,1 | 2019-2024 | - | - | для обновления информации |  |
|  | Няндома, ул. Ковырзина 63 | Модернизация котельной АТП | - | - | Внебюджетные средства | 35 030,0 | 2021 | - | - | для обновления информации |  |
|  | Няндома, ул. Строителей 20 в | Модернизация котельной Квартальная в ЦТП Квартальная | - | - | Внебюджетные средства | 4 602,13 | 2019 | - | - | для обновления информации |  |
|  | Няндома, ул. Южная 3, строение 4 | Реконструкция КОС «Б» | - | Концессионное соглашение ООО «Грата» | Внебюджетные средства | 8 000,0 | 2025-2030 | - | - | для включения в план |  |
|  | Няндомский район, д Макаровская,д. Петариха, д. Корехино, д. Логиновска, д. Поповская | Реконструкция сетей наружного водопровода и строительство (бурение) двух скважин на воду | Модернизация и строительство объектов жилищно-коммунального хозяйства в Няндомском районе на 2014-2020 годы | Администрация МО «Няндомский муниципальный район», концессионер | Бюджет МО «Няндомский муниципальный район», внебюджетные средства | 13 691,0 | 2018-2020 | Имеется ПСД | - | для обновления информации |  |
|  | Няндомский район, д. Петариха | Ремонт теплосетей в д. Петариха МО «Мошинское» | МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО «Няндомский муниципальный район» на 2011-2020 годы» | Администрация МО «Няндомский муниципальный район» | Бюджет МО «Няндомский муниципальный район» | 1 350,00 | 2018-2021 | Имеется сметная документация | - | для обновления информации |  |
|  | Онега | Реконструкция канализационных очистных сооружений в. Онега мощностью 5000 кбм/сутки | Муниципальная программа «Модернизация объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на территории муниципального образования «Онежский муниципальный район» на 2017-2020 годы», КИП моногорода Онеги | Администрация муниципального образования «Онежский муниципальный район» | Федеральный бюджет, Областной бюджет, Местный бюджет, внебюджетные источники | 134 554,780 | 2019 | Износ действующих КОС 85 % | - | для обновления информации |  |
|  | Онега | Доработка ПСД и строительство (или приобретение) водопровода с оз. Большое Хайнозеро | Муниципальная программа «Модернизация объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на территории муниципального образования «Онежский муниципальный район» на 2017-2020 годы», | Администрация муниципального образования «Онежский муниципальный район» | Областной бюджет, Местный бюджет, внебюджетные источники | 364 400,0 | 2019 | Истощение действующего источника водоснабжения и износ системы 87 % | - | для обновления информации |  |
|  | Онега | - Реконструкция ПС 110/10 кВ "Онега" г.Онега (замена трансформаторов мощностью 2х10 МВА на 2х16 МВА) | Инвестиционная программа филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» | филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» | внебюджетные средства | - 39 830 | - 2021 | Дефицит мощности | - | для включения в план |  |
|  | Онега, пр. Ленина 215 "з" | Реконструкция котельной в г. Онега с установкой дополнительного котла | Инвестиционная программа АО «Онега Энергия» | АО «Онега Энергия» | Внебюджетные средства | 218 772,8 | 2019 | - | - | для обновления информации |  |
|  | Онежский район, пос. Шаста | Строительство модульной котельной в пос. Шаста | Инвестиционная программа ООО «ПКТС» | ООО «ПКТС» | Внебюджетные средства | 6 100,0 | 2020-2022 | - | - | для включения в план |  |
|  | Пинежский район, Сия | Реконструкция водопроводных очистных сооружений в п. Сия Пинежского района | «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами жилищно-коммунального хозяйства населения Пинежского муниципального района на 2014 – 2020 гг.» | Администрация МО «Пинежский район» | Областной, районный бюджеты | 33 495,0 | 2018 | Завершение реконструкции | Производительность 535 м3/сут. | для обновления информации |  |
|  | Пинежский район, с. Карпогоры | - Реконструкция ПС110/10 № 42 "Карпогоры" в с.Карпогоры Пинежского района Архангельской области (замена силовых трансформаторов мощностью 2х6,3 МВА на трансформаторы мощностью 2х10 МВА) | Инвестиционная программа филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» | филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» | внебюджетные средства | - 40 700 | - 2022 | Дефицит мощности | - | для включения в план |  |
|  | Приморский район | - Реконструкция ПС35/10 №18 "Заостровье" в Приморском районе Архангельской области (замена силовых трансформаторов мощностью 2х4 МВА на трансформаторы мощностью 2х6,3 МВА) | Инвестиционная программа филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» | филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» | внебюджетные средства | - 54 950 | - 2022 | Дефицит мощности | - | для включения в план |  |
|  | Приморский район, поселок Соловецкий | Строительство канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий | Государственная программа Архангельской области «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014-2021 годы)» | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | Федеральный бюджет, Областной бюджет, Местный бюджет района Местный бюджет поселения | 488 842,60 179 787,5 9 310,0 139 049,5 | 2019 | Производство строительно-монтажных работ | 283,6 кВт | для обновления информации |  |
|  | Приморский район, поселок Соловецкий | Строительство комплекса по переработке и размещению отходов производства и потребления в поселке Соловецкий | Государственная программа Архангельской области «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014-2021 годы)» Муниципальная программа МО «Приморский муниципальный район» | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области Администрация МО «Приморский муниципальный район» | Федеральный бюджет, Областной бюджет, Местный бюджет района Местный бюджет поселения | 110 300,0 158 657,5 - - | 2021 | Работы по экспертизе проекта комплекса по переработке и размещению отходов производства и потребления в пос. Соловецкий приостановленыпо причине утраты актуальности разработанной проектной документации в связи с вступившими в силу изменениями в нормативную документацию, касающуюся полигонов для твердых коммунальных отходов | 73 кВт | для обновления информации |  |
|  | Приморский район, поселок Соловецкий | Строительство и реконструкция системы водоснабжения поселка Соловецкий | Государственная программа Архангельской области «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014-2021 годы)» | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | Федеральный бюджет, Областной бюджет, Местный бюджет района Местный бюджет поселения | 133 236,9 323 103,0 20 715,5 90 317,1 | 2019 | Производство строительно-монтажных работ | 27 кВт | для обновления информации |  |
|  | Приморский район, поселок Соловецкий | Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации (включая разработку технико-экономического обоснования), экспертиза, строительство и модернизация существующей системы распределительных сетей электроснабжения поселка Соловецкий, оплата по договорам технологического присоединения к сетям электроснабжения, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | Государственная программа Архангельской области «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014-2021 годы)» | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | Федеральный бюджет, Областной бюджет, Местный бюджет района Местный бюджет поселения | - - 22 161,2 500,0 | 2019 | Разработка технико-экономического обоснования | Определяется проектом | для обновления информации |  |
|  | Приморский район, поселок Соловецкий | Развитие дорожной сети Соловецкого архипелага, в том числе сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектной документации (включая разработку комплексной транспортной схемы), экспертиза, строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог, не относящихся к памятникам истории и культуры, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | Государственная программа Архангельской области «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014-2021 годы)» | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | Федеральный бюджет, Областной бюджет, Местный бюджет района Местный бюджет поселения | 1 119 860,0 79 050,0 100,0 300,0 | 2020 | Разработка комплексной транспортной схемы | Определяется проектом | для обновления информации |  |
|  | Приморский район, поселок Лайский Док | Строительство канализационно-очистных сооружений | В рамках концессионного соглашения | Концессионер | Средства концессионера | 15 000,0 | 2023 | - | - | для обновления информации |  |
|  | Приморский район, поселок Лайский Док | Строительство модульной водоочистной станции | В рамках концессионного соглашения | Концессионер | Средства концессионера | 15 000,0 | 2022 | - | - | для обновления информации |  |
|  | Приморский район, дер. Большое Анисимово | Строительство модульной водоочистной станции | В рамках концессионного соглашения | Концессионер | Средства концессионера | 15 000,0 | 2020 | - | - | для обновления информации |  |
|  | Приморский район, поселок Ширшинский | Строительство участка канализационной сети | В рамках концессионного соглашения | Концессионер | Средства концессионера | 2 200,0 | 2020 | Разработана проектно-сметная документация | - | для обновления информации |  |
|  | Приморский район, поселок Боброво | Строительство модульной водоочистной станции | В рамках концессионного соглашения | Концессионер | Средства концессионера | 20 000,0 | 2023 | - | - | для обновления информации |  |
|  | Приморский район, поселок Боброво | Строительство канализационно-очистных сооружений | В рамках концессионного соглашения | Концессионер | Средства концессионера | 25 000,0 | 2023 | - | - | для обновления информации |  |
|  | Приморский район, поселок Талаги | Строительство канализационно-очистных сооружений | В рамках концессионного соглашения | Концессионер | Средства концессионера | 24 000,0 | 2022 | Разработана проектно-сметная документация | - | для обновления информации |  |
|  | Приморский район, МО «Лявленское», д.Трепузово, д. 16 | Водоснабжение интерната (государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения Архангельской области «Трепузовский психоневрологический интернат») | Государственная программа Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области (2013 – 2024 годы)» | Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | Областной бюджет | 45 000,00 | 2020 | Подготовлена проектно-сметная документация, имеется заключение госэкспертизы | не установлено | для включения в план |  |
|  | Приморский район, дер. Вознесенье | Строительство канализационно-очистных сооружений | В рамках концессионного соглашения | Концессионер | Средства концессионера | 30 000,0 | 2027 | - | - | для обновления информации |  |
|  | Приморский район, дер. Вознесенье | Строительство модульной водоочистной станции | В рамках концессионного соглашения | Концессионер | Средства концессионера | 15 000,0 | 2028 | - | - | для обновления информации |  |
|  | Приморский район, дер. Ластола | Строительство канализационно-очистных сооружений | В рамках концессионного соглашения | Концессионер | Средства концессионера | 30 000,0 | 2026 | - | - | для обновления информации |  |
|  | Приморский район, дер. Ластола | Строительство модульной водоочистной станции | В рамках концессионного соглашения | Концессионер | Средства концессионера | 15 000,0 | 2024 | - | - | для обновления информации |  |
|  | Приморский район, дер. Новинки | Строительство модульной водоочистной станции | В рамках концессионного соглашения | Концессионер | Средства концессионера | 20 000,0 | 2025 | - | - | для обновления информации |  |
|  | Приморский район, дер. Новинки | Строительство канализационно-очистных сооружений | В рамках концессионного соглашения | Концессионер | Средства концессионера | 20 000,0 | 2025 | - | - | для обновления информации |  |
|  | Приморский район, дер. Пустошь | Строительство канализационно-очистных сооружений | В рамках концессионного соглашения | Концессионер | Средства концессионера | 30 000,0 | 2025 | - | - | для обновления информации |  |
|  | Приморский район, дер. Пустошь | Строительство модульной водоочистной станции | В рамках концессионного соглашения | Концессионер | Средства концессионера | 15 000,0 | 2024 | - | - | для обновления информации |  |
|  | Приморский район, поселок Соловецкий | Проектирование и строительство несамоходного стоечного судна с административно-хозяйственными и жилыми помещениями, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | Государственная программа Архангельской области «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014-2021 годы) | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | Федеральный бюджет, Областной бюджет, | 473 160,0 15 000,0 | 2021 | Разработка проектной документации | определяется проектом | для включения в план |  |
|  | Северодвинск (район Приморского бульвара о. Ягры) | Строительство коллектора ливневой канализации с установкой для очистки ливневых стоков в районе Приморского бульвара в г. Северодвинске | КИП Северодвинска на 2010-2020 годы, МП «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016-2021 годы» | Администрация Северодвинска | Всего, в том числе: федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет | 214 963,6 120 344,0 88 619,6 6 000,0 | 2021 (при наличии софинан-сирования) | ПСД разработана, имеется положительное заключение государств. экспертизы | Расчетная нагрузка по электроснабжению – 56,0 кВт | для обновления информации |  |
|  | Северодвинск (вдоль ул. Железнодорожной) | Строительство ливневого коллектора вдоль ул. Железнодорожной от ул. Торцева до рефулерного озера с устройством локальных очистных сооружений в г. Северодвинске | КИП Северодвинска на 2010-2020 годы, МП «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016-2021 годы» | Администрация Северодвинска | Всего, в том числе: федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет | 844 466,8 750 000,0 50 000,0 44 466,8 | 2023 (при наличии софинанси-рования) | ПСД разработана, имеется положительное заключение государств. экспертизы | Расчетная нагрузка по электроснабжению – 75,0 кВт, Потребленная мощность наружного освещения – 33,4 кВт | для обновления информации |  |
|  | Северодвинск (набережная реки Кудьма) | Строительство берегоукрепительных сооружений набережной реки Кудьма в городе Северодвинске (I очереди I этапа берегоукрепительных сооружений) | КИП Северодвинска на 2010-2020 годы, МП «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016-2021 годы» | Администрация Северодвинска | Всего, в том числе: федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет | 659 880,0 492 000,0 106 310,0 61 570,0 | 2023 (при наличии софинанси-рования) | ПСД разработана, имеется положительное заключение государств. экспертизы | Установленная мощность наружного освещения – 36,8 кВт | для обновления информации |  |
|  | Северодвинск (набережная Зрячева) | Реконструкция берегоукрепительных сооружений на о. Ягры в г. Северодвинске (1 этап) | КИП Северодвинска на 2010-2020 годы, МП «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016-2021 годы» | Администрация Северодвинска | Всего, в том числе: федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет | 76 252,8 39 000,0 37 252,8 | 2020 (при наличии софинансирования) | ПСД разработана, имеется положительное заключение государств. экспертизы | Расчетная нагрузка наружного освещения (в целом для всего проекта - 83,4 кВт) | для обновления информации |  |
|  | Северодвинск (ул. Южная) | Проектирование и строительство сетей холодного водоснабжения и канализации по улице Южной в г. Северодвинске Архангельской области | Адресная инвестиционная программа муниципального образования «Северодвинск» на 2018-2020 годы, МП ««Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016-2021 годы» | Администрация Северодвинска | Всего, в том числе: федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет | 142 149,6 142 149,6 | 2025 | ПСД разработана, имеется положительное заключение государств. экспертизы |  | для включения в план |  |
|  | Холмогорский район, с. Холмогоры | Строительство второй очереди канализационных очистных сооружений в с. Холмогоры | Муниципальная программа «Строительство и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности на 2017-2021 годы» | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» | Областной бюджет, Местный бюджет | 174 971,65 | 2017-2021 | ПСД имеется, госэкспертиза № 29-1-5-0086-10 от 29.06.2010 года | 45кВт | Для исключения из плана |  |
| III. Объекты телекоммуникационной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коношский район, пос.Заречье, пос. Подюга, пос.Коноша, дер.Большая Гора | Строительство сети цифрового наземного вещания на территории Коношского района 4-х радиотелевизионных передающих станций | Инвестиционная Программа ОАО «Ростелеком» | ОАО «Ростелеком» | Внебюджетные средства | - | 2017-2018 | Пред проектные работы | Определяется проектом | для включения в план |  |
|  | Коношский район, Хмельники, п.Мирный, Мелентьевский | Установка усилителя мачты сотовой связи | Стратегия социально-экономического развития Коношского района до 2030 года | ОАО «Мегафон» | Внебюджетные средства | - | 2017-2020 | Пред проектные работы | Определяется проектом | для включения в план |  |
|  | Приморский район, п. Соловецский | Внесение изменений в генеральный план поселка Соловецкий МО «Сельское поселение Соловецкое» | Муниципальная программа МО «Приморский муниципальный район» «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага» (2014-2021 годы) | Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации МО «Приморский муниципальный район» | Областной бюджет Местный бюджет района | 150,0 734,3 | 2017-2018 | - | - | для обновления информации |  |
| IV. Объекты социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - * | Архангельск | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Архангельске | ## Федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016–2020 годы" Государственная программа Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014-2024 годы)» МП "Комплексное развитие территории МО "Город Архангельск" | Министерство строительства и архитектуры Архангельской области, Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО «Город Архангельск» | Федеральный бюджет, областной бюджет, городской бюджет | 50926 85719 21755 | 2022 | Проектная документация разработана, прошла госэкспертизу, получено положительное заключение ГЭ | - | для обновления информации |  |
|  | Архангельск | Строительство детского сада на 280 мест в 7 микрорайоне территориального округа Майская горка города Архангельска | Федеральная целевая программа «Жилище»; Государственная программа Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области (2014 – 2024 годы)»; Муниципальная программа «Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области» | Министерство строительства и архитектуры Архангельской области Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО «Город Архангельск» | Федеральный бюджет, областной бюджет, городской бюджет | 118 787,3 97 285,0 18925,1 | 2019 | Проектная документация разработана и прошла экспертизу. Начаты СМР | - | для обновления информации |  |
|  | Архангельск | Строительство детского сада на 60 мест в пос. Турдеевск г. Архангельск | Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области (2013 – 2025 годы)» Муниципальная программа «Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области» | Министерство строительства и архитектуры Архангельской области, Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО «Город Архангельск» | Федеральный бюджет, Областной бюджет, городской бюджет | 33 355,9 29 319,8 15 611,1 | 2018 | Строительно-монтажные работы завершены. Производится укомплектация сада оборудованием, мебелью, игрушками и тд | - | для обновления информации |  |
|  | Архангельск | Строительство детского сада на 125 мест в Соломбальском территориальном округе города Архангельска | Государственная программа РФ "Развитие образования", Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области (2013 – 2025 годы)»; Муниципальная программа «Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области» | Министерство строительства и архитектуры Архангельской области, Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО «Город Архангельск» | Федеральный бюджет Областной бюджет Городской бюджет | 138 530,5 15 496,3 21 935,6 | 2019 | Реализуется как единый инвестпроект. В 2018 г – ПИР, в 2019 - СМР Завершается проектирование | - | для включения в план |  |
|  | Архангельск | Строительство детского сад на 280 мест в 6 микрорайоне территориального округа Майская горка города Архангельска | Государственная программа РФ "Развитие образования", Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области (2013 – 2025 годы)»; Муниципальная программа «Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области» | Министерство строительства и архитектуры Архангельской области, Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО «Город Архангельск» | Федеральный бюджет Областной бюджет Городской бюджет | 200 250,4 22 400,3 19 002,2 | 2019 | Проектная документация разработана и прошла экспертизу. Ведутся СМР | - | для включения в план |  |
|  | Архангельск | Строительство детского сада на 220 мест в округе Варавино-Фактория города Архангельска | Государственная программа РФ "Развитие образования", Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области (2013 – 2025 годы)»; Муниципальная программа «Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области» | Министерство строительства и архитектуры Архангельской области, Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО «Город Архангельск» | Федеральный бюджет Областной бюджет Городской бюджет | 183773,4 20558,6 14157,0 | 2019 | Реализуется как единый инвестпроект. В 2018 г – ПИР, в 2019 - СМР | - | для включения в план |  |
|  | Архангельск | Строительство школы на 860 мест в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска | Государственная программа РФ "Развитие образования", Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области (2013 – 2025 годы)»; Муниципальная программа «Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области» | Министерство строительства и архитектуры Архангельской области, Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО «Город Архангельск» | Федеральный бюджет Областной бюджет Городской бюджет | 628361,3 156059,4 472301,9 | 2022 | В 2018 г – ПИР, в 2019-2022 – СМР. Завершается проектирование | - | для включения в план |  |
|  | Архангельск | Строительство (приобретении) ФАП в районе 14 лесозавода Соломбальского округа г.Архангельска ГБУЗ АО «Архангельская городская клиническая больница № 7» | Государственная программа Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области (2013-2024 годы)» | Министерство здравоохранения Архангельской области | областной бюджет | - | Не определен | Сформировано медико-техническое задание на разработку ПСД | - | для включения в план |  |
|  | Архангельск | Строительство (приобретение) ФАПа в районе 29 лесозавода ГБУЗ АО «Архангельская городская клиническая больница № 6» | Государственная программа Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области (2013-2024 годы)» | Министерство здравоохранения Архангельской области | областной бюджет | 1 425,1 | Не определен | Сформирован земельный участок под строительство. До конца 2018 года планируется разработать ПСД. | - | для обновления информации |  |
|  | Архангельск | Строительство лечебно-диагностического корпуса ГБУЗ АО «Архангельская областная детская клиническая больница им. П.Г. Выжлецова». г. Архангельск, пр. Обводный канал, д.7 | Федеральная адресная инвестиционная программа | Министерство здравоохранения Архангельской области | областной бюджет | 2 924 220,0 | Не определен | ПСД от 2011 года, в 2018-2019 годах планируется ее откорректировать | - | для обновления информации |  |
|  | Архангельск | Корректировка проектно-сметной документации, проведение экспертизы, строительство пристройки к зданию ГБУЗ АО «Архангельская городская детская поликлиника». г. Архангельск, проезд Приорово, д.6 | Государственная программа Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области (2013-2020 годы)» | Министерство здравоохранения Архангельской области | Областной бюджет | 301 000,0 | Не определен | ПСД направлена на корректировку | - | для включения в план |  |
|  | Архангельск | Строительство нового здания для размещения специалистов здравоохранения (участковый врач, стоматолог, скорая помощь и др. специалисты) на о. Кего - структурное подразделение ГБУЗ АО «Архангельская городская клиническая поликлиника № 1» | Государственная программа Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области (2013-2020 годы)» | Министерство здравоохранения Архангельской области | Областной бюджет | - | Не определен | - |  | для включения в план |  |
|  | Архангельск | Строительство кладбища в деревне Валдушки | Муниципальная программа «Комплексное развитие территории МО "Город Архангельск» | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО «Город Архангельск» | Городской бюджет | 456 207 | 2022 | Производятся СМР | информация отсутствует | для включения в план |  |
|  | Архангельск, пр. Троицкий, д. 5 | Пристройка сценическо-зрительного комплекса к основному зданию и реконструкция существующего здания Архангельского областного театра кукол, в том числе проектно-изыскательские работы и прохождение государственной экспертизы проекта | Государственная программа Архангельской области "Культура Русского Севера (2013 - 2020 годы)", утвержденная постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 N 461-пп | Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | Федеральный бюджет, Областной бюджет | 608 290,3 | 2018 | Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 27 июля 2018 года № RU 29-301000-348-2018-35. Здание театра кукол передано в оперативное управление ГАУК АО «Архангельский театр кукол». | 927,1 кВт | для обновления информации |  |
|  | Архангельск, ул. Октябрят, 38 | Строительство объекта «Комплекс пожарного депо и базы ОГУ «Архангельская служба спасения» в жилом районе Майская горка г. Архангельска» | Государственная программа Архангельской области «Защита населения и территории Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (2014-2017 годы) | Министерство строительства и архитектуры Архангельской области, ГБУ Архангельской области «ГУКС», агентство ГПС и ГЗ Архангельской области | Областной бюджет | 255 334,46 (в текущих ценах) | Не ранее 2022г. | Разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы | Электроснабжение – 500 кВт, тепловая нагрузка – 0,389040 Гкал/ч., Водоснабжение – макс. расход питьевой воды – 6,2 куб.м./час. Расход сточных вод – 6,2 куб.м/час. | для обновления информации |  |
|  | Архангельск, Соломбальский округ, Маймаксанское шоссе | Строительство кладбища по Маймаксанскому шоссе | Муниципальная программа «Комплексное развитие территории МО "Город Архангельск» | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО «Город Архангельск» | Городской бюджет | 691 754,0 | 2025 | Строительно-монтажные работы начнутся в 2020 году (50 060 тыс.руб.) | информация отсутствует | для обновления информации |  |
|  | Вельск ул. Дзержинского, д. 197 | Разработка проектно-сметной документации и строительство сервисного жилья с целью реализации проекта «Сервисное жилье» в государственном автономном стационарном учреждении социального обслуживания системы социальной защиты населения Архангельской области «Вельский психоневрологический интернат» | Государственная программа Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области (2013 – 2024 годы)» | Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | Областной бюджет | 15 000,0 | 2020 | – | не установлено | для обновления информации |  |
|  | Вельск ул.Чехова-ул.Белинского | Строительство детского сада на 240 мест в г. Вельске | Государственная программа Архангельской области "Развитие образования и науки Архангельской области (2013 - 2018 годы)" | Администрация МО «Вельский муниципальный район», Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | Федеральный бюджет, Областной бюджет, Местный бюджет | 280 000,0 | 2018 - проектирование | Пред проектные работы | определяется проектом | для обновления информации |  |
|  | Вельск | Бассейн с чашей длиной 25 метров | ГП АО «Патриотическое воспитание, развитие физи-ческой культуры, спорта, туризма и повышение эф-фективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014-2024 годы)» | МО «Вельский муниципальный район», министерство строительства и архитектуры АО, агентство по спорту АО | Федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет | 40 000,0 40 000,0 30 000,0 | 2020 | Выполнены проектно-изыскательские работы | - | для обновления информации |  |
|  | Вельск, ул.Горького-ул.Некрасова (парк РМЗ) | Крытый тренировочный каток с искусственным льдом | ГП АО «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014-2024 годы)» | Администрация МО «Вельский муниципальный район», министерство строительства и архитектуры АО, агентство по спорту АО | Федеральный бюджет, Областной бюджет, местный бюджет | 150 000,0 100 000,0 50 000,0 | 2020-2021 | Разработана ПСД, получено положительное заключение гос.экспертизы | Электричество - 440,6 кВт, Тепло – 726,907 кВт, воды – 31,53 куб.м./ сут. | для обновления информации |  |
|  | Вельск, ул. Дзержинского | Среднеобразовательная школа на 860 учащихся | Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области (2013 – 2025 годы)» | Администрация МО «Вельский муниципальный район», министерство строительства и архитектуры Архангельской области | Федеральный бюджет, Областной бюджет, Местный бюджет | 728 895,26 | 2019-2021 | Получено положительное заключение госэкспертизы. | Электричество – 534,0 кВт; вода – 13,18 куб.м/сут; тепло – 1349810 ккал/ч | для обновления информации |  |
|  | Вельский район, пос. Зеленый Бор. | Строительство фельдшерско-акушерского пункта «Зеленоборский» | Государственная программа Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области (2013-2020 годы)» | Министерство здравоохранения Архангельской области | Областной бюджет | 9 960 | 2020 | Сформировано медико-техническое задание на разработку ПСД | - | для включения в план |  |
|  | Вельский район, дер. Шиловская. | Строительство фельдшерско-акушерского пункта «Заручевский» | Государственная программа Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области (2013-2020 годы)» | Министерство здравоохранения Архангельской области | Областной бюджет | 9 960 | 2020 | Сформировано медико-техническое задание на разработку ПСД | - | для включения в план |  |
|  | Вельский район, п. Саргино | Строительство фельдшерско-акушерского пункта «Лесобаза» | Государственная программа Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области (2013-2020 годы)» | Министерство здравоохранения Архангельской области | Областной бюджет | 9 960 | 2020 | Сформировано медико-техническое задание на разработку ПСД | - | для включения в план |  |
|  | Верхнетоемский район, пос. Сойга | Строительство фельдшерско-акушерского пункта «Сойгинский» | Государственная программа Архангельской области «Устойчивое развитие сельских территорий 2-(2014-2017 годы)» | Министерство здравоохранения Архангельской области | федеральный бюджет, областной бюджет | - | 2019-2020 | Сформировано медико-техническое задание на разработку ПСД | - | для включения в план |  |
|  | Верхнетоемский район, пос. красная | Строительство фельдшерско-акушерского пункта «Илешский» | Государственная программа Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области (2013-2020 годы)» | Министерство здравоохранения Архангельской области | Областной бюджет | - | 2019-2020 | Сформировано медико-техническое задание на разработку ПСД | - | для включения в план |  |
|  | Вилегодский район, с. Павловск | Строительство фельдшерско-акушерского пункта «Павловск» | Государственная программа Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области (2013-2020 годы)» | Министерство здравоохранения Архангельской области | областной бюджет | 4 000,00 | Не определен | Сформировано медико-техническое задание на разработку ПСД | - | Для обновления информации |  |
|  | Вилегодский район, с. Ильинско-Подомское, ул. Советская, д. 25 61.116034, 47.978364 | Культурно досуговый центр на 120 мест | МП «Устойчивое развитие сельских территорий Вилегодского района на 2014-2020 годы» | Администрация муниципального образования «Вилегодский муниципальный район» | Федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет | 63 874,20 57 800,00 120,00 | 2020 | 22 августа 2016 года получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации № 29-1-1-3-0140-16, 08 сентября 2016 года получено положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости на строительство объекта № 29-1-155с-16 | Электричество-35 кВт, Тепло-0,1 Гкал/ч | Для обновления информации |  |
|  | Вилегодский район, с. Ильинско-Подомское, ул. П. Виноградова, д. 10 61.118708, 47.977119 | Начальная школа на 320 мест | МП «Развитие муниципального образования «Вилегодский муниципальный район» на 2019-2021 годы» | Администрация муниципального образования «Вилегодский муниципальный район» | Федеральный бюджет, Областной бюджет, местный бюджет | - - 1 500,00 | - | 27 октября 2016 года получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации № 29-1-1-3-0171-16, 07 ноября 2016 года получено положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости на строительство объекта № 29-1-218с-16 | Электричество-230 кВт, Тепло-0,2 Гкал/ч | Для обновления информации |  |
|  | Виноградовский район, пос. Березник, ул. Дружбы, 26 | Строительство школы на 220 мест в п. Березник |  | Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | Областной бюджет, Местный бюджет |  | 2017-2018 | Сформированы земельные участки, ПСД | имеются | Для обновления информации |  |
|  | Виноградовский район, пос. Рочегда, ул. Двинская, д. 12 | Строительство школы на 220 мест п. Рочегда |  | Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | Областной бюджет, Местный бюджет |  | 2017-2018 | Сформированы земельные участки, ПСД | имеются | Для обновления информации |  |
|  | Виноградовский район, д.Яковлевская, д.42 | Строительство фельдшерско- акушерского пункта «Заостровье» | Государственная программа Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области (2013-2020 годы)» | Министерство здравоохранения Архангельской области | Областной бюджет | 4 000,0 | Не определен | ПСД прошла гос. экспертизу |  | Для обновления информации |  |
|  | Виноградовский район, пос. Березник, ул. П. Виноградова, д.163 | Строительство объекта «Больница на 45 коек в п. Березник» ГБУЗ АО «Виноградовская ЦРБ» | Государственная программа Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области (2013-2020 годы)» | Министерство Строительства и архитектуры Архангельской области | Областной бюджет | 380 858,51 | 2018-2020 | ПСД прошла гос. экспертизу | имеются | для обновления информации |  |
|  | Каргополь, в 66 метрах северо-западнее здания № 63 корп. 1 по ул. Ленинградской (условный адрес) | Строительство каркасно-тентового сооружения (крытый хоккейный корт) | МП «Строительство объектов на территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2017-2020 годы», ГП АО «Патриотическое воспитание, развитие физи-ческой культуры, спорта, туризма и повышение эф-фективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014-2024 годы)» | Администрация МО «Каргопольский муниципальный район» | Областной бюджет, Местный бюджет | 81 441,71 | 2019 | Проектно-сметная документация направлена на государственную экспертизу | Общий расход тепла – 79,75 кВт/час; Расход холодной воды (общий) – 9,645 м3/сут; Расход стоков – 5,3 м3/сут; Расчетная электрическая нагрузка – 96,45 кВт. | для обновления информации |  |
|  | Каргополь, ул. Гагарина, д.25 | Строительство центра культурного развития в г.Каргополь | Государственная программа Архангельской области «Культура Русского Севера (2013-2024 годы)» МП «Строительство объектов социальной и инженерной инфраструктуры на территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2014-2016 годы»; МП «Строительство объектов на территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2017-2020 годы» | Администрация МО «Каргопольский муниципальный район» | Федеральный бюджет, Областной бюджет, Местный бюджет | 49 898,3 198 916,6 313,3 | 2018 | 09 ноября 2018 года получено заключение о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов. 12 ноября 2018 года получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Объект планируется ввести в эксплуатацию в декабре 2018 года | расход электроэнергии - 170 кВт, расход тепла - 336,1 кВт, расход воды - 4,4куб.м./сут. расход стоков - 4,4куб.м./сут. | для обновления информации |  |
|  | Каргополь, ул. Чеснокова, д. 52 | Разработка проектно-сметной документации и строительство здания медицинского изолятора для государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения Архангельской области «Каргопольский дом-интернат для престарелых и инвалидов» | Государственная программа Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области (2013 – 2024 годы)» | Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | Областной бюджет | 30 000,0 | 2020 | – | – | для обновления информации |  |
|  | Каргополь, ул.Архангельская, д.54 | Строительство физкультурно - оздоровительного комплекса в г. Каргополь | МП «Строительство объектов на территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2017-2020 годы» ГП АО «Патриотическое воспитание, развитие физи-ческой культуры, спорта, туризма и повышение эф-фективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014-2024 годы)» | Администрация МО «Каргопольский муниципальный район» | Областной бюджет, Местный бюджет | 69 665,06 | 2020 | Планируется покупка типового проекта (проектно-сметной документации) с последующей привязкой | общий расход тепла - 224 кВт, расход электроэнергии - 65,0 кВт, расчетный расход воды - 13,96куб.м/сут, расчетный расход стоков -13,96куб.м/сут. | для обновления информации |  |
|  | Каргополь, ул.Советская, д.88 | Строительство школы на 860 учащихся в г. Каргополе | Программа «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 23 октября 2015 г. № 2145-р; МП «Строительство объектов на территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2017-2020 годы» | Администрация МО «Каргопольский муниципальный район» | Областной бюджет, Местный бюджет | 250 000,0 | 2019 | ПСД разработана, получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации №29-1-1-3-0252-16 от 28.12.2016, положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости №29-1-055с-17 от 10.04.2017, направлена заявка на включение объекта в ОАИП | расчетная электронагрузка - 629 кВт, общий расход тепла - 916 кВт, расход воды - 9,89 куб.м./сут. расход стоков - 9,89 куб.м./сут. | для включения в план |  |
|  | Каргополь, улица Чесно-кова, 12б | Строительство школы-сада в правобережной части г. Каргополя по ул. Чеснокова, 12б | ГП АО «Развитие образования и науки Архангельской области (2013 – 2020 годы)»; | Администрация МО «Каргопольский муниципальный район»; ООО «СТК Кладезь», г. Москва | Федеральный бюджет, Областной бюджет, Местный бюджет | 175 557,96 | 2017 | Объект сдан в эксплуатацию | общая расчетная электрическая нагрузка – 113,0 кВт, общий расчетный расход воды – 17,65 куб.м./сут, общий расчетный расход стоков - 17,65 куб.м./сут, общий расход тепловой энергии - 548,7 кВт | для обновления информации |  |
|  | Каргопольский район, дер.Казаково | Строительство фельдшерско- акушерского пункта «Лодыгинский» | Государственная программа Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области (2013-2020 годы)» | Министерство здравоохранения Архангельской области | Областной бюджет | 4 000,0 | Не определен | ПСД прошла гос. экспертизу |  | для обновления информации |  |
|  | Каргопольский район, дер.Усачевская | Строительство фельдшерско- акушерского пункта «Усачевский» | Государственная программа Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области (2013-2020 годы)» | Министерство здравоохранения Архангельской области | Областной бюджет |  | Не определен |  |  | для включения в план |  |
|  | Коноша, ул.Вологодская, 25 а | Строительство Лесозаводской СШ на 450 м. | Мероприятие не включено в ГП АО «Развитие образования и науки Архангельской области (2013 – 2020 годы)» | Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | Федеральный бюджет, Областной бюджет, Местный бюджет | 500 000,0 | 2018-2020 | ПСД разработана, докумнетация находится на проверке в госэкспертизе | - | для обновления информации |  |
|  | Коноша, ул.Советская, 85А | Строительство ФОКа | ГП АО «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014-2024 годы)» | Агентство по спорту АО | Федеральный бюджет, Областной бюджет, Местный бюджет | 100 000,0 | 2020-2021 | Разработана ПСД, получено положительное заключение гос.экспертизы | - | для обновления информации |  |
|  | Коношский район, п. Ерцево ул. Бочарова, 3Б | Строительство школы на 240 мест в п. Ерцево Коношского района | Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области (2013 – 2025 годы)» | Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | Федеральный бюджет, Областной бюджет, Местный бюджет | 349 852,9 (СМР) | 2017-2019 | Строительно-монтажные работы | 225 кВт | для обновления информации |  |
|  | Коношский район, п. Ерцево, ул.Бочарова, 2 | Строительство детского сада на 120 мест | ГП АО «Развитие образования и науки Архангельской области (2013 – 2018 годы)» | Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | Федеральный бюджет, Областной бюджет, Местный бюджет | 140 000,0 | 2018-2020 | - | - | для обновления информации |  |
|  | Коношский район, Пос. Гринево | Строительство фельдшерско-акушерского пункта «Гриневский» | Государственная программа Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области (2013-2020 годы)» | Министерство здравоохранения Архангельской области | Областной бюджет | - | Не определен | Сформировано медико-техническое задание на разработку ПСД | - | для включения в план |  |
|  | Коношский район, п.Коноша, ул. Советская,21, корп.1 | Строительство пристройки к школе искусств №8 | ГП АО «Развитие образования и науки Архангельской области (2013 – 2018 годы)» | Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | Федеральный бюджет, Областной бюджет, Местный бюджет | 25 844,0 | 2019-2020 | Пред проектные работы | определяется проектом | для включения в план |  |
|  | Коношский район, район ПГС | Строительство освещенной лыжной трассы с двумя лыжными домиками в п.Коноша | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | Администрация МО «Коношский муниципальный район» | Областной бюджет, Местный бюджет | 2 588,5 | 2017-2020 | Пред проектные работы | определяется проектом | для включения в план |  |
|  | Коряжма, ул. Архангельская | Строительство крытого хоккейного корта с искусственным льдом в г. Коряжме | Муниципальная программа «Капитальное строительство на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018-2022 годы» | Министерство по делам молодежи и спорту, Министерство строительства и архитектуры Архангельской области, администрация МО | Федеральный бюджет, Областной бюджет, Местный бюджет, внебюджетные средства | 260 000 | 2021 год | Утверждена проектная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы ПСД 09.08.2017 г. |  | для обновления информации |  |
|  | Котлас | Строительство школы на 860 мест | МП МО «Котлас» «Строительство объектов инженерной и социальной инфраструктуры МО «Котлас» на 2014-2018 годы» | Администрация МО «Котлас» | Федеральный бюджет, Областной бюджет, Местный бюджет | 760 000,0 | 2015-2018 | Прохождение государственной экспертизы ПСД |  | для обновления информации |  |
|  | Котлас, пр. Мира, д. 24 а | Строительство здания детского сада на 280 мест | Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области (2013 – 2025 годы)» | Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | Федеральный бюджет, Областной бюджет, Местный бюджет | 194 334,2 | 2020 | Осуществляются мероприятия по определению подрядной организации | - | для обновления информации |  |
|  | Котлас, пр. Мира, 45 | Строительство футбольного поля и беговых дорожек на стадионе "Салют", расположенном по адресу: г. Котлас, пр. Мира, 45 | ГП АО «Патриотическое воспитание, развитие физи-ческой культуры, спорта, туризма и повышение эф-фективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014-2024 годы)» | МО «Котлас», министерство строительства и архитектуры АО, агентство по спорту АО | Областной бюджет, местный бюджет | 43 133,2 20 664,5 | 2018-2019 | В июле 2018 года заключен муниципальный контракт на строительство объекта. Срок сдачи – 2019 год | г. Котлас, пр. Мира, 45 | для обновления информации |  |
|  | Котлас, ул. 70 лет Октября, д. 34 | Проведение работ по окончанию строительства здания водолечебницы и здания хозяйственного блока государственного бюджетного учреждения Архангельской области социального обслуживания детей с ограниченными возможностями «Котласский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями» | Государственная программа Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области (2013 – 2024 годы)» | Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | Областной бюджет | 57 672,0 | 2020 | – | не установлено | для обновления информации |  |
|  | Котлас, ул. 70 лет Октября, д. 34 | Обследование объекта незавершенного строительства, разработка проектно-сметной документации, проведение работ по завершению строительства здания лечебного блока государственного бюджетного учреждения Архангельской области социального обслуживания детей с ограниченными возможностями «Котласский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями» | Государственная программа Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области (2013 – 2024 годы)» | Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | Областной бюджет | 243 000,0 | 2020 | – | не установлено | для обновления информации |  |
|  | Котласский район д. Красная Гора, д.5 | Разработка проектно-сметной документации и строительство сервисного жилья с целью реализации проекта «Сервисное жилье» в государственном бюджетном стационарном учреждении социального обслуживания системы социальной защиты населения Архангельской области «Туровецкий психоневрологический интернат» | Государственная программа Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области (2013 – 2024 годы)» | Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | Областной бюджет | 15 000,0 | 2020 | Адреса объектов не установлены | не установлено | для обновления информации |  |
|  | Котласский район, с. Курцево | Строительство детского сада на 60 мест в с. Курцево Котласского района | Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области (2013 – 2025 годы)» | Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | Областной бюджет, Местный бюджет | 78 842,2 | 2020 | Котласский район, д. Курцево, ул. Центральная, д. 48 |  | для обновления информации |  |
|  | Котласский район, пос. Приводино | Строительство пристройки к зданию школы в пос. Приводино Котласского района | Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области (2013 – 2025 годы)» | Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | Областной бюджет, Местный бюджет | 113 567,4 | 2019 | Требуется корректировка проектной документации с целью приведения к действующим нормам и требованиям. Данное мероприятие предлагается к реализации в рамках соглашения о сотрудничестве с ПАО «Газпром». |  | для обновления информации |  |
|  | Котласский район, г. Сольвычегодск, ул. Володарского, д. 9 | Строительство объекта «Пожарное депо на 4 автомашины в г. Сольвычегодск Котласского района» | Государственная программа Архангельской области «Защита населения и территории Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (2014-2017 годы) | Министерство строительства и архитектуры Архангельской области, ГБУ Архангельской области «ГУКС», агентство ГПС и ГЗ Архангельской области | Областной бюджет | 39 392,71 (в ценах 2 кв. 2013 года) | 2019 | Разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы Котласский район, г. Сольвычегодск, ул. Володарского, д. 1 | Электроснабжение – 30,2 кВт. Вода хозяйственно-питьевые нужды – 0,525 куб.м./сут., нужды, производственные нужды – 0,30 л./с. | для обновления информации |  |
|  | Котласский район, Д. Федотовская | Строительство фельдшерско-акушерского пункта «Забелино» | Государственная программа Архангельской области «Устойчивое развитие сельских территорий 2-(2014-2017 годы)» | Министерство здравоохранения Архангельской области | федеральный бюджет, областной бюджет | - | Не определен | Сформировано медико-техническое задание на разработку ПСД | - | для включения в план |  |
|  | Котласский район, дер. Медведка | Строительство фельдшерско-акушерского пункта «Медведка» | Государственная программа Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области (2013-2020 годы)» | Министерство здравоохранения Архангельской области | Областной бюджет | - | Не определен | Сформировано медико-техническое задание на разработку ПСД | - | для включения в план |  |
|  | Котласский район, пос. Приво-дино | Строительство канализационных очистных сооружений мощностью до 2500м3/сут с трассами напорного коллектора в поселке Приводино Котласского района Архангельской области. | - | - | - | 503 341,13 тыс.руб. (в ценах 2 кв. 2014 года) | 2020 | Разработана про-ектно-сметная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы | - | для включения в план |  |
|  | Красноборский район, дер. Большая Слудка | Строительство фельдшерско-акушерского пункта «Белослудский» | Государственная программа Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области (2013-2020 годы)» | Министерство здравоохранения Архангельской области | Областной бюджет | - | Не определен | Сформировано медико-техническое задание на разработку ПСД | - | для обновления информации |  |
|  | Красноборский район, с. Красноборск, пер. Больничный, д.1 | Строительство терапевтического отделения на 20 коек круглосуточного стационара и 10 коек дневного стационара ГБУЗ АО «Красноборская ЦРБ» | Государственная программа Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области (2013-2020 годы)» | Министерство здравоохранения Архангельской области | Областной бюджет | 103 141,70 | 2019 | 14.08.2015 получено положительное заключение гос. экспертизы № 29-1-5-0028-15 | - | для обновления информации |  |
|  | Красноборский район, д. Большая | Строительство фельдшерско- акушерского пункта «Пермогорский» | Государственная программа Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области (2013-2020 годы)» | Министерство здравоохранения Архангельской области | Областной бюджет | 4 000,0 | Не определен | ПСД прошла гос. экспертизу |  | для обновления информации |  |
|  | Красноборский район, с. Черевково, ул. Титова, 3 | Привязка типового проекта и строительство объекта детский сад на 90 мест | Муниципальная программ «Развитие жилищного строительства в МО «Красноборский муниципальный район» (2019-2024 годы)» | Администрация МО «Красноборский муниципальный район» | Федеральный бюджет, Областной бюджет, Муниципальный бюджеты | 180 000,0 | 2021 | 1. Приобретение прав использования типового проекта (2018 год). 2. Объявление тендерных процедур на привязку типового проекта, проведение экспертизы проекта (2019год). 3. Объявление тендерных процедур на строительство объекта (2020 год). 4. Ввод в эксплуатацию (2021 год). | - | для обновления информации |  |
|  | Ленский район , с.Яренск, ул.Трудовая | Строительство начальной школы на 320 мест в с.Яренск | Муниципальная программа «Развитие образования Ленского муниципального района на 2015-2020 годы» | Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | Федеральный бюджет, Областной бюджет, Местный бюджет | Не определена | Привязка типового проекта, строительство 2019-2021 | Оформлен земельный участок | Электричество - 250 кВт, тепло - 0,5 Гкал/ч | для обновления информации |  |
|  | Ленский район, пос. Урдома, пер.Паламышский, д.11 | Строительство детского сада на 220 мест в пос. Урдома Ленского района | ГП АО «Развитие образования и науки Архангельской области (2013 – 2025 годы)» | Министерство образования и науки АО, министерство строительства и архитектуры АО, Администрация МО «Ленский муниципальный район» | Областной бюджет, Местный бюджет | 187 000,0 | 2018-2019 | Проведена госэкспертиза ПСД | Электричество – 130 кВт; Тепло – 0,297 Гкал/ч | для обновления информации |  |
|  | Ленский район, с. Лена | Строительство фельдшерско-акушерского пункта «Лена» | Государственная программа Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области (2013-2020 годы)» | Министерство здравоохранения Архангельской области | Областной бюджет | 4000,0 | 2019 | Разработана ПСД | - | для включения в план |  |
|  | Ленский район, п.Урдома, ул.Молодежная, д.35 | Разработка проекта, привязка, строительство объекта Урдомская больница ГБУЗ АО «Яренская центральная районная больница» на 16 стационарных коек и 7 коек дневного стационара» | Государственная программа Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области (2013-2020 годы)» | Министерство здравоохранения Архангельской области | областной бюджет | - | Не определен | Сформировано медико-техническое задание на разработку ПСД | - | для включения в план |  |
|  | Лешуконский район, с. Лешуконское, ул. Победы, д.12 | Строительство начальной школы - детского сада на 100 учащихся и 100 воспитанников | Муниципальная программа «Развитие образования МО «Лешуконский муниципальный район» на 2018-2021 годы | Администрация МО «Лешуконский муниципальный район» | Федеральный бюджет, Областной бюджет, Местный бюджет | 258 946,23 | 2018 | Выделен земельный участок, выполнены инженерно -изыскательские работы для проектирования и строительства детского сада. Имеется положительное заключение гос. экспертизы проектной документации 29-1-1-2-0119-16 от 31.08.2016г. Разработан и прошел государственную экспертизу проект, заключен муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации на строительство объекта | Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств - 99 кВт; максимальная часовая нагрузка на отопление объекта – 0,17 Гкал/ч | для включения в план |  |
|  | Мезенский район, Мезень, пр. Советский, 85 | Строительство пристройки к зданию хирургического корпуса ГБУЗ АО «Мезенская ЦРБ» | Государственная программа Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области (2013-2020 годы)» Программа модернизации здравоохранения Архангельской области на 2011-2016 годы, утвержденная постановлением Правительства Архангельской области от 28.03.2011 № 78-пп | Министерство здравоохранения Архангельской области | Областной бюджет | 219 641,92 | 2020 | ПСД прошла гос. экспертизу |  | для обновления информации |  |
|  | Мезенский район, с. Долгощелье | Строительство средней общеобразовательной школы на 90 мест в с. Долгощелье Мезенского района | Муниципальная программа администрации МО «Мезенский район» «Развитие строительства и капитальный ремонт объектов на территории муниципального образования «Мезенский район» на 2016-2018 годы» | Министерство строительства и архитектуры Архангельской области; Администрация МО «Мезенский район» | Областной бюджет, Местный бюджет | 163 051,77 | 2018-2020 | Заключен контракт на строительство 29.08.2018 г. с ООО «АСК» | Электро – 170 кВт; Вода – 4,64 куб.м/сут; Тепло – 251 кВт | для включения в план |  |
|  | Мезенский район, п. Каменка | Строительство детского сада на 120 мест | Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области (2013 – 2025 годы)» в редакции постановления Правительства Архангельской области от 11 октября 2013 года № 483-пп | Министерство строительства и архитектуры Архангельской области; Администрация МО «Мезенский район» | Областной бюджет, Местный бюджет | 110 780,0 | 2020 | Заключен контракт на строительство в 2016 г. с ООО «Белый дом» | Электро – 116,5 кВт; Вода – 9,0 куб.м/сут; Тепло – 254,65 кВт | для обновления информации |  |
|  | Мезень | Строительство детского сада на 220 мест | Муниципальная программа Мезенского муниципального района «Развитие строительства и капитальный ремонт объектов на территории Мезенского муниципального района на 2013-2015 гг.» (в редакции постановлений от 23.09.2013г № 618, от 11.11.2014 г. № 785, от 11.08.2015 г. № 341) | Администрация МО «Мезенский район» | Федеральный бюджет, Областной бюджет, Местный бюджет | 248 133,02 | 2020 | Разработана ПСД, имеется положительное заключение гос. Экспертизы, выдано разрешение на строительство в 2016г., проведены работы по расчистке участка и устройству подъездных путей |  | для включения в план |  |
|  | Мезень, пр. Советский, 85 | Пристройка к хирургическому корпусу Мезенской ЦРБ | Программа модернизации здравоохранения Архангельской области на 2011-2016 годы, утвержденная постановлением Правительства Архангельской области от 28.03.2011 № 78-пп | Министерство строительства и архитектуры Архангельской области, администрация МО «Мезенский район» | Областной бюджет, Местный бюджет | - | 2018 | 14 декабря 2015 года получено положительное заключение государственной экспертизы № 29-1-4-2-0203-15. 24 декабря 2015 года получено положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости № 29-1-072с-15. Стоимость объекта в ценах 3 квартала 2015 года составляет 219 641,92 тыс. рублей, в том числе оборудования 22 245,69 тыс. рублей. | - | для включения в план |  |
|  | МО «Аргуновское» | Строительство здания школы (на 100 мест)/детского сада (на 100 мест) в МО «Аргуновское» | ГП АО «Развитие образования и науки Архангельской области (2013 – 2020 годы)» | Администрация МО «Вельский муниципальный район», министерство строительства и архитектуры Архангельской области | Федеральный бюджет, Областной бюджет, Местный бюджет | 205 000 | 2022 | - | - | для включения в план |  |
|  | МО «Благовещенское» | Строительство здания школы (на 150 мест)/детского сада (на 100 мест) в МО «Благовещенское» | ГП АО «Развитие образования и науки Архангельской области (2013 – 2020 годы)» | Администрация МО «Вельский муниципальный район», министерство строительства и архитектуры Архангельской области | Федеральный бюджет, Областной бюджет, Местный бюджет | 450 500 | 2022 | - | - | для включения в план |  |
|  | МО «Муравьевское» | Стролительство школы на 275 мест в д. Горка Муравьевская | ГП АО «Развитие образования и науки Архангельской области (2013 – 2020 годы)» | Администрация МО «Вельский муниципальный район», министерство строительства и архитектуры Архангельской области | Федеральный бюджет, Областной бюджет, Местный бюджет | 279 300 | 2022 | - | - | для включения в план |  |
|  | Новодвинск | Реконструкция здания Новодвинского ГКЦ | Государственная программа Архангельской области "Культура Русского Севера (2013 - 2020 годы)" Муниципальная программа «Строительство на территории муниципального образования «Город Новодвинск» на 2015-2019 годы», подпрограмма № 3 | Администрация МО «Город Новодвинск» | Областной бюджет, Местный бюджет | 200 000,00 | 2019-2021 | Получено положительное заключение государственной экспертизы от 24.05.2016 № 29-1-1-3-0240-15 | - | для обновления информации |  |
|  | Новодвинск | Строительство многоквартирного жилого дома ул. Добровольского, д. 9 | Муниципальная программа «Строительство на территории муниципального образования «Город Новодвинск» на 2015-2020 годы», подпрограмма № 1 | Администрация МО «Город Новодвинск» | Федеральный бюджет, Областной бюджет, Местный бюджет | 351 000,0 | 2019-2021 | ПСД, положительное заключение гос. экспертизы | - | для обновления информации |  |
|  | Новодвинск | Строительство общеобразовательной школы на 700 мест, ул. 3-ей Пятилетки, д. 15 | «Строительство на территории муниципального образования «Город Новодвинск на 2015-2020 годы», подпрограмма № 3; ГП АО «Развитие образования и науки Архангельской области (2013 – 2018 годы)» | Администрация МО «Город Новодвинск» | Федеральный бюджет, Областной бюджет, Местный бюджет | 600 000,00 | 2019-2023 | Выполнение инженерных изысканий и привязки проекта к земельному участку- | - | для об-новления информа-ции |  |
|  | Няндома городской парк | Реконструкция городского парка | - | Администрация МО «Няндомский муниципальный район», инвестор | Внебюджетные источники | 10 000,00 | 2018-2020 | - | - | для включения в план |  |
|  | Няндома участок дороги от ул. Первомайская до ул. 60 лет Октября | Реконструкция ул. Леваневского | Муниципальная программа «Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного назначения на 2016-2021 годы» | Администрация МО «Няндомский муниципальный район» | Местный бюджет МО «Няндомское» | 5 000,00 | 2019 | Подписан муниципальный контракт | - | для обновления информации |  |
|  | Няндома, в 166м юго-вост. д.14 по ул. Дзержинского | Строительство детского сада на 60 мест | МП «Развитие образования на территории МО «Няндомский муниципальный район» | Администрация МО «Няндомский муниципальный район» | Областной бюджет, Местный бюджет | 72 981,5 3 841,1 | 2021 | Имеется ПСД, положительное заключение госэкспертизы 2014 года | Электро – 53 кВт; вода- 3,3 куб.м/сут; Тепло – 119,0 кВт | для включения в план |  |
|  | Няндома, ул. Холмогорская, ул. Лиственная, ул. Весенняя | Строительство инженерной инфраструктуры к земельным участкам для ИЖС многодетных семей (водопровод, сети электроснабжения, электроосвещения, транспортная инфраструктура) | Развитие жилищного строительства в муниципальном образовании «Няндомский муниципальный район» | Администрация МО «Няндомский муниципальный район» | Областной бюджет, бюджет МО «Няндомское» | - | 2019-2024 | - | - | для включения в план |  |
|  | Няндома, ул. 60 лет Октября, д.20а | Устройство поля для мини-футбола с искусственным покрытием | Государственная программа Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014-2020 годы)» | Агенство по спорту, Администрация МО «Няндомский муниципальный район» | Областной бюджет, Местный бюджет | 2 849,0 | 2019 | - | - | для включения в план |  |
|  | Няндома. ул. Красноармейская, д. 57а | Строительство школы на 500 мест в г. Няндома | - | Министерство строительства и архитектуры Арх.обл., Министерство образования и науки Арх. обл. | Областной бюджет, бюджет МО «Няндомский муниципальный район» | - | 2019-2020 | Выбран типовой проект | - | для обновления информации |  |
|  | Няндомский район п. Заозерный, ул. Первомайская, д. 13, помещ. 1 | Строительство фельдшерско- акушерского пункта «Заозерный» | Государственная программа Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области (2013-2020 годы)» | Министерство здравоохранения Архангельской области | Областной бюджет | 4 000,0 | 2019 | ПСД прошла гос. экспертизу |  | для обновления информации |  |
|  | Няндомский район, пос. Тарза | Строительство фельдшерско-акушерского пункта «Тарзинский» | Государственная программа Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области (2013-2020 годы)» | Министерство здравоохранения Архангельской области | Областной бюджет | - | Не определен | Сформировано медико-техническое задание на разработку ПСД | - | для включения в план |  |
|  | Няндомский район, д. Петрариха, пер. Больничный, д. 1 | Строительство (приобретение) амбулатории «Мошинская» ГБУЗ АО «Няндомская ЦРБ | Государственная программа Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области (2013-2020 годы)» | Министерство здравоохранения Архангельской области | областной бюджет | 23 344,99 | Не определен | ПСД прошла гос. экспертизу | - | для включения в план |  |
|  | Няндомский район, п. Шалакуша (в 35м сев.-зап. д. 23 по ул. Заводская) Школьный стадион (ул. Набережная д.86) | Строительство средней общеобразовательной школы на 360 учащихся с интернатом на 80 мест | ДЦП Архангельской области «Строительство и капитальный ремонт образовательных организаций в Архангельской области и НАО на 2012-2018годы», МП «Развитие образования на территории МО «Няндомский муниципальный район» | Администрация МО «Няндомский муниципальный район» | Областной бюджет, Местный бюджет | 382 796,4 20 147,2 | 2021 | Разаработана ПСД, получено положительное заключение госэкспертизы в 2016 году | Электро – 428 кВт; вода – 22,95 куб.м/ сут; тепло – 0,414 Гкал/ч | для включения в план |  |
|  | Няндомский район, г. Няндома, мкр. Каргополь-2, ул. Спортивная, д. 14 | Разработка проектно-сметной документации и строительство здания столовой с производственными помещениями кухни для государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения Архангельской области «Няндомский дом-интернат для престарелых и инвалидов» | Государственная программа Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области (2013 – 2024 годы)» | Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | Областной бюджет | 30 000,0 | 2020 | – | – | для включения в план |  |
|  | Няндомский район, ж.д. ст. Бурачиха, ул. Советская, д.13, помещ. 3 | Строительство фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) Заозерный | Государственная программа Архангельской области «Развития здравоохранения Архангельской области (2013-2020 годы)» | Министерство здравоохранения Архангельской области | Областной бюджет | - | Не определен | - | - | для включения в план |  |
|  | Няндомский район, п. Шалакуша, ул. Заводская, д.10 | Устройство поля для мини-футбола с искусственным покрытием | Государственная программа Архангельской области «Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014-2020 годы)» МП «Развитие физической культуры, спорта, туризма, молодежной политики на территории Няндомского района» | Министерство агропромышленного комплекса и торговли АО, Агентство по спорту, Администрация МО «Няндомский муниципальный район» | Федеральный бюджет, Областной бюджет, Местный бюджет | 3 265,0 | 2019 | - | - | для включения в план |  |
|  | Онега | Строительство здания школы на 675 мест в г. Онега | Областная программа, направленная на создание новых мест в образовательных организациях в Архангельской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, на 2016-2025 годы | Администрация МО «Онежский муниципальный район» | Областной бюджет, Местный бюджет | 398 400,0 21 000,0 | 2021 | - | - | для обновления информации |  |
|  | Онежский район | Строительство фельдшерско- акушерского пункта «Глазанский» | Государственная программа Архангельской области «Устойчивое развитие сельских территорий (2014- 2017 годы)» | Министерство здравоохранения Архангельской области | Федеральный бюджет, Областной бюджет | 4 000,0 | Не определен | ПСД прошла гос. экспертизу |  | для включения в план |  |
|  | Онежский район | Строительство фельдшерско- акушерского пункта «Шастинский» | Государственная программа Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области (2013-2020 годы)» | Министерство здравоохранения Архангельской области | Областной бюджет | 4 000,0 | Не определен | ПСД прошла гос. экспертизу |  | для включения в план |  |
|  | Онежский район | Строительство фельдшерско- акушерского пункта «Нименьгский» | Государственная программа Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области (2013-2020 годы)» | Министерство здравоохранения Архангельской области | Областной бюджет | 4 000,0 | Не определен | ПСД прошла гос. экспертизу |  | для включения в план |  |
|  | Онежский район, пос. Малошуйка | Строительство детского сада на 120 мест в пос. Малошуйка | Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области (2013 – 2025 годы)» | Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | Областной бюджет, Местный бюджет | 109168,3 | 2020 | ПСД, положительное заключение гос. экспертизы | Электро – 118,6 кВт; вода – 9,0 куб.м/сут; Тепло – 230,89 кВт | для обновления информации |  |
|  | Онежский район, пос. Малошуйка | Строительство здания школы на 375 мест в п. Малошуйка | Областная программа, направленная на создание новых мест в образовательных организациях в Архангельской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, на 2016-2025 годы | Администрация МО «Онежский муниципальный район» | Областной бюджет, Местный бюджет | 105 700,0 5 600,0 | 2023 | - | - | для обновления информации |  |
|  | Пинежский район | Строительство фельдшерско- акушерскою пункта «Новолавела» | Государственная программа Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской облает (2013-2020 годы)» | Министерство здравоохранения Архангельской области | Областной бюджет | 4 000,0 | Не определен | ПСД прошла гос. экспертизу |  | для включения в план |  |
|  | Пинежский район | Разработка проекта, привязка, строительство больницы Сурской участковой больницы ГБУЗ АО «Карпогорская центральная районная больница» | Государственная программа Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области (2013-2020 годы)» | Министерство здравоохранения Архангельской области | Областной бюджет | - | Не определен | Сформировано медико-техническое задание на разработку ПСД | - | для включения в план |  |
|  | Пинежский район | Строительство фельдшерско- акушерского пункта «Тайга» | Государственная программа Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области (2013-2020 годы)» | Министерство здравоохранения Архангельской области | Областной бюджет | 4 000,0 | Не определен | ПСД прошла гос. экспертизу |  | для включения в план |  |
|  | Пинежский район, дер. Ваймуша | Строительство начальной школы-детского сада на 100 учащихся и 100 воспитанников в дер. Ваймуша Пинежского района | Государственная программа Архангельской области "Развитие образования и науки Архангельской области (2013 - 2020 годы)" | Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | Областной бюджет, Местный бюджет | 219 922,2 | Контракт на строительство не заключен | Требуется корректировка проекта | Электричество – 226,7 кВт; Тепло – 356,63 кВт; | для обновления информации |  |
|  | Пинежский район, с. Карпогоры, ул. Садовая, д.8 | Строительство детского сада на 220 мест в с. Карпогоры Пинежского района | Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы, Государственная программа Архангельской области ""Развитие образования и науки Архангельской области (2013 - 2025 годы)" утвержденная постановлением Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 г. N 463-пп, муниципальная программа « Развитие общего образования и воспитания детей в Пинежском муниципальном районе на 2017-2019 годы», утвержденная постановлением администрации МО «Пинежский район» от 28.11.2016 №1200-па | Администрация МО «Пинежский район» | Федеральный бюджет, Областной бюджет, Районный бюджет | 220925,9 | 2019 | Ведется строительство нулевого цикла | Определены проектом | Для включения в план |  |
|  | Плесецкий район | Строительство (приобретение) Федовской амбулатории | Государственная программа Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области (2013-2020 годы)» | Министерство здравоохранения Архангельской области | областной бюджет | 23 344,99 | Не определен | ПСД прошла гос. экспертизу | - | для включения в план |  |
|  | Плесецкий район, пос. Обозерский, ул. Советская, д.22 | Строительство Обозерского филиала ГБУЗ АО «Плесецкая ЦРБ» | Областная адресная инвестиционная программа | Министерство здравоохранения Архангельской области | Областной бюджет | 251 538,89 | 2017-2020 | Осуществляется строительство объекта, выполнены работы по устройству фундамента, каркаса стен, кровли, наружной обшивки стен | имеется | для обновления информации |  |
|  | Плесецкий район, дер. Алексеевская | Строительство фельдшерско-акушерского пункта «Петровский | Государственная программа Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области (2013-2020 годы)» | Министерство здравоохранения Архангельской области | Областной бюджет | - | Не определен | Сформировано медико-техническое задание на разработку ПСД | - | для обновления информации |  |
|  | Плесецкий район, пос. Летнеозерский | Строительство фельдшерско-акушерского пункта «Летнеозерский» | Государственная программа Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области (2013-2020 годы)» | Министерство здравоохранения Архангельской области | Областной бюджет | - | Не определен | Сформировано медико-техническое задание на разработку ПСД | - | для обновления информации |  |
|  | Плесецкий район, дер. Ярнема | Строительство фельдшерско-акушерского пункта «Ярнемский» | Государственная программа Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области (2013-2020 годы)» | Министерство здравоохранения Архангельской области | Областной бюджет | - | Не определен | Сформировано медико-техническое задание на разработку ПСД | - | для обновления информации |  |
|  | Плесецкий район, дер. Коковка | Строительство фельдшерско-акушерского пункта «Коковка» | Государственная программа Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области (2013-2020 годы)» | Министерство здравоохранения Архангельской области | Областной бюджет | - | Не определен | Сформировано медико-техническое задание на разработку ПСД | - | для обновления информации |  |
|  | Плесецкий район, дер. Верховский | Строительство фельдшерско-акушерского пункта «Верховский» | Государственная программа Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области (2013-2020 годы)» | Министерство здравоохранения Архангельской области | Областной бюджет | 4 447 800 | Не определен | Сформировано медико-техническое задание на разработку ПСД | - | для обновления информации |  |
|  | Плесецкий район, пос. Оксовский | Строительство школы в пос. Оксовский Плесецкого района | ГП АО «Развитие образования и науки Архангельской области (2013 – 2020 годы)» | ООО «Бенефит Бизнес» | Областной бюджет, Местный бюджет | 173 140,0 | 2018 | Готовность объекта 20 %. Работы на объекте приостановлены по причине несоответствия существующего проекта требованиям действующих норм и правил. | определено проектом | для обновления информации |  |
|  | Приморский район | Обустройство свалок в соответствии с требованиями законодательства РФ, нормативно-технической документации | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы в МО «Приморский муниципальный район» на 2014-2021 годы» | Администрация МО «Приморский муниципальный район» | Местный бюджет | 830 000,0 | 2016-2020 | Проведено межевание земельных участков, на стадии разработки генеральная схема очистки территории МО «Приморский муниципальный район» | - | для обновления информации |  |
|  | Приморский район, поселок Соловецкий | Строительство здания средней школы на 120 мест в поселке Соловецкий, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | Государственная программа Архангельской области «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014-2021 годы)» | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области Администрация МО «Приморский муниципальный район» | Федеральный бюджет, Областной бюджет, Местный бюджет района Местный бюджет поселения | 289 600,0 - 11 902,0 - - | 2021 | Наличие выделенного участка земли под строительство, наличие ПСД | 472 кВт | для обновления информации |  |
|  | Приморский район, поселок Соловецкий | Строительство здания участковой больницы на 40 посещений и стационаром на 10 коек в поселке Соловецкий, в том числе проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | Государственная программа Архангельской области «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014-2021 годы)» | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | Федеральный бюджет, Областной бюджет | 376 666,0 68 703,4 | 2020 | Разработка ПСД | 250 кВт | для обновления информации |  |
|  | Приморский район, поселок Соловецкий | Реконструкция здания Дома культуры поселка Соловецкий | Государственная программа Архангельской области «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014-2021 годы)» | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | Федеральный бюджет, Областной бюджет, Местный бюджет района Местный бюджет поселения | - 4 000,0 871,8 1 629,0 | 2020 | В 2016 году осуществлена разборка старого здания клуба | 70,6 кВт | для обновления информации |  |
|  | Приморский район, поселок Соловецкий | Проектирование и реконструкция высвобождаемого старого здания школы под размещение муниципального Дома культуры и областной музыкальной школы поселка Соловецкий | Государственная программа Архангельской области «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014-2021 годы)» | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | Федеральный бюджет, Областной бюджет, Местный бюджет района Местный бюджет поселения | - 32 000,0 - 816,0 | 2020 | - | - | для обновления информации |  |
|  | Приморский район, поселок Соловецкий | Проектирование и реконструкция высвобождаемого старого здания детского сада под размещение администрации муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» | Государственная программа Архангельской области «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014-2021 годы)» | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | Федеральный бюджет, Областной бюджет, Местный бюджет района Местный бюджет поселения | - 32 000,0 - 800,4 | 2020 | - | - | для обновления информации |  |
|  | Приморский район, поселок Соловецкий | Проектирование и строительство многоквартирного жилищного фонда для расселения из ветхого и аварийного жилищного фонда поселка Соловецкий, включая расселение из монастырских памятников истории и культуры, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | Государственная программа Архангельской области «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014-2021 годы)» | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | Федеральный бюджет, Областной бюджет, Местный бюджет района Местный бюджет поселения | 68 623,6 8 114,5 4 000,0 3 721,4 | 2020-2021 | Разработана проектная документация, получено положительное заключение госэкспертизы 16.11.2016 | Определяется проектом | для обновления информации |  |
|  | Приморский район, поселок Соловецкий | Реконструкция жилищного фонда поселка Соловецкий | Государственная программа Архангельской области «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014-2021 годы)» | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | Федеральный бюджет, Областной бюджет, Местный бюджет района Местный бюджет поселения | 166 050,0 8 000,0 256,0 410,0 | 2020 | Разработка проектной документации | Определяется проектом | для обновления информации |  |
|  | Приморский район, поселок Соловецкий | Строительство объекта незавершенного строительства – здания представительства администрации Архангельской области в поселке Соловецкий, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО, технологическое присоединение к сетям электроснабжения | Государственная программа Архангельской области «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014-2021 годы)» | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области | Федеральный бюджет, Областной бюджет | - 42 848,8 | - | Производство строительно-монтажных работ | 124,27 кВт | для обновления информации |  |
|  | Приморский район, Д. Окулово | Строительство фельдшерско-акушерского пункта «Лисестровское» | Государственная программа Архангельской области «Устойчивое развитие сельских территорий 2-(2014-2017 годы)» | Министерство здравоохранения Архангельской области | областной бюджет | 7 520,0 | 2018 | Определен застройщик, осуществляется строительство объекта | - | для обновления информации |  |
|  | Приморский район, пос. Лайский Док | Строительство фельдшерско-акушерского пункта «Лайский Док» | Государственная программа Архангельской области «Устойчивое развитие сельских территорий 2-(2014-2017 годы)» | Министерство здравоохранения Архангельской области | областной бюджет | 7520,0 | 2018 | Определен застройщик | - | для обновления информации |  |
|  | Приморский район, Дер. Уна | Строительство фельдшерско-акушерского пункта «Уна-Луда» | Государственная программа Архангельской области «Устойчивое развитие сельских территорий 2-(2014-2017 годы)» | Министерство здравоохранения Архангельской области | областной бюджет | 9960,0 | 2020 | Определен застройщик | - | для обновления информации |  |
|  | Приморский район, дер. Верхняя Золотица | Строительство фельдшерско-акушерского пункта «Верхняя Золотица» | Государственная программа Архангельской области «Устойчивое развитие сельских территорий 2-(2014-2017 годы)» | Министерство здравоохранения Архангельской области | областной бюджет | 9960,0 | 2020 | Определен застройщик | - | для обновления информации |  |
|  | Приморский район, дер. Летняя Золотица. | Строительство фельдшерско-акушерского пункта «Летняя Золотица» | Государственная программа Архангельской области «Устойчивое развитие сельских территорий 2-(2014-2021 годы)» | Министерство здравоохранения Архангельской области | федеральный бюджет, областной бюджет | - | Не определен | Сформировано медико-техническое задание на разработку ПСД | - | для обновления информации |  |
|  | Приморский район, дер. Большое анисимово МО «Заостровское» | Строительство здания средней школы на 375 мест | Областная программа «Программа направленная на создание новых мест в образовательных организациях в Архангельской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, на 2016-2025 годы» | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет района | - | Не определен | Наличие выделенного участка земли под строит. | Определяется проектом | для включения в план |  |
|  | Приморский район, дер. Верхняя Золотица, МО «Талажское». | Строительство фельшерско-акушерского пункта | Государственная программа Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области (2013-2024 годы)» | Министерство здравоохранения Архангельской областей | Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет района | - | Не определен | Наличие выделенного участка земли под строит. | Определяется проектом | для обновления информации |  |
|  | Приморский район, дер. Луда, МО «Пертоминское» | Строительство фельшерско-акушерского пункта | Государственная программа Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области (2013-2024 годы)» | Министерство здравоохранения Архангельской областей | Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет района | - | Не определен | Наличие выделенного участка земли под строит. | Определяется проектом | для обновления информации |  |
|  | Приморский район, п. Боброво | Строительство детского сада на 60 мест в пос. Боброво Приморского района | Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области (2013-2025 годы)» | Администрация МО «Приморский муниципальный район» | Областной бюджет, Местный бюджет | 50 349,9 2 650,0 | 2021 | Выполнен демонтаж | 123 кВт | для обновления информации |  |
|  | Приморский район, п. Катунино | Строительство детского сада на 120 мест в пос. Катунино Приморского района | Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области (2013-2025 годы)» | Министерство строительства и архитектуры Архангельской области; Администрация МО «Приморский муниципальный район» | Федеральный бюджет Областной бюджет; Местный бюджет | 75 680,2 25 098,9 2 926,1 | 2019 | Выполнено перекрытие 1 этажа | Электро - 141 кВт; вода – 9,0 куб.м/сут; тепло – 0,16757 Гкал/ч | для обновления информации |  |
|  | Приморский район, пос. Боброво, МО «Боброво-Лявленское» | Строительство здания средней школы на 275 мест | Областная программа «Программа направленная на создание новых мест в образовательных организациях в Архангельской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, на 2016-2025 годы» | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет района | - | Не определен | Наличие выделенного участка земли под строит. | Определяется проектом | для включения в план |  |
|  | Приморский район, пос. Боброво, МО «Боброво-Лявленское» | Строительство здания детского садика на 60 мест | Областная программа «Программа направленная на создание новых мест в образовательных организациях в Архангельской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, на 2016-2025 годы» | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет района | - | Не определен | Наличие выделенного участка земли под строит. | Определяется проектом | для включения в план |  |
|  | Приморский район, пос. Катунино, МО «Катунинское» | Строительство здания средней школы на 375 мест | Областная программа «Программа направленная на создание новых мест в образовательных организациях в Архангельской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, на 2016-2025 годы» | Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству | Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет района | - | Не определен | Наличие выделенного участка земли под строит. | Определяется проектом | для включения в план |  |
|  | Приморский район, в районе деревни Нижние Валдушки | Строительство кладбища в деревне Валдушки | Городская адресная инвестиционная программа на 2016-2018 годы | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации МО «Город Архангельск» | Городской бюджет | 31 938,0 27 900,6 33 676,2 | 2018 2019 2020 | Строительно-монтажные работы ведутся ежегодно частями | нагрузка наружного освещения 10кВт | для обновления информации |  |
|  | Приморский район, дер. Летняя Золотица, МО «Пертоминское» | Строительство фельшерско-акушерского пункта | Государственная программа Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области (2013-2024 годы)» | Министерство здравоохранения Архангельской областей | Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет района | - | Не определен | Наличие выделенного участка земли под строит. | Определяется проектом | для обновления информации |  |
|  | Приморский район, поселок Соловецкий | Строительство здания детского сада на 110 мест в поселке Соловецкий, в том числе проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО | Государственная программа Архангельской области «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014-2021 годы)» | Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области Администрация МО «Приморский муниципальный район» | Федеральный бюджет, Областной бюджет, Местный бюджет района Местный бюджет поселения | 255 300,0 - 18 900,0 - - | 2020 | Наличие выделенного участка земли под строительство, наличие ПСД | 293 кВт | для обновления информации |  |
|  | Северодвинск | Строительство лыжной базы в г. Северодвинске Архангельской области | Адресная инвестиционная программа муниципального образования «Северодвинск» На 2017-2019 годы, МП «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016-2021 годы» ГП АО «Патриотическое воспитание, развитие физи-ческой культуры, спорта, туризма и повышение эф-фективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014-2024 годы)» | МО «Северодвинск», министерство строительства и архитектуры АО, агентство по спорту АО | Областной бюджет, местный бюджет | 44 000,0 14 242,4 | 2020 | ПСД разработана, получено положительное заключение гос.экспертизы | Расчетная нагру-зка – 106,3 кВт, расход воды – 2,24 куб.м/сут. расход стоков – 2,24 куб.м/сут. общий расход тепловой энергии – 130,36 кВт | для обновления информации |  |
|  | Северодвинск (162 квартал) | Строительство объекта «Детский сад на 280 мест в 162 квартале г. Северодвинска Архангельской области с разработкой проектной и рабочей документации | Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области (2013 – 2025 годы)», МП «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016-2021 годы» | Министерство строительства и архитектуры Архангельской области, Администрация Северодвинска | Всего, в том числе: федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет | 304 302,5 257 399,6 28 794,4 18 108,5 | 2019 | Разработка ПСД в 2018 году | Не определено | для обновления информации |  |
|  | Северодвинск (о. Ягры, проезд Машиностроителей) | Строительство физкультурно – оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом 42х24 в г. Северодвинске Арх. области | Государственная программа Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014-2020 годы)» | Министерство строительства и архитектуры Архангельской области, Администрация Северодвинска | Всего, в том числе: федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет | 129 772,3 31 958,0 72 912,0 24 902,3 | 2019 | ПСД разработана, имеется положительное заключение государств. экспертизы | Расчетная нагрузка – 87,9 кВт, расход воды – 125,83 куб.м/сут, расход стоков – 125,83 куб.м/сут | для обновления информации |  |
|  | Северодвинск (стадион Север) | Строительство плавательного бассейна с внеплощадочными инженерными сетями в г. Северодвинске | Государственная программа Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014-2020 годы)» | Министерство строительства и архитектуры Архангельской области, Администрация Северодвинска. АО «ПО «Севмаш» | Всего, в том числе: федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет внебюджетные | 1 575 479,4 1 090 765,2 296 000,0 170 308,3 18 405,9 | 2020 (при наличии софинан-сирования) | ПСД разработана | Расчетная нагрузка – 98,1 кВт, расход воды – 83,19 куб.м/сут., расход стоков – 81,67 куб.м/сут. | для обновления информации |  |
|  | Северодвинск | строительство здания фондохранилища муниципального бюджетного учреждения культуры «Северодвинский городской краеведческий музей» в городе Северодвинске | Государственная программа Архангельской области «Культура Русского Севера (2013 - 2020 годы)» | Администрация Северодвинск | Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет района | 134 125,5 | 2020-2021 | - | - | для включения в план |  |
|  | Северодвинск (стройплощадка в квартале по ул. Ломоносова, просп. Труда, просп. Морской, ул. Юбилейная) | Строительство скалодрома в г. Северодвинске | ГП АО «Патриотическое воспитание, развитие физи-ческой культуры, спорта, туризма и повышение эф-фективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014-2024 годы)» | МО «Северо-двинск», мини-стерство строи-тельства и архи-тектуры АО, агентство по спорту АО | Федеральный бюджет, об-ластной бюд-жет, местный бюджет | 28 110,9 14 937,1 3 437,6 | 2019 | ПСД разработа-на, получено положительное заключение экс-пертизы | Определяется проектом | для обновления информации |  |
|  | Северодвинск, (ул. Пионерская, 10) | Проектирование и строительство здания фондохранилища МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей» | Государственная программа Архангельской области «Культура Русского Севера (2013–2020 годы)», МП «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016-2021 годы» | Министерство строительства и архитектуры Архангельской области, Администрация Северодвинска | Всего, в том числе: федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет | 110 400,0 89 400,0 21 000,0 | 2021 (при наличии софинансирования) | ПСД разработана, имеется положительное заключение государств. экспертизы | Расчетная электрическая нагрузка – 133,2 кВт, общий расход тепловой энергии – 132,09 кВт | для обновления информации |  |
|  | Устьянский район, п.Квазеньга | Строительство фельдшерско-акушерского пункта «Квазеньгский». Архангельская область, Устьянский район, Пос. Квазеньга | Государственная программа Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области (2013-2020 годы))» | Министерство здравоохранения Архангельской области | областной бюджет | 9960,0 | 2019 | определен подрядчик | - | для обновления информации |  |
|  | Устьянский район дер Никифоровская. | Строительство фельдшерско-акушерского пункта «Кустовской» | Государственная программа Архангельской области «Устойчивое развитие сельских территорий 2-(2014-2017 годы)» | Министерство здравоохранения Архангельской области | федеральный бюджет, областной бюджет | - | Не определен | Сформировано медико-техническое задание на разработку ПСД | - | для включения в план |  |
|  | Устьянский район, д.Малиновка | Проектирование и строительство лыжно-биатлонного центра в дер. Малиновка (2 этап) | ГП АО «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014-2024 годы)» | МО «Устьянский муниципальный район», министерство строительства и архитектуры АО, агентство по спорту АО | Федеральный, областной, местный бюджеты | 100 000,0 100 000,0 20 000,0 | 2020-2022 | Осуществляются предпроектные работы | - | для обновления информации |  |
|  | Устьянский район, МО «Шангальское» | Проектирование и строительство интерната для школьников на 80 человек | Муниципальная программа «Социальное строительство и обеспечение качественным, доступным жильем и услугами ЖКХ населения Устьянского района на 2017-2019 гг.» | МО «Устьянский муниципальный район» | Все уровни финансирования | - | Не определен | Проектирование и строительство | - | для обновления информации |  |
|  | Устьянский район, МО «Октябрьское» | Проектирование и строительство начальной школы на 125 мест в п.Октябрьский по ул.Магистральная Устьянского района Архангельской области | Муниципальная программа «Социальное строительство и обеспечение качественным, доступным жильем и услугами ЖКХ населения Устьянского района на 2017-2019 гг.» | МО «Устьянский муниципальный район» | Все уровни финансирования | - | Не определен | Проектирование и строительство | - | для обновления информации |  |
|  | Устьянский район, п.Советский | Строительство фельдшерско-акушерского пункта «Советский» | Государственная программа Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области (2013-2020 годы)» | Министерство здравоохранения Архангельской области | Областной бюджет | - | Не определен | Проектирование | - | для обновления информации |  |
|  | Холмогорский район | Строительство фельдшерско- акушерского пункта «Сельцо» | Государственная программа Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области (2013-2024 годы)» | Министерство здравоохранения Архангельской области | Областной бюджет | 4 000,0 | 2019-2020 | 2020 г. – объект введен в эксплуатацию | - | для обновления информации |  |
|  | Холмогорский район, п. Брин-Наволок | Разработка ПСД и строительство школы на 176 учащихся с размещением двух группового детского сада на 40 мест в п. Брин-Наволок МО «Ракульское» | Муниципальная программа «Строительство и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности на 2017-2021 годы» | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» | Областной бюджет, Местный бюджет | 212 858,7 | - | - | - | для обновления информации |  |
|  | Холмогорский район, Дер. Бор | Строительство фельдшерско-акушерского пункта «Пингишенский» | Государственная программа Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области (2013-2024 годы)» | Министерство здравоохранения Архангельской области | Областной бюджет | 4500,0 | 2020-2021 | 2020 г. – начало строительства, 2021 год – ввод в эксплуатацию | - | для обновления информации |  |
|  | Холмогорский район, д. Хомяковская | Разработка ПСД и строительство школы на 176 учащихся с размещением двух группового детского сада на 40 мест в д. Хомяковская МО «Койдокурское» | Муниципальная программа «Строительство и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности на 2017-2021 годы» | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» | Областной бюджет, Местный бюджет | 212 858,7 | 2017-2021 | Рабочая документация | - | Для исключения из плана |  |
|  | Шенкурский район, д. Никифоровская, ул. Молодежная, дом 1б | Строительство фельдшерско- акушерского пункта с однокомнатной квартирой | Государственная программа Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области (2013-2020 годы)» | Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | Областной бюджет | 4 000,0 | 2020 | ПСД прошла гос. экспертизу |  | для обновления информации |  |
|  | Шенкурский район, с. Ровдино, ул. Ленина, дом 58 | Проектирование и строительство средней общеобразовательной школы на 250 учащихся с блоком временного проживания на 50 человек в с. Ровдино Шенкурского района | ГП АО «Развитие образования и науки Архангельской области (2013 – 2025 годы)» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | Федеральный бюджет, Областной бюджет, Местный бюджет | 331849,0 | 2020 | Завершены работы по устройству свайного фундамента, на 100% выполнены работы по бетонированию фундаментов под колонны ж.б. каркаса здания, на 100% выполнены работы по укладке бетонных блоков на фундамент | Электричество – 200 квт, тепло – 1,05 гкал/ч | для обновления информации |  |
| V. Объекты инновационной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мезенский район, п. Каменка | Строительство завода по производству биотоплива – торфяных брикетов | Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Мезенский муниципальный район» на 2010-2020 годы» | МО «Мезенский муниципальный район» | Федеральный бюджет, Областной бюджет, Местный бюджет, Иные источники | 50 000,0 | Срок реализации и передачи 2019/2020 годы | Отсутствует | Не требуется | для обновления информации |  |
|  | Онега | Замена ветхих трубопроводов | Инвестиционная программа ОАО «Онега Энергия» | ОАО «Онега Энергия» | - | 12 712,0 | 2022 | Износ | - | для включения в план |  |
|  | Онега | Изоляция магистрального трубопровода | Инвестиционная программа ОАО «Онега Энергия» | ОАО «Онега Энергия» | - | 2 119,0 | 2022 | Износ | - | для включения в план |  |
| VI. Инвестиционные объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Архангельск | Строительство новых 4-х судов проекта ST-118-ATF | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области на 2013-2020 годы | Министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области (АО «АТФ») | Внебюджетные средства | 16 148 200,0 | 2020 | Заключен контракт на строительство, начато строительство 1 судна | - | для обновления информации |  |
|  | Архангельск, ул. Папанина, д. 23 | Строительство выставочный центр «НОРД-ЭКСПО» | - | ООО «НОРД-ЭКСПО» | Собственные и заемные средства | 342 000,0 | III кв. 2018 | Объект введен в эксплуатацию | - | для включения в план |  |
|  | Архангельск, пр. Ленинградский д, 328 | Строительство рыбоперерабатывающего завода | - | АО «Архангельский опытный водорослевый комбинат» | Собственные и заемные средства | 250 000,0 | 2020 | Строительство объекта | Определяется проектом | для включения в план |  |
|  | Архангельск, Никольский проспект, д. 15 | Реконструкция и техническое перевооружение производственных мощностей на Архангельском филиале «Судоремонтный завод «Красная кузнеца» ОАО «Центр судоремонта «Звездочка» | - | Архангельский филиал «Судоремонтного завода «Красная Кузница» ОАО «Центр судоремонта «Звёздочка» | Собственные и заемные средства | 30 213 000,0 | 2021 | Подготовлен бизнес- план, разработана проектно-сметная документация, включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов | Определяется проектом | для включения в план |  |
|  | Архангельск, ул. Карпогорская | Строительство центра пляжных видов спорта | - | ООО «Калинка» | Собственные и заемные средства | 107 000,0 | 2019 | Строительство объекта | Информация отсутствует | для включения в план |  |
|  | Архангельск, ул. Садовая, д.8 | Строительство каркасно-тентового сооружения с четырьмя полями для игровых видов спорта и возможностью проведения соревнований и спортивных мероприятий с местами для болельщиков | - | ООО «Мистраль» | Собственные и заемные средства | 60 000,0 | 2019 | Строительство объекта | Информация отсутствует | для включения в план |  |
|  | Архангельск, ул. Попова, д.3 | Реставрация с приспособлением для современного использования объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального значения «Ансамбль» Пивоваренный завод Суркова А.Ю. | - | ООО «Строй Технология» | Собственные и заемные средства | 500 000,0 | 2021 | Подготовлен бизнес- план, разработана проектно-сметная документация | информация отсутствует | для включения в план |  |
|  | Архангельск, наб. Северной Двины | Строительство объекта для обеспечения водных перевозок | - | АО «Архангельский речной порт» | Собственные и заемные средства | 100 000,0 | 2021 | Разработана проектно-сметная документация Получено разрешение на строительство, историко-культурная экспертиза | информация отсутствует | для включения в план |  |
|  | Архангельск, Маймаксанское шоссе, д. 49 | Строительство рыбоперерабатывающего завода «Архангельский» | - | АО «Архангельский траловый флот» | Собственные и заемные средства | 777 400,0 | 2021 | Получено разрешение на строительство | Определяется проектом | для включения в план |  |
|  | Архангельск, пересечение ул. Прокопия Галушина и ул. Полины Осипенко | Создание центра семейной медицины в округе Майская горка города Архангельска | - | ООО «Семейная клиника» | Собственные и заемные средства | 120 000,0 | 2020 | Строительство объекта | Информация отсутствует | для включения в план |  |
|  | Вельский район, МО «Благовещенское», с.Благовещенское | Строительство картофелехранилища в АО "Важское" | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области на 2013-2020 годы | АО «Важское» | Внебюджетные средства | 15 000,0 | 2020 | - | определяется проектом | для включения в план |  |
|  | Вельский район, МО «Благовещенское», с.Благовещенское | Реконструкция молочно-товарной фермы №1 на 200 голов в АО "Важское" с. Благовещенское | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области на 2013-2020 годы | АО «Важское» | Внебюджетные средства | 50 000,0 | 2018 | общестроительные работы, установка оборудования | определяется проектом | для включения в план |  |
|  | Вельский район, МО «Пежемское», дер. Боровинка | Реконструкция молочно-товарной фермы на 200 голов в рамках проекта «Строительство животноводческого комплекса на 750 голов КРС» в ООО «Пежма» | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области на 2013-2020 годы | ООО «Пежма» | Внебюджетные и заемные средства | 100 000,0 | 2019 | Завершено строительство 1 и 2 очереди | определяется проектом | для включения в план |  |
|  | Вельский район, МО «Верхнеустькулойское» д. Нестюковская | Строительство животноводческого комплекса с роботизированной системой доения в АО "Важское" д. Нестюковская | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области на 2013-2020 годы | АО «Важское» | Внебюджетные средства | 160 000,0 | 2021 | - | определяется проектом | для включения в план |  |
|  | Вельский район, МО «Усть-Вельское», д.Никифорово | Строительство телятника на 390 голов в АО "Агрофирма Вельская" | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области на 2013-2020 годы | АО «Агрофирма «Вельская» | Внебюджетные и заемные средства | 70 000,0 | 2019 | общестроительные работы | определяется проектом | для включения в план |  |
|  | Вельский район, МО «Усть-Вельское», д.Шиловская | Строительство телятника на 490 в АО "Агрофирма Вельская" | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области на 2013-2020 годы | АО «Агрофирма «Вельская» | Внебюджетные и заемные средства | 70 000,0 | 2018 | общестроительные работы, установка оборудования | определяется проектом | для включения в план |  |
|  | Вельский район, МО «Усть-Вельское», д.Шиловская | Реконструкция молочно-товарной фермы на 200 голов в АО "Агрофирма Вельская" | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области на 2013-2020 годы | АО «Агрофирма «Вельская» | Внебюджетные и заемные средства | 100 000,0 | 2018 | общестроительные работы, установка оборудования | - | для включения в план |  |
|  | Дельта реки Северная Двина | Строительство (приобретение) речных судов для осуществления грузопассажирских (пассажирских) перевозок на территории Архангельской области | Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014-2024 годы)» | Министерство транспорта Архангельской области и МО «Город Архангельск» | Областной бюджет, Муниципальный бюджет | 463 000,0 24 000,0 | 2020 - 2021 | Разработан концептуальный проект грузопассажирского парома RPF 14 | нет | для обновления информации |  |
|  | Каргополь, ул. Семенковская, д.76 | Строительство магазина | Разрешение на строительство магазина; кадастровый номер земельного участка -29:05:130114:245 | ИП Мишенин Дмитрий Михайлович | Частные инвестиции | Информация отсутствует | 2018 | На этапе начального строительства | не установлено | для включения в план |  |
|  | Каргополь, ул.Архангельская, д.81 | Строительство автозаправочной станции ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» по адресу: г.Каргополь, ул. Архангельская, 81 | Разрешение на строительство автозаправочной станции; кадастровый номер земельного участка -29:05:130101:535 | ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» | Частные инвестиции | 35 000,0 | 2020 | На этапе разработки проектно-сметной документации | не установлено | для включения в план |  |
|  | Каргопольский район, д.Патровская д.83а, корпус 3 | Реконструкция коровника на 200 голов | Разрешение на реконструкцию от июня 2016 года | ООО «Штурм» | Частные инвестиции | 10 000,0 | 2017 | На этапе завершения реконструкции | не установлено | для включения в план |  |
|  | Муниципальные образования (конкурсный отбор) | Строительство (приобретение) речных судов для осуществления грузопассажирских (пассажирских) перевозок на территории Архангельской области | Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014-2024 годы)» | Министерство транспорта Архангельской области | Областной бюджет Бюджеты муници-пальных образований | 254 000,0 13 400,0 | 2020 – 2021 | Разработан концептуальный проект грузопассажирского парома RPF 15 | нет | для обновления информации |  |
|  | Онега, ул. Геологическая, 2в | Создание центра семейного водного отдыха | Программа моногорода Онеги | ИП Дьячков А.А., ИП Панчина Е.А. | Частные инвестиции | 46 000,0 | 2019 |  | 100 кВа | для включения в план |  |
|  | Онега, уп. Спортивная, 1 | Создание спортивного туристического комплекса в Онеге | Программа моногорода Онеги | ООО «ЛБК» | Частные инвестиции | 1 039 000,0 | 2020 | - | 600 кВа | для включения в план |  |
|  | Порт Архангельск – Соловецкие острова | Строительство морского судна для осуществления пассажирских перевозок по Белому морю и на Соловецкие острова | Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014-2024 годы)» | Министерство транспорта Архангельской области | Областной бюджет | 680 000,0 | 2020 – 2021 | Разработан концептуальный проект грузопассажирского парома 1861м | нет | для обновления информации |  |
|  | Приморский район | Создание системы коммунальной инфраструктуры - межмуниципальной системы переработки и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на территории Архангельской области | Концессионное соглашение от 31.10.2013 года | Правительство Архангельской области (в лице министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области) | Внебюджетные средства | 818 000,0 | Ориентировочно 2020 год | Выбор земельного участка | Будут известны на этапе проектирования | для включения в план |  |
|  | Северодвинск | «Строительство современных межмуниципальных комплексных систем по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Архангельской области» | Соглашение о сопровождении инвестиционного проекта от 10.09.2018 | Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области | Внебюджетные и заемные средства | 1 150 5000 | 2018 - 2020 | Выбор земельных участков | Будут известны на этапе проектирования | Для включения в план |  |
|  | Устьянский район | Строительство животноводческого комплекса на 3000 фуражных коров ООО «Устьянская молочная компания» | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области на 2013-2020 годы | Министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области | Собственные и Заемные средства | 3 500 000,0 | 2020 год | Расчет показателей бизнес-плана, разработка проектной документации | - | для обновления информации |  |
|  | Устьянский район | Реконструкция мостового перехода через реку Вага на км 2+067 автомобильной дороги Вельск – Шангалы в рамках инвестиционного проекта «Создание туристско-рекреационного кластера «Малиновка» в Архангельской области» | Государственная программа Архангельской области «Культура Русского Севера (2013 - 2020 годы)» | Министерство транспорта Архангельской области | Федеральный бюджет, областной бюджет | 588 752,4 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет: 529 876,9 областной бюджет: 58 875,5 | 2021 | Инициация проекта | Требуется уточнение | для обновления информации |  |
|  | Устьянский район, дер. Нагорская | Строительство 3 этапа животноводческой фермы на 1584 дойных коров с выращиванием ремонтного молодняка | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ар Архангельской области на 2013-2020 годы | Министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области | Собственные и Заемные средства | 398 000,0 | 2018 | Введены в эксплуатацию корпуса №2,3,4 по 480 голов, корпус №1 на 330 голов | - | для обновления информации |  |
|  | Холмогорский район | Строительство молочно-товарного комплекса на 1000 дойных коров беспривязного содержания | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ар Архангельской области на 2013-2020 годы | Министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области | Собственные средства | 761 000 | 2020 | Проектно-изыскательные работы | - | Для включения в план |  |
|  | Холмогорский район, с. Ломоносово | Строительство 2-х этажного здания многофункционального общественного центра в с. Ломоносово Архангельской области» | Государственная программа Архангельской области «Культура Русского Севера (2013 - 2020 годы)», | Министерство культуры Архангельской области | Областной бюджет | 61 000,0 тыс. руб. | 2019 | Инициация проекта | Требуется уточнение | для обновления информации |  |

______________