## ПАСПОРТ пункты 1, 2
ячейки заполняются органом местного самоуправления
ячейки должны заполниться автоматически
Приложение № 1 к приказу
Минсельхоза России
от _________2021 г. № _____
УТВЕРЖДЕНО
Руководитель органа
исполнительной власти
субъекта Российской Федерации
|  |  | Глава МО"Холмогорский муниципальный район" | Н.В. Большакова
|  |  | (должность) | (ФИО)
"____"_______ 2021г.
(подпись)
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Архангельская область
(наименование субъекта Российской Федерации)
1. Наименование проекта
Комплексное развитие с. Холмогоры Архангельской области
1 Указывается наименование территории реализации проекта, в случае реализации проекта на территории сельской агломерации в наименовании проекта указывается наименование сельской агломерации.
2. Место реализации проекта: |  | село Холмогоры
№ п/п | Наименование муниципального образования субъекта Российской Федерации1 | Наименование населенного пункта 2 | Наименование мероприятия3 | Код ОКТМО
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Холмогорский муниципальный район | село Холмогоры | Строительство объекта водоотведения: "Станция биологической очистки сточных (канализационных) вод по адресу: Архангельская область, Холмогорский район, МО "Холмогорское", с. Холмогоры | 11656460
2 | Холмогорский муниципальный район | село Холмогоры | Капитальный ремонт открытой универсальной площадки МАОУ "Холмогорская средняя школа имени М.В. Ломоносова"по адресу: Архангельская область, Холмогорский район, с. Холмогоры, ул. Октябрьская (ориентировочно д. 27А) | 11656460
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1 В случае реализации проекта на территории сельской агломерации указывается наименование сельской агломерации и входящие в нее населенные пункты, на территории которых планируется реализация мероприятий проекта.
2Указывается наименование населенных пунктов (включая вид: село, деревня, рабочий поселок, город и т.п.), на территории которых планируется реализация мероприятий проекта.
3В составе наименования мероприятий, связанных со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, установкой, указывается наименование и адрес объекта; в составе наименования мероприятий, связанных с приобретением транспортных средств/оборудования, указывается наименование приобретаемого транспортного средства/оборудования и наименование и адрес объекта, для которого приобретается транспортное средство/оборудование.

## 3 пункт
3. Цель проекта - комплексное развитие |  |  | с. Холмогоры Архангельской области
наименование территории реализации проекта
Для реализации указанной цели будут решены следующие задачи:
№ п/п | Наименование задач | Целевое значение | Решаются в рамках проекта да/нет | Фактическое значение на 01.01.2021 | Значение, достигаемое по итогам реализации проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | повышение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств | до 80% к 2026 | нет | 100% | 100%
2 | повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в границах территории реализации проекта | до 50% к 2026 | да | 55% | 65%
3 | сохранение численности сельского населения в границах территории реализации проекта | 100% | да | 97.2% | 100%
4 | обеспечение в границах территории реализации проекта доступа домохозяйств к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | до 95% к 2026 | нет | 95% | 95%
5 | обеспечение в границах территории реализации проекта доли детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольное образование в муниципальной образовательной организации, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | до 70% к 2026 | нет | 59.3% | 70%
6 | Обеспечение в границах территории реализации проекта доли сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | до 55% к 2026 | да | 33.9% | 55%
7 | обеспечение общеобразовательных организаций в границах территории реализации проекта инженерной инфраструктурой (водопровод, центральное отопление, канализация) | до 100% к 2026 | да | 100% | 100%
8 | Обеспечение в границах территории реализации проекта уровня газификации жилых домов (квартир) сетевым газом | до 72% к 2026 | нет | 0% | 0%
9 | обеспечение доли населения в границах территории реализации проекта питьевой водой | до 80% к 2026 | нет | 100% | 100%
10 | обеспечение доли жилищного фонда в границах территории реализации проекта канализацией | до 65% к 2026 | да | 54.5% | 65%
11 | сокращение среднего радиуса доступности фельдшерско-акушерского пункта для населения, проживающего на территории реализации проекта | до 6 км к 2026 | нет | 1.5 | 1.5
12 | сокращение среднего радиуса доступности образовательных учреждений для населения, проживающего на территории реализации проекта | до 6 км к 2026 | да | 1.5 | 1.5
13 | Создание новых рабочих мест2 | Х | да | Х | 8
14 | …
1 Год представления проекта на отбор.
2 Указывается с учетом количества новых рабочих мест, создаваемых в рамках реализации мероприятий проектов, указанных в графе 13 табличной формы раздела 6, и новых рабочих мест, создаваемых в рамках инвестиционных проектов, отраженных в графах 7 – 9 табличной формы раздела 19.

## 4 пункт
4. Участники проекта:
№ п/п | Участники проекта | Наименование
1 | 2 | 3
1 | Ответственные исполнители | Министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области
2 | Заявитель | Министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области
3 | Инициаторы | Администрация мунициального образования "Холмогорский муниципальный район"

## 5 пункт
5. Ответственные за разработку и реализацию проекта: 1
№ п/п | Уровень ответственности | Ф.И.О.3 | Должность | Контактные данные (телефон) | Контактные данные (адрес электронной почты)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Ответственный за разработку паспорта проекта | Петров Андрей Владимирович | заведующий агропромышленным отделом администрации МО "Холмогорский муниципальный район" | 8(81830)33653 | ushholm@yandex.ru
2 | Технический исполнитель по формированию паспорта проекта | Петров Андрей Владимирович | заведующий агропромышленным отделом администрации МО "Холмогорский муниципальный район" | 8(81830)33653 | ushholm@yandex.ru
3 | Ответственный за реализацию проекта в целом | Петров Андрей Владимирович | заведующий агропромышленным отделом администрации МО "Холмогорский муниципальный район" | 8(81830)33653 | ushholm@yandex.ru
4 | Ответственные за реализацию мероприятия строительство станции биологической очистки сточных вод | Дмитриев Артём Игоревич | Заведующий отделом ЖКХ администрации МО "Холмогорский муниципальный район" | 8(81830)33789 | jkh.holmogory@mail.ru
5 | Ответственный за подготовку промежуточной и годовой отчетности о реализации проекта | Петров Андрей Владимирович | заведующий агропромышленным отделом администрации МО "Холмогорский муниципальный район" | 8(81830)33653 | ushholm@yandex.ru
1 Указываются представители органов государственной и муниципальной власти.
2 Информация представляется в разрезе мероприятий (при необходимости).
3 Отчество указывается при наличии.

## 6 пункт
6. Характеристика объектов и оборудования в составе мероприятий проекта, территория и сроки их реализации:
возможность дополнительно добавить эти столбцы при необходимости
№ п/п | Наименование мероприятий 3 | Вид работ в составе мероприятия | Отраслевое направление | Отношение к объектам капитального строительства (да/нет) | Год начала реализации | Год завершения реализации (ввод объекта) 1 | Отношение территории реализации мероприятий к районам Крайнего Севера и Арктической зоны (да/нет)2 | Сметная стоимость, тыс. рублей | Согласование федерального органа исполнительной власти представлено в составе заявочной документации (да/нет) | Согласование федерального органа исполнительной власти положительное (да/нет) | Реквизиты подтверждающего документа ФОИВ4 | Количество планируемых к созданию постоянных рабочих мест по мероприятиям проекта5 | Реквизиты документов, подтверждающих количество планируемых к созданию постоянных рабочих мест по мероприятиям проекта6 | Наименование показателей, характеризующих объекты и оборудование в составе мероприятий3 | Значение показателей, характеризующих объекты и оборудование в составе мероприятий | Наименование показателей, характеризующих объекты и оборудование в составе мероприятий3 | Значение показателей, характеризующих объекты и оборудование в составе мероприятий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15.1 | 16.1
1 | Строительство объекта водоотведения: "Станция биологической очистки сточных (канализационных) вод по адресу: Архангельская область, Холмогорский район, МО "Холмогорское", с. Холмогоры | строительство | коммунальная инфраструктура | да | 2023 | 2023 | да | 147058.79 | нет | нет | 0 | 8 | Положительное заключение № 29-1-1-3-031690-2021 от 17 июня 2021 года ГАУ АО «Управление государственной экспертизы» | м3/сутки | 1100
2 | Капитальный ремонт открытой универсальной площадки МАОУ "Холмогорская средняя школа имени М.В. Ломоносова"по адресу: Архангельская область, Холмогорский район, с. Холмогоры, ул. Октябрьская (ориентировочно д. 27А) | капремонт | образование | да | 2023 | 2023 | да | 60282.292 | нет | нет | 0 | 0 | 0 | га | 14.517
4 | 0
5 | 0
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 0
11 | 0
12 | 0
13 | 0
14 | 0
15 | 0
16 | 0
17 | 0
18 | 0
19 | 0
20 | 0
| Итого: | X | X | X | 2023 | 2023 | X | 207341.082 | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X
1 Дата завершения реализации мероприятий, связанных со строительством, реконструкцией и капремонтом, должна включать дату ввода объекта в эксплуатацию.
2 Указывается "да", если территория сельского населенного пункта расположена в районах Крайнего Севера и Арктической зоне.
3 Указываются показатели площади/протяженности/мощности/вместимости для мероприятий, связанных со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, установкой объектов; указываются показатели интенсивности/регулярности использования, целевого назначения для мероприятий, связанных с приобретением транспортных средств и оборудования.
4 Указываются реквизиты письма федерального органа исполнительной власти о возможности реализации мероприятия в составе проекта.
5 Указываются сведения о количестве планируемых к созданию постоянных рабочих мест в рамках каждого мероприятия проекта.
6 Указываются реквизиты документа, подтверждающего количество планируемых к созданию постоянных рабочих мест по мероприятиям проекта.

## 7 пункт
7. Наличие актуальной проектной документаций по мероприятиям проекта и положительных заключений государственных экспертиз, а также актуального подтверждения цен на основе запроса коммерческих предложений производителей:
№ п/п | Наименование мероприятия | Проектная документация (ПД) требуется для реализации мероприятия (требуется/не требуется)1 | ПД / Коммерческие предложения представлены в составе заявочной документации (да /нет) | Реквизиты ПД / планируемый срок получения / Информация о коммерческих предложения | Положительное заключение ГЭ на ПД представлено в составе заявочной документации (да /нет) | Реквизиты ГЭ на ПД / планируемый срок получения2 | Положительное заключение ГЭ на достоверность определения сметной стоимости (ДОСМ) представлено в составе заявочной документации (да / нет) | Реквизиты заключения ГЭ на ДОСМ / планируемый срок получения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Строительство объекта водоотведения: "Станция биологической очистки сточных (канализационных) вод по адресу: Архангельская область, Холмогорский район, МО "Холмогорское", с. Холмогоры | требуется | да | 52-2020-ПБВ-П-СП-01 | да | Положительное заключение № 29-1-1-3-031690-2021 от 17 июня 2021 года ГАУ АО «Управление государственной экспертизы» | да | Положительное заключение № 29-1-1-3-031690-2021 от 17 июня 2021 года ГАУ АО «Управление государственной экспертизы»
2 | Капитальный ремонт открытой универсальной площадки МАОУ "Холмогорская средняя школа имени М.В. Ломоносова"по адресу: Архангельская область, Холмогорский район, с. Холмогоры, ул. Октябрьская (ориентировочно д. 27А) | требуется акт, содержащий перечень дефектов; требуется задание на проектирование | да | Сметная документация 14.04-003-СМ | да | Положительное заключение № 29-1-3-0823-21 от 14 сентября 2021 года ГАУ АО «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве" | да | Положительное заключение № 29-1-3-0823-21 от 14 сентября 2021 года ГАУ АО «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве"
4 | 0
5 | 0
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 0
11 | 0
12 | 0
13 | 0
14 | 0
15 | 0
16 | 0
17 | 0
18 | 0
19 | 0
20 | 0
1 Для мероприятий, связанных со строительством и реконструкцией в графу 3 вносится запись "требуется ПД" и в графе 5 указываются ее реквизиты; для мероприятий, связанных с капитальным ремонтом, в графу 3 вносится запись "требуется акт, содержащий перечень дефектов; требуется задание на проектирование" и в графе 5 указываются их реквизиты; при отсутствии на момент подачи заявочной документации на отбор проектов утвержденной проектной документации в графу 5 также вносится запись "ПД будет представлена до 1 сентября". Для мероприятий, связанных с приобретениями, установкой в графе 3 вносится запись "не требуется ПД" и в графе 5 указывается информация о сроках, в которые проводился запрос коммерческих предложений производителей, количестве и наименовании производителей, представивших коммерческие предложения.
2 Для мероприятий, связанных со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом, указываются реквизиты заключения органа государственной экспертизы на проектную документацию и результаты инженерных изысканий, а также достоверности определения сметной стоимости; при отсутствии на момент подачи заявочной документации на отбор проектов утвержденных заключений государственной экспертизы в графы 6, 7 и 9 вносится запись "заключение ГЭ будет представлено до 1 октября"; по остальным мероприятиям графы 6, 7 и 9 не заполняются.

## 8 пункт
8. Отношение проектной документации к экономически эффективной документации повторного применения1 :
№ п/п | Наименование мероприятия | ПД подготовлена на основе типовой экономически эффективной ПД (да/нет) | Реквизиты типовой экономически эффективной ПД | Реквизиты протокольного решения Минстроя России | Номер строки Реестра экономически эффективной документации повторного применения | Наименование объекта в Реестре экономически эффективной документации повторного применения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Строительство объекта водоотведения: "Станция биологической очистки сточных (канализационных) вод по адресу: Архангельская область, Холмогорский район, МО "Холмогорское", с. Холмогоры | нет
2 | Капитальный ремонт открытой универсальной площадки МАОУ "Холмогорская средняя школа имени М.В. Ломоносова"по адресу: Архангельская область, Холмогорский район, с. Холмогоры, ул. Октябрьская (ориентировочно д. 27А) | нет
4 | 0
5 | 0
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 0
11 | 0
12 | 0
13 | 0
14 | 0
15 | 0
16 | 0
17 | 0
18 | 0
19 | 0
20 | 0
1 Для мероприятий, связанных со строительством (реконструкцией) объектов капитального строительства вносятся сведения о внесении сведений о проектной документации в Реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования, ответственным за ведение которого является Минстрой России.

## 9 пункт
9. Сведения о фактически профинансированных за счет внебюджетных и бюджетных средств расходов на разработку проектной документации,
проведение экспертиз и осуществление реализации мероприятий в течение 2 лет, предшествующих дате направления проекта на отбор:
№ п/п | Наименование мероприятий | Наличие фактически профинансированных расходов за счет внебюджетных средств (да/нет)1 | Направления финансирования расходов за счет внебюджетных средств2 | Объем финансирования за счет внебюджетных средств, тыс. рублей за 24 месяца, предшествующих дате отбора | Наименование и реквизиты подтверждающих документов фактически профинансированных за счет внебюджетных средств расходов 3 | Наличие фактически профинансированных расходов за счет бюджетных средств (да/нет)4 | Направления финансирования расходов за счет бюджетных средств5 | Объем финансирования засчет бюджетных средств, тыс. рублей за 24 месяца, предшествующих дате отбора | Информация о наличии подтверждающих документов фактически профинансированных за счет бюджетных средств расходов6
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Строительство объекта водоотведения: "Станция биологической очистки сточных (канализационных) вод по адресу: Архангельская область, Холмогорский район, МО "Холмогорское", с. Холмогоры | нет |  |  |  | да | Разработка ПСД с проведением экспертизы | 5929.9574 | Муниципальный контракт № 52 от 8.10.2020 г. с ООО "Проектное бюро "Волна". Платёжные поручения №46453 от 29.12.2020, №871781 от 05.03.2021, №409042 от 05.08.2021
2 | Капитальный ремонт открытой универсальной площадки МАОУ "Холмогорская средняя школа имени М.В. Ломоносова"по адресу: Архангельская область, Холмогорский район, с. Холмогоры, ул. Октябрьская (ориентировочно д. 27А) | нет |  |  |  | нет
4 | 0
5 | 0
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 0
11 | 0
12 | 0
13 | 0
14 | 0
15 | 0
16 | 0
17 | 0
18 | 0
19 | 0
20 | 0
1 Указывается "да", если в течение 24 месяцев, предшествующих дате направления проекта на отбор за счет внебюджетных средств были профинансированы разработка проектной документации, проведение экспертиз, осуществление реализации мероприятия.
2 В графе 4 указывается один из следующих видов работ: подготовка ПД, проведение экспертизы (с указанием конкретного наименования экспертизы), строительно-монтажные работы (СМР).
3 Перечисляются наименования и реквизиты документов, подтверждающих объемы фактически профинансированных за счет внебюджетных средств расходов на подготовку ПД проведение экспертиз и осуществление СМР в течение 24 месяцев, предшествующих дате направления проекта на отбор.
4 Указывается "да", если в течение 24 месяцев, предшествующих дате направления проекта на отбор, за счет бюджетных средств были профинансированы разработка ПД, проведение экспертиз, осуществление реализации мероприятия.
5 В графе 8 указывается один из следующих видов работ: подготовка ПД, проведение экспертизы (с указанием конкретного наименования экспертизы), строительно-монтажные работы (СМР).
6 Перечисляются наименования и реквизиты документов, подтверждающих объемы фактически профинансированных за счет внебюджетных средств расходов на подготовку ПД, проведение экспертиз и осуществление СМР в течение 24 месяцев, предшествующих дате подачи проекта на отбор.

## 10 пункт
10. Планируемые объемы финансирования мероприятий проекта:
№ п/п | Наименование мероприятий | Количество объектов | Общий объем финансирования 2022 г.-2024 г., тыс. рублей | Общий объем финансирования 2022 г., тыс. рублей | Объем финансирования 2022 г. за счет ФБ1, тыс. рублей | Объем финансирования 2022 г. за счет РБ2, тыс. рублей | Объем финансирования 2022 г. за счет МБ3, тыс. рублей | Объем финансирования 2022 г. за счет ВБ4, тыс. рублей | Общий объем финансирования 2023 г., тыс. рублей | Объем финансирования 2023 г. за счет ФБ, тыс. рублей | Объем финансирования 2023 г. за счет РБ, тыс. рублей | Объем финансирования 2023 г. за счет МБ, тыс. рублей | Объем финансирования 2023 г. за счет ВБ, тыс. рублей | Общий объем финансирования 2024 г., тыс. рублей | Объем финансирования 2024 г. за счет ФБ, тыс. рублей | Объем финансирования 2024 г. за счет РБ, тыс. рублей | Объем финансирования 2024 г. за счет МБ, тыс. рублей | Объем финансирования 2024 г. за счет ВБ, тыс. рублей | Уровень софинансирования (ФБ/РБ) 2022 г., % | Уровень софинансирования (ФБ/РБ) 2023 г., % | Уровень софинансирования (ФБ/РБ) 2024 г., %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | Строительство объекта водоотведения: "Станция биологической очистки сточных (канализационных) вод по адресу: Архангельская область, Холмогорский район, МО "Холмогорское", с. Холмогоры | 1 | 147058.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147058.79 | 143973.4974 | 2938.2346 | 147.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98
3 | Капитальный ремонт открытой универсальной площадки МАОУ "Холмогорская средняя школа имени М.В. Ломоносова"по адресу: Архангельская область, Холмогорский район, с. Холмогоры, ул. Октябрьская (ориентировочно д. 27А) | 1 | 60282.292 |  | 0 | 0 |  |  | 60282.292 | 59017.5695 | 1204.4402 | 60.2823 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 98
4 | 0
5 | 0
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 0
11 | 0
12 | 0
13 | 0
14 | 0
15 | 0
16 | 0
17 | 0
18 | 0
19 | 0
20 | 0
| ИТОГО: | 2 | 207341.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207341.082 | 202991.0669 | 4142.6748 | 207.3403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х
1 Объем средств из федерального бюджета (заполняется с 1 знаком после запятой).
2 Объем средств из бюджета субъекта Российской Федерации.
3 Объем средств из местных бюджетов.
4 Объем средств из внебюджетных источников.

## 11 пункт
11. Потенциал территории реализации проекта:
№ п/п | Потенциал территории | Объекты, характеризующие потенциал | Описание объектов
1 | 2 | 3 | 4
I | Наименование территории реализации проекта | X | X
1 | Природный потенциал | Минерально-сырьевые ресурсы, земельные ресурсы, лесные ресурсы,водно-биологические ресурсы | С. Холмогоры расположено на северо-западе Холмогорского района Архангельской области в левобережной части реки Северная Двина. Гидрографическая сеть СП представлена наиболее крупной рекой – р. Северная Двина и притоком Курополка. В поселении преобладают лёгкосуглинистые и супесчаные, средне- и сильноподзолистые почвы с низким плодородием, высокой кислотностью, бедные питательными веществами. Встречаются болотистые почвы. В поймах рек сформировались аллювиальные почвы. В 0,5 км от с. Холмогоры, на левом берегу протоки Курополка - месторождения песков. Площадь территории с. Холмогоры - 3,458 кв. км.
2 | Экономический потенциал1 | Трудовые ресурсы. Производственная и социальная инфраструктура. Транспортная сеть. На территории поселения расположено более 100 предприятий и организаций. Основными бюджетообразующими являются: ПАО МРСК Северо-Запада, ФГУП УФПС Почта России, ГКУ АО ОГПС № 16, ООО Автодороги, ОМВД России по Холм. р-ну, АО Холмогорский племзавод, ООО Штиль, ООО Агрофирма Холмогорская. | По территории с. Холмогоры проходит а/дорога регионального значения «Подъезд к с. Холмогоры» и «Исакогорка – Новодвинск – Холмогоры», а также дороги местного значения. С. Холмогоры удалено от областного центра на расстоянии 85 км, является административным центром Холмогорского района. От федеральной трассы М-8 "Холмогоры" - 14 км. Связь с областным центром осуществляется по автомобильной дороге с улучшенным покрытием. Сельское хозяйство представлено: АО "Холмогорский племзавод (численность работающих - 95 человек). Предоставление жилищно-коммунальных услуг : ООО "ЖКХ Холмогоры" (20 чел.), ООО ТСП "Холмогоры" (17 чел.), ООО "Холмогорское ТСП" (7 чел.), ООО "Штиль" (27 чел.), ПАО МРСК Северо-Запада, АО Архангельскоблгаз. Транспорт и связь: ООО Автодороги, ПАО Ростелеком, ФГУП УФПС Почта России, организации торговли и общественного питания. Социальная инфраструктура: МАОУ "Холмогорская ср. школа им М.В.Ломоносова", ГБУЗ "Холмогорская ЦРБ", МКУК "Холмогорская ЦКС", МКУК Музей М.В. Ломоносова,МКУК Холмогорская ЦМБ, организациии социальной защиты
3 | Человеческий потенциал | Структура населения с. Холмогоры. Численность занятых в экономике | Возрастная структура населения представлена в таблице п. 12. Численность населения - 3273 чел. Численность работников в организациях на 01.01.2021г. - 1180 человек. Доля занятых в отраслях: сельское хозяйство - 8%, образование - 14%, здравоохранение - 12 %, ЖКХ - 16 %, торговля -11 %, органы управления - 30%, транспорт - 5%, прочие - 4%.
1 В том числе указывается удаленность от соответствующего административного центра и столицы соответствующего субъекта Российской Федерации.

## 12 пункт
12. Численность населения, проживающего на территории реализации проекта, его возрастная и экономическая структура:
№ п/п | Структура населения | Численность населения на 1 января 2020 г. | Численность населения на 1 января 2021 г. | Численность населения на 1 января 2022 г. | Численность населения на 1 января 2023 г. | Численность населения на 1 января 2024 г. | Численность населения на 1 января 2025 г. | Численность населения на 1 января 2026 г. | Численность населения на 1 января 2027 г. | Численность населения на 1 января 2028 г. | Численность населения на 1 января 2029 г. | Численность населения на 1 января 2030 г. | Наименование и реквизиты подтверждающих документов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
I | Наименование территории реализации проекта | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
1 | Всего населения, чел. | 3369 | 3273 | 3185 | 3123 | 3069 | 3055 | 3037 | 3015 | 2989 | 2953 | 2955
| в том числе | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
1.1 | от 0 до 12 мес. | 47 | 46 | 60 | 60 | 59 | 59 | 60 | 62 | 62 | 62 | 62 | X
1.2 | от 1 года до 6 лет | 313 | 290 | 300 | 312 | 312 | 321 | 326 | 327 | 328 | 330 | 332 | X
1.3 | от 7 до 17 лет, из них. | 528 | 518 | 522 | 498 | 484 | 483 | 490 | 496 | 495 | 491 | 514 | X
1.3.1 | от 7 до 14 лет | 376 | 361 | 369 | 347 | 359 | 360 | 359 | 359 | 356 | 361 | 364 | X
1.3.2 | 15 лет | 52 | 60 | 45 | 51 | 33 | 45 | 43 | 47 | 46 | 45 | 60 | X
1.3.3 | от 16 до 17 лет | 100 | 97 | 108 | 100 | 92 | 78 | 88 | 90 | 93 | 85 | 90 | X
1.4 | от 18 до 65 лет | 1786 | 1719 | 1671 | 1645 | 1624 | 1602 | 1581 | 1560 | 1540 | 1520 | 1502 | X
1.5 | старше 65 лет | 695 | 700 | 632 | 608 | 590 | 590 | 580 | 570 | 564 | 550 | 545 | X
1.5.1 | в том числе от 66 до 72 лет | 375 | 365 | 354 | 333 | 325 | 320 | 315 | 310 | 300 | 291 | 280 | X
2 | Экономически активное население1 | 2313 | 2241 | 2178 | 2129 | 2074 | 2045 | 2027 | 2007 | 1979 | 1941 | 1932
3 | Трудоспособное население2 | 1429 | 1386 | 1347 | 1316 | 1276 | 1240 | 1212 | 1182 | 1150 | 1130 | 1112
4 | Занятое население3 | 2216 | 2129 | 2068 | 2001 | 1925 | 1862 | 1800 | 1745 | 1686 | 1645 | 1603
А | Наименование населенного пункта4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
1 | Всего населения, чел. | 3369 | 3273 | 3185 | 3123 | 3069 | 3055 | 3037 | 3015 | 2989 | 2953 | 2955
|  |  | 97.1505 | 97.3113 | 98.0534 | 98.2709 | 99.5438 | 99.4108 | 99.2756 | 99.1376 | 98.7956 | 100.0677
| в том числе | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
1.1 | от 0 до 12 мес. | 47 | 46 | 60 | 60 | 59 | 59 | 60 | 62 | 62 | 62 | 62 | X
1.2 | от 1 года до 6 лет | 313 | 290 | 300 | 312 | 312 | 321 | 326 | 327 | 328 | 330 | 332 | X
1.3 | от 7 до 17 лет, из них:: | 528 | 518 | 522 | 498 | 484 | 483 | 490 | 496 | 495 | 491 | 514 | X
1.3.1 | от 7 до 14 лет | 376 | 361 | 369 | 347 | 359 | 360 | 359 | 359 | 356 | 361 | 364 | X
1.3.2 | 15 лет | 52 | 60 | 45 | 51 | 33 | 45 | 43 | 47 | 46 | 45 | 60 | X
1.3.3 | от 16 до 17 лет | 100 | 97 | 108 | 100 | 92 | 78 | 88 | 90 | 93 | 85 | 90 | X
1.4 | от 18 до 65 лет | 1786 | 1719 | 1671 | 1645 | 1624 | 1602 | 1581 | 1560 | 1540 | 1520 | 1502 | X
1.5 | старше 65 лет | 695 | 700 | 632 | 608 | 590 | 590 | 580 | 570 | 564 | 550 | 545 | X
1.5.1 | в том числе от 66 до 72 лет | 375 | 365 | 354 | 333 | 325 | 320 | 315 | 310 | 300 | 291 | 280 | X
2 | Экономически активное население | 2313 | 2241 | 2178 | 2129 | 2074 | 2045 | 2027 | 2007 | 1979 | 1941 | 1932
3 | Трудоспособное население | 1429 | 1386 | 1347 | 1316 | 1276 | 1240 | 1212 | 1182 | 1150 | 1130 | 1112
4 | Занятое население | 2216 | 2129 | 2068 | 2001 | 1925 | 1862 | 1800 | 1745 | 1686 | 1645 | 1603
Б | Наименование населенного пункта4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
1 | Всего населения, чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
| в том числе | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
1.1 | от 0 до 12 мес. | [11 empty] | X
1.2 | от 1 года до 6 лет | [11 empty] | X
1.3 | от 7 до 17 лет, из них:: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1.3.1 | от 7 до 14 лет | [11 empty] | X
1.3.2 | 15 лет | [11 empty] | X
1.3.3 | от 16 до 17 лет | [11 empty] | X
1.4 | от 18 до 65 лет | [11 empty] | X
1.5 | старше 65 лет | [11 empty] | X
1.5.1 | в том числе от 66 до 72 лет | [11 empty] | X
2 | Экономически активное население | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Трудоспособное население
4 | Занятое население
В | Наименование населенного пункта4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
1 | Всего населения, чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
| в том числе | [11 empty] | X
1.1 | от 0 до 12 мес. | [11 empty] | X
1.2 | от 1 года до 6 лет | [11 empty] | X
1.3 | от 7 до 17 лет, из них:: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
1.3.1 | от 7 до 14 лет | [11 empty] | X
1.3.2 | 15 лет | [11 empty] | X
1.3.3 | от 16 до 17 лет | [11 empty] | X
1.4 | от 18 до 65 лет | [11 empty] | X
1.5 | старше 65 лет | [11 empty] | X
1.5.1 | в том числе от 66 до 72 лет | [11 empty] | X
2 | Экономически активное население | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Трудоспособное население
4 | Занятое население
1 За экономически активное население принимается населения в возрасте от 15 до 72 лет.
2 За трудоспособное население принимается население в трудоспособном возрасте за вычетом граждан, имеющих I или II группы инвалидности.
3 Занятое население составляет разницу между экономически активным населением и безработным.
4 Приводится информация по населенным пунктам, в которых планируется реализация мероприятий проекта; при этом при расчете соответствующих критериев отбора используются данные в целом по территории реализации проекта.

## 13 пункт
13. Данные о среднемесячных располагаемых ресурсах (доходах) домохозяйств на территории реализации проекта и городских домохозяйств соответствующего субъекта Российской Федерации:
№ п/п | Наименование сельской агломерации/населенных пунктов в составе сельской агломерации | Среднемесячный уровень располагаемых ресурсов (доходов) сельских домохозяйств, руб.1 | Наименование и реквизиты подтверждающего документа среднемесячного уровня располагаемых ресурсов (доходов) сельских домохозяйств | Среднемесячный уровень располагаемых ресурсов (доходов) городских домохозяйств, руб. | Наименование и реквизиты подтверждающего документа среднемесячного уровня располагаемых ресурсов (доходов) городских домохозяйств
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Холмогорский муниципальный район |  |  | Х | Х
2 | Всего по субъекту Российской Федерации
1 Данные по территории реализации проекта приводятся только при наличии соответствующего подтверждения от территориального подразделения Федеральной службы государственной статистики; при отсутствии подтверждения данные о среднемесячном уровне располагаемых ресурсов сельских домохозяйств заполняются в целом по соответствующему субъекту Российской Федерации.
Note on C5: Павозкова Ирина Михайловна: в доходы включены оплата труда работников и пенсии

## 14 пункт
14. Данные об объектах инфраструктуры, и планируемых к созданию и расположенных на территории реализации проекта (государственная, муниципальная и частная собственность):
№ п/п | Наименование населенного пункта | Объекты инфраструктуры | Количество объектов, ед. | Показатели площади/протяженности/мощности, показатели для расчета уровня обеспеченности населения территории услугами объектами | Значения показателей | Норматив обеспеченности3 | Наименование и реквизиты подтверждающего документа | Нормативная потребность | Фактическая обеспеченность потребности | Планируемая обеспеченность потребности в результате реализации мероприятия проекта | Дополнительная потребность
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
I | Объекты инфраструктуры в рамках мероприятий проекта | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
1 | село Холмогоры | Станции биологической очистки сточных (канализационных) вод | 1 | 1100 | м3/сутки | 100% | Решение Совета депутатов МО СП "Холмогорское" от 13.10.2017г. № 143 | 800 | 1100 | 100% | 300
2 | село Холмогоры | Открытая уиверсальная площадка МАОУ "Холмогорская средняя школа имени М.В.Ломоносова" | 1 | 14.517 | га | 1950 кв.м. на 1 тыс. человек | Решение Совета депутатов МО СП "Холмогорское" от 13.10.2017г. № 143 | 0.638 | 14.517 | 100%
4 | 0
5 | 0
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 0
11 | 0
12 | 0
13 | 0
14 | 0
15 | 0
16 | 0
17 | 0
18 | 0
19 | 0
20 | 0
II | Иные объекты инфраструктуры, расположенные на территории реализации проекта | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
1 | Объекты (организации), предоставляющие услуги дошкольного образования | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
1.1 | с. Холмогоры | МАОУ "Холмогорская средняя общеобразовательная школа им.М.В.Ломоносова" филиал д/с "Журавушка" 164530 Арх.обл с.Холмогоры ул.Красноармейская д.30 | 1 | количество мест | 250 | 95% | решением Собрания депутатов муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» от 28 сентября 2017 года № 186 | 253 | 280
1.2 | с. Холмогоры | МАОУ "Холмогорская средняя общеобразовательная школа им.М.В.Ломоносова" филиал д/с "Журавушка" корпус №2 164530 Арх.обл с.Холмогоры ул.Механизаторов д.2В | 1 | количество мест | 30 | 95% | решением Собрания депутатов муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» от 28 сентября 2017 года № 186 | 253 | 280
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
2 | Объекты (организации), предоставляющие общеобразовательные услуги | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
2.1 | с.Холмогоры | МАОУ "Холмогорская средняя общеобразовательная школа им.М.В.Ломоносова" 164530 Арх.обл с.Холмогоры ул.Октябрьская д.15 | 1 | количество мест | 960 | 100% | решение Собрания депутатов муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» от 28 сентября 2017 года № 186 | 446 | 960
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
3 | Объекты (организации), предоставляющие первичную медико-санитарную помощь | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
3.1 | с. Холмогоры | ГБУЗ "Холмогорская ЦРБ"
3.2 |  | Поликлиника, с. Холмогоры, ул. Набережная д. 12 | 1 | посещений | 20 | 20 посещений в смену на 1 тыс. чел. населения | решением Собрания депутатов муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» от 28 сентября 2017 года № 186 | 370 | 840
3.3 |  | Стационар, с. Холмогоры, ул. Набережная 10А | 1 | кв.м. | 2118.5 | 134,7 коек на 10 тыс.человек населения | решением Собрания депутатов муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» от 28 сентября 2017 года № 186 | 249 | 101
3.4 |  | Станция скорой помощи, с. Холмогоры, ул. Набережная 10А |  |  |  | 1 автомобиль на 10 тыс. человек | решением Собрания депутатов муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» от 28 сентября 2017 года № 186 | 2 | 4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
4 | Объекты (организации), предоставляющие культурно-досуговые услуги | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
4.1 | с. Холмогоры | МКУК "Холмогорская централизованная клубная система", Центр Культуры "Двина" | 1 | количество мест | 310 | 50 мест на 1 тыс. населения | Решение совета депутатов муниципального образования сельское поселение «Холмогорское» первого созыва (двадцать первая сессия) от 13 октября 2017 года № 143 | 164 | 310
4.2 |  | МКУК "Холмогорская центральная межпоселенческая библиотека" | 1 | Единиц хранения; читательских мест | библиотечный фонд - 38258, читательские места - 30 | 1 с дополнительным книжным фондом 4,5 – 5 тыс. ед. хранения на 3 - 4 читательских места | Решение совета депутатов муниципального образования сельское поселение «Холмогорское» первого созыва (двадцать первая сессия) от 13 октября 2017 года № 143 | библиотечный фонд 32730 книг; 13 читательских мест | библиотечный фонд - 38258, читательские места - 30
4.3 |  | МКУК "Историко-мемориальный музей М.В. Ломоносова" | 1 | единиц | 1 | 1 на 1 тыс.чел. (независимо от количества жителей) | Решение совета депутатов муниципального образования сельское поселение «Холмогорское» первого созыва (двадцать первая сессия) от 13 октября 2017 года № 143 | 1 | 1
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
5 | Объекты (организации), предоставляющие физкультурно-спортивные услуги | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
6 | Объекты (организации), предоставляющие услуги социального обеспечения | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
7 | Инфраструктура водоснабжения | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
7.1
7.2 | с. Холмогоры | Сети водоснабжения | 1 | Протяженность водопроводных сетей, метров | 18585
7.3 | с. Холмогоры | Очистные сооружения Малая Товра-Холмогоры | 1 | Мощность, куб.м. | 2400, в т.ч. с. Холмогоры - 1000 | 69 % - уровень обеспеченности централизованным водоснабжением | Решение совета депутатов муниципального образования сельское поселение «Холмогорское» первого созыва (двадцать первая сессия) от 13 октября 2017 года № 143 | 870 | 1000
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
8 | Инфраструктура водоотведения | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
8.1 | с. Холмогоры | Канализационные сети | 1 | Протяженность канализационных сетей, км. | 14.8 | нет |  |  | 14.8
8.2 | с. Холмогоры | Станция биологической очистки | 1 | м3/сутки | 400 | нет |  | 600 | 400
8.3 | с. Холмогоры | Здание канализационно-насосной станции | 1 | м3/сутки | 300 | нет |  | 300 | 300
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8.10
9 | Инфраструктура теплоснабжения | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
9.1 | с. Холмогоры | Тепловые сети с. Холмогоры Котельная "ПМК" (ул. Октябрьская) | 1 | Протяженность тепловых сетей, метров | 7087 | нет |  |  | 7087
9.2 | с. Холмогоры | Тепловые сети с. Холмогоры Котельная "ГПЗ" (ул. Племзаводская) | 1 | Протяженность тепловых сетей, метров | 1862 | нет |  |  | 1862
9.3 | с. Холмогоры | Тепловые сети с. Холмогоры Котельная "Красноармейская" (ул. Красноармейская) | 1 | Протяженность тепловых сетей, метров | 896 | нет |  |  | 896
9.4 | с. Холмогоры | Тепловые сети (ул. Октябрьская, д. 30А) | 1 | Протяженность тепловых сетей, метров | 82 | нет |  |  | 82
9.5 | с. Холмогоры | Тепловые сети с. Холмогоры Котельная "РОВД" | 1 | Протяженность тепловых сетей, метров | 641.8 | нет |  |  | 641.8
9.6 | с. Холмогоры | Тепловые сети | 1 | Протяженность тепловых сетей, метров | 2468.3 | нет |  |  | 2468.3
9.7 | с. Холмогоры | Котельная с. Холмогоры ул. Шубина д. 20А | 1 | Гкал/час | 5.16 | нет |  | 5.16 | 5.16
9.8 | с. Холмогоры | Котельная с. Холмогоры ул. Октябрьская д. 36Б | 1 | Гкал/час | 10.32 | нет |  | 10.32 | 10.32
9.9 | с. Холмогоры | Котельная с. Холмогоры ул. Племзаводская д. 18 | 1 | Гкал/час | 3.44 | нет |  | 3.44 | 3.44
9.10
10 | Инфраструктура газоснабжения | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
10.10
11 | Инфраструктура электрообеспечения и уличного освещения | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
11.10
12 | Транспортная инфраструктура | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
12.1 |  | Автомобильная дорога регионального значения | 1 | Протяженность, км | 3.65 | нет |  |  | 3.65
12.2 |  | Автомобильная дорога местного значения | 1 | Протяженность, км | 12.067 | нет |  |  | 12.067
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8
12.9
12.10
13 | Телекоммуникационная инфраструктура | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7
13.8
13.9
13.10
14 | Ветеринария | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
14.7
14.8
14.9
14.10
15 | Народные художественные промыслы | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
15.6
15.7
15.8
15.9
15.10
16 | Многофункциональные объекты | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
16.1
16.2
16.3
16.4
16.5
16.6
16.7
16.8
16.9
16.10
17 | Иные объекты инфраструктуры (при наличии) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
17.1
17.2
17.3
17.4
17.5
17.6
17.7
17.8
17.9
17.10
1 Указываются расположенные на территории населенного пункта и предоставляющие соответствующие услуги объекты (организации), включая полное наименование, точный адрес местонахождения и вид собственности.
2 В графе 5 по каждому объекту (организации) указываются характеризующие конкретный объект показатели площади/протяженности/мощности, показатели, на основе которых определяется норматив обеспеченности населения теми или иными услугами, в графе 6 указываются значения соответствующих показателей; в случае если в составе мероприятий проекта заявляется приобретение транспортных средств или оборудование - в числе показателей, характеризующих соответствующий объект (организацию), представляются сведения об оснащенности его транспортными средствами и оборудованием.
3 В графе 7 по каждому объекту указываются нормативы обеспеченности населения услугами/объектами и реквизиты нормативного акта, в котором они определены (при наличии).

## 15 пункт
15. Сведения о выгодоприобретателях от реализации проекта:
№ п/п | Наименование населенного пункта | Наименование мероприятий проекта | Выгодоприобретатели от реализации мероприятий проекта среди социальных групп жителей, которые непосредственно или потенциально будут являться пользователями результатов реализации проекта | Прогнозная численность выгодоприобретателей от реализации мероприятий проекта среди жителей, чел. | Группы / наименования выгодоприобретателей от реализации мероприятий проекта среди хозяйствующих субъектов | Прогнозное количество выгодоприобретателей от реализации мероприятий проекта среди хозяйствующих субъектов, ед. | Территория хозяйствования выгодоприобретателей от реализации мероприятий проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | село Холмогоры | Строительство объекта водоотведения: "Станция биологической очистки сточных (канализационных) вод по адресу: Архангельская область, Холмогорский район, МО "Холмогорское", с. Холмогоры | все жители населнного пункта | 3273 | АО "ХОЛМОГОРСКИЙ ПЛЕМЗАВОД", ООО "ХОЛМОГОРСКОЕ ТСП", ООО ТСП Холмогоры, ООО "ЖКХ Холмогоры", ООО Штиль, ООО "Автодороги", ПАО МРСК Северо-Запада, АО Архангельскоблгаз, ПАО Ростелеком, ФГУП УФПС Почта России, МКУК "ХОЛМОГОРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА",МКУК "ХОЛМОГОРСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА", ГБУ СОН АО "ХОЛМОГОРСКИЙ КЦСО", ГБУ ХОЛМОГОРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА", МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛОМОНОСОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА", государственные и муниципальные учреждения, ИП. | 58 | с. Холмогоры
3 | село Холмогоры | Капитальный ремонт открытой универсальной площадки МАОУ "Холмогорская средняя школа имени М.В. Ломоносова"по адресу: Архангельская область, Холмогорский район, с. Холмогоры, ул. Октябрьская (ориентировочно д. 27А) | все жители населнного пункта | 3273 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ХОЛМОГОРСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА" | 1 | с. Холмогоры
4 | 0 | 0
5 | 0 | 0
6 | 0 | 0
7 | 0 | 0
8 | 0 | 0
9 | 0 | 0
10 | 0 | 0
11 | 0 | 0
12 | 0 | 0
13 | 0 | 0
14 | 0 | 0
15 | 0 | 0
16 | 0 | 0
17 | 0 | 0
18 | 0 | 0
19 | 0 | 0
20 | 0 | 0

## 16 пункт
16. Информация о фактически реализуемых на территории реализации проекта иных мероприятий, финансируемых за счет бюджетных средств, в том числе в рамках государственных программ (включая государственные программы, ответственным исполнителем которых является Министерство сельского хозяйства Российской Федерации):
№ п/п | Наименование населенного пункта | Наименование государственной (муниципальной) программы/структурного элемента/непрограммного направления расходов | Наименование мероприятия, финансируемого в рамках государственной (муниципальной) программы/структурного элемента/непрограммного направления расходов | Код бюджетной классификации | Период финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей (все источники)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | село Холмогоры | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования сельское поселение «Холмогорское» на 2018-2024 годы» | благоустройство территории общего пользования | 0503010F255550244 | 2018-2024 годы | 2021-2024 годы - 6409,6 тыс. руб.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

## 17 пункт
17. Информация о наличии генерального плана территории реализации проекта:
№ п/п | Наименование мероприятия | Наименование населенного пункта | Наличие генерального плана территории (да /нет/проект) | Наименование и реквизиты нормативного документа (проекта документа) об утверждении генерального плана, а также мастер-плана развития территории (при наличии)1 | Наличие схемы расположения объекта (по каждому мероприятию) (да/нет) | Схема расположения объекта представлена в составе заявочной документации (да/нет)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Строительство объекта водоотведения: "Станция биологической очистки сточных (канализационных) вод по адресу: Архангельская область, Холмогорский район, МО "Холмогорское", с. Холмогоры | село Холмогоры | да | Постановление Министерства строительства и архитектуры Правительства Архангельской области от 24 марта 2021 г. № 13-п "О внесении изменений в генеральный план муниципального образования "Холмогорское" Холмогорского муниципального района Архангельской области" | нет | да
2 | Капитальный ремонт открытой универсальной площадки МАОУ "Холмогорская средняя школа имени М.В. Ломоносова"по адресу: Архангельская область, Холмогорский район, с. Холмогоры, ул. Октябрьская (ориентировочно д. 27А) | село Холмогоры | да | Постановление Министерства строительства и архитектуры Правительства Архангельской области от 24 марта 2021 г. № 13-п "О внесении изменений в генеральный план муниципального образования "Холмогорское" Холмогорского муниципального района Архангельской области" | нет | да
4 | 0 | 0
5 | 0 | 0
6 | 0 | 0
7 | 0 | 0
8 | 0 | 0
9 | 0 | 0
10 | 0 | 0
11 | 0 | 0
12 | 0 | 0
13 | 0 | 0
14 | 0 | 0
15 | 0 | 0
16 | 0 | 0
17 | 0 | 0
18 | 0 | 0
19 | 0 | 0
20 | 0 | 0
1 Указываются реквизиты нормативного акта (проекта нормативного акта) об утверждении генерального плана территории реализации проекта, а также мастер-плана развития территории (при наличии) а также мастер-плана развития территории (при наличии).

## 18 пункт
18. Сведения о хозяйствующих субъектах, осуществляющих свою деятельность на территории реализации проекта и формирующих не менее 25% валового муниципального продукта (далее - ВМП)
соответствующего муниципального образования, поддержке целесообразности реализации проекта:
№ п/п | Наименование муниципального образования - территории реализации проекта | Наименование организаций/ КФХ1/ИП2 | Вид деятельности | Объем выручки за 2020 г.3, тыс. рублей | Вклад в ВМП (доля в ВМП), % | Количество работников, чел. | Средний уровень заработной платы, руб./мес. | Обоснование целесообразности реализации мероприятия проекта (при наличии)4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Холмогорский муниципальный район | АО "Холмогорский племзавод" | Смешанное сельское хозяйство (01.50) | 108889 | 26.5 | 95 | 28335
2 | #REF! | ООО "Агрофирма "Холмогорская" | Разведение племенного молочного крупного рогатого скота (01.41.12) | 94864 | 23 | 53 | 30250
3 | Холмогорский муниципальный район
4 | 0
5 | 0
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 0
11 | 0
12 | 0
13 | 0
14 | 0
15 | 0
16 | 0
17 | 0
18 | 0
19 | 0
20 | 0
21
22
23
24
25
1 КФХ - крестьянские фермерские хозяйства.
2 ИП - индивидуальные предприниматели.
3 Сведения за период (год), не более чем на 2 года, предшествующие году направления проекта на отбор.
4 Указываются реквизиты писем хозяйствующих субъектов и аргументы, обосновывающие целесообразность реализации проекта (при наличии).

## 19 пункт
19. Характеристика инвестиционных проектов (за исключением инвестиционных проектов в развитие государственной и муниципальной инфраструктуры), находящихся в процессе реализации, и инвестиционных проектов,
начало реализации которых планируется в первый год реализации проекта:
№ п/п | Наименование территории реализации инвестиционного проекта | Наименование инвестиционного проекта и его краткое описание1 | Дата начала реализации инвестиционного проекта | Дата завершения реализации инвестиционного проекта | Имеющееся количество рабочих мест, чел. / численность персонала, чел. | Планируемое количество новых рабочих мест, чел.2 в 2022 г. | Планируемое количество новых рабочих мест, чел.2 в 2023 г. | Планируемое количество новых рабочих мест, чел.2 в 2024 г. | Наименование и реквизиты подтверждающих документов | Источники инвестиций3 | Объем инвестиций, млн. рублей | Планируемая к вовлечению в оборот площадь земли, га
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
I | Инвестиционные проекты, находящиеся в стадии реализации (на год начала реализации мероприятий проекта) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
1 | с. Холмогоры | АО "Молоко" 163002, Россия, г. Архангельск, ул. Октябрят, 42. "Строительство молочно-товарного комплекса "Холмогорский" УК "Агрохолдинг Белозорие" на 2500 условных голов скота. Увеличение поголовья скота на 1200 голов, увеличение производства молока - в два раза. | 2023 | 2023 | 97 | 0 | 102 | 0 | 0 | внебюджетные источники | 761
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
| Всего | X | X | X | 97 | 0 | 102 | 0 | X | Х | 761 | 0
II | Инвестиционные проекты, реализация которых начнется в первый год реализации проекта | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
| Всего | Х | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | X | Х | 0 | 0
| ИТОГО | Х | X | X | 97 | 0 | 102 | 0 | X | Х | 761 | 0
1 В графе 3 указывается полное наименование инвестора (включая адрес регистрации и ИНН), наименование инвестиционного проекта и его краткое описание.
2 Указываются количество новых постоянных рабочих мест, которые планируется создать в рамках инвестиционных проектов в период реализации мероприятий проекта
3 Указываются источники инвестиций: средства федерального бюджета, средства бюджета соответствующего субъекта Российской Федерации, внебюджетные средства.

## 20 пункт
20. Сведения о поддержке целесообразности реализации проекта жителями соответствующей территории1,2:
№ п/п | Наименование населенного пункта | Наименование мероприятий проекта | Общая численность жителей от 16 лет и старше | Численность жителей от 16 лет и старше, принявших участие в общественном обсуждении | Численность жителей от 16 лет и старше, поддержавших целесообразность реализации мероприятий проекта | Наименование и реквизиты документа, в котором зафиксированы результаты общественного обсуждения | проверка дублирования населенных пунктов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | село Холмогоры | Строительство объекта водоотведения: "Станция биологической очистки сточных (канализационных) вод по адресу: Архангельская область, Холмогорский район, МО "Холмогорское", с. Холмогоры | 2253 | 0 | 0 | 0
2 | село Холмогоры | Капитальный ремонт открытой универсальной площадки МАОУ "Холмогорская средняя школа имени М.В. Ломоносова"по адресу: Архангельская область, Холмогорский район, с. Холмогоры, ул. Октябрьская (ориентировочно д. 27А) | 2253 | 0 | 0
4 | 0 | 0
5 | 0 | 0
6 | 0 | 0
7 | 0 | 0
8 | 0 | 0
9 | 0 | 0
10 | 0 | 0
11 | 0 | 0
12 | 0 | 0
13 | 0 | 0
14 | 0 | 0
15 | 0 | 0
16 | 0 | 0
17 | 0 | 0
18 | 0 | 0
19 | 0 | 0
20 | 0 | 0
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ | X |  |  |  | X | ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЖИТЕЛЕЙ ОТ 16 ЛЕТ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ДАННЫМ ИЗ ПУНКТА 12
1 Общественное обсуждение проводится в населенных пунктах, на территории которых предлагается реализация мероприятий проекта.
2 Если в населенном пункте предлагается реализация нескольких мероприятий, то для расчета итогового значения доли населения в возрасте от 16 лет и старше, поддержавших реализацию этих мероприятий, в общей численности жителей соответствующих населенных пунктов в возрасте от 16 лет и старше, применяется среднее арифметическое значение соответствующего показателя по каждому населенному пункту.

## 21 пункт
21. Описание проблем, решение которых будет достигнуто в результате реализации мероприятий проекта:
№ п/п | Наименование мероприятий проекта | Описание проблемы | Ожидаемый результат
1 | 2 | 3 | 4
1 | Строительство объекта водоотведения: "Станция биологической очистки сточных (канализационных) вод по адресу: Архангельская область, Холмогорский район, МО "Холмогорское", с. Холмогоры | Протяженность сетей водотведения канализационных вод в с. Холмогоры составляет 14,8 тыс. м. Также к системам водоотведения относятся КНС и станция биологической очистки общей пропускной способностью 400 куб. м сутки, которая находится в неудовлетворительном состоянии и по которому имеется судебное решение. Существующая мощность станции не позволяет очистить поступающие канализационные стоки в полном объеме. Для переработки сточных вод в полном объеме, и создание резерва для расширения сети необходимо увеличить пропускную способность станции более чем в 2 раза. | Ожидаемая пропускная способность - 1100 куб. в сутки. Увеличение доли жилищного фонда, обеспеченного канализацией до 65 % к 2026 году.
3 | Капитальный ремонт открытой универсальной площадки МАОУ "Холмогорская средняя школа имени М.В. Ломоносова"по адресу: Архангельская область, Холмогорский район, с. Холмогоры, ул. Октябрьская (ориентировочно д. 27А) | Необходимость капитального ремонта спортивного объекта: стадион МАОУ «Холмогорская средняя школа имени М. В. Ломоносова» по адресу с. Холмогоры, ул. Октябрьская, (ориентировочно д.27а) обусловлена потребностью создания современных условий для физической культуры и спорта на открытом воздухе детскому и взрослому населению села Холмогоры и Холмогорского муниципального района Архангельской области.Имеющаяся территория стадиона обустроена в восьмидесятых годах 20 века и не соответствует современным требованиям к открытым плоскостным спортивным сооружениям. Объект не может быть лицензирован для образовательной деятельности: покрытие беговой дорожки, состояние футбольного поля, место для волейбольной площадки, прыжковая яма, ограждение, освещение требуют капитального ремонта; раздевалки, туалетные комнаты, душевые, ранее расположенные в сгоревшем здании трибун, отсутствуют. В селе Холмогоры нет другого открытого спортивного объекта для занятий легкой атлетикой, командных спортивных игр: футбол, волейбол, баскетбол, а также для сдачи норм ГТО. | Наличие обновленного стадиона позволит обеспечить охват для физической культуры и спорта на открытом воздухе: - в МАОУ «Холмогорская средняя школа имени М. В. Ломоносова»: уроки физкультуры 8100 чел/часов, внеурочная деятельность по программе «Школьная спартакиада» 750 чел/час, дополнительное образование по программе «Лыжная подготовка» 2550 чел/час, Летний оздоровительный лагерь «Солнышко» 8000 чел/час; - в филиале МАОУ «Холмогорская средняя школа имени М. В. Ломоносова» -детский сад №1 «Журавушка»: спортивные соревнования 300 чел/час; - в филиале МБОУ «Емецкая средняя школа им.Н.М.Рубцова» - раионный центр дополнительного образования: районная спартакиада школьников 440 чел/час, дополнительное образование по программе ОФП 360 чел/час. Для взрослого населения в рамках реализации МП «Укрепление общественного здоровья и развитие физической культуры и спорта в Холмогорском муниципальном районе» администрация Холмогорского муниципального района организует традиционные спортивные соревнования по волейболу, баскетболу, футболу, минифутболу, Майскую эстафету, праздник «День физкультурника», сдачу норм ГТО. Примерный охват населения 100чел/час. Капитальный ремонт стадиона позволит поднять на новый уровень развития физкультурно-оздоровительную и спортивную работу в селе Холмогоры и Холмогорском муниципальном районе, принимать на своей площадке соревнования областного уровня. Наличие современного открытого спортивного сооружения особенно актуально в период пандемии.
4 | 0
5 | 0
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 0
11 | 0
12 | 0
13 | 0
14 | 0
15 | 0
16 | 0
17 | 0
18 | 0
19 | 0
20 | 0

## 22 пункт
22. Информация о соответствии проекта критериям отбора проектов:
№ п/п | Наименование проекта / мероприятий | Вид работ в составе мероприятия | Отраслевое направление мероприятия | Продолжительность реализации мероприятий / проекта, лет1 | Заключение ФОИВ представлено в составе заявочной документации | Наличие ПСД (на 1 октября) (да/нет) | Наличие ГЭ (на 1 октября) (да/нет) | Доля планируемых внебюджетных средств в общем объеме финансирования проекта (ед) | Доля внебюджетных средств в общем объеме финансирования проекта за 2 предшествующих года (ед) | Доля занятого населения в численности экономического активного населения (ед.) | Доля населения в возрасте от 16 лет, поддержавших проект в общей численности населения от 16 лет (ед.) | Доля трудоспособного населения в общей численности населения (ед.) | Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов (доходов) сельского и городского домохозяйств (ед.) | Количество новых рабочих мест (ед.) | РЕЗУЛЬТАТ (количество баллов, присвоенное проекту)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| Комплексное развитие с. Холмогоры Архангельской области | X | X | 1 | X | X | X | 0 | 0 | 0.95806 | #REF! | 0.42416 | #DIV/0! | 8 | #REF!
1 | Строительство объекта водоотведения: "Станция биологической очистки сточных (канализационных) вод по адресу: Архангельская область, Холмогорский район, МО "Холмогорское", с. Холмогоры | строительство | коммунальная инфраструктура | 1 | нет | да | да | X | X | X | X | X | X | X | X
3 | Капитальный ремонт открытой универсальной площадки МАОУ "Холмогорская средняя школа имени М.В. Ломоносова"по адресу: Архангельская область, Холмогорский район, с. Холмогоры, ул. Октябрьская (ориентировочно д. 27А) | капремонт | образование | 1 | нет | да | да | X | X | X | X | X | X | X | X
4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X
5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X
6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X
7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X
8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X
9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X
10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X
11 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X
12 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X
13 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X
14 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X
15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X
16 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X
17 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X
18 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X
19 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X
20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X
1 Продолжительность реализации проекта определяется по числу года завершения каждого мероприятия в соответствии с пунктом 29.1 Порядка.

## Соответствие проекта критериям
| Критерии реализуемости | [23 empty] | Критерии ценности
| а1) Доля планируемых внебюджетных средств в общей стоимости проекта комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) (Pip) | X | X | а2) Доля фактически израсходованных в течение 2-х лет, предшествующих году начала реализации проекта, средств из внебюджетных источников на разработку ПСД и экспертизы в общей стоимости проекта (Pif) | X | X | б) Продолжительность достижения планируемых результатов реализации проекта комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) (Z) | X | X | в) Доля жителей сельских территорий (сельских агломераций), где планируется реализация проекта комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций), поддержавших целесообразность его реализации, по итогам общественного обсуждения в общей численности жителей сельских территорий (сельских агломераций) (Wtd) | X | X | г) Уровень занятости населения, проживающего на сельских территориях (сельских агломерациях), где планируется реализация проекта комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций), к общей численности экономически активного населения (E) | X | X | д) Доля трудоспособного населения в общей численности населения сельских территорий (сельских агломераций), где планируется реализация проекта комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) (K) | X | X | е) Доля прироста постоянных рабочих мест, планируемых к созданию на сельских территориях (сельских агломерациях) в период реализации государственной программы, к общей численности экономически активного населения (Nwp) | X | X | ж) Отношение среднемесячных располагаемых ресурсов (доходов) домохозяйств на сельских территориях (сельских агломерациях), где планируется реализация проекта комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) к среднемесячным располагаемым ресурсам (доходам) городских домохозяйств соответствующего субъекта Российской Федерации (Sd) | X | X | Вклад проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) в сохранение доли сельского населения в общей численности населения Российской Федерации на уровне не менее 25,3% в 2025 году (DCp) | Вклад проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) в достижение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельских и городских домохозяйств до 80% в 2025 году (DCr) | X | X | Вклад мероприятий, входящих в состав проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций), в повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах до 50% в 2025 году (DCb) | X
| - менее 0,01 ед. - 0 баллов; - за каждые 0,01 ед. - 1 балл; - от 0,1 ед. и более 10 баллов. | X | X | - менее 0,01 ед. - 0 баллов; - за каждые 0,01 ед. - 1 балл; - от 0,1 ед. и более 10 баллов. | X | X | - длительность 1 год - 9 баллов; - длительность 2 года - 6 баллов; - длительность 3 года - 3 балла; - длительность более 3 лет - 0 баллов; | X | X | - менее 0,51 ед. - 0 баллов; - от 0,51 ед. до 1 ед. - 10 баллов. | X | X | - менее 0,1 ед. - 0 баллов; - за каждые 0,1 ед. - 1 балл; - от 0,9 ед. до 1 ед. - 10 баллов. | X | X | - менее 0,1 ед. - 0 баллов; - за каждые 0,1 ед. - 1 балл; - от 0,6 ед. до 1 ед. - 10 баллов. | X | X | - менее 0,05 ед. - 0 баллов; - от 0,05 до 0,09 - 1 балл; - от 0,1 ед. и более - 10 баллов. | X | X | - менее 0,1 ед. - 0 баллов; - за каждые 0,1 ед. - 1 балл; - от 0,8 ед. и более - 10 баллов. | X | X | 70 баллов – для вида работ «строительство» 60 баллов – для вида работ «реконструкция» 50 баллов – для вида работ «капремонт» 40 баллов – для вида работ «установка» 10 баллов – для вида работ «приобретение» | При значении численности трудоспособного населения от 1 до 10 – 10 баллов При значении численности трудоспособного населения от 11 до 50 – 20 баллов При значении численности трудоспособного населения от 51 до 100 – 50 баллов При значении численности трудоспособного населения от 101 до 200 – 70 баллов При значении численности трудоспособного населения от 201 до 300 – 90 баллов При значении численности трудоспособного населения от 301 и более – 130 баллов | При значении отраслевого направления "коммунальная инфраструктура" присваивается: 30 баллов – вид работ в составе мероприятия – «строительство» 20 баллов – вид работ в составе мероприятия – «реконструкция» 10 баллов – вид работ в составе мероприятия – «капремонт» | X | При значении отраслевого направления "коммунальная структура" присваивается: 40 баллов – если значение вид работ в составе мероприятия – «строительство» 30 баллов – если значение вид работ в составе мероприятия – «реконструкция» 20 баллов – вид работ в составе мероприятия – «капремонт» | X
№ п/п мероприятия в проекте | Количество баллов (в зависимости от доли планируемых внебюджетных средств в общем объеме финансирования проекта) | Весовой коэффициент | Количество баллов (Mpip) | Количество баллов (в зависимости от доли фактически профинансированных за счет внебюджетных средств расходов на разработку ПСД, экспертизы и строительства за 2 года, предшествующих году начала реализации проекта в общем объеме финансирования проекта с учетом этих средств) | Весовой коэффициент | Количество баллов (Mpif) | Количество баллов (в зависимости от скорректированных сроков реализации мероприятий (с учтом Кр. Севера)) | Весовой коэффициент | Количество баллов (Mz) | Количество баллов (в зависимости от доли населения в возрасте от 16 лет, поддержавших проект в общей численности населения от 16 лет) | Весовой коэффициент | Количество баллов (Mwtd) | Количество баллов (в зависимости от доли занятого населения в численности экономического активного населения) | Весовой коэффициент | Количество баллов (Me) | Количество баллов (в зависимости от доли трудоспособного населения в общей численности населения) | Весовой коэффициент | Количество баллов (Mk) | Количество баллов (в зависимости от отношения количества вновь созданных постоянных рабочих мест к численности экономического активного населения) | Весовой коэффициент | Количество баллов (MNwp) | Количество баллов (в зависимости от соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов (доходов) сельского и городского домохозяйств) | Весовой коэффициент | Количество баллов (MSgd) | Количество баллов (в зависимости от вида работ в составе мероприятия) | DCrr баллы (новые рабочие места) | DCrb баллы (на коммунальную инфраструктуру) (в зависимости от вида работ в составе мероприятия и отраслевого направления мероприятия) | Количество баллов (DCr) | Количество баллов (в зависимости от вида работ в составе мероприятия и отраслевого направления мероприятия) | РЕЗУЛЬТАТ (количество баллов, присвоенное проекту)
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
#REF! | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 | 6 | 54 | #REF! | 7 | #REF! | 10 | 10 | 100 | 4 | 8 | 32 | 0 | 10 | 0 | #DIV/0! | 10 | #DIV/0! | #REF! | 10 | 0 | 10 | 0 | #REF!
1 | [6 empty] | 1 |  |  | 0 | [14 empty] | 70 |  | 30 |  | 40
#REF! | [6 empty] | 1 |  |  | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
1 | [6 empty] | #REF! |  |  | 0 | [14 empty] | 50 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 1 | [17 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 1 | [17 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 1 | [17 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 1 | [17 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 1 | [17 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 1 | [17 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 1 | [17 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 1 | [17 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 1 | [17 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 1 | [17 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 1 | [17 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 1 | [17 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 1 | [17 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 1 | [17 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 1 | [17 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 1 | [17 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 1 | [17 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 1 |  |  | #REF!

## Отраслевые направления
дополнительное образование | да | строительство | требуется
здравоохранение | нет | реконструкция | не требуется
коммунальная инфраструктура | проект | капремонт
культура |  | установка
образование |  | приобретение
физкультура и спорт
многофункциональные объекты
ветеринария
народные художественные промыслы

## Предельный ур. софинансирования
Наименование субъекта Российской Федерации | Предельный уровень софинансирования, доли единицы | Предельный уровень софинансирования,%
Республика Адыгея | 0.99 | 99
Республика Алтай | 0.99 | 99
Республика Башкортостан | 0.98 | 98
Республика Бурятия | 0.98 | 98
Республика Дагестан | 0.99 | 99
Республика Ингушетия | 0.99 | 99
Кабардино-Балкарская Республика | 0.99 | 99
Республика Калмыкия | 0.98 | 98
Карачаево-Черкесская Республика | 0.99 | 99
Республика Карелия | 0.99 | 99
Республика Коми | 0.95 | 95
Республика Крым | 0.99 | 99
Республика Марий Эл | 0.98 | 98
Республика Мордовия | 0.98 | 98
Республика Саха (Якутия) | 0.99 | 99
Республика Северная Осетия - Алания | 0.99 | 99
Республика Татарстан | 0.81 | 81
Республика Тыва | 0.99 | 99
Удмуртская Республика | 0.97 | 97
Республика Хакасия | 0.99 | 99
Чеченская Республика | 0.99 | 99
Чувашская Республика | 0.99 | 99
Алтайский край | 0.99 | 99
Забайкальский край | 0.98 | 98
Камчатский край | 0.99 | 99
Краснодарский край | 0.96 | 96
Красноярский край | 0.95 | 95
Пермский край | 0.95 | 95
Приморский край | 0.98 | 98
Ставропольский край | 0.99 | 99
Хабаровский край | 0.97 | 97
Амурская область | 0.97 | 97
Архангельская область | 0.98 | 98
Астраханская область | 0.97 | 97
Белгородская область | 0.96 | 96
Брянская область | 0.99 | 99
Владимирская область | 0.98 | 98
Волгоградская область | 0.98 | 98
Вологодская область | 0.96 | 96
Воронежская область | 0.98 | 98
Ивановская область | 0.99 | 99
Иркутская область | 0.96 | 96
Калининградская область | 0.97 | 97
Калужская область | 0.96 | 96
Кемеровская область - Кузбасс | 0.97 | 97
Кировская область | 0.99 | 99
Костромская область | 0.99 | 99
Курганская область | 0.98 | 98
Курская область | 0.98 | 98
Ленинградская область | 0.67 | 67
Липецкая область | 0.95 | 95
Магаданская область | 0.98 | 98
Московская область | 0.75 | 75
Мурманская область | 0.94 | 94
Нижегородская область | 0.96 | 96
Новгородская область | 0.97 | 97
Новосибирская область | 0.96 | 96
Омская область | 0.98 | 98
Оренбургская область | 0.96 | 96
Орловская область | 0.99 | 99
Пензенская область | 0.99 | 99
Псковская область | 0.99 | 99
Ростовская область | 0.98 | 98
Рязанская область | 0.97 | 97
Самарская область | 0.86 | 86
Саратовская область | 0.98 | 98
Сахалинская область | 0.59 | 59
Свердловская область | 0.93 | 93
Смоленская область | 0.97 | 97
Тамбовская область | 0.98 | 98
Тверская область | 0.97 | 97
Томская область | 0.97 | 97
Тульская область | 0.96 | 96
Тюменская область | 0.27 | 27
Ульяновская область | 0.97 | 97
Челябинская область | 0.96 | 96
Ярославская область | 0.96 | 96
Город Байконур | 0.99 | 99
Город Москва | 0 | 0
Город Санкт-Петербург | 0.49 | 49
Город Севастополь | 0.99 | 99
Еврейская автономная область | 0.99 | 99
Ненецкий автономный округ | 0.9 | 90
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 0.39 | 39
Чукотский автономный округ | 0.98 | 98
Ямало-Ненецкий автономный округ | 0.14 | 14