УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального образования

«Холмогорский муниципальный район»

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Холмогорском муниципальном районе»**

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Холмогорском муниципальном районе»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной  программы | «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Холмогорском муниципальном районе» (далее – муниципальная программа) |
| Ответственный  исполнитель муниципальной  программы | Администрация муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» (Агропромышленный отдел администрации МО «Холмогорский муниципальный район») |
| Соисполнители муниципальной  программы | Отдел экономики администрации МО «Холмогорский муниципальный район», комитет по управлению имуществом администрации МО «Холмогорский муниципальный район» (далее - КУМИ) |
| Участники муниципальной  программы | - |
| Подпрограммы,  в том числе ведомственные целевые программы | - |
| Цели муниципальной  программы | Создание благоприятных условий для экономического роста |
| Задачи муниципальной  программы | 1. Создание условий для привлечения инвестиций в экономику;  2. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства;  3. Обеспечение условий развития агропромышленного комплекса;  4. Развитие торговой деятельности и повышение экономической доступности товаров для населения в целях реализации социальной политики;  5. Функционирование системы защиты прав потребителей на потребительском рынке; |
| Целевые  показатели муниципальной  программы | 1. Инвестиции в основной капитал, осуществляемые организациями, находящимися на территории муниципального образования (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами);  2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей), осуществляющих свою деятельность на территории Холмогорского района в соответствии с Единым реестром субъектов малого и среднего предпринимательства, в расчете на 1 тыс. человек населения;  3. Количество рабочих встреч, совещаний и других общественно-деловых мероприятий с обсуждением тем малого предпринимательства;  4. Количество торговых мест на ярмарках, предоставленных субъектам МСП для реализации выпускаемой продукции;  5. Производство продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий;  6. Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки;  7. Площадь земельных участков, на которых проведены работы по борьбе с борщевиком Сосновского;  8. Количество субъектов МСП, которым оказана поддержка;  9. Соблюдение норматива уровня обеспеченности населения МО "Холмогорский муниципальный район" площадью торговых объектов;  10. Удельный вес торговых объектов, расположенных на территории района, внесенных в торговый реестр, от общего количества таких объектов;  11. Количество граждан (потребителей, хозяйствующих субъектов), принявших участие в мероприятиях, направленных на правовое просвещение в сфере защиты прав потребителей;  12.Количество публикаций и информационных сообщений по освещению вопросов развития малого и среднего предпринимательства в СМИ и на официальном сайте администрации |
| Сроки и этапы  реализации муниципальной  программы | 2021-2024 годы  Программа реализуется в один этап |
| Объемы  и источники финансирования муниципальной  программы | Общий объем финансирования – 12280,0 тыс. рублей,  в том числе:  средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей; средства областного бюджета – 50,0 тыс. рублей;  средства районного бюджета – 12230,0 тыс. рублей;  внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей;  иные источники – 0,0 тыс. рублей. |

**I. Приоритеты деятельности в сфере реализации**

**муниципальной программы**

Создание правовой основы для разработки, построения и функционирования системы стратегического планирования в области социально-экономического развития, позволяющей решать задачи повышения качества жизни населения, роста экономики осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О стратегическом планировании в Российской Федерации».

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» до 2035 года основной целью экономической политики является создание благоприятного хозяйственного климата для развития экономики района. В сфере реализации муниципальной программы основными приоритетами деятельности являются:

увеличение объема привлеченных инвестиций;

развитие малого и среднего бизнеса как одного из основных направлений экономического роста;

увеличение производства продукции агропромышленного комплекса;

развитие торговой деятельности в целях обеспечения жителей муниципального образования услугами торговли;

соблюдение требований антимонопольного законодательства;

становление института оценки регулирующего воздействия.

Реализация указанных приоритетов осуществляется в соответствии с:

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 N 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции»;

Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 28.12.2009 N 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»;

Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;

Стратегией социально-экономического развития Архангельской области до 2035 года, утвержденной областным законом Архангельской области от 18.02.2019 № 57-5-ОЗ «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Архангельской области до 2035 года»

Достижение заявленных целей потребует решения задач, предусматривающих:

создание условий для привлечения инвестиций в экономику;

содействие развитию малого и среднего предпринимательства;

обеспечение условий развития агропромышленного комплекса;

развитие торговой деятельности и повышение экономической доступности товаров для населения в целях реализации социальной политики»

обеспечение функционирования системы защиты прав потребителей на потребительском рынке.

**II. Характеристика сферы реализации муниципальной программы**

Объем инвестиций в основной капитал организаций (без субъектов малого предпринимательства) за 2019 год составил 199,5 млн. рублей, что на 9,7 % ниже уровня соответствующего периода предыдущего года в сопоставимых ценах.

В 2019 году 69 % всех инвестиций приходилось на долю сельскохозяйственных организаций и предприятий лесного хозяйства.

Наибольший рост объема инвестиций в основные средства произошел в образовании – в 2,5 раза, в сельском и лесном хозяйстве – в 1,8 раза, в госуправлении – в 1,6 раза.

В добывающей отрасли объем инвестиций в 2019 году снизился по сравнению с предыдущим годом на 98,7 %.

На приобретение прочих машин и оборудования, включая хозяйственный инвентарь и другие объекты приходится 191,6 млн. руб. – 96,1% всех инвестиций; прочие инвестиции – 3,2 млн. руб. (1,6%). На строительство зданий (кроме жилых) и сооружения затрачено 4,7 млн. руб. – 2,3% от общей суммы инвестиций.

Финансирование инвестиционной деятельности осуществлялось как за счет собственных средств организаций, так и за счет привлеченных средств. Удельный вес привлеченных средств в общем объеме инвестиций составил 91,8%, собственных – 8,2%.

Для повышения уровня инвестиционной привлекательности Холмогорского муниципального района важно проводить активную инвестиционную и промышленную политику, стимулировать создание новых организаций, а также модернизацию уже существующих.

Ключевые проблемы улучшения инвестиционного климата связаны с пятью факторами:

1) административные барьеры (существующие барьеры при процедурах получения земельных участков, согласовании строительства, подключении к инфраструктуре и др.);

2) ограниченный доступ к финансовым ресурсам (недостаточно эффективный механизм кредитования в целом по России - существующий высокий уровень процентных ставок по кредитам и низкая доступность получения денежных средств на долгосрочный период);

3) недостаток трудовых ресурсов необходимой инвесторам квалификации и специальностей;

4) отсутствие развитой инвестиционной инфраструктуры (низкая доступность земли и производственной недвижимости - недостаточное количество производственных площадок с современной производственной инфраструктурой);

5) информированность (недостаточная информированность инвесторов об инвестиционных площадках).

Малый и средний бизнес - это важная составляющая развития современной экономики, источник доходов и сфера трудоустройства существенной части населения, основной фактор экономической и социальной стабильности общества. Предпринимательство формирует основу среднего класса - налогоплательщика, от экономического положения которого зависят многие социально-экономические процессы.

Малое и среднее предпринимательство создает необходимую атмосферу конкуренции, способно быстро реагировать на любые изменения рыночной конъюнктуры, заполнять образующиеся ниши в потребительской сфере, создавать с минимальными затратами дополнительные рабочие места.

По состоянию на 1 августа 2020 года на территории Холмогорского муниципального района осуществляют деятельность 85 субъектов малого и среднего предпринимательства: 2 средних предприятия, 16 малых и 67 микропредприятия. В числе малых предприятий наибольшую долю составляют предприятия оптовой и розничной торговли – 23,5% (20 единиц), 15,3% на сельское хозяйство (13 единиц), 10,6 % на лесное хозяйство (9 единиц), 17,6 % на коммунальные предприятия (15 единиц).

Что касается индивидуальных предпринимателей, то их включено в Реестр субъектов МСП на 1 августа 2020 года 381 единица (на 1 января 2020 года – 416 единиц, на 1 января 2019 года – 436 единицы). Наибольшее количество индивидуальных предпринимателей зарегистрировано по виду экономической деятельности «оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» - 107 единиц; «транспортировка и хранение» - 87 единиц; «сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» - 46 единиц, «обрабатывающие производства» – 19 единиц.

Существует ряд проблем для роста деловой активности субъектов малого и среднего предпринимательства, среди которых:

- недостаточная вовлеченность молодежи в сферу малого и среднего предпринимательства;

- труднодоступность и дороговизна финансовых ресурсов для предпринимателей;

- отсутствие комплексного сопровождения начинающих предпринимателей, позволяющего, с одной стороны, получить свободный доступ к ресурсам, а с другой - получить базовые знания и застраховать себя от ошибок;

- проблема кадрового обеспечения и подготовки специалистов;

-низкий уровень информированности руководителей малых предприятий и индивидуальных предпринимателей в вопросах правового, финансового, налогового законодательства.

Наиболее привлекательной для малого бизнеса остается сфера торговли.

Сферу торговли Холмогорского муниципального района характеризует стабильность, высокая предпринимательская и инвестиционная активность, положительная динамика развития. Вводятся в эксплуатацию крупные организации современного формата, уровень насыщенности товарами и услугами стабилен.

Тенденцию развития сферы торговли характеризует положительная динамика увеличения оборота розничной торговли, как в фактических, так и сопоставимых ценах. Оборот розничной торговли за 2019 год по крупным и средним субъектам предпринимательства составил 999,8 млн. рублей, рост к уровню 2018 года в 1,2 раза.

В товарной структуре розничного товарооборота крупных организаций и субъектов среднего предпринимательства удельный вес продовольственных товаров составил 45,7%, непродовольственных – 54,2%.

В настоящее время потребительский рынок района представляют:

- 20 предприятий и 107 индивидуальных предпринимателей в розничной и оптовой торговле;

- 45 объектов общественного питания (в т.ч. 21 школьная столовая).

Услуги розничной торговли в районе оказывают 231 стационарных торговых объекта с общей торговой площадью 11582,4 кв. м, что на 9 объектов меньше по сравнению с показателями 2018 года.

Состояние розничной торговой сети оценивается уровнем обеспеченности населения торговыми площадями. Достигнутый уровень обеспеченности населения района торговыми площадями составляет 622 кв. м. на 1000 жителей района, что в 1,7 раза превысило утвержденный норматив минимальной обеспеченности площадью торговых объектов населения района.

Стратегической целью национальной политики в сфере защиты прав потребителей является создание равных условий для реализации потребителями своих законных прав и интересов повсеместно на территории Российской Федерации.

Основным направлением в вопросах защиты прав потребителей должно стать создание на территории Холмогорского муниципального района благоприятных условий для реализации потребителями своих законных прав, а также обеспечения их соблюдения. Наиболее эффективным методом борьбы с правонарушениями на потребительском рынке, в большей степени отвечающим интересам жителей, является не защита уже нарушенных прав, а их предупреждение и профилактика.

Для обеспечения защиты прав и соблюдения интересов потребителей необходимы координация действий организаций, занимающихся защитой прав потребителей, совершенствование взаимодействия контролирующих, надзорных, правоохранительных и налоговых органов.

Проблемы развития торговли и обеспечение защиты прав потребителей требуют комплексного подхода к их решению в рамках муниципальной программы.

Сельскохозяйственное производство – одна из основных отраслей экономики Холмогорского района, обеспечивающая развитие сельских территорий. Основными направлениями специализации сельского хозяйства района по-прежнему являются молочно-мясное скотоводство, выращивание картофеля.

На территории района осуществляют производственную деятельность 5 сельскохозяйственных организаций разных форм собственности (АО «Холмогорский племзавод», СПК «Племзавод «Кехта», ООО «Агрофирма «Холмогорская», АО «Хаврогорское», ООО «Л`ИГА»), 10 крестьянско-фермерских хозяйств, а также около 10 тысяч личных подсобных хозяйств граждан.

На долю сельскохозяйственных организаций приходится 48,7% производимой в районе продукции. В 2019 году сельхозпредприятиями Холмогорского района собрано картофеля – 20 % от областного объема, произведено молока – 8% от областного объема.

На протяжении нескольких лет в сельском хозяйстве сохраняется тенденция снижения объемов производимой продукции. За последние три года поголовье дойного стада в коллективных хозяйствах снизилось на 6,6%, объем производства молока на 23,7%.

Основные проблемы, которые сдерживают эффективное развитие сельскохозяйственного производства в районе, характерны и для Архангельской области в целом. Они связаны с несовершенством механизма государственного регулирования агробизнеса. Чаще всего сельхозтоваропроизводители отмечают недостаточность бюджетной поддержки, диспаритет цен в межотраслевом обмене АПК. Серьезными проблемами, не позволяющими эффективно использовать имеющиеся ресурсы, являются дефицит кадров и низкий уровень их квалификации. Медленно идет обновление основных видов сельскохозяйственной техники. Причина – низкая платежеспособность основного числа хозяйств коллективного сектора. Отсутствие залоговой базы для получения инвестиционных кредитов, как основного источника финансовых средств на техническое обновление.

**III. Механизм реализации муниципальной программы**

Ответственным исполнителем муниципальной программы является администрация МО «Холмогорский муниципальный район», в лице агропромышленного отдела администрации МО «Холмогорский муниципальный район» (далее – агропромышленный отдел).

Соисполнители муниципальной программы: комитет по управлению имуществом администрации МО «Холмогорский муниципальный район» и отдел экономики администрации МО «Холмогорский муниципальный район».

Механизм реализации программы предусматривает:

- совершенствование правового регулирования инвестиционной деятельности в Холмогорском муниципальном районе (отдел экономики);

- проведение мероприятий приуроченных к профессиональным праздникам субъектов МСП (агропромышленный отдел);

- постоянное информирование и консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам ведения предпринимательской деятельности, по программам господдержки (агропромышленный отдел);

- организация и проведение семинаров, конференций, круглых столов, и прочих мероприятий (агропромышленный отдел);

- проведение работы по формированию и дополнению перечней муниципального имущества предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП (Комитет по управлению имуществом);

- проведение конкурсов профессионального мастерства сельскохозяйственными товаропроизводителями (агропромышленный отдел);

- компенсация части затрат на выставочно-ярмарочные мероприятия для субъектов МСП (агропромышленный отдел);

- содействие в оформлении земельных участков сельскохозяйственными товаропроизводителями (агропромышленный отдел);

- проведение мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского (в рамках реализации данного мероприятия предоставляются субсидии из местного бюджета сельским поселениям в соответствии с Порядком распределения субсидий бюджетам сельских поселений МО «Холмогорский муниципальный район»). В рамках мероприятия предоставляются субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области в соответствии с Порядком и условиями предоставления субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области на софинансирование мероприятий по проведению кадастровых работ и мониторинга земель сельскохозяйственного назначения, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области;

- формирование торгового реестра (реализацию мероприятия осуществляет агропромышленный отдел в рамках соглашения о взаимодействии между министерством агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области и администрацией МО «Холмогорский муниципальный район»). Местным бюджетам предоставляются субвенции в рамках наделения органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в соответствии с областным [законом](consultantplus://offline/ref=A1FD08E24616D8B976558041D0886063B6DA51EBD2658899A9410238EFB2F7BFA73765A19261A936C4074E7DB261F1B936MDq4G) от 20 сентября 2005 года N 84-5-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области и муниципальных образований Ненецкого автономного округа отдельными государственными полномочиями» (агропромышленный отдел).

Перечень мероприятий [муниципальной](consultantplus://offline/ref=8DFFA3B39D3FD067D753F42C031129AC198979ED43DD8953F1D6086A898179C59C5815E0A89B981F9D490F9AB358C6E2E61F4F97F587E4E7DDF95352r0KAN) программы приведен в [приложении №](consultantplus://offline/ref=8DFFA3B39D3FD067D753F42C031129AC198979ED43DD8953F1D6086A898179C59C5815E0A89B981F9F42049ABB58C6E2E61F4F97F587E4E7DDF95352r0KAN) 1 к муниципальной программе.

**IV. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы**

Ожидаемыми конечными результатами реализации муниципальной программы являются:

- повышение инвестиционной привлекательности Холмогорского района;

- приток инвестиций в экономику района;

- стимулирование субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в региональных, межрегиональных, международных конференциях, семинарах, конкурсах, выставках с целью развития и повышения их статуса;

- повышение уровня информационного обеспечения субъектов малого и среднего предпринимательства;

- проведение мероприятий, обеспечивающих взаимодействия органов власти, субъектов предпринимательства и общественных организаций предпринимательства;

-соблюдение норматива минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов на 1 тыс. жителей во всех муниципальных образованиях;

- завершение формирования торгового реестра Архангельской области, включающего в себя сведения о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность и поставки товаров (за исключением производителей товаров), принадлежащих им объектах, к концу 2021 года;

- увеличение объемов производства в коллективных хозяйствах района к уровню 2019 года на 42,3 % (до 1200 млн. рублей);

- проведение один раз в два года конкурсов профессионального мастерства;

- компенсация части затрат на выставочно-ярмарочные мероприятия для субъектов МСП;

- содействие оформлению земельных участков сельскохозяйственным товаропроизводителям.

**Приложение № 1 к муниципальной программе**

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ муниципальной программы «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Холмогорском муниципальном районе»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | |
| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | | Показатели результата реализации мероприятия по годам | | | | | Связь с целевыми показателями программы (подпрограммы) | | |
| всего | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | | | | | 13 | | |
| Цель муниципальной программы: Создание благоприятных условий для экономического роста | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Создание условий для привлечения инвестиций в экономику | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.Разработка и внедрение муниципального инвестиционного стандарта на территории Холмогорского муниципального района | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» (далее – Администрация) | итого | - | - | - | - | - | Разработка инвестиционного паспорта района | | | | | п. 1.1 перечня целевых показателей муниципальной программы (далее - перечень) | | |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - |  |
| районный бюджет | - | - | - | - |  |
| 1.2. Размещение информации на Интернет-ресурсах в сфере инвестиционной деятельности | Администрация (отдел экономики) | итого | - | - | - | - |  | Количество размещенных в сети «Интернет» материалов в сфере инвестиционной деятельности, единиц - 2 ежегодно | | | | | п. 1.1 перечень | | |
| федеральный бюджет | - | - | - | - |  |
| областной бюджет | - | - | - | - |  |
| районный бюджет | - | - | - | - |  |
| **Задача 2. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Популяризация предпринимательской деятельности и стимулирование предпринимательской активности. Развитие социального предпринимательства | Администрация (Агропромышленный отдел) | итого |  |  |  |  |  | Количество проведенных мероприятий приуроченных к профессиональным праздникам субъектов МСП, ед. - 1 ежегодно | | | | | п. 2.1, перечня | | |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |
| районный бюджет | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 2.2. Оказание имущественной поддержки в виде передачи во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе муниципального имущества, включенного в Перечень муниципального имущества МО "Холмогорский муниципальный район", предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства (далее - Перечень) | Комитет по управлению имуществом | итого | - | - | - | - |  | Количество получателей имущественной поддержки, заключивших договоры на предоставление во временное владение или пользование муниципального имущества, включенного в Перечень, ед. - 1 ежегодно | | | | | п. 2.1, 2.2 перечня | | |
| федеральный бюджет | - | - | - | - |  |
| областной бюджет | - | - | - | - |  |
| районный бюджет |  |  |  |  |  |
| 2.3. Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информационных материалов о мерах, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства | Администрация (Агропромышленный отдел) | итого | - | - | - | - |  | Количество размещенных в сети «Интернет» материалов по информационной поддержке, ед. - 10 ежегодно | | | | | п. 2.1, 2.2 перечня | | |
| федеральный бюджет | - | - | - | - |  |
| областной бюджет | - | - | - | - |  |
| районный бюджет | - | - | - | - |  |
| 2.4. Проведение информационных семинаров, круглых столов с предпринимателями, представителями органов государственной власти и органов местного самоуправления по актуальным вопросам поддержки и развития предпринимательства | Администрация (Агропромышленный отдел) | итого | - | - | - | - | - | Количество заседаний Совета по малому и среднему предпринимательству при главе муниципального образования, ед. - 4 ежегодно | | | | | п. 2.1, 2.2 перечня | | |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - |
| районный бюджет | - | - | - | - | - |
| 2.5. Создание условий для привлечения субъектов МСП к участию в государственных и муниципальных закупках | Комитет по управлению имуществом | итого | - | - | - | - | - | Доля закупок для субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, % - 15 % ежегодно. | | | | | п. 2.1, 2.2 перечня | | |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - |
| районный бюджет | - | - | - | - | - |
| 2.6. Повышение качества оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов и их проектов | Администрация (отдел экономики) | итого | - | - | - | - | - | Отсутствие в проектах НПА положений, содержащих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов МСП (процентов) – 100 % | | | | | п. 2.1, 2.2 перечня | | |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - |
| районный бюджет | - | - | - | - | - |
| 2.7. Содействие в организации и проведении ярмарок | Администрация (Агропромышленный отдел) | итого | - | - | - | - | - | Организация ярмарок на праздничных мероприятиях, ед. - 3 ежегодно | | | | | п. 2.3 перечня | | |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - |
| районный бюджет | - | - | - | - | - |
| 2.8. Осуществление функций в сфере сельского и лесного хозяйства, транспорта, торговли | Администрация (Агропромышленный отдел) | итого | 11400 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | Освоение выделенных бюджетных ассигнований в соответствии со сметой – 95% ежегодно | | | | |  | | |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - |
| районный бюджет | 11400 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| **Задача 3. Обеспечение условий развития агропромышленного комплекса** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Поддержка субъектов малых форм хозяйствования в целях развития сельскохозяйственного производства, а также поддержка самозанятости местного населения | Администрация (Агропромышленный отдел) | итого | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 | Проведение конкурса профессионального мастерства – 1 раз в 2 года,  компенсация части затрат на выставочно-ярмарочные мероприятия - 1 раз в 2 года | | | | | П. 3.4. Перечня | | |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - |
| районный бюджет | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 3.2. Содействие оформлению сельскохозяйственными товаропроизводителями в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения | Администрация (Агропромышленный отдел) | итого | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 | Оформление земельных участков – 1 участок в год | | | | | П. 3.1. Перечня | | |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |
| районный бюджет | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 3.3 Оказание содействия в создании и развитии крестьянских (фермерских) хозяйств. Поддержка малых форм хозяйствования | Администрация (Агропромышленный отдел) | итого | - | - | - | - | - | Создание не менее 1 крестьянского (фермерского) хозяйства | | | | | П. 3.2. перечня | | |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - |
| районный бюджет | - | - | - | - | - |
| 3.3. Информирование сельхозтоваропроизводителей о направлениях государственной поддержки и оказание организационно-методической помощи сельхозтоваропроизводителям | Администрация (Агропромышленный отдел) | итого | - | - | - | - | - | Количество сельхозтоваропроизводителей получающих государственную поддержку, ед. - 5 ежегодно | | | | | П. 3.1. Перечня | | |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - |
| районный бюджет | - | - | - | - | - |
| 3.3. Проведение мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского | Администрация (Агропромышленный отдел) | итого | 350 | 50 | 100 | 100 | 100 | Количество проведенных мероприятий (мониторинг, информирование) по борьбе с борщевиком Сосновского, скашивание до 5 га ежегодно | | | | | П. 3.3 перечня | | |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - |
| районный бюджет | 350 | 50 | 100 | 100 | 100 |
| Задача 4. Развитие торговой деятельности и повышение экономической доступности товаров для населения в целях реализации социальной политики | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. Оказание консультативной и методической помощи в области торговли субъектам МСП | Администрация (Агропромышленный отдел) | итого | - | - | - | - | - | Ежегодно оказывать не менее 260 консультаций | | | | | П. 4.1. перечня | | |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - |
| районный бюджет | - | - | - | - | - |
| 4.2. Формирование торгового реестра Архангельской области по Холмогорскому району, в рамках выполнения государственных полномочий | Администрация (Агропромышленный отдел) | итого | 50,0 | 25,0 | 25,0 | - | - | Внесение сведений в торговый реестр Архангельской области (включение, исключение, изменение) о хозяйствующих субъектах и принадлежащих им торговых объектах | | | | | П. 4.2. перечня | | |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | 50,0 | 25,0 | 25,0 | - | - |
| районный бюджет | - | - | - | - | - |
| 4.3. Проведение ежегодного мониторинга и анализа обеспеченности населения площадью торговых объектов | Администрация (Агропромышленный отдел) | итого |  |  |  |  |  | Соблюдение нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов 358 кв. м. на 1000 человек населения | | | | | П. 4.3. перечня | | |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |
| районный бюджет |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - |
| районный бюджет | - | - | - | - | - |
| Задача 5. Функционирование системы защиты прав потребителей на потребительском рынке | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. Организация и проведение мероприятий по вопросам защиты прав потребителей для потребителей, хозяйствующих субъектов, учащихся образовательных организаций | Администрация (Агропромышленный отдел) | итого | - | - | - | - | - | Количество проведенных мероприятий, единиц – 2 ежегодно | | | | п. 5.1 перечня | | |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - |
| районный бюджет | - | - | - | - | - |
| 5.2. Подготовка и размещение информационных материалов, направленных на просвещение граждан по вопросам потребительского законодательства | Администрация (Агропромышленный отдел) | итого | - | - | - | - | - | Количество информационных материалов, направленных на повышение потребительской грамотности, размещенных с использованием сети «Интернет», а также традиционных средств распространения информации (печатные СМИ, библиотеки), единиц – 5 ежегодно | | | | п. 5.1 перечня | | |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - |
| районный бюджет | - | - | - | - | - |
| **Итого по муниципальной программе** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | итого | 12280 | 3045 | 3095 | 3070 | 3070 |  | | | |  | | |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 50,0 | 25,0 | 25,0 | - | - |
| районный бюджет | 12180 | 3020 | 3070 | 3070 | 3070 |

Приложение № 2 к муниципальной программе

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей муниципальной программы «Экономическое развитие и экономическая деятельность в Холмогорском муниципальном районе»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Ответственный исполнитель | Единица измерения | Значения целевых показателей | | | | |
| базовый 2019 год | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Холмогорском муниципальном районе» | | | | | | | |
| **Задача 1. Создание условий для привлечения инвестиций в экономику** | | | | | | | |
| 1.1. Инвестиции в основной капитал, осуществляемые организациями, находящимися на территории муниципального образования (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) | Администрация (отдел экономики) | млн. руб. | 199,5 | 209,5 | 219,9 | 230,9 | 242,5 |
| **Задача 2. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства** | | | | | | | |
| 2.1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей), осуществляющих свою деятельность на территории Холмогорского района в соответствии с Единым реестром субъектов малого и среднего предпринимательства, в расчете на 1 тыс. человек населения | Администрация (агропромышленный отдел) | единиц | 26,7 | 25,3 | 25,8 | 26,0 | 26,3 |
| 2.2. Количество рабочих встреч, совещаний и других общественно-деловых мероприятий с обсуждением тем малого предпринимательства | Администрация (агропромышленный отдел) | единиц | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2.3. Количество торговых мест на ярмарках, предоставленных субъектам МСП для реализации выпускаемой продукции | Администрация (агропромышленный отдел) | единиц | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| **Задача 3. Обеспечение условий развития агропромышленного комплекса** | | | | | | | |
| 3.1. Производство продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | Администрация (агропромышленный отдел) | млн. руб. | 843,2 | 1150 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 3.2. Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки | Администрация (агропромышленный отдел) | единиц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. Площадь земельных участков, на которых проведены работы по борьбе с борщевиком Сосновского | Администрация (агропромышленный отдел) | Га | 0 | 2,5 | 5 | 5 | 5 |
| 3.4. Количество субъектов МСП, которым оказана поддержка | Администрация (агропромышленный отдел) | единиц | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| **Задача 4. Развитие торговой деятельности и повышение экономической доступности товаров для населения в целях реализации социальной политики** | | | | | | | |
| 4.1. Количество публикаций и информационных сообщений по освещению вопросов развития малого и среднего предпринимательства в СМИ и на официальном сайте администрации | Администрация (агропромышленный отдел) | единиц | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4.2. Удельный вес торговых объектов, расположенных на территории района, внесенных в торговый реестр, от общего количества таких объектов | Администрация (агропромышленный отдел) | % | 80 | 90 | 90 | 95 | 95 |
| 4.3. Соблюдение норматива уровня обеспеченности населения МО «Холмогорский муниципальный район» площадью торговых объектов | Администрация (агропромышленный отдел) | кв.м/1000 чел. | 580,2 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| **Задача 5. Функционирование системы защиты прав потребителей на потребительском рынке** | | | | | | | |
| 5.1. Количество граждан (потребителей, хозяйствующих субъектов), принявших участие в мероприятиях, направленных на правовое просвещение в сфере защиты прав потребителей | Администрация (агропромышленный отдел) | единиц | 0 | 50 | 60 | 60 | 60 |

Порядок расчета и источники информации о значениях

целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевых показателей муниципальной программы | Порядок расчета | Источники информации |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.1. Инвестиции в основной капитал, осуществляемые организациями, находящимися на территории муниципального образования (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) | На основании данных федерального государственного статистического наблюдения за отчетный период, млн. рублей | Информация Архангельскстат |
| 2.1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей), осуществляющих свою деятельность на территории Холмогорского района в соответствии с Единым реестром субъектов малого и среднего предпринимательства, в расчете на 1 тыс. человек населения | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) на основании данных Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства на конец периода делится на численность населения Холмогорского района на конец периода, и умножается на 1000 чел. | Данные, содержащиеся в Едином реестре субъектов МСП на отчетную дату; информация Архангельскстат |
| 2.2. Количество рабочих встреч, совещаний и других общественно-деловых мероприятий с обсуждением тем малого предпринимательства | Абсолютный показатель | результаты мониторинга, проводимые агропромышленным отделом |
| 2.3. Количество торговых мест на ярмарках, предоставленных субъектам МСП для реализации выпускаемой продукции | Количество мест на ярмарках, единиц | результаты мониторинга, проводимые агропромышленным отделом |
| 3.1. Производство продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | Производство продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, млн. рублей | Информация Архангельскстат |
| 3.2. Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки, единиц | результаты мониторинга, проводимые агропромышленным отделом |
| 3.3. Площадь земельных участков, на которых проведены работы по борьбе с борщевиком Сосновского | Площадь земельных участков, на которых проведены работы по борьбе с борщевиком Сосновского, га | результаты мониторинга, проводимые агропромышленным отделом |
| 3.4. Количество субъектов МСП, которым оказана поддержка | Количество субъектов МСП, которым оказана поддержка | результаты мониторинга, проводимые агропромышленным отделом |
| 4.1. Количество публикаций и информационных сообщений по освещению вопросов развития малого и среднего предпринимательства в СМИ и на официальном сайте администрации | число публикаций и информационных материалов по вопросам защиты прав потребителей, размещенных на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также в средствах массовой информации, единиц | результаты мониторинга, проводимые агропромышленным отделом |
| 4.2. Удельный вес торговых объектов, расположенных на территории района, внесенных в торговый реестр, от общего количества таких объектов | количество хозяйствующих субъектов, содержащихся в торговом реестре /общее количество хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность и поставку товаров на территории Холмогорского района x 100% | данные, содержащиеся в торговом реестре Архангельской области на отчетную дату, результаты мониторинга |
| 4.3. Соблюдение норматива уровня обеспеченности населения МО «Холмогорский муниципальный район» площадью торговых объектов | [Правила](consultantplus://offline/ref=6C617ECB8A75AB06AA0EE3225928D0A1AEB40AB89D7734A377A6A72348B6C82137C03E8A6942F7EB9C0E4DB898303E242749448F52BEE20BsCxEI) установления субъектами Российской Федерации нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 года № 291 | результаты мониторинга, проводимые агропромышленным отделом |
| 5.1. Количество граждан (потребителей, хозяйствующих субъектов), принявших участие в мероприятиях, направленных на правовое просвещение в сфере защиты прав потребителей | Количество граждан (потребителей, хозяйствующих субъектов), принявших участие в мероприятиях, направленных на правовое просвещение в сфере защиты прав потребителей | результаты мониторинга, проводимые агропромышленным отделом |