УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Холмогорского муниципального округа

Архангельской области

от 31 мая 2024 г. № 974

**ПЛАН мероприятий по подготовке и проведению месячника безопасности людей на водных объектах общего пользования в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области**

| Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители, соисполнители | Ориентировочные затраты, тыс. руб. | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Обсуждение задач по подготовке и проведению месячника безопасности людей на водных объектах в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области (далее – месячник); |  |  |  |  |
| с членами организационного комитета | до 10 июня 2024 года | Председатель организационного комитета | **-** |  |
| с руководителями организаций отдыха и оздоровлениядетей | до 10 июня 2024 года | Управление образования администрации Холмогорского муниципального округа | **-** |  |
| с руководителями организации | до 10 июня 2024 года | Отдел гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации Холмогорского муниципального округа (далее – Отдел ГО и ЧС администрации) | **-** |  |
| с руководителями средств массовой информации | до 10 июня 2024 года | Отдел по организационной работе и местному самоуправлению администрации Холмогорского муниципального округа (далее – отдел ОМСУ администрации) | **-** |  |
| 2. Организация проведения в образовательных организациях бесед и занятий по правилам безопасногоповедения детей на воде, практических занятий с привлечением работников ГБУЗ Архангельской области «Холмогорская ЦРБ» | до 01 июня 2024 года  | Управление образования администрации Холмогорскогомуниципального округа;ГБУЗ Архангельской области «Холмогорская ЦРБ» | **-** |  |
| 3. Подать заявку на обследование дна водоемов в местах массового отдыха людей. Исследование воды поверхностных водных объектов в местах массового отдыха людей у воды: - с. Холмогоры, протока Курополка; - пос. Брин-Наволок, р. Северная Двина, в районе р Конда; - п. Луковецкий, оз. Долгое | май 2024 года | Агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области; Отдел ГО и ЧС администрации  | **-** |  |
| 4. Подать заявку на обследование воды поверхностных водных объектов и почвы в местах массового отдыха людей у воды: - с. Холмогоры, протока Курополка;- пос. Брин-Наволок, р. Северная Двина, в районе р. Конда; - п. Луковецкий, оз. Долгое | до 15 июня 2024 года | Новодвинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе, Отдел ГО и ЧС администрации  | ~ 70 000 |  |
| 5. Оснащение (доукомплектование) спасательных постов оборудованием и имуществом | до 20 июня 2024 года | Отдел ГО и ЧС администрации  | - |  |
| 6. Оборудование мест массового отдыха в соответствии с установленными нормами и правилами | до 01 июля2024 года | Отдел ГО и ЧС администрации,ОУ ДПО «Пожарно-спасательная служба Холмогорского района» | - |  |
| 7.Проведение профилактической и разъяснительной работы с населением о правилах безопасного поведения на воде, уделяя особое внимание несовершеннолетним и их родителям (законным представителям) | с 01.06.2024 г. по 31.08.2024 г.  | Отдел ГО и ЧС администрации,ОУ ДПО «Пожарно-спасательная служба Холмогорского района», ОМВД России «Холмогорский», Холмогорский инспекторский участок центра ГИМС Главного Управления МЧС России по Архангельской области (далее - Холмогорский инспекторский участок центра ГИМС) |  |  |
| 8. Информирование в средствах массовой информации о мероприятиях, проводимых в ходе месячника безопасности на водных объектах, а также размещение сведений на официальном сайте администрации Холмогорского муниципального округа и в «ВКонтакте» | с 01.06.2024 г. по 31.08.2024 г.(еженедельно)  | Отдел ГО и ЧС администрации,отдел ОМСУ администрации  |  |  |
| 9. Распространение тематических памяток и информационного материала по правилам охраны жизни людей на водных объектах среди населения | с 01.06.2024 г. по 31.08.2024 г.  | Отдел ГО и ЧС администрации |  |  |
| 10. Проведение в детских оздоровительных лагерях инструктажей по правилам безопасного поведения на водных объектах | с 01.06.2024 г. по 31.08.2024 г.  | Холмогорский инспекторский участок центра ГИМС, Отдел ГО и ЧС администрации,ОУ ДПО «Пожарно-спасательная служба Холмогорского района», ОМВД России «Холмогорский»  |  |  |
| 11. Проведение совместных патрулирований на водных объекта с привлечением представителей ОМВД России «Холмогорский», ОУ ДПО «Пожарно-спасательная служба Холмогорского района» и других заинтересованных организаций. В выходные и праздничные дни проводить патрулирования усиленными составами патрульных групп | с 01.06.2024 г. по 31.08.2024 г.  | Холмогорский инспекторский участок центра ГИМС, Отдел ГО и ЧС администрации,ОУ ДПО «Пожарно-спасательная служба Холмогорского района», ОМВД России «Холмогорский»  |  |  |
| 12. Сбор, обобщение и представление в отдел БВО Главного Управления МЧС России по Архангельской области информации о ходе проведения месячника безопасности людей на водных объектах | с 01.06.2024 г. по 31.08.2024 г.(еженедельно по понедельникам к 12:00)  | Отдел ГО и ЧС администрации |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_