|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  к сводному годовому докладу о ходе реализации  и оценке эффективности реализации муниципальных  программ Холмогорского муниципального округа Архангельской области за 2023 год  **СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ о достижении целевых показателей и финансировании муниципальных программ Холмогорского муниципального округа Архангельской области за 2023 год** | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| № п\п | | Наименование | | Единицы измерения | | Плановое значение на 2023 год | | Фактическое значение за 2023 год | Степень достижения показателей (%) | |
| 1 | | 2 | | 3 | | 5 | | 6 | 7 | |
| 1. | | Муниципальная программа «Развитие образования Холмогорского муниципального округа Архангельской области» (Управление образования администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области) | | | | | | | | |
|  | | Объем финансирования, всего | | тыс. рублей | | 888 354,8 | | 888 354,8 | | 100 |
|  | | в том числе: | |  | |  | |  | |  |
|  | | федеральный бюджет | |  | | 33 771,7 | | 33 771,7 | | 100 |
|  | | областной бюджет | |  | | 612 249,0 | | 612 249,0 | | 100 |
|  | | местный бюджет | |  | | 242 334,1 | | 242 334,1 | | 100 |
|  | | Целевые индикаторы: | |  | |  | |  | |  |
|  | | Доля детей в возрасте от 1,5 лет до 3 лет, обеспеченных услугами дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте от 1,5 лет до 3 лет. | | % | | 90 | | 89,8 | | 99,8 |
|  | | Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, обеспеченных услугами дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет | | % | | 100 | | 99,8 | | 99,8 |
|  | | Доля выпускников, освоивших образовательные программы основного общего образования и успешно прошедших государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего образования и получивших аттестат об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9-х классов. | | % | | 99 | | 94,8 | | 95,8 |
|  | | Доля выпускников, освоивших образовательные программы среднего общего образования и успешно прошедших государственную итоговую аттестацию по образовательным программам среднего общего образования и получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11-х классов. | | % | | 100 | | 100 | | 100 |
|  | | Доля обучающихся, охваченных горячим питанием в общей численности обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования. | | % | | 95,6 | | 93,9 | | 98,2 |
|  | | Доля детей, охваченных услугами отдыха и оздоровления в лагерях с дневным пребыванием детей, в общей численности обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования. | | % | | 29,5 | | 22 | | 74,6 |
|  | | Доля обучающихся, задействованных в системе муниципальных мероприятиях, участие в областных мероприятиях по работе с одаренными детьми, участие в муниципальных, областных мероприятиях воспитательной и спортивной направленности | | % | | 60 | | 66,3 | | 110,5 |
|  | | Доля педагогических работников системы образования, прошедших повышение квалификации в соответствии с требованиями профессиональных стандартов не реже одного раза в три года, в общей численности педагогических работников. | | % | | 100 | | 100 | | 100 |
|  | | Количество образовательных организаций, обновивших материально-техническую базу, для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно – научного и гуманитарного профилей | | ед. | | 3 | | 3 | | 100 |
|  | | Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечен безопасный подвоз обучающихся, в общей численности общеобразовательных организаций осуществляющих подвоз обучающихся к месту учебы и обратно. | | % | | 100 | | 100 | | 100 |
|  | | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей в возрасте 5 – 18 лет. | | % | | 80,5 | | 70 | | 87 |
|  | | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в рамках реализации федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование". | | чел. | | 1450 | | 1422 | | 98,1 |
|  | | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет. | | % | | 25 | | 39,4 | | 157,6 |
|  | | Оценка эффективности реализации муниципальной программы (баллы) | | | | | | | | 98 |
| 2. | | Муниципальная программа «Защита населения и территорий Холмогорского муниципального округа Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, обеспечение безопасности людей на водных объектах и профилактика терроризма и экстремизма» (отдел ГО и ЧС администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области) | | | | | | | | |
|  | | Объем финансирования, всего | | тыс. рублей | | 6 795,4 | | 6 728,0 | | 99 |
|  | | в том числе: | |  | |  | |  | |  |
|  | | федеральный бюджет | |  | | 0,0 | | 0,0 | | 0 |
|  | | областной бюджет | |  | | 2 270,4 | | 2 270,4 | | 100 |
|  | | местный бюджет | |  | | 4 525,0 | | 4 457,6 | | 98,5 |
|  | | Целевые индикаторы: | |  | |  | |  | |  |
|  | | Количество погибших на водных объектах, в местах, официально отведенных для купания | | чел. | | 0 | | 5 | | 0 |
|  | | Материальный ущерб от ЧС | | млн. рублей | | 12,0 | | 61,4 | | 19,5 |
|  | | Количество погибших при пожарах людей, человек на 10 тыс. человек населения | | чел. | | 1,1 | | 1,2 | | 91,7 |
|  | | Количество граждан, принявших участие в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма | | чел. | | 200 | | 200 | | 100 |
|  | | Количество зданий муниципальных учреждений, на которых повышен уровень антитеррористической защищенности | | ед. | | 1 | | 1 | | 100 |
|  | | Доля отработанных сообщений поступивших в ЕДДС Холмогорского муниципального округа | | % | | 100 | | 100 | | 100 |
|  | | Оценка эффективности реализации муниципальной программы (баллы) | | | | | | | | 84,3 |
| 3. | | Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области» (агропромышленный отдел администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области) | | | | | | | | |
|  | | Объем финансирования, всего | | тыс. рублей | | 55,0 | | 55,0 | | 100 |
|  | | в том числе: | |  | |  | |  | |  |
|  | | федеральный бюджет | |  | | 0,0 | | 0,0 | | 0 |
|  | | областной бюджет | |  | | 35,0 | | 35,0 | | 100 |
|  | | местный бюджет | |  | | 20,0 | | 20,0 | | 100 |
|  | | Целевые индикаторы: | |  | |  | |  | |  |
|  | | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей), осуществляющих свою деятельность на территории Холмогорского муниципального округа Архангельской области в соответствии с Единым реестром субъектов малого и среднего предпринимательства, в расчёте на 10 тыс. человек населения | | ед. | | 239 | | 226 | | 94,6 |
|  | | Количество публикаций, посвящённых развитию малого и среднего бизнеса, на сайте администрации Холмогорского муниципального округа, в печатных изданиях «Холмогорский вестник» и «Холмогорская жизнь» и в социальной сети «Вконтакте» | | ед. | | 57 | | 55 | | 96,5 |
|  | | Количество рабочих встреч, совещаний и других общественно-деловых мероприятий с обсуждением тем малого предпринимательства | | ед. | | 4 | | 4 | | 100 |
|  | | Количество торговых мест на ярмарках, предоставленных субъектам МСП для реализации выпускаемой продукции | | ед. | | 3 | | 3 | | 100 |
|  | | Количество консультаций, оказанных в рамках работы информационно – консультационного опорного пункта | | ед. | | 230 | | 255 | | 110,9 |
|  | | Удельный вес торговых объектов, расположенных на территории округа, внесённых в торговый реестр, от общего количества таких объектов | | % | | 85 | | 83 | | 97,6 |
|  | | Соблюдение норматива уровня обеспеченности населения Холмогорского муниципального округа Архангельской области площадью торговых объектов | | кв. м/1000 чел. | | 657 | | 601,7 | | 91,6 |
|  | | Количество граждан (потребителей, хозяйствующих субъектов), принявших участие в мероприятиях, направленных на правовое просвещение в сфере защиты прав потребителей | | ед. | | 60 | | 62 | | 103,3 |
|  | | Оценка эффективности реализации муниципальной программы (баллы) | | | | | | | | 99 |
| 4 | | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области» (агропромышленный отдел администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области) | | | | | | | | |
|  | | Объем финансирования, всего | | тыс. рублей | | 4 785,1 | | 4 772,4 | | 99,7 |
|  | | в том числе: | |  | |  | |  | |  |
|  | | федеральный бюджет | |  | | 0,0 | | 0,0 | | 0 |
|  | | областной бюджет | |  | | 0,0 | | 0,0 | | 0 |
|  | | местный бюджет | |  | | 4 785,1 | | 4 772,4 | | 99,7 |
|  | | Целевые индикаторы: | |  | |  | |  | |  |
|  | | Производство продукции сельского хозяйства в коллективных хозяйствах | | млн. рублей | | 588,0 | | 487,8 | | 83 |
|  | | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки | | ед. | | 1 | | 0 | | 0 |
|  | | Площадь земельных участков, на которых проведены работы по борьбе с борщевиком Сосновского | | га | | 5 | | 5 | | 100 |
|  | | Количество субъектов МСП, которым оказана поддержка | | ед. | | 4 | | 4 | | 100 |
|  | | Оценка эффективности реализации муниципальной программы (баллы) | | | | | | | | 85,3 |
| 5 | | Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей Холмогорского муниципального округа Архангельской области» (отдел молодежной политики, культуры и спорта администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области) | | | | | | | | |
|  | | Объем финансирования, всего | | тыс. рублей | | 567,0 | | 567,0 | | 100 |
|  | | в том числе: | |  | |  | |  | |  |
|  | | федеральный бюджет | |  | | 195,5 | | 195,5 | | 100 |
|  | | областной бюджет | |  | | 159,9 | | 159,9 | | 100 |
|  | | местный бюджет | |  | | 211,6 | | 211,6 | | 100 |
|  | | Целевые индикаторы: | |  | |  | |  | |  |
|  | | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | | семья | | 1 | | 1 | | 100 |
|  | | Количество информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации | | ед. | | 4 | | 4 | | 100 |
|  | | Оценка эффективности реализации муниципальной программы (баллы) | | | | | | | | 100 |
| 6 | | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области» (отдел молодежной политики, культуры и спорта администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области) | | | | | | | | |
|  | | Объем финансирования, всего | | тыс. рублей | | 166 496,5 | | 150 660,3 | | 90,5 |
|  | | в том числе: | |  | |  | |  | |  |
|  | | федеральный бюджет | |  | | 11 458,8 | | 11 458,8 | | 100 |
|  | | областной бюджет | |  | | 14 366,9 | | 14 366,9 | | 100 |
|  | | местный бюджет | |  | | 140 670,8 | | 124 834,6 | | 88,7 |
|  | | Целевые индикаторы: | |  | |  | |  | |  |
|  | | Увеличение количества посещений МКУК «Холмогорская ЦБС» | | тыс. человек в год | | 138,072 | | 87,981 | | 63,7 |
|  | | Увеличение количества посещений МКУК «ХЦКС» | | тыс. человек в год | | 136,228 | | 85,489 | | 62,8 |
|  | | Увеличение количества участников клубных формирований | | тыс. человек в год | | 102,31 | | 96,0 | | 93,8 |
|  | | Количество экскурсантов, посетивших музей | | тыс. человек в год | | 17,43 | | 8,3 | | 47,6 |
|  | | Количество специалистов, прошедших повышение квалификации в сфере культуры и туризма | | чел. | | 11 | | 18 | | 163,6 |
|  | | Удовлетворенность населения Холмогорского округа качеством услуг в сфере культуры | | % | | 92,9 | | 92,9 | | 100 |
|  | | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Архангельской области | | % | | 100 | | 100 | | 100 |
|  | | Количество объектов культуры на которых осуществлены реконструкция, текущий ремонт | | ед. | | 1 | | 1 | | 100 |
|  | | Количество созданных (реконструированных и капитально отремонтированных) объектов организаций культуры в рамках реализации национального проекта "Культура" | | ед. | | 1 | | 1 | | 100 |
|  | | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование в рамках реализации национального проекта "Культура" | | ед. | | 1 | | 2 | | 200 |
|  | | Количество проведенных мероприятий, направленных на сохранение культурного наследия | | ед. | | 1 | | 1 | | 100 |
|  | | Увеличение объема туристского потока | | тыс. человек в год | | 15,4 | | 12,6 | | 81,8 |
|  | | Количество поддержанных проектов в сфере туризма | | ед. | | 1 | | 1 | | 100 |
|  | | Оценка эффективности реализации муниципальной программы (баллы) | | | | | | | | 90 |
| 7 | | Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья и развитие физической культуры и спорта в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области» (отдел молодежной политики, культуры и спорта администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области) | | | | | | | | |
|  | | Объем финансирования, всего | | тыс. рублей | | 2 825,0 | | 220,0 | | 7,8 |
|  | | в том числе: | |  | |  | |  | |  |
|  | | федеральный бюджет | |  | | 0,0 | | 0,0 | | 0 |
|  | | областной бюджет | |  | | 2 605,0 | | 0,0 | | 0 |
|  | | местный бюджет | |  | | 220,0 | | 220,0 | | 100 |
|  | | Целевые индикаторы | |  | |  | |  | |  |
|  | | Уровень информированности населения по вопросам здорового образа жизни | | % | | 45 | | 45 | | 100 |
|  | | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения | | % | | 49,4 | | 49,4 | | 100 |
|  | | Доля населения, выполнившего нормативы ВФСК ГТО, от общей численности населения, принявших участие в сдаче нормативов ВФСК ГТО | | % | | 74 | | 65 | | 87,8 |
|  | | Удовлетворенность населения качеством предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта, процентов | | % | | 55 | | 50 | | 90,9 |
|  | | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | | % | | 67,5 | | 70,4 | | 104,3 |
|  | | Оценка эффективности реализации муниципальной программы (баллы) | | | | | | | | 71 |
| 8 | | Муниципальная программа «Благоустройство территории и охрана окружающей среды в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области» (отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области) | | | | | | | | |
|  | | Объем финансирования, всего | | тыс. рублей | | 13 645,9 | | 9 712,8 | | 71,2 |
|  | | в том числе: | |  | |  | |  | |  |
|  | | федеральный бюджет | |  | | 0,0 | | 0,0 | | 0 |
|  | | областной бюджет | |  | | 4 122,1 | | 4 014,2 | | 97,4 |
|  | | местный бюджет | |  | | 9 523,8 | | 5 698,6 | | 59,8 |
|  | | Целевые индикаторы | |  | |  | |  | |  |
|  | | Доля благоустроенных территорий округа | | % | | 60 | | 60 | | 100 |
|  | | Количество ликвидированных несанкционированных свалок | | ед. | | 1 | | 1 | | 100 |
|  | | Количество вновь созданных мест (площадок) для сбора ТКО, ед. с нарастающим | | ед. | | 182 | | 202 | | 111 |
|  | | Количество установленных контейнеров, ед. с нарастающим | | ед. | | 440 | | 472 | | 107,3 |
|  | | Оценка эффективности реализации муниципальной программы (баллы) | | | | | | | | 91 |
| 9 | | Муниципальная программа «Развитие жилищно – коммунального хозяйства в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области» (отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области) | | | | | | | | |
|  | | Объем финансирования, всего | | тыс. рублей | | 12 731,0 | | 10 861,6 | | 85,3 |
|  | | в том числе: | |  | |  | |  | |  |
|  | | федеральный бюджет | |  | | 0,0 | | 0,0 | | 0 |
|  | | областной бюджет | |  | | 518,8 | | 518,8 | | 100 |
|  | | местный бюджет | |  | | 12 212,2 | | 10 342,8 | | 84,7 |
|  | | Целевые индикаторы: | |  | |  | |  | |  |
|  | | Доля жителей, пользующихся одновременно централизованными системами водоснабжения и водоотведения | | % | | 56,4 | | 56,4 | | 100 |
|  | | Удовлетворенность населения качеством жилищно-коммунальных услуг | | % | | 37 | | 52,4 | | 141,6 |
|  | | Показатель надежности и энергетической эффективности в теплоснабжении | | ед./км | | 0,08 | | 0,08 | | 100 |
|  | | Показатель надежности и энергетической эффективности в водоснабжении | | ед./км | | 0,12 | | 0,12 | | 100 |
|  | | Показатель надежности и энергетической эффективности в водоотведении | | ед./км | | 0,16 | | 0,16 | | 100 |
|  | | Содержание МКД | | ед. | | 3 | | 3 | | 100 |
|  | | Удельный расход энергетических ресурсов муниципальными учреждениями (электроэнергия; тепловая энергия; холодная вода) (в расчете на 1 м2 общей площади) (в расчете на 1 человека) | | кВт·ч/м2 | | 59,5 | | 59,5 | | 100 |
| Гкал/м2 | | 0,20 | | 0,20 | | 100 |
| м3/чел | | 0,69 | | 0,69 | | 100 |
|  | | Оценка эффективности реализации муниципальной программы (баллы) | | | | | | | | 97 |
| 10 | | Муниципальная программа «Развитие земельно – имущественных отношений в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области» (Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области) | | | | | | | | |
|  | | Объем финансирования, всего | | тыс. рублей | | 13 898,7 | | 13 898,7 | | 100 |
|  | | в том числе: | |  | |  | |  | |  |
|  | | федеральный бюджет | |  | | 808,8 | | 808,8 | | 100 |
|  | | областной бюджет | |  | | 0,0 | | 0,0 | | 0 |
|  | | местный бюджет | |  | | 13 089,9 | | 13 089,8 | | 100 |
|  | | Целевые индикаторы: | |  | |  | |  | |  |
|  | | Количество объектов инвентаризации, на которые оформлены документы технического учета и зарегистрировано право муниципальной собственности | | ед. | | 18 | | 10 | | 55,6 |
|  | | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности округа, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | | тыс. рублей | | 12 500,0 | | 14 895,9 | | 119,2 |
|  | | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений | | тыс. рублей | | 5 000,0 | | 6 930,4 | | 138,6 |
|  | | Количество сформированных земельных участков под аварийными домами, переселение граждан из которых осуществляется в рамках программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 2019-2025гг.» | | ед. | | 11 | | 5 | | 45,5 |
|  | | Количество земельных участков, поставленных на кадастровый учет, уточнение границ земельных участков под объектами недвижимости, находящимися в муниципальной собственности, для строительства социально-значимых объектов и объектов местного значения | | ед. | | 11 | | 23 | | 209,1 |
|  | | Количество земельных участков, поставленных на кадастровый учет, уточнение границ земельных участков под кладбищами | | ед. | | 10 | | 5 | | 50 |
|  | | Количество земельных участков, предоставленных гражданам для индивидуального жилищного строительства | | ед. | | 80 | | 99 | | 123,8 |
|  | | Количество земельных участков, уточненных в ходе проведения комплексных кадастровых работ | | ед. | | 290 | | 722 | | 249 |
|  | | Количество проведенных контрольных мероприятий в рамках муниципального земельного контроля | | ед. | | 100 | | 199 | | 199 |
|  | | Оценка эффективности реализации муниципальной программы (баллы) | | | | | | | | 91,5 |
| 11 | | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области» (агропромышленный отдел администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области) | | | | | | | | |
|  | | Объем финансирования, всего | | тыс. рублей | | 59 959,5 | | 40 526,0 | | 67,6 |
|  | | в том числе: | |  | |  | |  | |  |
|  | | федеральный бюджет | |  | | 0,0 | | 0,0 | | 0 |
|  | | областной бюджет | |  | | 17 201,2 | | 16 238,3 | | 94,4 |
|  | | местный бюджет | |  | | 42 758,3 | | 24 287,7 | | 56,8 |
|  | | Целевые индикаторы: | |  | |  | |  | |  |
|  | | Количество населенных пунктов, обеспеченных автомобильным транспортом | | ед. | | 120 | | 120 | | 100 |
|  | | Количество населенных пунктов, обеспеченных водным транспортом | | ед. | | 35 | | 35 | | 100 |
|  | | Удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания | | % | | 44 | | 30,9 | | 70,2 |
|  | | Количество водного транспорта, прошедшего капитальный ремонт | | ед. | | 1 | | 1 | | 100 |
|  | | Доля дорог, не отвечающих нормативным требованиям, процентов | | % | | 96,7 | | 94,7 | | 102,1 |
|  | | Доля обучающихся, охваченных профилактическими мероприятиями по безопасности дорожного движения | | % | | 100 | | 100 | | 100 |
|  | | Количество публикаций по безопасности дорожного движения в сети «Интернет» | | ед. | | 4 | | 4 | | 100 |
|  | | Оценка эффективности реализации муниципальной программы (баллы) | | | | | | | | 91,6 |
| 12 | | Муниципальная программа «Молодежь Холмогорского муниципального округа Архангельской области» (отдел молодежной политики, культуры и спорта администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области) | | | | | | | | |
|  | | Объем финансирования, всего | | тыс. рублей | | 414,2 | | 414,2 | | 100 |
|  | | в том числе: | |  | |  | |  | |  |
|  | | федеральный бюджет | |  | | 24,2 | | 24,2 | | 100 |
|  | | областной бюджет | |  | | 222,9 | | 222,9 | | 100 |
|  | | местный бюджет | |  | | 167,0 | | 167,0 | | 100 |
|  | | Целевые индикаторы: | |  | |  | |  | |  |
|  | | Количество мероприятий, в которых приняла участие молодежь Холмогорского муниципального округа Архангельской области. | | ед. | | 8 | | 8 | | 100 |
|  | | Количество проведённых мероприятий, направленных на пропаганду института семьи, поддержку семей, желающих принять участие в окружных и областных конкурсах. | | ед. | | 3 | | 3 | | 100 |
|  | | Количество проведённых публичных массовых мероприятий и акций, направленных на укрепление статуса семьи, на профилактику семейного неблагополучия. | | ед. | | 5 | | 6 | | 120 |
|  | | Количество мероприятий, направленных на решение социальных вопросов и развитие Холмогорского муниципального округа. | | ед. | | 3 | | 1 | | 33,3 |
|  | | Количество проектов и мероприятий, направленных на формирование патриотических чувств и патриотического сознания. | | ед. | | 3 | | 9 | | 300 |
|  | | Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы | | шт. | | 11 | | 11 | | 100 |
|  | | Количество проектов и мероприятий, направленных на профилактику асоциальных проявлений в молодежной среде | | ед. | | 5 | | 4 | | 80 |
|  | | Количество трудоустроенных молодых граждан, человек ежегодно | | шт. | | 10 | | 22 | | 220 |
|  | | Оценка эффективности реализации муниципальной программы (баллы) | | | | | | | | 95 |
| 13 | | Муниципальная программа «Профилактика преступлений и правонарушений на территории Холмогорского муниципального округа Архангельской области» (отдел по организационной работе и местному самоуправлению администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области) | | | | | | | | |
|  | | Объем финансирования, всего | | тыс. рублей | | 2 137,2 | | 234,8 | | 11 |
|  | | в том числе: | |  | |  | |  | |  |
|  | | федеральный бюджет | |  | | 0,0 | | 0,0 | | 0 |
|  | | областной бюджет | |  | | 2078,2 | | 175,8 | | 8,5 |
|  | | местный бюджет | |  | | 59,0 | | 59,0 | | 100 |
|  | | Целевые индикаторы | |  | |  | |  | |  |
|  | | Количество граждан, вовлеченных в охрану общественного порядка | | чел. | | 15 | | 18 | | 120 |
|  | | Количество совершенных преступлений на территории Холмогорского муниципального округа Архангельской области | | ед. | | 244 | | 210 | | 116,2 |
|  | | Оценка эффективности реализации муниципальной программы (баллы) | | | | | | | | 77,1 |
| 14 | | Муниципальная программа «Строительство и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности Холмогорского муниципального округа Архангельской области» (отдел строительства и архитектуры администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области) | | | | | | | | |
|  | | Объем финансирования, всего | | тыс. рублей | | 121 284,7 | | 108 171,1 | | 89,2 |
|  | | в том числе: | |  | |  | |  | |  |
|  | | федеральный бюджет | |  | | 90 375,1 | | 90 375,1 | | 100 |
|  | | областной бюджет | |  | | 10 041,0 | | 9 758,4 | | 97,2 |
|  | | местный бюджет | |  | | 6 580,3 | | 5 990,7 | | 91 |
|  | | Публично – правовая компания «Фонд развития территорий» | |  | | 14 288,3 | | 2 046,9 | | 14,3 |
|  | | Целевые индикаторы: | |  | |  | |  | |  |
|  | | Количество принятых проектов планировки и проектов межевания территорий | | ед. | | 1 | | 1 | | 100 |
|  | | Объем жилищного строительства, кв. м. в год | | кв. м. | | 7 300,0 | | 9 169,7 | | 125,6 |
|  | | в том числе: | |  | | | | |
|  | | многоквартирные жилые дома | | 800,0 | | 2 001,7 | | 250,2 |
|  | | индивидуальное жилищное строительство | | 6 500,0 | | 7 168,0 | | 110,3 |
|  | | Количество квадратных метров приобретенных жилых помещений для переселения граждан | | кв. м. | | 6 570,0 | | 244,9 | | 3,7 |
|  | | Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда | | кв. м. | | 507,59 | | 313,5 | | 61,8 |
|  | | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда | | чел. | | 17 | | 9 | | 52,9 |
|  | | Разработка проектно – сметной документации по строительству и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры, водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения | | ед. | | 0 | | 1 | | 100 |
|  | | Количество построенных (реконструированных) объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения | | ед. | | 0 | | 1 | | 100 |
|  | | Количество сетей водоснабжения, на которых проведен текущий ремонт | | ед. | | 0 | | 2 | | 100 |
|  | | Оценка эффективности реализации муниципальной программы (баллы) | | | | | | | | 85 |
| 15 | | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области» (отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области) | | | | | | | | |
|  | | Объем финансирования, всего | | тыс. рублей | | 1 392,0 | | 1 392,0 | | 100 |
|  | | в том числе: | |  | |  | |  | |  |
|  | | федеральный бюджет | |  | | 1 337,4 | | 1 337,4 | | 100 |
|  | | областной бюджет | |  | | 27,3 | | 27,3 | | 100 |
|  | | местный бюджет | |  | | 27,3 | | 27,3 | | 100 |
|  | | иные источники | |  | | 0,0 | | 0,0 | | 0 |
|  | | Целевые индикаторы: | |  | |  | |  | |  |
|  | | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | | % | | 10 | | 10 | | 100 |
|  | | Количество благоустроенных общественных территорий | | ед. | | 3 | | 3 | | 100 |
|  | | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | | % | | 45 | | 45 | | 100 |
|  | | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, в расчете на 1 кв. м. общей площади) (в расчете на 1 человека) | | % | | 25 | | 25 | | 100 |
|  | | Оценка эффективности реализации муниципальной программы (баллы) | | | | | | | | 100 |
| 16 | | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Холмогорского муниципального округа Архангельской области» (агропромышленный отдел администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области) | | | | | | | | |
|  | | Объем финансирования, всего | | тыс. рублей | | 2 309,1 | | 2 309,1 | | 100 |
|  | | в том числе: | |  | |  | |  | |  |
|  | | федеральный бюджет | |  | | 416,1 | | 416,1 | | 100 |
|  | | областной бюджет | |  | | 1 872,3 | | 1 872,3 | | 100 |
|  | | местный бюджет | |  | | 20,6 | | 20,6 | | 100 |
|  | | Целевые индикаторы: | |  | |  | |  | |  |
|  | | Ввод (приобретение) жилья для семей, проживающих и работающих на сельских территориях | | кв. м. | | 162,0 | | 184,7 | | 114 |
|  | | Количество семей, проживающих и работающих на сельских территориях, улучшивших жилищные условия | | ед. | | 3 | | 3 | | 100 |
|  | | Оценка эффективности реализации муниципальной программы (баллы) | | | | | | | | 100 |
| 17 | | Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области» (отдел по организационной работе и местному самоуправлению администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области) | | | | | | | | |
|  | | Объем финансирования, всего | | тыс. рублей | | 11 565,3 | | 11 565,3 | | 100 |
|  | | в том числе: | |  | |  | |  | |  |
|  | | федеральный бюджет | |  | | 0,0 | | 0,0 | | 0 |
|  | | областной бюджет | |  | | 9 289,3 | | 9 289,3 | | 100 |
|  | | местный бюджет | |  | | 1 884,9 | | 1 884,9 | | 100 |
|  | | иные источники | |  | | 391,1 | | 391,1 | | 100 |
|  | | Целевые индикаторы: | |  | |  | |  | |  |
|  | | Количество реализованных проектов ТОС | | ед. | | 16 | | 17 | | 106,3 |
|  | | Количество действующих органов ТОС в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области | | ед. | | 78 | | 81 | | 103,8 |
|  | | Вовлечение населения Холмогорского муниципального округа в деятельность ТОС | | % | | 8,0 | | 8,0 | | 100 |
|  | | Количество целевых проектов СОНКО, получивших поддержку в рамках конкурса целевых проектов СОНКО ежегодно | | ед. | | 3 | | 5 | | 166,7 |
|  | | Количество СОНКО, включенных в реестр СОНКО, осуществляющих свою деятельность на территории Холмогорского муниципального округа Архангельской области | | ед. | | 13 | | 14 | | 107,7 |
|  | | Количество мероприятий, проведенных органами местного самоуправления муниципального округа с участием представителей СОНКО. | | ед. | | 2 | | 2 | | 100 |
|  | | Количество проектов в сфере инициативного бюджетирования, которым оказана поддержка | | ед. | | 12 | | 17 | | 141,7 |
|  | | Количество инициативных проектов, в рамках регионального проекта «Комфортное Поморье», которым оказана поддержка | | ед. | | 2 | | 8 | | 400 |
|  | | Количество инициаторов проектов, выдвинувших свои проекты на финансирование, в сфере инициативного бюджетирования | | ед. | | 25 | | 25 | | 100 |
|  | | Количество инициаторов проектов, выдвинувших свои проекты на финансирование, в рамках регионального проекта «Комфортное Поморье» | | ед. | | 20 | | 37 | | 185 |
|  | | Количество месяцев, в течение которых обеспечиваются отдельные социальные и трудовые гарантии при образовании муниципальных округов Архангельской области | | ед. | | 6 | | 6 | | 100 |
|  | | Оценка эффективности реализации муниципальной программы (баллы) | | | | | | | | 98 |
| ИТОГО по муниципальным программам | | | | | | 1 309 216,3 | | 1 250 442,9 | | 95,5 |
|  | | федеральный бюджет | |  | | 138 387,7 | | 138 387,7 | | 100 |
|  | | областной бюджет | |  | | 677 059,4 | | 671 198,6 | | 99,1 |
|  | | местный бюджет | |  | | 479 089,8 | | 438 418,6 | | 91,5 |
|  | | Публично – правовая компания «Фонд развития территорий» | |  | | 14 288,3 | | 2 046,9 | | 14,3 |
|  | | иные источники | |  | | 391,1 | | 391,1 | | 100 |
|  | | Оценка эффективности реализации муниципальных программ (баллы) | | | | | | | | 91,4 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_