УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области

от 05 марта 2024 года № 363

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ о реализации в 2023 году муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей Холмогорского муниципального округа Архангельской области»**

**I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы**

1.1. Основной целью муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей Холмогорского муниципального округа Архангельской области», утвержденной постановлением администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области от 10 января 2023 года № 28 (далее - муниципальная программа) является оказание финансовой поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям. Для достижения данной цели необходимо предоставление молодым семьям - участникам муниципальной программы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома (далее - социальные выплаты). Социальная выплата на приобретение (строительство) жилого помещения предоставляется и используется в соответствии с Правилами предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования. Право молодой семьи-участницы муниципальной программы на получение социальной выплаты удостоверяется именным документом – свидетельством о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома (далее – свидетельство).

В отчетном периоде в рамках муниципальной программы, осуществлялась реализация двух мероприятий:

мероприятие «Информационное обеспечение программы». В рамках данного мероприятия осуществлялась информационно-правовая и консультативная поддержка молодых семей по телефону, через средства массовой информации, при личной встрече и другое.

мероприятие «Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в сельской местности». В 2023 году была выделена субсидия 1 семье.

1.2. Для реализации мероприятий муниципальной программы были предусмотрены финансовые средства в размере 567,0 тыс. рублей, в том числе:

местный бюджет – 211,59909 тыс. рублей;

областной бюджет – 159,91431 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 195,48660 тыс. рублей.

За отчетный период было израсходовано 567,0 тыс. рублей, в том числе:

местный бюджет – 211,59909 тыс. рублей;

областной бюджет – 159,91431 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 195,48660 тыс. рублей.

Средства, предусмотренные на реализацию мероприятий муниципальной программы, израсходованы в полном объеме.

1.3. В отчётном периоде администрация Холмогорского муниципального округа принимала участие в государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710, подпрограммой № 2 «Обеспечение жильем молодых семей» программы Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области», утвержденной постановлением правительства Архангельской области [от 11 октября 2013 года № 475-пп](http://docs.cntd.ru/document/462623203).

1.4. Территориальные отделы администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области в реализации муниципальной программы участие не принимали. Территориальные отделы администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области проводят первичный прием граждан, желающих стать семьей – участницей муниципальной программы и попасть в список участников муниципальной программы, издают распоряжение о том, что семья нуждается в улучшении жилищных условий.

1.5. Все мероприятия муниципальной программы выполнены полностью.

1.6. Перечень достигнутых целевых показателей муниципальной программы приведен в разделе III отчета. Оценка эффективности реализации муниципальной программы в отчетный период (раздел IV) произведена в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Холмогорского муниципального округа Архангельской области, утвержденной постановлением администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области от 16 декабря 2022 г. № 3 и составила 100 баллов. Эффективность реализации муниципальной программы следует признать высокой.

**II. Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы**

**«Обеспечение жильем молодых семей Холмогорского муниципального округа Архангельской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятий | Ответствен  ный  исполнитель,  соисполни тели, участники | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | Причины отклонения |
| всего | | | в том числе по источникам | | | | | | | | | | освоено |
| федеральный  бюджет | | областной  бюджет | | местный  бюджет | | иные источники | | внебюджетные  источники | |
| план  на  год | кассовые  расходы | % | план  на  год | кассовые  расходы | план  на  год | кассовые  расходы | план  на  год | кассовые  расходы | план  на  год | кассовые  расходы | план  на  год | кассовые  расходы |
| Задача 1: обеспечение молодых семей Холмогорского муниципального округа Архангельской области жильем | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в сельской местности | Администрация округа  (отдел молодёжной политики, культуры и спорта) | 567,0 | 567,0 | 100 | 195,48660 | 195,48660 | 159,91431 | 159,91431 | 211,59909 | 211,59909 | - | - | - | - | 567,0 |  |
| Задача 2: Информационное обеспечение программы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Информацион  ное  обеспечение программы | Администрация округа  (отдел молодёжной политики, культуры и спорта) | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | 0,0 |  |
| Всего по муниципальной программе |  | 567,0 | 567,0 | 100 | 195,48660 | 195,48660 | 159,91431 | 159,91431 | 211,59909 | 211,59909 | - | - | - | - | 567,0 |  |

**III. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей Холмогорского муниципального округа Архангельской области»**

| Наименование целевого  показателя | Исполнитель | Единица  измерения | Значения целевого показателя | | | | | | Обоснование отклонения в отчетном году  фактического значения целевого показателя  от планового  значения  целевого показателя\* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| фактические  за 2 года, предшествующие отчетному году | | плановое,  на отчетный год | фактическое,  за отчетный год | степень  достижения планового значения целевого показателя,  % | плановое  на текущий год |
| 2021 год | 2022  год |
| 1.1. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | Администрация округа  (отдел молодёжной политики, культуры и спорта) | семья | 0 | 1 | 1 | 1 | 100 | 3 |  |
| 2.1. Количество информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации | Администрация округа  (отдел молодёжной политики, культуры и спорта) | Единица | 4 | 4 | 4 | 4 | 100 | 4 |  |

**IV. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей Холмогорского муниципального округа Архангельской области»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование критерия оценки | Весовой коэффициент показателя (М) | Значение показателя | Итоговая оценка  (гр.2 х гр.3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (ДП) | 50 | 1 | 50 |
| 2. Уровень расходования средств по муниципальной программе (РС) | 20 | 1 | 20 |
| 3. Уровень выполнения исполнителем мероприятий (ВМ) | 30 | 1 | 30 |
| Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (КРI) | | | 100 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_