УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Холмогорского муниципального округа

Архангельской области

от 07 марта 2024 г. № 409

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ о реализации в 2023 году муниципальной программы** **«Укрепление общественного здоровья и развитие физической культуры и спорта в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области»**

**I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы**

* 1. За отчетный период в рамках муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья и развитие физической культуры и спорта в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области», утвержденной постановлением администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области от 09 января 2023 года № 20 (далее – муниципальная программа), осуществлялась реализация трех мероприятий:

мероприятие «Пропаганда здорового образа жизни среди населения, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек, посредством размещения информации на сайтах организаций всех форм собственности, создание баннеров, проведения семинаров и т.д.». В рамках данного мероприятия размещалась информация в социальных сетях Интернет о пропаганде здорового образа жизни;

мероприятие «Строительство плоскостных спортивных сооружений». Спортивный объект (универсальная спортивная площадка) в п. Рембуево Холмогорского округа не введен в эксплуатацию по причине расторжения муниципального контракта на строительство универсальной спортивной площадки в п. Рембуево Холмогорского округа Архангельской области от 07 августа 2023 года №27;

мероприятие «Популяризация занятий физической культурой и спортом, организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий для всех категорий и групп населения в целях реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни». Организованы и проведены следующие спортивные мероприятия: соревнования по волейболу, настольному теннису, флорболу, мини-футболу, шахматам; «Кросс наций»; «Лыжня России», лыжная эстафета на приз Героя Советского Союза П.И. Галушина, «Семейный спринт», лыжные соревнования; спортивное рыболовство; День физкультурника и т.д. Спортсмены сборных команд Холмогорского муниципального округа Архангельской области приняли участие в традиционных областных физкультурно-спортивных мероприятиях («Беломорские игры», «Летние спортивные игры»);

1.2. Для реализации мероприятий муниципальной программы были предусмотрены финансовые средства в размере 2825,0 тыс. рублей, из них средства:

областного бюджета – 2605,0 тыс. рублей;

местного бюджета – 220,0 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 220,0 тыс. рублей, из них средства:

областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

местного бюджета – 220,0 тыс. рублей.

Денежные средства по муниципальной программе израсходованы не в полном объеме. Не израсходована сумма в размере 2 605,0 тыс. рублей в связи с расторжением муниципального контракта на строительство универсальной спортивной площадки в п. Рембуево Холмогорского округа Архангельской области от 07 августа 2023 года №27.

1.3. В 2023 году администрацией Холмогорского муниципального округа Архангельской области было заключено соглашение с Министерством спорта Архангельской области на предоставление субсидии из областного бюджета бюджету Холмогорского муниципального округа Архангельской области на мероприятие по обустройству и модернизации плоскостных спортивных сооружений муниципальных образований Архангельской области для занятий физической культурой и спортом. В рамках соглашения бюджету округа предоставлена субсидия в размере 335000 (Триста тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек (государственная программа Архангельской области «Развитие физической культуры и спорта Архангельской области»). Денежные средства были возвращены Министерству спорта Архангельской области в связи с расторжением муниципального контракта на строительство универсальной спортивной площадки в п. Рембуево Холмогорского округа Архангельской области от 07 августа 2023 года №27.

1.4. В 2023 году территориальные отделы администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области принимали участие в реализации муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья и развитие физической культуры и спорта в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области» по мероприятию «популяризация занятий физической культурой и спортом, организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий для всех категорий и групп населения в целях реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни»». Денежные средства израсходованы в полном объеме.

1.5. Мероприятия муниципальной программы в отчетный период реализованы не в полном объеме. По мероприятию «Строительство плоскостных спортивных сооружений» не израсходована сумма в размере 2 605,0 тыс. рублей в связи с расторжением муниципального контракта на строительство универсальной спортивной площадки в п. Рембуево Холмогорского округа Архангельской области от 07 августа 2023 года № 27.

1.6. Перечень достигнутых целевых показателей муниципальной программы приведен в разделе III отчета. Оценка эффективности реализации муниципальной программы в отчетный период (раздел IV) произведена в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Холмогорского муниципального округа Архангельской области, утвержденной постановлением администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области от 16 декабря 2022 г. № 3 и составила 71,0 баллов. Эффективность реализации муниципальной программы следует признать удовлетворительной.

**II. Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиемероприятий | Ответствен ныйисполнитель,соисполните ли, участники | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. | Причины отклонения |
| всего | в том числе по источникам | освоено |
| федеральныйбюджет | областнойбюджет | местный бюджет | иные источники | внебюджетныеисточники |
| планнагод | кассовыерасходы | % | планнагод | кассовыерасходы | планнагод | кассовыерасходы | планнагод | кассовыерасходы | планнагод | кассовыерасходы | планнагод | кассовыерасходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |
| 2.1. Строительство плоскостных спортивных сооружений в сельских поселениях. | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области (отдел молодежной политики, культуры и спорта) | 2605,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2605,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Расторжение муниципального контракта на строительство универсальной спортивной площадки в п. Рембуево Холмогорского округа Архангельской области от 07 августа 2023г. №27 |
| 2.4. Популяризация занятий физической культурой и спортом, организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий для всех категорий и групп населения в целях реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области (отдел молодежной политики, культуры и спорта) | 220,0 | 220,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 220,0 | 220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 220,0 |  |
| Всего по Программе |  | 2825,0 | 220,0 | 7,8 | 0,0 | 0,0 | 2605,0 | 0,0 | 220,0 | 220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 220,0 | X |

**III. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья и развитие физической культуры и спорта в Холмогорском муниципальном округе**

**Архангельской области»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевогопоказателя | Исполнитель | Единицаизмерения | Значения целевого показателя | Обоснование отклонения в отчетном годуфактического значения целевого показателяот плановогозначенияцелевого показателя\* |
| фактическиеза 2 года, предшествующиеотчетному году | плановое,на отчетный год | фактическое,за отчетный год | степеньдостижения планового значения целевого показателя,% | плановоена текущий год |
| 2021 год | 2022 год |
| 1.1. Уровень информированности населения по вопросам здорового образа жизни | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области (отдел молодежной политики, культуры и спорта) | % | 15 | 30 | 45 | 45 | 100% | 60 |  |
| 2.1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Холмогорского округа Архангельской области | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области (отдел молодежной политики, культуры и спорта) | % | 37,4 | 42,9 | 49,4 | 49,4 | 100% | 55,0 |  |
| 2.2. Доля населения, выполнившего нормативы ВФСК ГТО, от общей численности населения, принявших участие в сдаче нормативов ВФСК ГТО | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области (отдел молодежной политики, культуры и спорта) | % | 47,5 | 93,3 | 74,0 | 65,0 | 87,8% | 75,0 |  |
| 2.3. Удовлетворенность населения качеством предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта, процентов | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области (отдел молодежной политики, культуры и спорта) | % | 52,0 | 43,2 | 55,0 | 50,0 | 90,9 | 60,0 |  |
| 2.4. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области (отдел молодежной политики, культуры и спорта) | % | 64,7 | 74,0 | 67,5 | 70,4 | 104,3 % | 67,6 |  |

**IV.** **ОЦЕНКА эффективности реализации муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья**

**и развитие физической культуры и спорта в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование критерия оценки | Весовой коэффициент показателя (М) | Значение критерия | Итоговая оценка (гр.2 х гр.3) |
| 1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (ДП) | 50 | 0,96 | 48,0 |
| 2. Уровень расходования средств по муниципальной программе (РС) | 20 | 0,1 | 2 |
| 3. Уровень выполнения исполнителем мероприятий (ВМ) | 30 | 0,7 | 21 |
| Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (КРI) | 71,0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_