УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Холмогорского муниципального округа Архангельской области

от 07 марта 2024 г. № 413

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ о реализации в 2023 году муниципальной программы «Молодежь Холмогорского муниципального округа Архангельской области»**

**I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы**

1.1. В отчетном периоде в рамках муниципальной программы «Молодежь Холмогорского муниципального округа Архангельской области», утвержденной постановлением администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области от 11 января 2023 года № 31 (далее – муниципальная программа), осуществлялась реализация 8 мероприятий:

мероприятие «Реализация мероприятий, направленных на развитие духовно – нравственного воспитания молодежи, формирование ценностей здорового образа жизни, поддержка творческой молодежи». В 2023 году были проведены мероприятия: «Азбука воспитания: вера, духовность, нравственность», «Мы – ЗОЖ», «Мир на кончиках пальцев», проведение выездной школы актива «Движение первых» (на базе пяти образовательных учреждений);

мероприятие «Пропаганда института семьи, поддержка семей, желающих принять участие в окружных и областных конкурсах («Лучшая семья Архангельской области», «Женщина года», диплом Признательность» и др.)». В рамках данного мероприятия проведено награждение семей медалью «За любовь и верность», проведена церемония вручения диплома «Признательность», мероприятие по случаю чествования участников областного конкурса «Женщина года»;

мероприятие «Проведение публичных массовых мероприятий и акций, направленных на укрепление статуса семьи, на профилактику семейного неблагополучия». Проведены массовые мероприятия: «Наука быть семьей», «Семейный лабиринт», «Круг», «День семьи, любви и верности», мероприятия, посвященные Дню защиты детей, мероприятия по случаю чествования юбилейных семейных пар;

мероприятие «Поддержка инициатив молодежных сообществ, направленных на решение социальных вопросов и развитие Холмогорского муниципального округа». В 2023 году районная военно - спортивная игра "Зарница";

мероприятие «Реализация проектов и мероприятий, направленных на формирование патриотических чувств и патриотического сознания». Проведены мероприятия: «Доля женщины в Специальной Военной Операции», «Проведении митинга», «Слава защитникам Отечества», «Встречи с родственниками участников СВО», «Я люблю свою малую родину», «Семинар правовой и психологической помощи участникам специальной военной операции и их семьям, областная конференция «Единое боевое братство», чествование ветеранов ВОВ в связи 80-летием со дня освобождения Ленинграда;

мероприятие «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 – 2024 годы». В 2023 году было установлено 11 мемориальных знаков на воинских захоронениях:

1. Деревенское кладбище, дер. Демидово (Абакумов С.П.);

2. Поселковое кладбище, пос. Белогорский (Медведев Я.Е.);

3. Кладбище «Подзавалье», Емецкий территориальный отдел (Анциферов И.Д.);

4. Деревенское кладбище, д. Григоровская (Молотков Ф.М.);

5. Сельское кладбище с. Ломоносово, (Шарыпин А.В.);

6. Деревенское кладбище, дер. Дурасовская 2-я (Воронин Я.К.);

7. Деревенское кладбище, дер. Григоровская (Неизвестный, летчик морской авиации);

8. Деревенское кладбище, дер. Григоровская (Неизвестный, летчик морской авиации);

9. Деревенское кладбище, дер. Подсосанье (Звоз) (Неизвестный);

10. Деревенское кладбище, дер. Погост (Ныкола) (Неизвестный);

11. Деревенское кладбище, дер. Печково (Неизвестный);

мероприятие «Реализация проектов и мероприятий, направленных на профилактику асоциальных проявлений в молодежной среде». В отчетном году были реализованы проекты «Привычка – отнимающая жизнь», «Будь на светлой стороне», «Здоровый STYLE», «Молодое поколение за ЗОЖ»;

мероприятие «Реализация мероприятий по содействию трудоустройству несовершеннолетних граждан на территории Холмогорского округа». В 2023 году на территории Холмогорского муниципального округа Архангельской области было создано 2 трудовых отряда. Трудоустроено 22 несовершеннолетних.

1.2. Для реализации мероприятий муниципальной программы предусмотрены финансовые средства в размере 414,173 тыс. рублей из них:

федеральный бюджет – 24,213 тыс. рублей;

областной бюджет – 222,942 тыс. рублей;

местный бюджет – 167,00 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 414,173 тыс. рублей из них:

федеральный бюджет – 24,213 тыс. рублей;

областной бюджет – 222,942 тыс. рублей;

местный бюджет – 167,00 тыс. рублей.

Денежные средства, предусмотренные для реализации муниципальной программы, израсходованы в полном объеме

1.3. По итогам участия Холмогорского муниципального округа Архангельской области в областном конкурсе субсидий в сфере государственной молодежной политики заключено соглашение между Агентством по делам молодежи и администрацией Холмогорского муниципального округа Архангельской области № 11556000-1-2020-001 от 30.03.2023 г. (В рамках федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества 2019 - 2024 годы») в размере 40 000,00 рублей.

В 2023 году Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области приняла участие в конкурсе среди муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов, городских и сельских поселений Архангельской области на право получения субсидии на мероприятия по содействию трудоустройству несовершеннолетних граждан на территории Архангельской области в рамках подпрограммы № 1 «Молодежная политика Архангельской области» государственной программы Архангельской области «Молодежь Поморья», утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 09 октября 2020 г. № 659-пп. Сумма субсидии - 261 773,00 рублей.

1.4. Территориальные отделы администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области не принимали участие в реализации отдельных мероприятий программы.

1.5. Предусмотренные муниципальной программой основные мероприятия выполнены в полном объеме.

1.6. В целом, по итогам реализации муниципальной программы в 2023 году факторов, оказавших негативное влияние на реализацию муниципальной программы, не выявлено.

Перечень достигнутых целевых показателей муниципальной программы приведен в разделе III отчета. Оценка эффективности реализации Программы в отчетный период (раздел IV) произведена в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Холмогорского муниципального округа Архангельской области, утвержденной постановлением администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области от 16 декабря 2022 года № 3 и составила 95 баллов. Эффективность реализации Программы следует признать высокой.

**II. Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы**

**«Молодежь Холмогорского муниципального округа Архангельской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятий | Ответственный  исполнитель,  соисполнители, участники | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | Причины отклонения |
| всего | | | в том числе по источникам | | | | | | | | | | освоено |
| федеральный  бюджет | | областной  бюджет | | местный  бюджет | | иные источники | | внебюджетные  источники | |
| план  на  год | кассовые  расходы | % | план  на  год | кассовые  расходы | план  на  год | кассовые  расходы | план  на  год | кассовые  расходы | план  на  год | кассовые  расходы | план  на  год | кассовые  расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.1. Реализация мероприятий, направленных на развитие духовно-нравственного воспитания молодежи, формирование ценностей здорового образа жизни, поддержка творческой молодежи | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области (отдел молодежной политики, культуры и спорта) | 10,0 | 10,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 |  |
| 1.2. Пропаганда института семьи, поддержка семей, желающих принять участие в окружных и областных конкурсах «Лучшая семья Архангельской области», «Женщина года», диплом «Признательность» и др.) | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области (отдел молодежной политики, культуры и спорта) | 7,0 | 7,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 |  |
| 1.3. Проведение публичных массовых мероприятий и акций, направленных на укрепление статуса семьи,  на профилактику семейного неблагополучия | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области (отдел молодежной политики, культуры и спорта) | 35,40 | 35,40 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,40 | 35,40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,40 |  |
| 1.4. Поддержка инициатив молодежных сообществ, направленных на решение социальных вопросов и развитие Холмогорского  муниципального округа | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области (отдел молодежной политики, культуры и спорта) | 20,0 | 20,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 |  |
| 1.5. Реализация проектов и мероприятий, направленных на формирование патриотических чувств и патриотического сознания | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области (отдел молодежной политики, культуры и спорта) | 20,0 | 20,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 |  |
| 1.6 Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 – 2024 годы | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области (отдел молодежной политики, культуры и спорта) | 40,0 | 40,0 | 100 | 24,231 | 24,231 | 10,769 | 10,769 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 |  |
| 2.1. Реализация проектов и мероприятий, направленных на профилактику асоциальных проявлений в молодежной среде | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области (отдел молодежной политики, культуры и спорта) | 20,0 | 20,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 |  |
| 3.1. Реализация мероприятий по содействию трудоустройству несовершеннолетних граждан на территории Холмогорского округа | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области (отдел молодежной политики, культуры и спорта) | 261,773 | 261,773 | 100 | 0,0 | 0,0 | 212,1 | 212,1 | 49,60 | 49,60 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 261,773 |  |
| Всего по муниципальной программе |  | 414,173 | 414,173 | 100 | 24,231 | 24,231 | 222,942 | 222,942 | 167,0 | 167,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 414,173 |  |

**III. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы**

**«Молодежь Холмогорского муниципального округа Архангельской области»**

| Наименование целевого  показателя | Исполнитель | Единица  измерения | Значения целевого показателя | | | | | | Обоснование отклонения в отчетном году  фактического значения целевого показателя  от планового  значения  целевого показателя\* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| фактические  за 2 года, предшествующие отчетному году | | плановое,  на отчетный год | фактическое,  за отчетный год | степень  достижения планового значения целевого показателя,  % | плановое  на текущий год |
| 2021 год | 2022  год |
| 1.1. Количество мероприятий, в которых приняла участие молодежь Холмогорского муниципального округа Архангельской области | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области  (отдел молодёжной политики, культуры и спорта) | Единица | 12 | 15 | 8 | 8 | 100 | 8 |  |
| 1.2. Количество проведенных мероприятий, направленных на пропаганду института семьи, поддержку семей, желающих принять участие в окружных и областных конкурсах | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области  (отдел молодёжной политики, культуры и спорта) | Единица | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 3 |  |
| 1.3. Количество проведенных публичных массовых мероприятий и акций, направленных на укрепление статуса семьи, на профилактику семейного неблагополучия | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области  (отдел молодёжной политики, культуры и спорта) | Единица | 8 | 2 | 5 | 6 | 120 | 5 |  |
| 1.4. Количество мероприятий, направленных на решение социальных вопросов и развитие Холмогорского муниципального округа | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области  (отдел молодёжной политики, культуры и спорта) | Единица | 4 | 1 | 3 | 1 | 33 | 3 | В связи с недостаточным финансированием |
| 1.5. Количество проектов и мероприятий, направленных на формирование патриотических чувств и патриотического сознания | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области  (отдел молодёжной политики, культуры и спорта) | Единица | 0 | 0 | 3 | 9 | 300 | 3 |  |
| 1.6. Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 – 2024 годы | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области  (отдел молодёжной политики, культуры и спорта) | Штук | 0 | 10 | 11 | 11 | 100 | 0 |  |
| 2.1. Количество проектов и мероприятий, направленных на профилактику асоциальных проявлений в молодежной среде | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области  (отдел молодёжной политики, культуры и спорта) | Единица | 8 | 5 | 5 | 4 | 80 | 5 | В связи с недостаточным финансированием |
| 3.1. Количество трудоустроенных молодых граждан, человек ежегодно | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области  (отдел молодёжной политики, культуры и спорта) | Единица | 60 | 13 | 10 | 22 | 220 | 10 |  |

**IV. Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**«Молодежь Холмогорского муниципального округа Архангельской области»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование критерия оценки | Весовой коэффициент показателя (М) | Значение показателя | Итоговая оценка  (гр.2 х гр.3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (ДП) | 50 | 0,9 | 45 |
| 2. Уровень расходования средств по муниципальной программе (РС) | 20 | 1 | 20 |
| 3. Уровень выполнения исполнителем мероприятий (ВМ) | 30 | 1 | 30 |
| Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (КРI) | | | 95 |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**