УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Холмогорского муниципального

округа Архангельской области

от 13 марта 2024 г. № 432

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ о реализации в 2023 году муниципальной программы «Развитие земельно-имущественных отношений в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области»

I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы

1.1. За отчетный период в рамках муниципальной программы «Развитие земельно-имущественных отношений в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области», утвержденной постановлением администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области от 09 января 2023 года № 19 (далее – муниципальная программа), осуществлялась реализация следующих мероприятий:

1) мероприятие «Инвентаризация, оформление документов технического учета на муниципальное имущество»:

проведены работы по акту обследования здания, прекратившего существование: 1)  здание по адресу с. Холмогоры ул. Ломоносова д. 62 А, кадастровый номер 29:19:161910:58; 2) здание по адресу с. Холмогоры ул. Ломоносова д. 64 А, кадастровый номер 29:19:000000:1325;

изготовление технического плана сооружения коммунального хозяйства, кадастровый квартал 29:19:140201, протяженность 39м. Адрес: Холмогорский район д. Рембуево;

проведены работы по акту обследования зданий, прекративших существование: 1) с. Холмогоры ул. Ломоносова д. 52 , кадастровый номер 29:19:000000:1498; 2) с. Холмогоры ул. Шубина д. 21А кадастровый номер 29:19:000000:1126;

по изготовлению технических планов: технический план здания, площадь 174,6 кв.м., кадастровый номер 29:19:111302:601, адрес: Холмогорский муниципальный округ, п. Брин-Наволок;

по изготовлению технических планов сооружений: 1) протяженностью 423м., кадастровый номер 29:19:000000:1330, с. Холмогоры ул. Красноармейская; 2). протяженностью 3809м., кадастровый номер 29:19:000000:1303, с. Холмогоры; 3)  протяженностью 3909 м., кадастровый номер 29:19:000000:1294, с. Холмогоры;

по изготовлению технического плана здания, площадью 84,17 кв.м.,  кадастровый номер 29:19:045601:1, Холмогорский муниципальный округ, п. Почтовое.

2) Мероприятие «Совершенствование системы учета муниципального имущества (наполнение электронной базы реестра муниципального  имущества новыми сведениями об объектах недвижимости)»: за 2023 год в электронную базу реестра внесены сведения на 3747 объектов недвижимости;

3) Мероприятие «Проведение проверок муниципальных учреждений, муниципальных предприятий на предмет определения фактического наличия, состояния и характера использования муниципального имущества, включенного в реестр имущества, закрепленного на праве оперативного управления, хозяйственного ведения»: за 2023 год от муниципальных учреждений, муниципальных предприятий предоставлено 28 отчетов по учету муниципального имущества;

4) Мероприятие «Ведение претензионной и исковой работы по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки, муниципальное имущество»: подготовлено и направлено  в судебные органы для принудительного взыскания задолженности 112 исковых заявлений и заявлений о выдаче судебных приказов;

5) Мероприятие «Выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков, сформированных в целях предоставления многодетным семьям»,  проведены работы по межеванию земельных участков:

для индивидуального жилищного строительства, площадь 1500 кв.м., адрес: Холмогорский р-н, д. Данилово;

для индивидуального жилищного строительства, площадь 1500 кв.м., адрес: Холмогорский р-н, д. Данилово;

для индивидуального жилищного строительства, площадь 1500 кв.м., адрес: Холмогорский р-н, д. Данилово;

для ведения личного подсобного хозяйства, кадастровый номер 29:19:100905:4, адрес: Холмогорский р-н, д. Данилово д. 5.

6) Мероприятие «Выполнение кадастровых работ по земельным участкам, уточнение границ земельных участков под объектами недвижимости, находящимися в муниципальной собственности, для строительства социально-значимых объектов и объектов местного значения, в том числе под дорогами»:

проведены работы по межеванию земельных участков: 1) Межевой план улично-дорожной сети, площадь 16845 м2, адрес: Холмогорский район д. Орлово;

проведены работы по межеванию земельного участка: 1)  Межевой план участка  для дошкольного, начального и среднего общего образования, площадь 823 кв.м., адрес МО Холмогорское д. Верхняя Горка д. 7;

проведены работы по графическому описанию зон с особыми условиями использования территорий: 1)  Публичный сервитут для размещения и эксплуатации сооружения коммунального хозяйства "Насосная станция 1 подъема" "Сети водоснабжения", площадь 1089 кв.м.; 2)  Публичный сервитут для размещения и эксплуатации сооружения коммунального хозяйства "Сети водоснабжения", площадь 1031 кв.м.; 3)  Публичный сервитут для размещения и эксплуатации сооружения коммунального хозяйства "Водозаборная колонка №1", площадь 1007 кв.м.; 4)  Публичный сервитут для размещения и эксплуатации сооружения коммунального хозяйства "НФС 2 подъема, хлораторная", площадь 1255 кв.м.; 5)  Публичный сервитут для размещения и эксплуатации сооружения коммунального хозяйства "Водонапорная башня" "Сети водоснабжения" "НФС 2 подъема, хлораторная", площадь 366 кв.м.; 6)  Публичный сервитут для размещения и эксплуатации сооружения коммунального хозяйства "Сети водоснабжения" "Водозаборная колонка №2", площадь 33879 кв.м.;

проведение кадастровых работ по уточнению местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 29:19:011706:16. Адрес: Архангельская область, Холмогорский район, п. Луковецкий ул. Советская д. 8;

проведены работы по изготовлению межевых планов: 1) исправление ошибки земельного участка с кадастровым номером 29:19:111201:196. Адрес: Холмогорский район д. Жилино; 2) исправление ошибки земельного участка с кадастровым номером 29:19:111201:197. Адрес: Холмогорский район д. Жилино;

проведены работы по образованию земельного участка путем раздела земельного участка с кадастровым номером 29:19:140201:134. Адрес: Холмогорский район д. Рембуево;

проведены работы по изготовлению межевых планов на земельные участки: 1) кадастровый номер 29:19:161910:206,с. Холмогоры ул. Ломоносова д. 62А; 2) кадастровый номер 29:19:161910:204, с. Холмогоры ул. Ломоносова д. 64А;

проведены работы по межеванию земельного участка путем раздела земельного участка с кадастровым номером 29:19:161915:4, расположенного по адресу Холмогорский округ, с. Холмогоры;

проведены работы по изготовлению межевых планов на земельные участки: 1) Земельные участки общего пользования, площадь 967 кв.м., адрес Холмогорский округ п. Почтовое; 2)  Земельные участки общего пользования, площадь 954 кв.м., адрес Холмогорский округ п. Ждановы; 3) Земельные участки общего пользования, площадь 785 кв.м., адрес Холмогорский округ с. Холмогоры; 4)   Земельные участки общего пользования, площадь 12019 кв.м., адрес Холмогорский округ п. Усть-Пинега; 5) Земельные участки общего пользования, площадь 3653 кв.м., адрес Холмогорский округ п. Усть-Пинега;

проведение кадастровых работ по межеванию земельного участка путем раздела земельного участка с кадастровым номером 29:19:091601:7, расположенный по адресу: Арх. обл., Холмогорский р-н, д. Красное  Село, д. 33,32-а;

проведение кадастровых работ по межеванию границ земельного участка с кадастровым номером 29:19:161922:9, расположенного по адресу: Арх. обл., Холмогорский р-н, с. Холмогоры ул. Племзаводская;

проведение кадастровых работ по образованию земельного участка путем раздела земельного участка с кадастровым номером 29:19:011706:16, расположенного по адресу: Архангельская область, Холмогорский район,  п. Луковецкий ул. Советская, з/у 8.

7) Мероприятие «Выполнение кадастровых работ по земельным участкам, уточнение границ земельных участков под кладбищами»: проведены работы по межеванию земельных участков под общественными кладбищами:

земельного участка  для ритуальной деятельности, площадь 17067м2, адрес МО Емецкое в районе д. Заболотье;

земельного участка  для ритуальной деятельности, площадь 23847м2, адрес МО Хаврогорское в районе д. Заручевье;

земельного участка  для ритуальной деятельности, площадь 8184м2, адрес МО Койдокурское в районе д. Ивойловская;

земельного участка  для ритуальной деятельности, площадь 6558м2, адрес МО Емецкое в районе д. Почтовое;

земельного участка  для ритуальной деятельности, площадь 14848м2, адрес МО Емецкое в районе д. Погост.

8) Мероприятие «Формирование земельных участков под аварийными домами, переселение граждан из которых осуществляется в рамках государственной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 2019-2025 гг.» проведены работы по межеванию земельных участков для многоквартирной жилой застройки:

земельный участок площадью 1344 кв.м., д.Варда д.6;

земельный участок площадью 1551 кв.м., с.Емецк ул.Кузнецова д.3;

земельный участок площадью 1350 кв.м., д.Шильцово ул.Жолобова д.14;

земельный участок площадью 1878 кв.м., д.Шильцово ул.Жолобова д.8;

земельный участок площадью 1226 кв.м., с.Емцек ул.Комсомольская д.32.

9) Мероприятие «Оценка рыночной стоимости земельных участков, оценка права аренды и права собственности объектов, находящихся в муниципальной собственности сформированных в целях продажи через торги», проведены работы:

по проведению оценки стоимости объекта оценки (оценка права временного возмездного пользования на условиях аренды): нежилые помещения с кадастровым номером 29:19:111302:306, адрес: п. Брин-Наволок ул. Набережная д. 39; нежилые помещения с кадастровым номером 29:19:120804:200, адрес: д. Погост ул. Ленинградская д. 156; нежилое помещение с кадастровым номером 29:19:110301:119, адрес: п. Зеленый Городок ул. Набережная д. 3 кв. 2; нежилое помещение с кадастровым номером 29:19:000000:2306, адрес:  с. Холмогоры ул. Шубина д 31Б;

по проведению оценки временного возмездного пользования на условиях чистой аренды): - буксирным теплоходом "Мечта", несамоходным паромом "Д-80";

по проведению экономического обоснования и расчету среднего значения размера ставок арендной платы за пользование земельными участками: 1) для использования под ЛПХ; 2) для размещения автозаправочных станций; 3) для размещения производственных зданий и сооружений; 4) для размещения башен и мачт сотовой связи.

По договору № 684/23 от 15.05.2023г на оказание услуг по проведению оценки стоимости земельного участка площадью 47158 кв.м. кадастровый номер 29:19:103201:250, расположенного в МО "Холмогорское";

по проведению оценки стоимости объекта оценки: оценка нежилого здания, кадастровый номер 29:19:000000:2221 и земельного участка площадью 297 кв.м. Кадастровый номер 29:19:161922:9, расположенные по адресу: с. Холмогоры ул. Племзаводская.

10) Мероприятие «Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, гражданам для индивидуального жилищного строительства»: предоставлено гражданам 99 земельных участков;

11) Мероприятие «Проведение комплексных кадастровых работ»: выполнены комплексные кадастровые работы в отношении 14 кадастровых кварталов 29:19:120805, 29:19:120806, 29:19:120807, 29:19:120803, 29:19:120804, 29:19:011706, 29:19:011601, 29:19:011701, 29:19:011702, 29:19:011703, 29:19:011704, 29:19:011705, 29:19:060501, 29:19:060601 на территории Холмогорского муниципального округа Архангельской области.

12) мероприятие «Расходы на обеспечение функций в сфере имущественно-земельных отношений, оказание муниципальных услуг, кадровое и ресурсное обеспечение»: проведено материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности КУМИ администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области, как ответственного исполнителя программы, создание условий для оказания муниципальных услуг и реализации муниципальной программы;

13) мероприятие «Проведение контрольных мероприятий и проверок в рамках муниципального земельного контроля с целью выявления использования земельных участков без правоустанавливающих документов или не по целевому назначению»: проведено 199 мероприятий в рамках муниципального земельного контроля.

1.2. Для реализации муниципальной программы предусмотрены средства местного бюджета в размере 13 898 727, 80 рублей.

За отчетный период израсходовано из местного бюджета                         13 898 698, 00 рублей.

В рамках реализации муниципальной программы не освоена сумма 29,8 руб. по мероприятию  «Проведение комплексных кадастровых работ», которая образовалась в результате экономии при заключении муниципального контракта.

1.3. В отчетном периоде администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области принимала участие в реализации государственной программы Архангельской области «Управление государственным имуществом и земельными ресурсами», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 26 октября 2021 года № 595-пп. В рамках программы было выделено финансирование из средств областного бюджета в сумме  808 849,80 рублей на проведение комплексных кадастровых работ. Денежные средства освоены в полном объеме.

1.4. В реализации  мероприятий  муниципальной программы территориальные отделы администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области участие не принимали.

1.5. Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме.

1.6. Негативных факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, в отчетном периоде не зафиксировано.

Перечень достигнутых целевых показателей муниципальной программы приведен в разделе III отчета. Оценка эффективности реализации муниципальной программы в отчетный период (раздел IV) произведена в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Холмогорского муниципального округа Архангельской области, утвержденной постановлением администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области от 16 декабря 2022 г. № 3 и составила 91,5 балла. Эффективность реализации муниципальной программы следует признать высокой.

II. ОБЪЕМЫ финансирования и освоения средств муниципальной программы

| Наименование мероприятий | Исполни тель | Объем финансирования муниципальной программы, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | В том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  | освоено |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |
| 1.1. Инвентаризация, оформление документов технического учета на муниципальное имущество | КУМИ | 108000 | 108000 | 100 |  |  |  |  | 108000 | 108000 |  |  | 108000 |
| 2.2. Выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков, сформированных в целях предоставления многодетным семьям | КУМИ | 40000 | 40000 | 100 |  |  |  |  | 40000 | 40000 |  |  | 40000 |
| 2.3. Выполнение кадастровых работ по земельным участкам, уточнение границ земельных участков под объектами недвижимости, находящимися в муниципальной собственности, для строительства социально-значимых объектов и объектов местного значения | КУМИ | 227000 | 227000 | 100 |  |  |  |  | 227000 | 227000 |  |  | 227000 |
| 2.4. Выполнение кадастровых работ по земельным участкам, уточнение границ земельных участков под кладбищами | КУМИ | 50000 | 50000 | 100 |  |  |  |  | 50000 | 50000 |  |  | 50000 |
| 2.5. Формирование земельных участков под аварийными домами, переселение граждан из которых осуществляется в рамках государственной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 2019-2025 гг.» | КУМИ | 50000 | 50000 | 100 |  |  |  |  | 50000 | 50000 |  |  | 50000 |
| 2.6. Оценка рыночной стоимости земельных участков, оценка права аренды и права собственности объектов, находящихся в муниципальной собственности сформированных в целях продажи через торги | КУМИ | 125000 | 125000 | 100 |  |  |  |  | 125000 | 125000 |  |  | 125000 |
| 2.7. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, гражданам для индивидуального жилищного строительства | КУМИ | - | - |  |  |  |  |  | - | - |  |  | - |
| 2.8. Проведение комплексных кадастровых работ | КУМИ | 908849,80 | 908820 | 99,9 | 808849,80 | 808849,80 |  |  | 100000 | 99970,20 |  |  | 908820 |
| 2.9. Изъятие земельных участков для муниципальных нужд | КУМИ | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  | - |
| 3.1. Расходы на обеспечение функций в сфере имущественно - земельных отношений, оказание муниципальных услуг, кадровое и ресурсное обеспечение отношений, оказание муниципальных услуг, кадровое и ресурсное обеспечение | КУМИ | 12389878 | 12389878 | 100 |  |  |  |  | 12389878 | 12389878 |  |  | 12389878 |
| Всего по программе |  | 13898727,80 | 13898698,00 | 100 | 808849,80 | 808849,80 |  |  | 13089878,00 | 13089848,20 |  |  | 13898698 |

III. СВЕДЕНИЯ о достижении целевых показателей муниципальной программы

«Развитие земельно-имущественных отношений в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области»

| Наименование целевого показателя | Исполни тель | Единица измерения | Значения целевого показателя |  |  |  |  |  | Обоснование отклонения в отчетном году фактического значения целевого показателя от планового значения целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактические за 2 года, предшествую щие отчетному году |  | плано вое, на отчет ный год | фактическое, за отчет ный год | степень достижения планового значения целевого показателя, % | плановое на текущий год |  |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год |  |  |  |  |  |
| Количество объектов инвентаризации, на которые оформлены документы технического учета и зарегистрировано право муниципальной собственности | КУМИ | Единиц | 18 | 16 | 18 | 10 | 56 | 12 | В связи с увеличением стоимости услуг по проведению работ по постановке на кадастровый учет объектов недвижимости |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности района, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | КУМИ | Тыс. руб. | 11972,8 | 12665,6 | 12500,0 | 14895,9 | 119,2 | 13000 | Поступление дополнительных доходов от должников по результатам претензионно-исковой работы, оплата должниками пени за просрочку платежей |
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений | КУМИ | Тыс. руб. | 6762,3 | 8353,9 | 5000,0 | 6930,4 | 138,6 | 5000 | Дополнительные доходы поступили благодаря реализации на территории Архангельской области в 2023 году возможности права выкупа земельных участков для ведения огородничества по их кадастровой стоимости. |
| Количество сформированных земельных участков под аварийными домами, переселение граждан из которых осуществляется в рамках программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 2019-2025 гг.» | КУМИ | Единиц | 14 | 11 | 11 | 5 | 45 | 0 | В связи с увеличением стоимости услуг по проведению работ по постановке на кадастровый учет земельных участков |
| Количество земельных участков, поставленных на кадастровый учет, уточнение границ земельных участков под объектами недвижимости, находящимися в муниципальной собственности, для строительства социально-значимых объектов и объектов местного значения | КУМИ | Единиц | 13 | 11 | 11 | 23 | 209 | 10 | В связи со снижением стоимости работ при выборе подрядчика и рассмотрении коммерческих предложений Комитету удалось сэкономить денежные средства, которые были направлены на межевание земельных участков |
| Количество земельных участков, поставленных на кадастровый учет, уточнение границ земельных участков под кладбищами | КУМИ | Единиц | 5 | 5 | 10 | 5 | 50 | 2 | В связи с увеличением стоимости услуг по проведению работ по постановке на кадастровый учет земельных участков |
| Количество земельных участков, предоставленных гражданам для индивидуального жилищного строительства | КУМИ | Единиц | 65 | 81 | 80 | 99 | 123,8 | 80 | За 2023 год поступило больше заявлений от граждан для предоставления участков для индивидуального жилищного строительства |
| Количество земельных участков, уточненных в ходе проведения комплексных кадастровых работ | КУМИ | Единиц | - | 200 | 290 | 722 | 249 | 290 | В связи со снижением стоимости работ при выборе подрядчика и проведением торгов Комитету удалось сэкономить денежные средства, которые были направлены на проведение дополнительных закупок |
| Количество проведенных контрольных мероприятий в рамках муниципального земельного контроля | КУМИ | Единиц | 57 | 79 | 100 | 199 | 199 | 100 | Дополнительные проверки проводились в ходе рассмотрения жалоб граждан |

IV. ОЦЕНКА эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие земельно-имущественных отношений в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области»

| Наименование критерия оценки | Весовой коэффициент показателя (М) | Значение критерия | Итоговая оценка (гр.2 х гр.3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (ДП) | 50 | 0,83 | 41,5 |
| 2. Уровень расходования средств по муниципальной программе (РС) | 20 | 1 | 20 |
| 3. Уровень выполнения исполнителем мероприятий (ВМ) | 30 | 1 | 30 |
| Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (КРI) |  |  | 91,5 |

______________