УТВЕРЖДЁН

распоряжением администрации

Холмогорского муниципального округа Архангельской области

от 11 марта 2024 г. № 424

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ о реализации в 2023 году муниципальной программы** **«Развитие местного самоуправления и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области»**

**I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы**

1.1. В 2023 году в рамках муниципальной программы «Развитие местного самоуправления и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области», утвержденной постановлением администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области от 02 февраля 2023 года № 75 (далее – муниципальная программа), осуществлялась реализация 18 мероприятий:

1) мероприятие «Организация и проведение ежегодного конкурса проектов развития ТОС».

В рамках данного мероприятия в 2023 году был объявлен конкурс проектов ТОС (распоряжение администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области от 18 апреля 2023 года № 612).

По итогам проведенного конкурса средства, заложенные на проведение этого мероприятия, были распределены в полном объеме между победившими проектами ТОС (распоряжения администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области от 31 мая 2023 г. № 924, от 12 декабря 2023 г. № 2107).

На конкурс территориального общественного самоуправления поступило 32 проекта, финансовую поддержку получили 17 проектов:



| №  п/п | Название проекта - победителя конкурса | Название ТОС, дата регистрации | Наименование территориального отдела (ТО) | Областной бюджет  (руб.) | Местный бюджет (руб.) | Общая сумма, выделенная на проект (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тополя | ТОС "Хаврогоры", 11.04.2011 г. | Емецкий ТО | 160326,75 | 53442,25 | 213769,00 |
| 2 | Беседа найдет соседа | ТОС "Уютное Кушово", 06.03.2023 г. | Матигорский ТО | 168884,92 | 56294,97 | 225179,89 |
| 3 | Благоустройство-2 | ТОС "Городок", 31.03.2022 | Холмогорский ТО | 12000,00 | 4000,00 | 16000,00 |
| 4 | Отдыхаем всем селом | ТОС "Поморы", 05.02.2015 | Холмогорский ТО | 110625,00 | 36875,00 | 147500,00 |
| 5 | Новые горизонты | ТОС "Заполье", 06.03.2023 | Матигорский ТО | 138600,00 | 46200,00 | 184800,00 |
| 6 | Все вместе в лучшем месте | ТОС "Матигоры", 29.03.2012 | Матигорский ТО | 150450,00 | 50150,00 | 200600,00 |
| 7 | Светлая сторона | ТОС "Октябрьский", 13.03.2014 | Холмогорский ТО | 126853,50 | 42284,50 | 169138,00 |
| 8 | Ломоносовская аллея. Ключ к знаниям | ТОС "Центр", 01.04.2019 | Холмогорский ТО | 171000,00 | 57000,00 | 228000,00 |
| 9 | Ровдина гора. Развитие туризма | ТОС "Ровдино", 03.08.2016 | Холмогорский ТО | 91125,00 | 30375,00 | 121500,00 |
| 10 | Ремонт колодца | ТОС "Почтовое", 07.10.2019 | Емецкий ТО | 82500,00 | 27500,00 | 110000,00 |
| 11 | Капитальный ремонт колодца, для водоснабжения жителей | ТОС "Пиньгиша", 13.04.2016 | Емецкий ТО | 46875,00 | 15625,00 | 62500,00 |
| 12 | Живи в ритме спорта | ТОС "Заозерье", 25.12.2020 | Емецкий ТО | 184875,00 | 61625,00 | 246500,00 |
| 13 | Что если..? | ТОС "Исток", 15.09.2008 | Емецкий ТО | 100975,50 | 33658,50 | 134634,00 |
| 14 | Нам дорога нужна | ТОС "В-Паленьга", 31.10.2016 | Луковецкий ТО | 148350,00 | 49450,00 | 197800,00 |
| 15 | Библиотека - центр притяжения | ТОС "Наш дом", 09.01.2020 | Луковецкий ТО | 47250,00 | 15750,00 | 63000,00 |
| 16 | Парк - территория безопасности! | ТОС "Маяк", 13.03.2013 | Холмогорский ТО | 143649,75 | 47883,25 | 191533,00 |
| 17 | Открытое первенство Холмогорского округа "Летний кубок по силовому экстриму" | ТОС "Дружба", 03.02.2015 | Холмогорский ТО | 78525,00 | 26175,00 | 104700,00 |
|  | ИТОГО: | | | 1962865,42 | 654288,47 | 2617153,89 |

Приоритетными направлениями ТОС остается благоустройство, сохранение исторического и культурного наследия и развитие физической культуры и спорта:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Приоритетные направления**  **проектов в 2023 году** | Количество проектов, поступивших на конкурс | **Количество проектов,**  **признанных победившими** |
| * Сохранение исторического и культурного наследия, народных традиций и промыслов, развитие въездного туризма | 7 | 3 |
| * Благоустройство территории, природоохранная деятельность | 15 | 10 |
| * Развитие физической культуры и спорта | 4 | 2 |
| * Поддержка социально уязвимых групп населения | 1 | 1 |
| * Экологическая культура и безопасность | 2 | 0 |
| * Противопожарная защита | 3 | 1 |
| **ИТОГО** | **32** | **17** |



Муниципальной программой также было утверждено Положение о конкурсе проектов территориального общественного самоуправления Холмогорского муниципального округа Архангельской области.

Исполнено в полном объеме.

2) мероприятие «Обучение активистов ТОС (семинары, круглые столы, конференции, участие в мероприятиях на межмуниципальном и региональном уровнях)».

В рамках мероприятия в 2023 году были проведены следующие мероприятия:

В феврале прошел проектный семинар в рамках проекта "Деревня 2.0." по инициативе Матигорского Ресурсного Центра "Вектор", при поддержке Губернаторского центра Архангельской области. Где инициативные группы Матигорского территориального отдела учились социальному проектированию, самостоятельно формировали с учетом потребностей жителей 6 общественных пространств, под руководством архитекторов. В мероприятии приняли участие инициативные группы д. Надручей, Харлово, Одиночка, Заполье, Кушово, около 50 человек. После чего в Матигорском территориальном отделе были зарегистрированы новые органы ТОС (ТОС Уютное Кушово, ТОС Бор, ТОС Заполье);

В марте прошел обучающий семинар в с. Холмогоры, по социальному проектированию для представителей ТОС, НКО и инициативных групп Холмогорского муниципального округа при участии Центра социальных технологий «Гарант» при поддержке АНО «Губернаторский центр «Вместе мы сильнее» в формате мастерской, которая включила в себя интерактивную лекцию, индивидуальную и групповую работу, дискуссии. На обучении присутствовали представители ТОС с Емецка, Матигор, Холмогор, Койдокурьи, Луковецкого, 19 представителей ТОС и инициативных групп;

В июне прошел обучающий семинар «Социальное проектирование. Возможности и перспективы» в с. Холмогоры и п. Усть-Пинега, с участием заместителя директора Губернаторского центра Архангельской области Усачевой Александрой в качестве спикера. Всего приняло участие 32 представителя ТОС и инициативных групп;

В октябре прошла стратегическая сессия в с. Холмогоры в рамках проекта «ТОС – территория диалога», в рамках которой состоялось обучение по заявкам регионального проекта «Комфортное Поморье». Организаторами являлись Ассоциация «Архангельская региональная ассоциация территориального общественного самоуправления» и администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области. На сессии присутствовало 29 человек;

В декабре состоялась ежегодная итоговая конференция представителей территориального общественного самоуправления Холмогорского муниципального округа Архангельской области (распоряжение администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области от 25 декабря 2023 года № 2212) – запланированная сумма 4411 руб. 53 коп. реализована в полном объеме. Присутствовало 27 представителей.

В общей сложности в данных мероприятиях приняли участие более 100 человек.

Исполнено в полном объеме.

3) мероприятие «Методическое сопровождение органов ТОС».

Мероприятие не требует финансирования. Отделом по организационной работе и местному самоуправлению администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области было оказано 53 консультации для органов ТОС по вопросам подготовки конкурсной документации, разработки проектов на конкурсы разных уровней, созданию ТОС и др.

Исполнено в полном объеме.

4) мероприятие «Организация и участие в мероприятиях по обмену опытом с представителями ТОС соседствующих муниципальных образований и ТОС других регионов».

В рамках данного мероприятия были проведены следующие мероприятия:

В апреле состоялся межмуниципальный слёт ТОС и НКО  
«Территория опыта и мастерства» в г. Новодвинск, который прошел в рамках социального проекта «Новодвинск – территория активных людей» реализуемый АРОО «Инициатива». Задачами слета являлись: повышение уровня профессионализма, квалификации и компетенции представителей ТОС и муниципальных служащих, за счет обобщения и распространения лучших практик ТОС, сформировавшихся в муниципалитетах Архангельской области в 2022 году. Состоялась диалоговая площадка «Лучшие практики НКО и ТОС Архангельской области». В мероприятии приняли участие активисты ТОС, НКО и представители администраций из Архангельска, Новодвинска, Северодвинска, Коряжмы, Онежского, Виноградовского, Плесецкого, Устьянского и др. округов, около 50 человек;

В августе Матигорский ресурсный Центр «ВЕКТОР» проводил форум «Нам здесь жить» в д. Харлово, проводимый в рамках проекта «Деревня 2.0. Делаем сами, учась у других», поддержанный Губернаторским центром Архангельской области, где в качестве выступающих прияли участие руководитель Центра развития территорий «Фёдорова гора» Шенкурского района, общественник по борьбе с борщивиком Сосновского из д. Шардонемь Пинежского района. В форуме участвовали около 50 человек;

В июле представители ТОС и администрации Холмогорского муниципального округа приняли участие в фестивале «Тосы Поморья» в п. Голубино Пинежского района, где присутствовали представители ТОС и муниципалитетов всей Архангельской области для обучения по информационному сопровождению при реализации проектов и обмен опытом между ТОС;

В сентябре Матигорский ресурсный Центр «ВЕКТОР» в рамках проекта «Деревня 2.0. Делаем сами, учась у других» организовали стажировку в Каргопольский и Няндомский округа Архангельской области. Целью стажировки являлось знакомство с социальными инициативами Каргопольского и Няндомского округов. Участие в мероприятии приняли 15 представителей территориальных общественных самоуправлений Матигор Холмогорского округа. В общей сложности представители ТОС посетили около 20 инициатив;

В октябре прошла стратегическая сессия в с. Холмогоры в рамках проекта «ТОС – территория диалога», организаторами являлись Ассоциация «Архангельская региональная ассоциация территориального общественного самоуправления» и администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области на которой присутствовало 29 человек, из них активисты ТОС и инициативных групп Холмогорского округа, представители ТОС «Кемский», ТОС «им. Адмирала Макарова» г. Архангельск, специалист по работе с ТОС в администрации ГО «Город Архангельск», представители Архангельской региональной ассоциации ТОС;

В декабре 2023 года была проведена итоговая ежегодная конференция представителей территориального общественного самоуправления Холмогорского муниципального округа Архангельской области. На которой также приняли участие председатели ТОС «Предмостный» и ТОС «Кего» ГО «Город Архангельск». В обмене опытом были задействованы 27 представителей органов ТОС, местного самоуправления Холмогорского муниципального округа, территориальных отделов администрации Холмогорского муниципального округа и Собрание депутатов Холмогорского муниципального округа Архангельской области.

Исполнено в полном объеме.

5) мероприятие «Организация и проведение ежегодных конкурсов «Лучший ТОС Холмогорского муниципального округа», «Лучший активист ТОС Холмогорского муниципального округа» и «Лучший проект ТОС Холмогорского муниципального округа».

Распоряжением администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области от 17 ноября 2023 года № 1970 «О проведении конкурсов «Лучший ТОС Холмогорского муниципального округа», «Лучший активист ТОС Холмогорского муниципального округа» и «Лучший проект ТОС Холмогорского муниципального округа» в 2023 году» был объявлен конкурс и утверждено Положение о порядке и условиях проведения конкурса.

Итоги конкурса были утверждены распоряжением администрации Холмогорский муниципальный округ Архангельской области от 22 декабря 2023 года № 2211 «Об итогах проведения конкурсов «Лучший ТОС Холмогорского муниципального округа», «Лучший активист ТОС Холмогорского муниципального округа» и «Лучший проект ТОС Холмогорского муниципального округа» в 2023 году».

Лучшим активистом ТОС Холмогорского муниципального округа признан Горбунов Андрей Витальевич, председатель ТОС «Дружба» (с. Холмогоры Холмогорский ТО).

Звание «Лучший ТОС Холмогорского муниципального округа» получил ТОС «Маяк» (д. Хомяковская, Холмогорский ТО), председатель ТОС Светоносова Анна Константиновна, а лучшими проектами ТОС выбраны проект ТОС «Исток» (д. Нижняя, Емецкий ТО) – «Что если..?», председатель ТОС Морев Василий Викторович и проект «Светлая сторона» ТОС «Чайка» (с. Холмогоры Холмогорский ТО), председатель ТОС Хахилева Мария Владимировна.

Мероприятие исполнено в полном объеме.

6) мероприятие «Освещение работы органов ТОС в СМИ».

Мероприятие не требует финансирования. Размещены 4 статьи на официальном сайте администрации Холмогорский муниципальный округ Архангельской области раздел «Территориальное общественное самоуправление», также активизирована работа с газетой «Холмогорская жизнь» по инфоповодам территориального общественного самоуправления. В рамках мероприятия за отчетный период в средствах массовой информации (газете «Холмогорская жизнь», газете «Холмогорский вестник» и в социальной сети «ВКонтакте» - в группах: «Холмогорский муниципальный округ»; «Холмогорская жизнь»; Ассоциация «Поддержка ТОС Холмогорского района»; «Архангельская региональная ассоциация ТОС») было опубликовано более 30 материалов о деятельности ТОС на территории Холмогорского муниципального округа.

Исполнено в полном объеме.

7) мероприятие «Пропагандистская работа по формированию положительного имиджа ТОС среди молодежи (учебные заведения), вовлечение их в реализацию социально-значимых проектов на территории (привлечение студентов Северного (Арктического) Федерального университета к разработке и реализации проектов ТОС)».

Проведены следующие мероприятия:

В рамках проекта «Выдающиеся личности – ключ к развитию Холмогорского района» ученики Емецкой, Белогорской и Холмогорской школ встречались на интеллектуальной игре «Мозгобойня».  
Школьники собирались в управлении образования в Холмогорах, чтобы доказать, кто лучше знает историю жизни и творчества Ломоносова. Проект «Выдающиеся личности – ключ развития Холмогорского района» реализуется индивидуальным предпринимателем Василием Моревым совместно с Губернаторским центром Архангельской области при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области.

Завершающие мероприятия проекта «Выдающиеся личности — ключ к развитию Холмогорского района». Встречи с жителями были организованы в деревне Верхние Матигоры и в  селе Холмогоры.  
Активно обсудили дорожную карту развития туризма в Холмогорском округе, создание логотипа для Холмогорского округа, который будет отражать особенности и потенциал. Узнаваемый и качественный логотип — это важный элемент в привлечении инвесторов и туристов.

Проект был направлен на выявление уникальных особенностей муниципалитета и, как следствие, наращивание туристского потенциала. Были проведены творческие встречи и мероприятия с активистами округа, «Мозгобойни» с детьми по истории жизни и творчества Михаила Ломоносова, а также разработана версия логотипа Холмогорского округа.

Количество привлеченной молодежи для участия в разработке социально-значимого проекта - около 20 человек.

Исполнено в полном объеме.

8) мероприятие «Периодический выпуск печатного материала (буклеты, проспекты, брошюры) с публикацией реализованных проектов, освещением опыта ТОС»

Мероприятие не проводилось из-за отсутствия финансирования в 2023 году, так как финансирование перенаправлено для софинансирования из местного бюджета инициативных проектов в рамках конкурса по инициативному бюджетированию;

9) мероприятие «Оказание финансовой поддержки СОНКО, путем предоставления грантовой поддержки, в том числе по итогам проведения конкурса на реализацию целевых социальных проектов».

Администрацией Холмогорского муниципального округа Архангельской области был объявлен конкурс проектов социально ориентированных некоммерческих организаций Холмогорского муниципального округа Архангельской области (от 13 сентября 2023 года № 1549) и в рамках него подведены итоги и выделено финансирование победившим НКО (от 31 октября 2023 года № 1887).

В 2023 году победило 5 проектов на общую сумму: 405309 (Четыреста пять тысяч триста девять рублей) рубля 00 копеек:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Название проекта | НКО | Направление | Выделенный грант, руб. |
| 1 | «Позитив АРТ» | АНО «АКТИВНЫЙ СЕВЕР» | Установка сказочных фигур для детей возле ЦК "Двина" в с. Холмогоры | 93270,00 |
| 2 | «V СЛЁТ СТУДЕНТОВ АМК и СГМУ» | АНО ЦПИ «ДОБРЫЕ ДЕЛА» | Организация и проведение Слета 40 студентов медицинских ВУЗов и СУЗов | 77170,00 |
| 3 | «Создание мультипликационной студии "Мультиварка» | АНО «ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ» | Создание и организация деятельности мультипликационной студии "Мультиварка" для детей  с. Холмогоры (на базе Холмогорской библиотеки) | 93149,00 |
| 4 | Профориентационный форум «Радуга культурных профессий» | МОО «КУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ СЕВЕРА» | Проведение мероприятий для обучающихся и выпускников общеобразовательных и профессиональных учебных заведений в целях профориентации и устранения кадрового дефицита в сфере культуры Холмогорского округа | 80000,00 |
| 5 | «Музыка нас связала» | РОО МРЦ "ВЕКТОР» | Проведение веселых семейных стартов на общественном катке в Матигорах, массовые тематические катания, приобретение акустической системы и проведение вечеров посвященных различным видам, жанрам музыки | 61720,00 |
|  | Итого: |  | | 405309,00 |

С победителями конкурса заключены договоры о предоставлении субсидий для поддержки целевых проектов. Проекты будут реализовываться согласно договорам до конца 2024 года.

Мероприятие исполнено в полном объеме.

10) мероприятие «Оказание информационной, консультационной и методической поддержки СОНКО».

Администрацией Холмогорский муниципальный округ Архангельской области в 2023 году было оказано 13 консультаций для СОНКО по вопросам участия в районном конкурсе, подготовке заявок на конкурсы разных уровней, подготовке отчетности, оказанию имущественной поддержки и др.

Мероприятие исполнено в полном объеме.

11) мероприятие «Размещение информации в СМИ и на официальном информационном сайте администрации о деятельности СОНКО».

Администрацией Холмогорского муниципального округа в 2023 году продолжено наполнение раздела «Некоммерческие организации» на собственном официальном сайте. Также активизирована работа с газетой «Холмогорская жизнь» по деятельности некоммерческого сектора. В рамках мероприятия за отчетный период в средствах массовой информации (газете «Холмогорская жизнь», газете «Холмогорский вестник» и в социальной сети «ВКонтакте» - в группах: «Холмогорский муниципальный округ»; «Холмогорская жизнь») было опубликовано 8 материалов о деятельности НКО на территории Холмогорского муниципального округа.

Мероприятие исполнено в полном объеме.

12) мероприятие «Оказание финансовой поддержки инициативным группам путем предоставления финансовой поддержки инициативным проектам».

На основании Решения Собрания депутатов Холмогорского муниципального округа Архангельской области от 24 марта 2023 года № 61 «О порядке выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора на территории Холмогорского муниципального округа Архангельской области», распоряжением администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области от 07 апреля 2023 года № 546 «О проведении отбора инициативных проектов, реализуемых на территории Холмогорского муниципального округа Архангельской области в 2023 году» администрацией Холмогорского округа было объявлено о проведении отбора инициативных проектов.

На конкурс поступило 25 заявок, из них поддержано 17 проектов:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Регистр. номер** | **ТО, дата и время регистрации проекта** | **Наименование**  **проекта** | | **Средства граждан, ИП и юр. лиц** | **Средства местного бюджета (руб.)** | **Сумма выделенных средств**  **(руб.)** |
|  |  |  | |  |  |  |
| 1 | Холмогорский ТО, 18.05.2023 10:36 | "Шубина Стрит" | | 22452,20 | 426 591,80 | 426 591,80 |
| 2 | Холмогорский ТО, 22.05.2023 09:01 | "Отдыхаем всем селом!" | | 24415,00 | 463 885,00 | 463 885,00 |
| 3 | Холмогорский ТО, 22.05.2023 09:06 | "Это надо живым!" | | 8757,00 | 166 383,00 | 166 383,00 |
| 4 | Холмогорский ТО, 22.05.2023 09:11 | "Тренажёрам, вставшим в ряд, будет рад и стар и млад!" | | 29950,00 | 569 050,00 | 569 050,00 |
| 5 | Холмогорский ТО, 22.05.2023 11:42 | "А у нас во дворе" | | 32012,00 | 646 000,00 | 608 217,85 |
| 6 | Матигорский ТО, 22.05.2023 12:01 | "Соседский центр" | | 23000,00 | 327 715,00 | 327 715,00 |
| 7 | Матигорский ТО, 22.05.2023 13:53 | "Бор-место отдыха поколений" | | 32000,00 | 400 061,66 | 400 061,66 |
| 8 | Матигорский ТО, 22.05.2023 15:13 | "Территория спорта" | | 22000,00 | 400 156,57 | 400 156,57 |
| 9 | Холмогорский ТО, 22.05.2023 15:21 | "Светлая сторона" | | 23311,00 | 442 909,12 | 442 909,12 |
| 10 | Матигорский ТО, 22.05.2023 15:27 | "Место, милое сердцу" | | 19000,00 | 305 345,66 | 305 345,66 |
| 11 | Матигорский ТО, 22.05.2023 15:31 | "Семейный уголок" | | 20000,00 | 349 000,00 | 349 000,00 |
| 12 | Матигорский ТО, 22.05.2023 15:41 | "Усть-Пинега: спортивная" | | 30500,00 | 569 469,00 | 569 469,00 |
| 13 | Луковецкий ТО, 22.05.2023 15:46 | Игровая площадка "Дворик детства" | | 12105,26 | 230 000,00 | 230 000,00 |
| 14 | Емецкий ТО, 22.05.2023 15:47 | "Территория праздника" | | 30000,00 | 570 000,00 | 570 000,00 |
| 15 | Емецкий ТО, 22.05.2023 15:49 | "Территория детства" | | 25000,00 | 475 000,00 | 475 000,00 |
| 16 | Емецкий ТО, 22.05.2023 15:51 | "Сцена" | | 12500,00 | 237 500,00 | 237 500,00 |
| 17 | Луковецкий ТО, 22.05.2023 15:55 | "В здоровом теле здоровый дух" | | 24142,91 | 458 715,34 | 458 715,34 |
| ВСЕГО | |  | 391145,37 | | 10 723 604,90 | 7 000 000,00 |

***Выделено бюджета*** - 7 000000,00 руб., из которых:

областной - 6 000000,00 руб.

местный - 1 000000,00 руб.

Средства физических и юридических лиц – 391 145,37 руб.

|  |  |
| --- | --- |
| **Приоритетные направления**  ***поддержанных Инициативных проектов* в 2023 году** | **Количество проектов,**  **признанных победившими** |
| * Сохранение исторического и культурного наследия, народных традиций и промыслов, развитие въездного туризма (ремонт памятника ВОВ) | 1 |
| * Благоустройство территории, природоохранная деятельность (обустройство мест массового отдыха) | 10 |
| * Развитие физической культуры и спорта (детские и спортивные площадки) | 6 |
| * Поддержка социально уязвимых групп населения | 0 |
| * Экологическая культура и безопасность | 0 |
| * Противопожарная защита | 0 |
| **ИТОГО** | **17** |

Мероприятие исполнено в полном объеме.

13) мероприятие «Оказание информационной, консультационной и методической поддержки инициативным группам».

Администрацией Холмогорского муниципального округа Архангельской области в 2023 году было оказано 28 консультаций для ТОС и инициативных групп по вопросам участия в районном конкурсе инициативного бюджетирования, подготовке заявок на конкурс и подготовке отчетности. А также информирование инициаторов проектов осуществляется посредством телефонной связи, телекоммуникационной сети интернет, на официальном сайте администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области и в группе «В контакте».

Мероприятие исполнено в полном объеме.

14) мероприятие «Оказание финансовой поддержки инициативным проектам в рамках регионального проекта «Комфортное Поморье».

В 2023 году стартовал региональный проект «Комфортное Поморье»

по отбору инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки из областного бюджета и планируемых к реализации в 2024 году.

Отбор инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет средств иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета в 2024 году, осуществлялся в 2023 году администрацией Холмогорского муниципального округа Архангельской области на основании Положения о порядке рассмотрения инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки из областного бюджета в рамках регионального проекта «Комфортное Поморье», утвержденное постановлением Правительства Архангельской области от 10 октября 2019 года № 548-пп.

На конкурс было представлено 37 заявок. Две заявки были не допущены до муниципальной комиссии. Отбор проходил два этапа: муниципальный уровень, где заявки рассматривались, оценивались по критериям оценки и выстраивались по рейтингу, на муниципальном уровне было отобрано 17 заявок с наибольшим рейтингом и направлены на межведомственную областную комиссию. После рассмотрения межведомственной комиссией проектов и распределения между муниципальными образованиями иного межбюджетного трансферта (Постановление Правительства от 25 декабря 2023 года № 1344-пп «Об утверждении распределения иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области на реализацию инициативных проектов в рамках регионального проекта «Комфортное Поморье» в 2024 году») муниципальная комиссия определила 8 проектов-победителей и распределила лимиты о бюджетных ассигнованиях из областного бюджета между территориальными отделами для реализации ими проектов в 2024 году.

| №  п/п | Название проекта,  место реализации, ТОС/инициативная группа | Стоимость инициативного проекта | Уровень софинансирования из бюджета,  в том числе: | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Областной бюджет  (руб.) | Местный  бюджет (руб.) | Всего  (руб.) |
| 1 | «Михайлов – Парк»,  с. Ломоносово,  ТОС «Дарина» | 3147900,00 | 2833110,00 | 157395,00 | 2990505,00 |
| 2 | «Заварил кашу, так масла не жалей»,  д. Матвеевская,  ТОС «Рассвет» | 1390000,00 | 1210500,00 | 69500,00 | 1280000,00 |
| 3 | «Устройство ливневой канализации»,  инициативная группа  ул. Шубина с. Холмогоры | 1055979,06 | 950381,16 | 52798,95 | 1003180,11 |
| 4 | «Общественное пространство в деревне Харлово»,  д. Харлово,  ТОС «Уют» | 3588750,00 | 2809270,00 | 179480,00 | 2988750,00 |
| 5 | «Все вместе в лучшем месте»,  д. Надручей,  ТОС «Матигоры» | 800741,00 | 594621,00 | 40014,00 | 634635,00 |
| 6 | «Раздолье в Заполье»,  д. Заполье,  ТОС «Заполье» | 474094,00 | 345389,30 | 23704,70 | 369094,00 |
| 7 | «Детский игровой комплекс»,  д. Одиночка,  ТОС «Бор» | 1059850,00 | 794910,00 | 52990,00 | 847900,00 |
| 8 | «Двигайся больше – проживешь дольше!»,  д. Кушово,  ТОС «Уютное Кушово» | 1601500,00 | 1328000,00 | 80100,00 | 1408100,00 |
| ИТОГО: | | 13118814,06 | 10866181,46 | 655982,65 | 11522164,11 |

Мероприятие исполнено в полном объеме.

15) мероприятие «Размещение информации в СМИ и на официальном информационном сайте администрации Холмогорского муниципального округа о деятельности инициативных групп»

На официальном сайте администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области в разделе «Инициативное бюджетирование» и «Комфортное Поморье» размещено 19 информационных статей, также активизирована работа с газетой «Холмогорская жизнь» по инфоповодам Комфортное Поморье и инициативное бюджетирование. В рамках мероприятия за отчетный период в средствах массовой информации (газете «Холмогорская жизнь», газете «Холмогорский вестник» и в социальной сети «ВКонтакте» - в группах: «Холмогорский муниципальный округ»; «Холмогорская жизнь»; Ассоциация «Поддержка ТОС Холмогорского района»; «Архангельская региональная ассоциация ТОС») было опубликовано более 30 информационных материалов о деятельности регионального проекта Комфортное Поморье и инициативного бюджетирования на территории Холмогорского муниципального округа.

Мероприятие исполнено в полном объеме.

16) мероприятие «Привлечение инициативных граждан к участию в мероприятиях в сфере местного самоуправления и некоммерческого сектора».

Информация по привлечению инициативных граждан к участию в мероприятиях ТОС и НКО указаны в пункте 2 отчета «Обучение активистов ТОС (семинары, круглые столы, конференции, участие в мероприятиях на межмуниципальном и региональном уровнях)» и пункте 4 отчета «Организация и участие в мероприятиях по обмену опытом с представителями ТОС соседствующих муниципальных образований и ТОС других регионов».

В общей сложности для органов ТОС и НКО проведено более 10 мероприятий.

Мероприятие исполнено в полном объеме.

17) мероприятие «Количество инициаторов проектов, выдвинувших инициативные проекты, в рамках регионального проекта «Комфортное Поморье».

Администрация Холмогорского муниципального округа распоряжением администрации Холмогорского муниципального округа от 27 июля 2023 года № 1276 «Об отборе и реализации инициативных проектов на территории Холмогорского муниципального округа Архангельской области в рамках регионального проекта «Комфортное Поморье» инициирован конкурс по отбору инициативных проектов, на который было представлено 34 заявки представителей ТОС и инициативных групп.

Мероприятие выполнено в полном объеме. Не требует финансирования.

18) мероприятие «Софинансирование выплат выходных пособий и сохранение среднего месячного заработка на период трудоустройства в связи с ликвидацией органов местного самоуправления вследствие создания муниципального округа Архангельской области» исполнено в полном объеме.

В связи с переходом в 2022 году администрации МО «Холмогорский муниципальный район» Архангельской области в Холмогорский муниципальный округ Архангельской области в 2023 году были предусмотрены следующие выплаты:

мера социальной поддержки отдельным категориям лиц, замещавших муниципальные должности, в случае досрочного прекращения их полномочий в связи с созданием муниципального округа Архангельской области в общей сумме 1469402,94 руб., количество лиц, замещавших муниципальные долждности, которым предоставлена выплата – 7 человек;

Софинансирование выплаты выходных пособий и сохранение среднего месячного заработка на период трудоустройства в связи с ликвидацией органов местного самоуправления вследствие создания муниципального округа Архангельской области на 2023 год за счет средств областного бюджета – 1021100,51 руб.,

Софинансирование за счет средств местного бюджета – 126203,46 руб.

Количество муниципальных служащих, которым предоставлена выплата – 15 человек.

Все выплаты выходных пособий и сохранение среднего месячного заработка на период трудоустройства в связи с ликвидацией органов местного самоуправления вследствие создания Холмогорского муниципального округа Архангельской области произведены в полном объеме.

1.2. Для реализации мероприятий муниципальной программы в 2023 году предусмотрены финансовые средства в размере 11565,32376 тыс. рублей, из них средства:

областного бюджета – 9289,27493 тыс. рублей;

местного бюджета – 1884,90346 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 391,14537 тыс. рублей.

По итогам реализации муниципальной программы в 2023 году средства израсходованы в полном объеме.

1.3. Предоставление областных субсидий в 2023 году (ТОС, НКО, инициативное бюджетирование, Комфортное Поморье) регулировалось Порядком предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области из областного бюджета на реализацию муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в рамках государственной программы Архангельской области «Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 октября 2019 года № 548-пп.

1.4. В 2023 году администрация МО «Холмогорский муниципальный район» Архангельской области в соответствии с областным законом от 27 апреля 2022 года № 555-34-ОЗ «О преобразовании сельских поселений Холмогорского муниципального района Архангельской области путем их объединения и наделения вновь образованного муниципального образования статусом Холмогорского муниципального округа Архангельской области» преобразовалась в администрацию Холмогорского муниципального округа Архангельской области, а сельские поселения преобразовались в территориальные отделы администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области. В связи, с чем соглашения (договоры) о намерениях по долевому участию в финансировании программных мероприятий с органами местного самоуправления муниципальных образований в 2023 году не заключались.

Финансирование и реализация проектов ТОС и инициативного бюджетирования (и Комфортное Поморье в 2024 году) осуществлялось через территориальные отделы (Емецкий, Холмогорский, Матигорский, Луковецкий) администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области.

1.5. В целях обеспечения требования софинансирования из местного бюджета инициативных проектов в рамках инициативного бюджетирования (мероприятие 3.1.1. задачи 1, подпрограммы 3) и перенос запланированных средств по мероприятиям 1.1.4.; 1.2.1. и 1.2.4. В связи, с чем мероприятие «Периодический выпуск печатного материала (буклеты, проспекты, брошюры) с публикацией реализованных проектов, освещением опыта ТОС» не исполнено из-за отсутствия финансирования в 2023 году.

1.6. По итогам реализации муниципальной программы в 2023 году факторов, оказавших негативное влияние на реализацию программы, не выявлено.

Перечень достигнутых целевых показателей Программы приведен в разделе III отчета. Оценка эффективности реализации Программы в отчетный период (раздел IV) произведена в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Холмогорского муниципального округа Архангельской области, утвержденной постановлением администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области от 16 декабря 2022 года № 3 м составила 98 баллов. Эффективность реализации муниципальной программы следует признать высокой.

**II. Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы**

| Наименование  мероприятий | Ответствен ный  исполнитель,  соисполните ли, участники | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | | | в том числе по источникам | | | | | | | | | | освоено |
| федеральный  бюджет | | областной  бюджет | | Местный  бюджет | | иные источники | | внебюджетные  источники | |
| план  на  год | кассовые  расходы | % | план  на  год | кассовые  расходы | план  на  год | кассовые  расходы | план  на  год | кассовые  расходы | план  на  год | кассовые  расходы | план  на  год | кассовые  расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. Подпрограмма 1 «Развитие территориального общественного самоуправления в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. Организация и проведение ежегодного конкурса проектов развития ТОС | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области | 197,80 | 197,80 | 100 | - | - | 148,35 | 148,35 | 49,45 | 49,45 | - | - | - | - | 197,80 | - |
| Холмогорский ТО | 978,371 | 978,371 | 100 | - | - | 733,77825 | 733,77825 | 244,59275 | 244,59275 | - | - | - | - | 978,371 | - |
| Матигорский ТО | 610,57989 | 610,57989 | 100 | - | - | 457,93492 | 457,93492 | 152,64497 | 152,64497 | - | - | - | - | 610,57989 | - |
| Емецкий ТО | 767,403 | 767,403 | 100 | - | - | 575,55225 | 575,55225 | 191,85075 | 191,85075 | - | - | - | - | 767,403 | - |
| Луковецкий ТО | 63,00 | 63,00 | 100 | - | - | 47,25 | 47,25 | 15,75 | 15,75 | - | - | - | - | 63,00 | - |
| 1.1.2. Обучение активистов ТОС (семинары, круглые столы, конференции, участие в мероприятиях на межмуниципальном и региональном уровнях) | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области (отдел по орг. работе и МСУ) | 4,41153 | 4,41153 | 100 | - | - | 0 | 0 | 4,41153 | 4,41153 | - | - | - | - | 4,41153 | - |
| 1.1.3. Методическое сопровождение органов ТОС | Администрация Холмогорского муниципального округа (отдел по орг. работе и МСУ) | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 1.1.4. Организация и участие в мероприятиях по обмену опытом с представителями ТОС соседствующих муниципальных образований и ТОС других регионов | Администрация Холмогорского муниципального округа (отдел по орг. работе и МСУ) | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 1.2.1. Организация и проведение ежегодных конкурсов  «Лучший ТОС Холмогорского муниципального округа», «Лучший активист ТОС Холмогорского муниципального округа» и «Лучший проект ТОС Холмогорского муниципального округа» | Администрация Холмогорского муниципального округа (отдел по орг. работе и МСУ) | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| 1.2.2. Освещение работы органов ТОС в СМИ | Администрация Холмогорского муниципального округа (отдел по орг. работе и МСУ) | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.3. Пропагандистская работа по формированию положительного имиджа ТОС среди  молодежи (учебные заведения), вовлечение их в реализацию социально-значимых проектов на территории (привлечение студентов Северного (Арктического) Федерального университета к раз  работке и реализации проектов ТОС) | Администрация Холмогорского муниципального округа (отдел по орг. работе и МСУ) | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.4. Периодический выпуск печатного материала (буклеты, проспекты, брошюры) с публикацией реализованных проектов, освещением опыта ТОС | Администрация Холмогорского муниципального округа(отдел по орг. работе и МСУ) | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Всего по Подпрограмме 1 | | 2621,56542 | 2621,56542 | 100 | - | - | 1962,86542 | 1962,86542 | 658,700 | 658,700 | - | - | - | - | 2621,565420 | - |
| 2. Подпрограмма 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. Оказание финансовой поддержки СОНКО, путем предоставления грантовой поддержки, в том числе по итогам проведения конкурса на реализацию целевых социальных проектов | Администрация Холмогорского муниципального округа (отдел по орг. работе и МСУ) | 405,309 | 405,309 | 100 | - | - | 305,309 | 305,309 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - | 405,309 | - |
| АНО "Активный Север" | 93,27000 | 93,27000 | 100 | - | - | 70,25793 | 70,25793 | 23,01207 | 23,01207 | - | - | - | - | 93,27000 | - |
| АНО ЦПИ "Добрые дела" | 77,17000 | 77,17000 | 100 | - | - | 58,13021 | 58,13021 | 19,03979 | 19,03979 | - | - | - | - | 77,17000 | - |
| МОО "Культурное развитие Севера" | 80,00 | 80,00 | 100 | - | - | 60,26197 | 60,26197 | 19,73803 | 19,73803 | - | - | - | - | 80,00 | - |
| РОО ПОИ "Матигорский ресурсный центр "Вектор" | 61,720 | 61,720 | 100 | - | - | 46,49211 | 46,49211 | 15,22789 | 15,22789 | - | - | - | - | 61,720 | - |
| АНО "Единомышленники" | 93,14900 | 93,14900 | 100 | - | - | 70,16678 | 70,16678 | 22,98222 | 22,98222 | - | - | - | - | 93,14900 | - |
| 2.1.2. Оказание информационной, консультационной и методической поддержки СОНКО | Администрация Холмогорского муниципального округа (отдел по орг. работе и МСУ) | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.1. Размещение информации в СМИ и на официальном информационном сайте администрации о деятельности СОНКО | Администрация Холмогорского муниципального округа (отдел по орг. работе и МСУ) | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Всего по Подпрограмме 2 | | 405,309 | 405,309 | 100 | - | - | 305,309 | 305,309 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - | 405,309 | - |
| 3. Подпрограмма 3 «Развитие инициативного бюджетирования в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1. Оказание финансовой поддержки инициативным группам путем предоставления финансовой поддержки инициативным проектам | Администрация Холмогорского муниципального округа | 242,10526 | 242,10526 | 100 | - | - | 197,14286 | 197,14286 | 32,85714 | 32,85714 | 12,10526 | 12,10526 | - | - | 242,10526 | - |
| Холмогорский ТО | 2817,93397 | 2817,93397 | 100 | - | - | 2294,602940 | 2294,602940 | 382,433830 | 382,433830 | 140,89720 | 140,89720 | - | - | 2817,93397 | - |
| Матигорский ТО | 2498,24789 | 2498,24789 | 100 | - | - | 2015,78391 | 2015,78391 | 335,96398 | 335,96398 | 146,50 | 146,50 | - | - | 2498,24789 | - |
| Емецкий ТО | 1350,00 | 1350,00 | 100 | - | - | 1099,28571 | 1099,28571 | 183,21429 | 183,21429 | 67,500 | 67,50 | - | - | 1350,00 | - |
| Луковецкий ТО | 482,85825 | 482,85825 | 100 | - | - | 393,18458 | 393,18458 | 65,53076 | 65,53076 | 24,14291 | 24,14291 | - | - | 482,85825 | - |
| 3.1.2. Оказание информационной, консультационной и методической поддержки инициативным группам | Администрация Холмогорского муниципального округа (отдел по орг. работе и МСУ) | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - |
| 3.1.3.Оказание финансовой поддержки инициативным проектам в рамках регионального проекта «Комфортное Поморье» | Администрация Холмогорского муниципального округа (отдел по орг. работе и МСУ) | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - |
| 3.2.1. Размещение информации в СМИ и на официальном информационном сайте администрации Холмогорского муниципального округа о деятельности инициативных групп | Администрация Холмогорского муниципального округа (отдел по орг. работе и МСУ) | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - |
| 3.2.2. Привлечение инициативных граждан к участию в мероприятиях в сфере местного самоуправления и некоммерческого сектора | Администрация Холмогорского муниципального округа (отдел по орг. работе и МСУ) | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - |
| 3.2.3.Количество инициаторов проектов, выдвинувших инициативные проекты, в рамках регионального проекта «Комфортное Поморье» | Администрация Холмогорского муниципального округа (отдел по орг. работе и МСУ) | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - |
| Всего по подпрограмме 3 | | 7391,14537 | 7391,14537 | 100 | - | - | 6000,00 | 6000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 391,14537 | 391,14537 | - | - | 7391,14537 | - |
| Подпрограмма 4 «Совершенствование местного самоуправления в Холмогорском муниципальном округе» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1. Софинансирование выплат выходных пособий и сохранение среднего месячного заработка на период трудоустройства в связи с ликвидацией органов местного самоуправления вследствие создания муниципального округа Архангельской области | Администрация Холмогорского муниципального округа (отдел по орг. работе и МСУ);  Собрание депутатов Холмогорского муниципального округа Архангельской области | 1147,30397 | 1147,30397 | 100 | - | - | 1021,10051 | 1021,10051 | 126,20346 | 126,20346 | - | - | - | - | 1147,30397 | - |
| Всего по подпрограмме 4 | | 1147,30397 | 1147,30397 | 100 | - | - | 1021,10051 | 1021,10051 | 126,20346 | 126,20346 | 0 | 0 | - | - | 1147,30397 | - |
| Всего по муниципальной программе |  | 11565,32376 | 11565,32376 | 100 | - | - | 9289,27493 | 9289,27493 | 1884,90346 | 1884,90346 | 391,14537 | 391,14537 | - | - | 11565,32376 | - |

**III. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы**

**«Развитие местного самоуправления и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области»**

| Наименование целевого  показателя | Ответственный исполнитель (соисполнители) | Единица  измерения | Значения целевого показателя | | | | | | Обоснование отклонения в отчетном году  фактического значения целевого показателя  от планового  значения  целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| фактические  за 2 года, предшествующие  отчетному году | | плановое,  на отчетный год | фактическое,  за отчетный год | степень  достижения планового значения целевого показателя,  % | плановое  на текущий год |
| 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1. Подпрограмма 1 «Развитие территориального общественного самоуправления в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области»** | | | | | | | | | |
| 1. Количество реализованных проектов ТОС | Администрация Холмогорский муниципальный округ Архангельской области (отдел по организационной работе и местному самоуправлению) | Ед. | 16 | 22 | 16 | 17 | 106 | 17 |  |
| 2. Количество действующих органов ТОС в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области | Администрация Холмогорский муниципальный округ Архангельской области (отдел по организационной работе и местному самоуправлению) | Ед. | 76 | 77 | 78 | 81 | 104 | 80 |  |
| 3. Вовлечение населения Холмогорского муниципального округа в деятельность ТОС | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области (отдел по организационной работе и местному самоуправлению) | % | 7 | 8 | 8 | 8 | 100 | 9 |  |
| **2. Подпрограмма 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области»** | | | | | | | | | |
| 4. Количество целевых проектов СОНКО, получивших поддержку в рамках конкурса целевых проектов СОНКО ежегодно | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области (отдел по организационной работе и местному самоуправлению) | Ед. | 3 | 3 | 3 | 5 | 167 | 3 |  |
| 5. Количество СОНКО, включенных в реестр СОНКО, осуществляющих свою деятельность на территории Холмогорского муниципального округа Архангельской области | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области (отдел по организационной работе и местному самоуправлению) | Ед. | 11 | 12 | 13 | 14 | 108 | 14 |  |
| 6. Количество мероприятий, проведенных органами местного самоуправления муниципального округа с участием представителей СОНКО | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области (отдел по организационной работе и местному самоуправлению) | Ед. | 1 | 2 | 2 | 2 | 100 | 2 |  |
| **Подпрограмма 3 «Развитие инициативного бюджетирования в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области»** | | | | | | | | | |
| 7. Количество проектов в сфере инициативного бюджетирования, которым оказана поддержка | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области (отдел по организационной работе и местному самоуправлению) | Ед. | 0 | 0 | 12 | 17 | 142 | - |  |
| 8. Количество инициативных проектов, в рамках регионального проекта «Комфортное Поморье», которым оказана поддержка | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области (отдел по организационной работе и местному самоуправлению) | Ед. | - | - | 2 | 8 | 400 | 2 |  |
| 9. Количество инициаторов проектов, выдвинувших свои проекты на финансирование, в сфере инициативного бюджетирования | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области (отдел по организационной работе и местному самоуправлению) | Ед. | - | - | 25 | 25 | 100 | - |  |
| 10. Количество инициаторов проектов, выдвинувших свои проекты на финансирование, в рамках регионального проекта «Комфортное Поморье» | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области (отдел по организационной работе и местному самоуправлению) | Ед. | - | - | 20 | 37 | 185 | 21 |  |
| **подпрограмма № 4 «Совершенствование местного самоуправления в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области»** | | | | | | | | | |
| 11. Количество месяцев, в течение которых обеспечиваются отдельные социальные и трудовые гарантии при образовании муниципальных округов Архангельской области | Администрация Холмогорского муниципального округа Архангельской области (отдел по организационной работе и местному самоуправлению) | Ед. | - | - | 6 | 6 | 100 | - |  |

**IV. Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**«Развитие местного самоуправления и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование критерия оценки | Весовой коэффициент показателя (М) | Значение показателя | Итоговая оценка  (гр.2 х гр.3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (ДП) | 50 | 1 | 50 |
| 2. Уровень расходования средств по муниципальной программе (РС) | 20 | 1 | 20 |
| 3. Уровень выполнения исполнителем мероприятий (ВМ) | 30 | 0,94 | 28 |
| Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (КРI) | | | 98 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_