УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Холмогорского муниципального округа

Архангельской области

от 22 февраля 2023 г. № 245

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ о реализации в 2022 году муниципальной программы** **«Защита населения и территорий Холмогорского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и обеспечение безопасности людей на водных объектах»**

**I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы**

* 1. В отчетном периоде в рамках реализации муниципальной программы «Защита населения и территорий Холмогорского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и обеспечение безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» от 10 ноября 2020 года № 245 (далее – муниципальная программа), осуществлялась реализация 10 мероприятий, по итогам которых достигнуты следующие результаты:

1) по мероприятию «1.1. Обеспечение безопасности людей на водных объектах» проведены лабораторные исследования проб воды и почвы в местах массового отдыха людей у водных объектов на территории муниципальных образований: «Ракульское», «Холмогорское», «Луковецкое», в период с июня по август 2022 года на территории МО СП «Холмогорское» и МО «Ракульское» в местах массового отдыха людей у воды организовано дежурство матросов-спасателей;

2) по мероприятию «2.1. Предупреждение и ликвидация последствий ЧС, проведение аварийно-спасательных работ» заключен договор с ФГБУ «Северное УГМС» на предоставление гидрометеорологической информации в период паводка и половодья 2022 года, произведена оплата услуг по перевозке людей в паводковый период с использованием аэросаней ООО «Двинлеспром», приобретена и установлена система видеонаблюдения на особо важном объекте, подлежащем охране в период проведения СВО;

3) по мероприятию «2.2. Обучение: членов КЧС и ОПБ, членов комиссии ПУФ, членов эвакоприемной комиссии, инструкторов (консультантов) органов местного самоуправления» обучение по пожарной безопасности не проводилось;

4) по мероприятию «3.1. Софинансирование расходных обязательств сельских поселений МО «Холмогорский муниципальный район» по содержанию, ремонту и строительству источников наружного противопожарного водоснабжения» предоставлены межбюджетные трансферы МО «Двинское», МО «Холмогорское», МО «Луковецкое» и МО «Усть-Пинежское»;

В результате использования средств межбюджетного трансфера в МО «Двинское» отремонтирован 1 пожарный водоем, в МО СП «Холмогорское» - 2 пожарных водоема, в МО «Луковецкое» отремонтирован 1 пожарный водоем и МО «Усть-Пинежское» отремонтирован 1 пожарный водоем;

5) по мероприятию «3.2. Проведение огнезащитной обработки сгораемых строительных конструкций» произведена огнезащитная обработка сгораемых строительных конструкций в образовательных организациях МО «Холмогорский муниципальный район»;

6) по мероприятию «3.3. Обеспечение мер первичной пожарной безопасности» в МКУК «Холмогорская ЦМБ» осуществлена перезарядка огнетушителей и обучение ответственных за пожарную безопасность, приобретено 4 плана эвакуации;

7) по мероприятию «3.4. Монтаж и ремонт систем автоматической пожарной безопасности» в МКУК «Холмогорская ЦМБ» заключен договор с ДПО «ПСС Холмогорского района» на обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации в 15 библиотеках Холмогорского района, а также проведены работы по монтажу и ремонту систем автоматической пожарной сигнализации и оповещение людей о пожаре в МКУК «ХЦКС»;

8) по мероприятию «3.5. Оборудование, содержание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения» приобретены и установлены 2 пожарных гидранта;

9) по мероприятию «3.6. Софинансирование расходных обязательств сельских поселений МО «Холмогорский муниципальный район» на отопление гаражных боксов для пожарных автомобилей территориальных подразделений добровольной пожарной охраны» предоставлены межбюджетные трансферты муниципальным образованиям: МО «Емецкое», МО «Матигорское», МО «Светлозерское» на отопление гаражных боксов для пожарных автомобилей добровольной пожарной охраны;

10) по мероприятию «4.1. Финансовое обеспечение деятельности органа местной администрации, специально уполномоченного на решение задач в области территориальной и гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС МО за отчетный период была произведена выплата заработной платы и иных расходов, связанных с финансовым обеспечением отдела ГО и ЧС администрации МО «Холмогорский муниципальный район»;

* 1. На реализацию муниципальной программы были предусмотрены финансовые средства в размере 2607,179 тыс. рублей, из них средства местного бюджета – 2607,179 тыс. рублей.

За отчетный период реализации муниципальной программы израсходовано 2592,26433 тыс. рублей, из них средства местного бюджета в сумме 2592,26433 тыс. рублей.

Не израсходованы средства местного бюджета в общем объеме 14,91467 тыс. рублей, из них:

- по мероприятию «2.1. Предупреждение и ликвидация последствий ЧС, проведение аварийно-спасательных работ» 12,167 тыс. рублей - экономия за счет сокращения средств на ликвидацию ЧС;

- по мероприятию «2.2. Обучение: членов КЧС и ОПБ, членов комиссии ПУФ, членов эвакоприемной комиссии, инструкторов (консультантов) органов местного самоуправления» 2000,0 рублей – обучение сотрудников не требовалось;

- по мероприятию «3.5. Оборудование, содержание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения» 0,74767 тыс. рублей - экономия за счет уменьшения стоимости материалов.

* 1. Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» в 2022 году в реализации государственной программы Архангельской области «Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах» утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 08 октября 2013 года № 465-пп участие не принимала.
	2. В рамках реализации муниципальной программы с органами местного самоуправления муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» заключались следующие соглашения:

соглашение от 1 февраля 2022 года на софинансирование расходных обязательств сельских поселений МО «Холмогорский муниципальный район» по содержанию, ремонту и строительству источников наружного противопожарного водоснабжения (МО «Двинское» – 15,0 тыс. руб., МО «Холмогорское» –50,0 тыс. руб., МО «Луковецкое» - 25,0 тыс. руб., МО «Усть-Пинежское» - 21,0 тыс. руб.);

соглашение от 24 января 2022 года на софинансирование расходных обязательств сельских поселений МО «Холмогорский муниципальный район» на отопление гаражных боксов для пожарных автомобилей территориальных подразделений добровольной пожарной охраны (МО «Матигорское» – 70,0 тыс. руб., МО «Емецкое» – 70,0 тыс. руб., МО «Светлозерское» – 70,0 тыс. руб.).

* 1. Предусмотренные муниципальной программой основные мероприятия выполнены не в полном объеме. Отклонения от реализации запланированных финансовых средств вызваны увеличением суммы материального ущерба, произошедшего из-за увеличения последствий в результате ЧС, и из-за недостаточного финансирования, необходимого для обустройства мест массового отдыха людей у воды и несоблюдения техники безопасности на воде.

1.6. Перечень достигнутых целевых показателей муниципальной программы приведен в разделе III отчета. Оценка эффективности реализации Программы в отчетный период (раздел IV) произведена в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Холмогорского муниципального округа Архангельской области, утвержденной постановлением администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области от 16 декабря 2022 г. № 3 и составила 75,8 баллов. Эффективность реализации Программы следует признать удовлетворительной.

**II. Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы «Защита населения и территорий Холмогорского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и обеспечение безопасности людей на водных объектах»**

| Наименование мероприятия | Исполнитель | Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
| всего | В том числе по источникам | освоено |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Районныйбюджет | Иные источники |
| План на год | Кассовые расходы | % | План на год | Кассовые расходы | План на год | Кассовые расходы | План на год | Кассовые расходы | План на год | Кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.1. Обеспечение безопасности людей на водных объектах  | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» (отдел ГО и ЧС) | 143,95507 | 143,95507 | 100,0 | - | - | - | - | 143,95507 | 143,95507 | - | - | 143,95507 | - |
| 2.1.Предупреждение и ликвидация последствий ЧС, проведение аварийно-спасательных работ  | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» (отдел ГО и ЧС) | 325,24226 | 313,07526 | 96,3 | - | - | - | - | 325,24226 | 313,07526 | - | - | 313,07526 | экономия за счет сокращения средств на ликвидацию ЧС |
| 2.2. Обучение: членов КЧС и ОПБ, членов комиссии ПУФ, членов эвакоприемной комиссии, инструкторов (консультантов) органов местного самоуправления | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» (отдел ГО и ЧС) | 2,0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2,0 | 0 | - | - | 0 | обучение за счет средств УМЦ им. Поливаного |
| 3.1. Софинансирование расходных обязательств сельских поселений МО «Холмогорский муниципальный район» по содержанию, ремонту и строительству источников наружного противопожарного водоснабжения | МО «Двинское» | 15,0 | 15,0 | 100,0 | - | - | - | - | 15,0 | 15,0 | - | - | 15,0 | - |
| МО «Холмогорское» | 50,0 | 50,0 | 100,0 | - | - | - | - | 50,0 | 50,0 | - | - | 50,0 | - |
| МО «Луковецкое» | 25,0 | 25,0 | 100,0 | - | - | - | - | 25,0 | 25,0 | - | - | 25,0 | - |
| МО «Усть-Пинежское» | 21,0 | 21,0 | 100,0 | - | - | - | - | 21,0 | 21,0 | - | - | 21,0 | - |
| 3.2. Проведение огнезащитной обработки сгораемых строительных конструкций | Управление образования | 67,833 | 67,833 | 100, | - | - | - | - | 67,833 | 67,833 | - | - | 67,833 | - |
| МКУК «Историко мемориальный музей М.В. Ломоносова» | 6,0 | 6,0 | 100,0 | - | - | - | - | 6,0 | 6,0 | - | - | 6,0 | - |
| 3.3. Обеспечение мер первичной пожарной безопасности | МКУК «ХЦМБ» | 81,19 | 81,19 | 100,0 | - | - | - | - | 81,19 | 81,19 | - | - | 81,19 | - |
| Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» (отдел ГО и ЧС) | 15,0 | 15,0 | 100,0 | - | - | - | - | 15,0 | 15,0 | - | - | 15,0 | - |
| 3.4. Монтаж и ремонт систем автоматической пожарной безопасности | МКУК «ХЦМБ» | 18,81 | 18,81 | 100,0 | - | - | - | - | 18,81 | 18,81 | - | - | 18,81 | - |
| МКУК «ХЦКС» | 50,0 | 50,0 | 100,0 | - | - | - | - | 50,0 | 50,0 | - | - | 50,0 | - |
| 3.5. Оборудование, содержание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» (отдел ГО и ЧС) | 52,96967 | 52,222 | 98,59 | - | - | - | - | 52,96967 | 52,222 | - | - | 52,222 | экономия за счет уменьшения стоимости материалов |
| 3.6. Софинансирование расходных обязательств сельских поселений МО «Холмогорский муниципальный район» на отопление гаражных боксов для пожарных автомобилей территориальных подразделений добровольной пожарной охраны | МО «Емецкое» | 70,0 | 70,0 | 100,0 | - | - | - | - | 70,0 | 70,0 |  |  | 70,0 | - |
| МО «Матигорское» | 70,0 | 70,0 | 100,0 | - | - | - | - | 70,0 | 70,0 | - | - | 70,0 | - |
| МО «Светлозерское» | 70,0 | 70,0 | 100,0 | - | - | - | - | 70,0 | 70,0 | - | - | 70,0 | - |
| 4.1. Финансовое обеспечение деятельности органа местной администрации, специально уполномоченного на решение задач в области территориальной и гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС МО | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» (отдел ГО и ЧС) | 1523,179 | 1523,179 | 100,0 | - | - | - | - | 1523,179 | 1523,179 |  |  | 1523,179 |  |
| Всего по программе |  | 2607,179 | 2592,26433 | 99,4 | - | - | - | - | 2607,179 | 2592,26433 | - | - | 2592,26433 | - |

**III. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы «Защита населения и территорий Холмогорского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и обеспечение безопасности людей на водных объектах»**

| Наименование целевого показателя | Исполнитель | Единица измерения | Значение целевого показателя | Обоснование отклонения в отчетном году фактического значения целевого показателя от планового значения целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фактическиеза 2 года предшествующие отчетному году | Плановое на отчетный 2022 год | Фактическое за отчетный 2022 год | Степень достижения планового значения целевого показателя % | Плановое на текущий год |
| 2020 год | 2021 год |
| 1.1. Количество погибших на водных объектах | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» (отдел ГО и ЧС) | чел. | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | Количество фактически погибших на водных объектах превысило плановые показатели ввиду недостаточного финансирования, необходимого для обустройства мест массового купания людей, а также из-за несоблюдения техники безопасности на воде. |
| 2.1. Материальный ущерб от ЧС | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» (отдел ГО и ЧС) | млн. руб. | 23,83 | 15,9558 | 10,0 | 55,525 | 18,0 | 9,0 | Увеличение суммы материального ущерба произошло из-за увеличения количества ЧС и последствий в результате ЧС |
| 3.1. Количество погибших при пожарах людей, человек на 10 тыс. человек населения | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» (отдел ГО и ЧС) | чел. | 2,0 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 91 | 0,8 | Количество погибших при пожарах превысило плановые показатели ввиду несоблюдения техники пожарной безопасности лицами, ведущими асоциальный образ жизни |
| 4.1.Доля отработанных сообщений поступивших в ЕДДС Холмогорского муниципального района | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» (отдел ГО и ЧС) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |

**IV. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Защита населения и территорий Холмогорского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и обеспечение безопасности людей на водных объектах»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование критерия оценки | Весовой коэффициент показателя (М) | Значение критерия | Итоговая оценка(гр.2xгр.3) |
| 1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (ДП)
 | 50 | 0,52 | 26 |
| 1. Уровень расходования средств по муниципальной программе (РС)
 | 20 | 0,99 | 19,8 |
| 1. Уровень выполнения исполнителем мероприятий (ВМ)
 | 30 | 1 | 30,0 |
| Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (КРI) 75,8 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_