УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Холмогорского муниципального округа Архангельской области

от 06 марта 2023 г. № 301

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ о реализации в 2022 году муниципальной программы «Развитие образования Холмогорского          муниципального района»

- Результаты реализации мероприятий муниципальной программы

1.1. За отчетный период в рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования Холмогорского муниципального района», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» Архангельской области от 10 ноября 2020 года № 244 (далее – муниципальная программа), осуществлялась реализация 14 мероприятий, по итогам которых достигнуты следующие результаты:

1) обеспечено соблюдение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования;

доля детей в возрасте от 1,5 лет до 3 лет, обеспеченных услугами дошкольного образования в Холмогорском районе, в общей численности детей в возрасте от 1,5 лет до 3 лет, составляет 94,7 процентов.

доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, обеспеченных услугами дошкольного образования в Холмогорском районе, составляет 99,6 процентов.

2) обеспечено соблюдение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования детей по основным образовательным программам;

доля выпускников, освоивших образовательные программы основного общего образования и успешно прошедших государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего образования и получивших аттестат об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9-х классов, составляет 96,5 процента;

доля обучающихся, успешно завершивших среднее  общее образование в Холмогорском районе, составляет 98,9 процентов;

средний балл единого государственного экзамена составил:

математика профильного уровня – 64,1 (максимально возможный балл – 100);

русский язык – 71,00 (максимально возможный балл – 100).

3) Стационарными пищеблоками для организации горячего питания оборудованы 16 образовательных организаций и 19 дошкольных образовательных организаций. Столовые (пищеблоки) образовательных организаций оснащаются современным технологическим оборудованием, кухонным инвентарем, столовой и кухонной посудой.

Охват горячим питанием в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций составил – 94,5 % (2021 год – 96,2%). Средняя стоимость завтраков для обучающихся 5-11 классов составила 75,98 руб., обедов 82,14 рубля.

Обучающиеся, получающие начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях  обеспечиваются бесплатным горячим питанием. Стоимость горячего питания на одного обучающегося 1–4 классов 83,0 рубля.

В общеобразовательных организациях обеспечены бесплатным горячим питанием дети с ограниченными возможностями здоровья 87 человек (100%), в детских садах обеспечены бесплатным горячим питанием льготные категории воспитанников в количестве 21 человек (100%).

В образовательных организациях для обучающихся и воспитанников из семей  военнослужащих, сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции, сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, выполняющих возложенные на них задачи в период проведения специальной военной операции, а также граждан, призванных на военную службу по мобилизации, в том числе погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (службы) организовано предоставление дополнительных мер социальной поддержки в виде бесплатного горячего питания обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и  бесплатного присмотра и ухода за детьми, посещающими муниципальные образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования, в виде оплаты расходов образовательной организации, связанных с организацией питания и приобретением расходных материалов, используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены. Стоимость горячего питания на одного обучающегося по программам основного общего и среднего общего образования в день составила 105 рублей и для воспитанников в размере платы в день, взимаемой с родителей (иных законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования. Доля детей из семей военнослужащих, сотрудников и мобилизованных граждан, которым предоставлены дополнительные меры поддержки в отчетном периоде, к общей численности таких детей составила 100 % (31 чел.).

При составлении меню используются сборники рецептур блюд и кулинарных изделий, учитывается состояние здоровья детей. В рационах питания обучающихся используются экологически безопасные продукты, не содержащие ГМО. В общеобразовательных организациях организован питьевой режим в течение дня. Для улучшения качества воды устанавливаются системы, фильтры для очистки воды, закупается бутилированная вода для приготовления пищи.

В общеобразовательных организациях проводится работа по формированию у детей и родителей навыков правильного и здорового питания, реализуется комплекс мероприятий, в ходе которых проводятся:

тематические уроки, классные часы (например, «Полезные привычки», «Разговор о правильном питании», «Урок здоровья» и т.д.);

собрания с привлечением членов родительских комитетов и с участием родителей;

оформлены стенды и уголки по организации питания детей и подростков;

размещается информация на сайтах по организации питания обучающихся (информация для родителей, наличие материально-технической базы).

Родители принимают участие в осуществлении контроля за организацией питания в школе.

Проводится автоматический мониторинг и анализ ежедневного меню горячего питания обучающихся по образовательным программам начального общего образования в государственных и муниципальных образовательных организациях.

4) Охвачено различными формами отдыха и оздоровления детей в каникулярный период 418 человек, что составляет 22,2 % учащихся 7–17 лет.

В лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных организаций отдохнуло 347 человек, из них 73 учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации.

5) проведено и обеспечено участие в районных, областных и всероссийских мероприятиях, обеспечивающих выявление и поддержку интеллектуально одаренных и талантливых детей, а также воспитательных мероприятий патриотической, гражданской, духовно-нравственной, художественно–эстетической, спортивной  направленности.

В районных мероприятиях приняли участие 17 образовательных организаций и 20 детских садов. Всего в районных массовых мероприятиях приняли участие 1997 человек.

- Из наиболее значимых, следует отметить следующие мероприятия:

- школьный этап Всероссийской олимпиады школьников, в котором приняли участие 778 обучающихся;

муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников, в котором приняли участие  251 человек;

региональный этап Всероссийской олимпиады школьников 14 человек, 5 обучающихся стали призерами, 1 обучающийся стал победителем регионального этапа, участвовал в заключительном этапе (МАОУ «Холмогорская СШ», технология);

обучающиеся 10 классов МАОУ «Холмогорская СШ», МБОУ «Емецкая СШ», МБОУ «Луковецкая СШ» приняли участие в гуманитарной олимпиаде «Наследники Ломоносова» (отборочный этап – 5 человек, очный этап – 3 человека), 1 человек стал финалистом олимпиады);

всероссийский конкурс чтецов «Живая классика» – 36 человек в муниципальном этапе, в областном конкурсе участвовало 3 человека;

региональная олимпиада обучающихся начальных классов - приняли участие 66 человек;

26 обучающихся представили свои работы на районной конференции учебно-исследовательских работ «Старт в науку», 5 работ были направлены на областную конференцию «Юность Поморья» и 5 работ – на областную конференцию «Будущее Поморья»;

муниципальный этап конкурса «Эмоции спорта» в рамках олимпиады «Арт-успех» – 9 участников (на региональный этап вышли 5, заключительный - 2);

отбор на региональный этап всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности»;

региональный этап Всероссийского конкурса АгроНТИ – 18 чел.;

областной фестиваль «Юбилею пионерии – наши мысли и дела», посвященный 100-летию Пионерской организации – 7 участников;

областной конкурс – выставка стендовых моделей – 10 участников;

областной конкурс – соревнование юных инспекторов движения «Безопасное колесо – 2022» - 4 участника (3 место в творческом конкурсе команд «Вместе – за безопасность дорожного движения»);

областной смотр-конкурс почетных караулов, фестиваль церемониальных отрядов – 14 участников (3 место – Конкурс «Автомат Калашникова», 2 место – Конкурс «Почетный караул», 3 место – Конкурс «Конкурс командиров»);

региональный этап Фестиваля историй успеха обучающихся, осваивающих дополнительные общеразвивающие программы, «Открытия -2030» и отбора на Всероссийскую интерактивную выставку достижения обучающихся в области науки, культуры и спорта - «Открытия-2030» - 3 участника (1 место –по туристско-краеведческой направленности, 2 место – по социально-гуманитарной направленности);

региональный конкурс творческих работ «Крылья Родины», посвященный 100-летию основания конструкторского бюро публичного акционерного общества «Туполев» - 1 участник (2 место – в номинации «Декоративно-прикладное творчество» (возрастная категория 15-18 лет);

областной конкурс-выставка «Мир увлечений глазами ребёнка» - 17 участников;

конкурс творческих работ «Чудеса своими руками»(2 место – 1 чел.,3 место – 1 чел.);

открытый областной фестиваль-конкурс эстрадной песни «Чудо-чадо» - 1 участник (номинация «Первый шаг» (возрастная категория 3-4 года) Диплом 2 степени – 1 чел.);

областной фестиваль детского творчества «Солнечный круг» - 15 участников.

конкурс «Декоративно-прикладное творчество» (возрастная категория 15-18 лет) (3 место – 1 чел.);

областной фестиваль военно-спортивной игры «Орлёнок – 2022» - 9 участников (1 место – соревнование «Огневой рубеж», 2 место – соревнование «Операция «Защита», 2 место – соревнование «Парад знамён», 3 место – соревнование «Красив в строю, силен в бою», личные:1 место – соревнований «Огневой рубеж», 2 место – соревнование «Операция «Защита»);

открытый образовательный Web-квест «Загадки Поморского края» - 8 участников (специальный диплом – 1 чел.);

областной фестиваль «Дети разных народов, мы мечтою о дружбе живем» - 89 участников;

региональный этап Всероссийского конкурса экологических рисунков – 6 участников (номинация «Профессия эколог» (возрастная категория 10-14 лет) 2 место; номинация «Здоровье нашей планеты в наших руках» (возрастная категория 10-14 лет) 2 место; номинация «Родные пейзажи» (возрастная категория 7-9 лет) 1 место; (возрастная категория 15-18 лет) 3 место);

региональный этап Всероссийских соревнований по лыжным гонкам на

призы газеты «Пионерская правда», девушки и юноши 2010-2011 годов рождения (3 место -  в командном зачете среди юношей);

региональный этап Всероссийского фестиваля «Веселые старты» (3 место);

соревнования в зачет спартакиады среди обучающихся общеобразовательных организаций Архангельской области в 2021/22 учебном году по мини-футболу (3 место);

региональный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» 2021/22 учебного года, сельские класс-команды (2 место);

региональный этап Всероссийской заочной акции «Физическая культура и спорт – альтернатива пагубным привычкам» (в номинации № 4 «Мой любимый вид спорта» 2 место 2 чел.);

региональный этап всероссийских соревнований по лыжным гонкам «Рождественская гонка», 16 участников (3 и 2 место);

чемпионат и первенство г. Новодвинска по лыжным гонкам, посвященные памяти Павла Паршина, 6 участников (1 и 2 место);

соревнования в зачет спартакиады школьных спортивных клубов по шашкам, младшая возрастная группа (дивизионный этап), 4 участника, (2 место);

50-й, юбилейный Слёт выпускников Холмогорского муниципального района» - «Полвека спустя…»;

районный форум для патриотических объединений «Мы – будущие защитники Родины!»;

районный конкурс детского и юношеского изобразительного творчества «Рождественское чудо»;

муниципальный этап «Безопасное колесо»;

муниципальный этап конкурса «Неопалимая купина»;

районная акция «Неделя детской и юношеской книги»;

день здоровья «Быть семье здоровой - модно!»;

районный фестиваль детско-юношеского творчества «Вдохновение» - «Калейдоскоп народного искусства»;

чемпионат среди старшеклассников по чтению вслух «Страница 22»;

неделя пропаганды ЗОЖ:- Спортивный челлендж «Живи спортом!»;

районный конкурс «Исторический марафон, посвященный 350-летию Петра I»;

районная акция «Стена памяти»;

районный конкурс «Мама, папа, я – дружная семья!»;

районный конкурс для обучающихся четвертых классов 
«Ученик года – 2022»;

районный фестиваль «Холмогорские игры»;

районная игра по пожарно-прикладному спорту «Пожарный дозор»;

районный конкурс для дошкольников «Голос детства»;

районный заочный конкурс рефератов, посвященный М.В. Ломоносову;

районный конкурс изготовления кормушек для птиц «Оставайтесь на зимовку!»;

районный конкурс для детей с ОВЗ «Я могу! Я умею!»;

районный конкурс детской хореографии «В ритме танца»;

районный конкурс «Права человека нашими глазами»;

районный конкурс детского творчества «Новогодняя атмосфера»;

физкультурно-спортивная акция «Олимпиада онлайн» с обучающимися образовательных организаций Холмогорского муниципального района по
4 видам: прыжки через скакалку (171 чел.), соревнования по шахматам (46 чел.), челночный бег 10х6м. (143 чел.), поднимание туловища из положения лежа на спине (182 чел.), прыжки в длину с места толчком двумя ногами (172 чел.), соревнования по шашкам (47 чел.), элементы баскетбола, выполнение штрафного броска (112 чел.)

соревнования в формате контрольных тренировок: контрольная тренировка по лыжным гонкам свободным стилем (48 чел.), контрольная тренировка по лыжным гонкам классическим стилем (76 чел.), эстафета по лыжным гонкам (37 чел.), «Гонка сильнейших (39 чел.), контрольная тренировка по кроссу (62 чел.);

муниципальный этап Всероссийского спортивного фестиваля российского движения школьников «Веселые старты» (112 чел.)

муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» (18 чел.);

открытый турнир по мини-футболу памяти Некрасова В.А. (42 чел.);

соревнования по шашкам в рамках проведения Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» (13 чел.);

муниципальный этап Всероссийской заочной акции «Физическая культура и спорт – альтернатива пагубным привычкам» (48 чел.);

легкоатлетический кросс (135 чел.).

Обучались в областной очно-заочной школе для одаренных детей 2 человека, в интеллектуальной школе «Созвездие» прошли обучение – 11 человек(II полугодие).

6) Обеспечена деятельность Управления образования МО «Холмогорский муниципальный район» как ответственного заказчика, исполнителя муниципальной программы.

- 7) Предоставлены компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения 842 педагогическим работникам образовательных учреждений, расположенных в сельской местности (из них 451 работающим педагогам и 391 педагогам пенсионерам).

8) Предоставлены единовременные выплаты 3 молодым специалистам в сфере образования в связи с поступлением на работу.

9) Проведен конкурс «Воспитатель года – 2022», в котором приняли участие 5 педагогов.

10) Создан центр цифрового и гуманитарного профилей  «Точка роста» на базе МБОУ «Двинская СШ».

11) Общеобразовательная организация (МБОУ «Верхне-Матигорская СШ») оснащена новым  автобусом для перевозки детей  марки ПАЗ на 22 места.

12) произведен текущий ремонт образовательных организаций, подведомственных Управлению образования администрации МО «Холмогорский муниципальный район», в том числе:

отремонтирована кровля здания детского сада №25 «Улыбка» МБОУ «Емецкая СШ»;

произведен ремонт систем водоснабжения и канализации МБОУ «Рембуевская СШ»;

в МБОУ «Светлозерская СШ», детский сад «Якорек» МБОУ «Рембуевская СШ» заменены оконные блоки;

отремонтировано помещение столовой филиала МБОУ «Емецкая СШ» - Селецкая СШ, полы в кабинетах и крыльцо здания  МБОУ «Светлозерская СШ», туалеты (замена унитазов) МАОУ «Холмогорская СШ».

Произведен ремонт системы освещения и ограждения на футбольном поле, профилирование дорожек на стадионе МАОУ «Холмогорская СШ».

13) В 2022 году финансирование мероприятия по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом на региональном уровне для МО «Холмогорский муниципальный район»  не предусмотрено.

14) Обеспечено соблюдение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дополнительного образования детей;

доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей в возрасте 5 – 18 лет, составляет 74,2 процентов.

На базах образовательных организаций больше всего детей 5-18 лет занималось в спортивных секциях - 1514, кружках художественной направленности - 1315, кружках социально-гуманитарной направленности - 607, технической - 234. Меньше детей занималось в кружках естественно-научной направленности - 156 и туристско-краеведческой - 72. При этом необходимо учитывать, что один ребенок мог заниматься в нескольких кружках и секциях по программам различной направленности.

15) Обеспечено функционирование системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ (В 2022 году Холмогорский муниципальный район использовал сертификаты финансирования для обучения детей по программам дополнительного образования в Архангельской области. В ГИС АО «Навигатор» зарегистрировано 35 образовательных организаций, опубликовано 232 программы, по которым работало 245 педагогов, обучалось 2052 ребёнка и было выдано 2712 сертификатов учёта и 945 сертификатов финансирования);

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет составляет 33,3 процента.

1.2. Для реализации мероприятий программы в 2022 году предусмотрены финансовые средства в размере 822108,42506 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 35054,90000 тыс. рублей;

областного бюджета – 562338,89082 тыс. рублей;

районного бюджета – 224714,63424 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 820107,16307 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 33416,79007 тыс. рублей;

областного бюджета – 561977,50086 тыс. рублей;

районного бюджета – 224712,87214 тыс. рублей.

Средства, предусмотренные на реализацию мероприятий программы, израсходованы не в полном объеме. Перечислены средства в пределах сумм необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств соответствующего бюджета:

на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в размере 25545,87495 тыс. рублей, остаток лимитов бюджетных обязательств составил 54,12505 тыс. рублей;

на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях в размере 8754,25365 тыс. рублей (из федерального бюджета в размере 7870,91512 тыс. рублей, из областного бюджета в размере  874,58428 тыс. рублей, из местного бюджета в размере 8,75425 тыс. рублей), остаток лимитов бюджетных обязательств составил 1761,75261 тыс. рублей (федерального бюджета в размере 1583,98488 тыс. рублей, областного бюджета в размере  176,00597 тыс. рублей, местного бюджета в размере 1,76176 тыс. рублей);

на обеспечение мероприятий по организации предоставления дополнительных мер социальной поддержки семьям  военнослужащих, сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции, сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, выполняющих возложенные на них задачи в период проведения специальной военной операции, а также граждан, призванных на военную службу по мобилизации, в том числе погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (службы), в виде бесплатного горячего питания обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и  бесплатного присмотра и ухода за детьми, посещающими муниципальные образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования, в виде оплаты расходов образовательной организации, связанных с организацией питания и приобретением расходных материалов, используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены в размере 100,68700 тыс. рублей, остаток лимитов бюджетных обязательств составил 163,51300 тыс. рублей;

на  компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования в размере 6438,12979 тыс. рублей, остаток лимитов бюджетных обязательств составил 21,87021 тыс. рублей;

на обеспечение условий для развития кадрового потенциала муниципальных образовательных организаций в Архангельской области в размере 137,93000 тыс. рублей (областного бюджета в размере 96,55022 тыс. рублей, местного бюджета в размере 41,37978 тыс. рублей), остаток лимитов бюджетных обязательств составил 0,00112 тыс. рублей (областного бюджета в размере 0,00078 тыс. рублей, местного бюджета в размере 0,00034 тыс. рублей).

Остаток лимитов бюджетных обязательств составил 2001,26199 тыс. рублей.

1.3. В 2022 году администрация муниципального образования принимала участие в реализации:

1) государственной программы Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области (2013–2025 годы)».

В рамках государственной программы из областного бюджета предоставлялись:

субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ в общеобразовательных учреждениях (на основании соглашения № 01ф–02–08/165 от  5 марта 2022 года между министерством образования Архангельской области и муниципальным образованием «Холмогорский муниципальный район» Архангельской области о порядке и условиях предоставления субвенции из областного бюджета);

субвенция на  компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования;

субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы;

субсидия на возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки педагогических работников муниципальных образований, работающих и проживающих в сельской местности (рабочих поселках городского типа);

субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях;

субсидии на реализацию мероприятий по созданию условий для вовлечения обучающихся в муниципальных образовательных организациях в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма в рамках мероприятия «Создание условий для вовлечения обучающихся в муниципальных образовательных организациях в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма» в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (на основании соглашения № 075-22-20-пф-073 от 19 апреля 2022 года между министерством образования Архангельской области и администрацией муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» Архангельской области) (МБОУ  «Кехотская СШ»);

субсидии на реализацию мероприятий по укреплению материально-технической базы пищеблоков и столовых муниципальных общеобразовательных организаций в Архангельской области в целях создания условий для организации горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование (на основании соглашения № 075-22-20-пф-026 от 19 апреля 2022 года между министерством образования Архангельской области и администрацией муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» Архангельской области);

субсидии на обеспечение условий для развития кадрового потенциала муниципальных образовательных организаций в Архангельской области (на основании соглашения № 075-22-20-пф-064 от 14 июня 2022 года между министерством образования Архангельской области и администрацией муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» Архангельской области);

иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение (на основании соглашения № 075-22-33-пф-086 от 20 октября 2022 года между министерством образования Архангельской области и администрацией муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» Архангельской области о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из областного бюджета бюджету Холмогорского муниципального района Архангельской области);

2) государственной программы Архангельской области «Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области».

В рамках государственной программы из областного бюджета предоставлялись:

субсидии на частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений культуры и образовательных организаций (кроме педагогических работников), финансируемых из местных бюджетов, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах;

единая субвенция местным бюджетам Архангельской области на осуществление переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству;

3) государственной программы Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области».

В рамках государственной программы из областного бюджета предоставлялись:

субвенция на осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению оплаты стоимости набора продуктов питания в организациях отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием детей в каникулярное время.

1.4. В рамках реализации программы с органами местного самоуправления муниципальных образований  соглашения не заключались.

1.5. Все мероприятия программы по итогам 2022 года исполнены.

Эффективность реализации муниципальной программы за 2022 год высокая.

II. ОБЪЕМЫ финансирования и освоения средств муниципальной программы

| Наименование мероприятий | Ответственный исполни тель | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | В том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | освоено |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | районный бюджет |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год |  |  |  | кассовые расходы |  |  |  | план на год |  | кассовые расходы | план на год |  |  |  | кассо вые расходы |  |
| Муниципальная программа «Развитие образования Холмогорского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования муниципальными бюджетными образовательными учреждениями | Управление образования, Бюджетные и автономные организации | 139029,96635 | 139008,09614 | 100,0 |  |  | 113756,18600 |  |  | 113 734,31579 |  |  |  | 25 273,78035 |  |  | 25 273,78035 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 139008,09614 |
| 1.2. Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования детей по основным образовательным программам | Управление образования, Бюджетные и автономные организации | 586614,58366 | 586560,45861 | 100,0 | 25 600,00000 | 25 545,87495 | 379 889,36018 |  |  | 379 889,36018 |  |  |  | 181 125,22348 |  |  | 181 125,22348 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 586560,45861 |
| 1.3.Обеспечение горячим питанием обучающихся образовательных организаций | Управление образования, Бюджетные и автономные организации | 12417,59304 | 10492,32743 | 84,5 | 9454,90000 | 7870,91512 | 1314,79025 | 975,27128 |  |  |  | 1647,90279 |  |  |  |  | 1646,14103 |  |  |  |  |  | 10492,32743 |
| 1.4. Проведение мероприятий, направленных на отдых и оздоровление детей в каникулярный период, в том числе оплата наборов продуктов питания для детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей | Управление образования, Бюджетные и автономные организации | 920,90520 | 920,90520 | 100,0 |  |  | 920,90520 | 920,90520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 920,90520 |
| 1.5. Проведение системы муниципальных, областных, межрегиональных, всероссийских, мероприятий, обеспечивающих выявление и поддержку интеллектуально одаренных и талантливых детей, а также спортивных, воспитательных мероприятий для обучающихся | Управление образования, Бюджетные и автономные организации | 608,65100 | 608,65100 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  | 608,65100 |  |  |  |  | 608,65100 |  |  |  |  |  | 608,65100 |
| 1.6. Руководство и управление в сфере установленных функций органа местного самоуправления в области образования | Управление образования, Бюджетные и автономные организации | 11984,65716 | 11984,65604 | 100,0 |  |  | 3138,21454 | 3138,21376 |  |  |  | 8846,44262 |  |  |  |  | 8846,44228 |  |  |  |  |  | 11984,65604 |
| 2.1. Предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | Управление образования | 39752,00000 | 39752,00000 | 100,0 |  |  | 39752,00000 | 39752,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39752,00000 |
| 2.2. Предоставление единовременной выплаты молодым специалистам в сфере образования в связи с поступлением на работу | Управление образования, Бюджетные и автономные организации | 188,41200 | 188,41200 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 188,41200 |  |  |  | 188,41200 |  |  |  |  |  | 188,41200 |
| 2.3. Организация и проведение муниципальных конкурсов профессионального мастерства педагогических работников образовательных организаций | Управление образования, Бюджетные и автономные организации | 119,02400 | 119,02400 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 119,02400 |  |  |  | 119,02400 |  |  |  |  |  | 119,02400 |
| 3.1. Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в рамках реализации федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование" | Управление образования, Бюджетные и автономные организации | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.Оснащение образовательных организаций специальными транспортными средствами для перевозки детей | Управление образования, Бюджетные и автономные организации | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Развитие инфраструктуры образовательных организаций | Управление образования, Бюджетные и автономные организации | 0,00000 | 0,00000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в рамках реализации федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование" | Управление образования, Бюджетные и автономные организации | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Предоставление дополнительного образования для детей | Управление образования, Бюджетные и автономные организации | 25220,27792 | 25220,27792 | 100,0 |  |  | 18 315,07992 |  | 18 315,07992 |  |  |  | 6 905,19800 |  |  |  | 6 905,19800 |  |  |  |  |  | 25220,27792 |
| 6.1.Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Управление образования, Бюджетные и автономные организации | 5 252,35473 | 5 252,35473 | 100,0 |  |  | 5 252,35473 |  | 5 252,35473 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 252,35473 |
| Всего по программе |  | 822 108,42506 | 820 107,16307 | 99,8 | 35 054,90000 | 33 416,79007 | 562 338,89082 |  | 561 977,50086 |  |  |  | 224 714,63424 |  |  |  | 224 712,87214 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 820 107,16307 |

III. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

«Развитие образования Холмогорского муниципального района»

| Наименование целевого показателя | Ответственный исполнитель | Едини ца измере ния | Значения целевого показателя |  |  |  |  |  | Обоснование отклонения в отчетном году фактического значения целевого показателя от планового значения целевого показателя* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактические за 2 года, предшествующие отчетному году |  | плановое, на отчетный год | фактическое, за отчетный год | степень достижения планового значения целевого показателя, % | плановое на текущий год |  |
|  |  |  | 2020 год | 2021год |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие образования Холмогорского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 - обеспечение доступности и качества образования для различных категорий детей с учетом их возраста, индивидуальных возможностей, способностей и интересов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Доля детей в возрасте от 1,5 лет до 3 лет, обеспеченных услугами дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте от 1,5 лет до 3 лет. | Управление образования | процентов | 80 | 94,6 | 83 | 94,7 | 114 | 90 |  |
| 1.2. Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, обеспеченных услугами дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет | Управление образования | процентов | 100 | 100 | 100 | 99,6 | 99,6 | 100 | Дети в возрасте от 3 до 7 лет обеспеченны услугами дошкольного образования |
| 1.3. Доля выпускников, освоивших образовательные программы основного общего образования и успешно прошедших государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего образования и получивших аттестат об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9-х классов. | Управление образования | процентов | 99 | 98,2 | 99 | 96,5 | 97,5 | 99 | 7 выпускников не преодолели минимальный порог по обязательным учебным предметам |
| 1.4. Доля выпускников, освоивших образовательные программы среднего общего образования и успешно прошедших государственную итоговую аттестацию по образовательным программам среднего общего образования и получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11-х классов. | Управление образования | процентов | 100 | 95,6 | 100 | 98,9 | 98,9 | 100 | 1 выпускник не прошел итоговую аттестацию по образовательным программам среднего общего образования |
| 1.5. Доля обучающихся, охваченных горячим питанием в общей численности обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования. | Управление образования | процентов | 95 | 96,2 | 95 | 94,5 | 99,5 | 95,6 | Снижение показателя обусловлено снижением численности детей в общеобразовательных учреждениях. |
| 1.6.Доля детей, охваченных услугами отдыха и оздоровления в лагерях с дневным пребыванием детей, в общей численности обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования. | Управление образования | процентов | 52,2 | 18,75 | 52,2 | 18,4 | 35,3 | 29,5 | В 8 оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей при общеобразовательных организациях охвачено отдыхом 347 детей ( по причине не соответствия воды нормам СанПиН - 3 лагеря не открыто) |
| 1.7. Доля обучающихся, задействованных в системе муниципальных мероприятиях, участие в областных мероприятиях по работе с одаренными детьми, участие в муниципальных, областных мероприятиях воспитательной и спортивной направленности | Управление образования | процентов | 60 | 69,6 | 60 | 70,3 | 117,2 | 60 |  |
| Задача 2 - повышение статуса и профессионализма педагогических работников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.Доля педагогических работников системы образования, прошедших повышение квалификации в соответствии с требованиями профессиональных стандартов не реже одного раза в три года, в общей численности педагогических работников. | Управление образования | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Задача 3 - укрепление материально-технической базы образовательных организаций посредством оснащения оборудованием, необходимым для реализации ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.Количество образовательных организаций, обновивших материально-техническую базу, для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей | Управление образования | единиц | 1 | 2 | 1 | 1 | 100 | 3 |  |
| 3.2.Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечен безопасный подвоз обучающихся, в общей численности общеобразовательных организаций осуществляющих подвоз обучающихся к месту учебы и обратно. | Управление образования | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Задача 4 – проведение реконструкции и ремонта зданий образовательных организаций на основе новых технологических решений, соответствующих современным требованиям к созданию образовательной среды и стандартам безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.Количество общеобразовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт | Управление образования | единиц | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.2. Количество общеобразовательных организаций, в которых проведен ремонт спортивных залов | Управление образования | единиц | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |
| Задача 5 - развитие системы дополнительного образования и внеурочной деятельности через внедрение эффективных инновационных практик, цифровых технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей в возрасте 5 – 18 лет. | Управление образования | процентов | 61 | 67 | 77 | 74,2 | 96,4 | 78,5 | Снижение показателя обусловлено снижением численности детей в общеобразовательных учреждениях. |
| 5.2.Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в рамках реализации федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование". | Управление образования | человек | 800 | 1200 | 1200 | 1200 | 100 | 1450 |  |
| Задача 6 - обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет. | Управление образования | процентов | 0 | 17,3 | 25 | 33,3 | 133,2 | 25 |  |

IV. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие образования Холмогорского муниципального района» за 2022 год

| Наименование критерия оценки | Весовой коэффициент показателя (М) | Значение критерия | Итоговая оценка (гр. 2 х гр. 3) |
| --- | --- | --- | --- |
| - Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (ДП) | 50 | 0,82 | 41 |
| 2. Уровень расходования средств по муниципальной программе (РС) | 20 | 0,998 | 20 |
| 3. Уровень выполнения исполнителем мероприятий (ВМ) | 30 | 1 | 30 |
| Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (КРI) – эффективность реализации муниципальной программы – высокая |  |  | 91,0 |

______________