УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Холмогорского муниципального округа

Архангельской области

от «06» марта 2023 г. № 302

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ о реализации в 2022 году муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и охрана окружающей среды в Холмогорском муниципальном районе»**

**I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы**

1.1. В 2022 году в рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и охрана окружающей среды в Холмогорском муниципальном районе», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» 03 ноября 2020 года № 234 (далее – муниципальная программа), осуществлялась реализация 11 мероприятий.

1. По мероприятию «Приобретение насосов для артезианской скважины на ст. М. Товра» приобретен насос для скважины на станции ВОС М.Товра.

2. По мероприятию «Арендная плата за имущество, в целях исполнения решения арбитражного суда Архангельской области» произведена плата за имущество, в целях исполнения решения арбитражного суда Архангельской области

3. По мероприятию «Устройство/Ремонт водоразборных колодцев» произведено устройство колодца в дер. Березы.

4.По мероприятию «Проведение анализов питьевой воды» проведены анализы воды в колодцах дер. Макары, дер. Орлово, пос. Почтовое.

5. По мероприятию «Устройство контейнерных площадок» произведено устройство 6 шт. контейнерных площадок (МО СП «Холмогорское», МО «Койдокурское», МО «Ракульское»).

6. По мероприятию «Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов» было обеспечено содержание контейнерных площадок на территории Холмогорского муниципального района.

7. По мероприятию «Расчистка от кустарников/обваловка территории/устройство системы дренажа» выполнены мероприятия по уборке тополей на территории МО СП «Холмогорское».

8. По мероприятию «Содержание/ ремонт контейнеров, расположенных на месте (площадках) накопления твердых коммунальных отходов» было отремонтировано 45 шт. контейнеров.

9. По мероприятию «Содержание общественных кладбищ» были проведены работы на кладбище в дер. Марилово.

10. По мероприятию «Оснащение муниципальных учреждений приборами учета энергетических ресурсов в муниципальных бюджетных учреждениях» произведена установка прибора учета теплоснабжения в д/c № 1 «Журавушка».

11. По мероприятию «Ликвидация несанкционированных свалок». Мероприятие не проводилось ввиду ликвидации свалки в пос. Луковецком Министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса АО и разрывом договорных отношений с подрядчиком по ликвидации свалок в дер. Ичково, дер. Орлецы.

1.2. Для реализации мероприятий муниципальной программы в 2022 году предусмотрены финансовые средства в размере 2 300, 000 тыс. рублей, из них средства:

областного бюджета – 00,00 тыс. рублей;

местного бюджета – 2 300, 000 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 1 783, 96019 тыс. рублей,

из них средства:

областного бюджета – 00,00 тыс. рублей;

местного бюджета – 1 783, 96019 тыс. рублей.

Средства, предусмотренные на реализацию мероприятий муниципальной программы, израсходованы не в полном объеме.

Не израсходованы средства местного бюджета в размере 516, 03981 тыс. рублей.

По мероприятию «Приобретение насосов для артезианской скважины на ст. М. Товра» не израсходованы средства в сумме 2,63327 тыс. рублей.

По мероприятию «Проведение анализов питьевой воды» не израсходованы средства в сумме 33,48498 тыс. рублей.

По мероприятию «Арендная плата за имущество, в целях исполнения решения арбитражного суда Архангельской области» не израсходованы средства в сумме 86,805 тыс. рублей.

По мероприятию «Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов» не израсходованы средства в сумме 23,11656 тыс. рублей.

Причина не освоения денежных средств по мероприятиям – экономия

По мероприятию «Ликвидация несанкционированных свалок» не израсходованы денежные средства в сумме 370,0 тыс. рублей, по причине ликвидации свалки в пос. Луковецком Министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса АО и разрывом договорных отношений с подрядчиком по ликвидации свалок в дер. Ичково и дер. Орлецы.

1.3. В отчетном году администрация муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» не принимала участие в реализации государственных программ Архангельской области.

1.4. В рамках реализации муниципальной программы Соглашения с органами местного самоуправления (сельских поселений) не заключались.

1.4. В 2022 году все запланированные мероприятия исполнились.

1.5. Все мероприятия муниципальной программы по итогам 2022 года исполнены.

Перечень достигнутых целевых показателей муниципальной программы приведен в разделе III отчета. Оценка эффективности реализации муниципальной программы в отчетный период (раздел IV) произведена в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Холмогорского муниципального округа Архангельской области, утвержденной постановлением администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области от 16 декабря 2022г. № 3 и составила 95,6 баллов. Эффективность реализации Программы следует признатьвысокой.

**II. ОБЪЕМЫ финансирования и освоения средств муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и охрана окружающей среды в Холмогорском муниципальном районе»**

| Наименование  мероприятий | Исполнитель | Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | Причи  ны откло  нения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | | | в том числе по источникам: | | | | | | | | | | | освоено |
| федеральный  бюджет | | областной  бюджет | | местный  бюджет | | иные источники | | внебюджет ные  источники | | |
| план  на год | кассо  вые  расхо  ды | % | план  на год | кассо вые  расхо  ды | план  на год | кассо  вые  расхо  ды | план  на  год | кассо вые  расхо  ды | план  на год | кассо вые  расхо  ды | план  на  год | кассо  вые  расхо  ды | |
| 1.1. Приобретение насосов для артезианской скважины на ст. М. Товра | Администрация муниципально  го образования «Холмогорский муниципальный район» | 157,99605 | 155,36278 | 98,3 | - | - | - | - | 157,99605 | 155,36278 | - | - | - | - | | 155,36278 | экономия |
| 1.2. Устройство/Ремонт водоразборных колодцев | 65,75773 | 65,75773 | 100 | - | - | - | - | 65,75773 | 65,75773 | - | - | - | - | | 65,75773 |  |
| 1.3. Проведение анализов питьевой воды | Администрация муниципально  го образования «Холмогорский муниципальный район» | 40,0 | 6,51502 | 16,3 | - | - | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 6,51502 | - | - | - | - | | 6,51502 | экономия |
| 1.4. Арендная плата за имущество, в целях исполнения решения арбитражного суда Архангельской области | Администрация муниципально  го образования «Холмогорский муниципальный район» | 520,830 | 434,025 | 83,3 | - | - | 0,0 | 0,0 | 520,830 | 434,025 | - | - | - | - | | 434,025 | экономия |
| 1.5. Устройство контейнерных площадок |  | 100,0 | 100,0 | 100 | - | - | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - | | 100,0 |  |
| 1.6. Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Администрация муниципально го образования «Холмогорский муниципальный район»  (Отдел ЖКХ) | 815,41622 | 792,29966 | 97,2 | - | - | 0,0 | 0,0 | 815,41622 | 792,29966 | - | - | - | - | | 792,29966 | экономия |
| 1.7. Расчистка от кустарников/обваловка территории/устройство системы дренажа | Администрация муниципально го образования «Холмогорский муниципальный район» | 80,00 | 80,00 | 100 | - | - | - | - | 80,00 | 80,00 | - | - | - | - | | 80,00 |  |
| 1.8. Содержание/ ремонт контейнеров, расположенных на месте (площадках) накопления твердых коммунальных отходов | Администрация муниципально го образования «Холмогорский муниципальный район»  ( Отдел ЖКХ) | 50,00 | 50,00 | 100 | - | - | - | - | 50,00 | 50,00 | - | - | - | - | | 50,00 |  |
| 1.9. Содержание общественных кладбищ | Администрация муниципально го образования «Холмогорский муниципальный район»  (Отдел ЖКХ) | 50,00 | 50,00 | 100 | - | - | - | - | 50,00 | 50,00 | - | - | - | - | | 50,00 |  |
| 1.10. Оснащение муниципальных учреждений приборами учета энергетических ресурсов в муниципальных бюджетных учреждениях | Администрация муниципально го образования «Холмогорский муниципальный район»  (Отдел ЖКХ) | 50,00 | 50,00 | 100 | - | - | - | - | 50,00 | 50,00 | - | - | - | - | | 50,00 |  |
| 1.11. Ликвидация несанкционированных свалок | Администрация муниципально го образования «Холмогорский муниципальный район»  (Отдел ЖКХ) | 370,0 | 0,00 | 0,0 | - | - | - | - | 370,0 | 0,00 | - | - | - | - | | 0,00 | Разрыв договорных отношений с подрядчиком по ликвидации свалок |
| Всего  по программе |  | 2300, 00 | 1783, 96019 | 77,56 | - | - |  |  | 2300, 00 | 1783, 96019 | - | - | - | - | | 1783, 96019 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |

**III. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и охрана окружающей среды в Холмогорском муниципальном районе»**

Ответственный исполнитель: Администрация муниципального образования «Холмогорский муниципальный район»

| Наименование целевого  показателя | Исполни  тель | Едини  ца  измере  ния | Значения целевого показателя | | | | | | Обоснование отклонения в отчетном году фактического значения целевого показателя от планового значения целевого показателя\* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| фактические  за 2 года, предшествующие  отчетному году | | плановое,  на отчетный 2022 год | фактичес  кое,  за отчетный 2022 год | степень  достижения планового значения целевого показателя, % | плановое  на текущий год |
| 2020  год | 2021  год |
| 1.1. Доля жителей, пользующихся одновременно централизованными системами водоснабжения и водоотведения, % | Администра  ция муниципаль  ного образования «Холмогорс  кий муниципаль  ный район» | % | 54,8 | 54,8 | 55,6 | 55,6 | 100 | - |  |
| 1.2. Удовлетворенность населения качеством жилищно-коммунальных услуг | % | 35 | 35 | 36 | 36 | 100 | - |  |
| 1.3. Показатель надежности и энергетической эффективности в теплоснабжении | ед./км | 0,1 | 0,1 | 0,08 | 0,08 | 100 | - |  |
| 1.4. Показатель надежности и энергетической эффективности в водоснабжении | ед./км | 0,15 | 0,15 | 0,13 | 0,13 | 100 | - |  |
| 1.5. Показатель надежности и энергетической эффективности в водоотведении | ед./км | 0,25 | 0,25 | 0,2 | 0,2 | 100 | - |  |
| 2.1. Количество ликвидированных несанкционированных свалок | ед. | 1 | 1 | 1 | 4 | 400 | - | В период 2022 года обнаружено и удалось ликвидировать большее количество свалок, чем в плановом значении. |
| 2.2. Количество вновь созданных мест (площадок) для сбора ТКО, ед. |  | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | - |  |
| 2.3. Количество установленных контейнеров, ед. |  | ед. | 10 | 10 | 25 | 25 | 100 | - |  |
| 3.1 Удельный расход энергетических ресурсов муниципальными учреждениями (электроэнергия; тепловая энергия; холодная вода) (в расчете на 1 м2 общей площади) (в расчете на 1 человека) | Администра  ция муниципаль  ного образования «Холмогорс  кий муниципаль  ный район» | кВт·ч/м2;  Гкал/м2;  м3/чел | 54,2  0,20  0,70 | 54,2  0,20  0,70 | 52,33  0,19  0,68 | 52,33  0,19  0,68 | 100 | - |  |

**IV. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и охрана окружающей среды в Холмогорском муниципальном районе» за 2022 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование критерия оценки | Весовой коэффициент показателя (М) | Значение критерия | Итоговая оценка  (гр.2 х гр.3) |
| 1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (ДП) | 50 | 1 | 50 |
| 2. Уровень расходования средств по муниципальной программе (РС) | 20 | 0,78 | 15,6 |
| 3. Уровень выполнения исполнителем мероприятий (ВМ) | 30 | 1 | 30 |
| Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (КРI) | | | 95,6 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_