УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Холмогорского муниципального округа

Архангельской области

от 17 марта 2023 г. № 369

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ о реализации в 2022 году муниципальной программы** **«Укрепление общественного здоровья и развитие физической культуры и спорта в Холмогорском муниципальном районе»**

**I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы**

* 1. За отчетный период в рамках муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья и развитие физической культуры и спорта в Холмогорском муниципальном районе», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» от 05 ноября 2020 года № 239 (далее – муниципальная программа), осуществлялась реализация трех мероприятий:

мероприятие «Пропаганда здорового образа жизни среди населения, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек, посредством размещения информации на сайтах организаций всех форм собственности, создание баннеров, проведения семинаров и т.д.». В рамках данного мероприятия размещалась информация в социальных сетях Интернет о пропаганде здорового образа жизни;

мероприятие «Строительство плоскостных спортивных сооружений в сельских поселениях». Введен в эксплуатацию спортивный объект (универсальная спортивная площадка) в МО «Белогорское»;

мероприятия «Популяризация занятий физической культурой и спортом, организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий для всех категорий и групп населения в целях реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни». Организованы и проведены следующие спортивные мероприятия: соревнования по волейболу, настольному теннису, флорболу, мини-футболу, шахматам; «Кросс наций»; «Лыжня России», лыжная эстафета на приз Героя Советского Союза П.И. Галушина, «Семейный спринт», лыжные соревнования; спортивное рыболовство; День физкультурника и т.д. Спортсмены сборных команд Холмогорского муниципального района приняли участие в традиционных областных физкультурно-спортивных мероприятиях («Беломорские игры», «Летние спортивные игры»);

1.2. Для реализации мероприятий муниципальной программы были предусмотрены финансовые средства в размере 1830,0 тыс. рублей, из них средства:

областного бюджета – 1150,0 тыс. рублей;

местного бюджета – 680,0 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 1830,0 тыс. рублей, из них средства:

областного бюджета – 1150,0 тыс. рублей;

местного бюджета – 680,0 тыс. рублей.

1.3. В 2022 году администрацией МО «Холмогорский муниципальный район» было заключено соглашение с Министерством по делам молодежи и спорту Архангельской области на предоставление субсидии из областного бюджета бюджету МО «Холмогорский муниципальный район» на мероприятие по обустройству и модернизации плоскостных спортивных сооружений муниципальных образований Архангельской области для занятий физической культурой и спортом. В рамках соглашения бюджету района предоставлена субсидия в размере 1150000 (Один миллион сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек. Софинансирование районного бюджета составило 480000 (Четыреста восемьдесят тысяч) рублей.

1.4. Муниципальные образования (сельские поселения) участия в реализации муниципальной программы не принимали.

1.5. Мероприятия муниципальной программы в отчетный период реализованы в полном объеме.

1.6. Негативных факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, в отчетном периоде не зафиксировано.

Перечень достигнутых целевых показателей муниципальной программы приведен в разделе III отчета. Оценка эффективности реализации муниципальной программы в отчетный период (раздел IV) произведена в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Холмогорского муниципального округа Архангельской области, утвержденной постановлением администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области от 16 декабря 2022 г. № 3 и составила 98,5 баллов. Эффективность реализации муниципальной программы следует признать высокой.

**II. ОБЪЕМЫ финансирования и освоения средств муниципальной программы**

| Наименованиемероприятий | Исполнитель | Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| всего | В том числе по источникам | освоено |
| федеральныйбюджет | областнойбюджет | местныйбюджет | внебюджетныеисточники |
| планна год | кассовыерасходы | % | планна год | кассовыерасходы | планна год | кассовыерасходы | план нагод | кассовыерасходы | планна год | кассовыерасходы |
| 2.1. Строительство плоскостных спортивных сооружений в сельских поселениях. | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» (отдел молодежной политики, культуры и спорта) | 1630,0 | 1630,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 1150,0 | 1150,0 | 480,0 | 480,0 | 0,0 | 0,0 | 1630,0 |
| 2.4. Популяризация занятий физической культурой и спортом, организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий для всех категорий и групп населения в целях реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» (отдел молодежной политики, культуры и спорта) | 200,0 | 200,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего попрограмме | 0 | 1830,0 | 1830,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 1150,0 | 1150,0 | 680,0 | 680,0 | 0,0 | 0,0 | 1830,0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_