**III. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья и развитие физической культуры и спорта в Холмогорском муниципальном районе»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевогопоказателя | Исполнитель | Единицаизмерения | Значения целевого показателя | Обоснование отклонения в отчетном годуфактического значения целевого показателяот плановогозначенияцелевого показателя\* |
| фактическиеза 2 года, предшествующиеотчетному году | плановое,на отчетный год | фактическое,за отчетный год | степеньдостижения планового значения целевого показателя,% | плановоена текущий год |
| 2020 год | 2021 год |
| 1.1. Уровень информированности населения по вопросам здорового образа жизни | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» (отдел молодежной политики, культуры и спорта) | % | 0 | 15 | 30 | 30 | 100% | 45 |  |
| 2.1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Холмогорского района | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» (отдел молодежной политики, культуры и спорта) | % | 33,9 | 37,4 | 42,9 | 42,9 | 100% | 49,4 |  |
| 2.2. Доля населения, выполнившего нормативы ВФСК ГТО, от общей численности населения, принявших участие в сдаче нормативов ГТО | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» (отдел молодежной политики, культуры и спорта) | % | 60,0 | 47,5 | 72,0 | 93,3 | 129,6% | 74,0 |  |
| 2.3. Удовлетворенность населения качеством предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта, процентов | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» (отдел молодежной политики, культуры и спорта) | % | 42,0 | 52,0 | 50,0 | 43,2 | 86,4 | 50,0 |  |
| 2.4. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» (отдел молодежной политики, культуры и спорта) | % | 67,3 | 64,7 | 67,4 | 74,0 | 109,8 % | 67,5 |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_