**III. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы**  «**Молодежь Холмогорского муниципального района**»

(указать наименование муниципальной программы)

| Наименование целевого  показателя | Исполни тель | Единица  измере  ния | Значения целевого показателя | | | | | | Обоснование отклонения в отчетном году фактического значения целевого показателя  от планового  значения  целевого показателя\* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| фактические  за 2 года, предшествующие отчетному году | | плановое,  на отчет ный год | фактичес кое,  за отчетный год | степень  достижения планового значения целевого показателя,  % | плановое  на текущий год |
| 2020 год | 2021  год |
| 1.1. Количество мероприятий, в которых приняла участие молодежь района | Админист рация МО «Холмогорский муниципа льный район» | единиц | 15 | 15 | 12 | 12 | 100 | 12 |  |
| 1.2. Количество модернизированных молодежных центров | Админист рация МО «Холмо горский муници пальный район» | единиц | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Перенос средств между мероприятиями в программе |
| 1.3. Количество проведённых мероприятий, направленных на укрепление института семьи | Админист рация МО «Холмогорский муниципа льный район» | единиц | 8 | 8 | 8 | 8 | 100 | 8 |  |
| 1.4. Количество поддержанных проектов по поддержке инициатив молодежных сообществ | Админист рация МО «Холмогорский муниципа льный район» | единиц | 7 | 4 | 4 | 3 | 75 | 4 |  |
| 1.5. Удовлетворенность населения деятельностью по реализации молодежной политики | Админист рация МО «Холмогорский муниципа льный район» | % | 37,3 | 40 | 39 | 40 | 102,6 | 39 |  |
| 2.1. Количество проведенных мероприятий, направленных на профилактику асоциальных проявлений в молодежной среде | Админист рация МО «Холмогорский муниципа льный район» | единиц | 6 | 8 | 8 | 8 | 100 | 8 |  |
| 3.1. Количество трудоустроенных молодых граждан, человек ежегодно | Админист рация МО «Холмогорский муниципа льный район» | человек | 52 | 60 | 30 | 13 | 43,33 | 30 | Отсутствие финансирования на трудоустройтсво большего количества несовершеннолетних граждан. |
| 3.2. Количество мероприятий, направленных на профессиональное самоопределение молодёжи | Админист рация МО «Холмогорский муниципа льный район» | единиц | 0 | 2 | 2 | 2 | 100 | 2 |  |

**IV. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Молодежь Холмогорского муниципального района»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование критерия оценки | Весовой коэффициент показателя (М) | Значение показателя | Итоговая оценка  (гр.2 х гр.3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (ДП) | 50 | 0.89 | 44.5 |
| 2. Уровень расходования средств по муниципальной программе (РС) | 20 | 0.99 | 19.8 |
| 3. Уровень выполнения исполнителем мероприятий (ВМ) | 30 | 1 | 30 |
| Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (КРI) | | | 94.3 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_