III. СВЕДЕНИЯ о достижении целевых показателей муниципальной программы

«Развитие земельно-имущественных отношений в Холмогорском муниципальном районе»

| Наименование целевого показателя | Исполни тель | Единица измерения | Значения целевого показателя |  |  |  |  |  | Обоснование отклонения в отчетном году фактического значения целевого показателя от планового значения целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактические за 2 года, предшествую щие отчетному году |  | плано вое, на отчет ный год | фактическое, за отчет ный год | степень достижения планового значения целевого показателя, % | плановое на текущий год |  |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год |  |  |  |  |  |
| Количество объектов инвентаризации, на которые оформлены документы технического учета и зарегистрировано право муниципальной собственности | КУМИ | Единиц | 35 | 18 | 18 | 16 | 88,9 | 18 | В связи с увеличением стоимости услуг по проведению работ по постановке на кадастровый учет объектов недвижимости |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности района, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | КУМИ | Тыс. руб. | 12187,6 | 11972,8 | 11000,0 | 12665,6 | 115,1 | 12500 | Поступление дополнительных доходов от должников по результатам претензионно-исковой работы |
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений | КУМИ | Тыс. руб. | 8529,6 | 6762,3 | 8000,0 | 8353,9 | 104,4 | 5000 | Дополнительные доходы поступили благодаря реализации на территории Архангельской области в 2022 году возможности права выкупа земельных участков для ведения огородничества по их кадастровой стоимости. |
| Количество сформированных земельных участков под аварийными домами, переселение граждан из которых осуществляется в рамках программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 2019-2025 гг.» | КУМИ | Единиц | - | 14 | 11 | 11 | 100 | 11 |  |
| Количество земельных участков, поставленных на кадастровый учет, уточнение границ земельных участков под объектами недвижимости, находящимися в муниципальной собственности, для строительства социально-значимых объектов и объектов местного значения | КУМИ | Единиц | 17 | 13 | 10 | 11 | 110 | 11 | В связи со снижением стоимости работ при выборе подрядчика и рассмотрении коммерческих предложений Комитету удалось сэкономить денежные средства, которые были направлены на межевание еще одного земельного участка |
| Количество земельных участков, поставленных на кадастровый учет, уточнение границ земельных участков под кладбищами | КУМИ | Единиц | - | 5 | 4 | 5 | 125 | 10 | В связи со снижением стоимости работ при выборе подрядчика и рассмотрении коммерческих предложений Комитету удалось сэкономить денежные средства, которые были направлены на межевание одного земельного участка |
| Количество земельных участков, предоставленных гражданам для индивидуального жилищного строительства | КУМИ | Единиц | 58 | 65 | 80 | 81 | 101 | 80 |  |
| Количество земельных участков, уточненных в ходе проведения комплексных кадастровых работ | КУМИ | Единиц | - | - | 200 | 200 | 100 | 290 |  |
| Количество объектов культурного наследия, в отношении которых разработаны проекты зон охраны | КУМИ | Единиц | - | - | 1 | 1 | 100 | - |  |
| Количество проведенных контрольных мероприятий в рамках муниципального земельного контроля | КУМИ | Единиц | 0 | 57 | 100 | 79 | 79 | 100 | Особенности осуществления муниципального контроля в 2022 году определены постановлением Правительства РФ от 10 марта 2022 №336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля». Данным постановлением установлен мораторий, который не позволил проведение контрольных мероприятий в полном объеме. |

____________