УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Холмогорского муниципального округа Архангельской области

от 23 марта 2023 года № 428

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ о реализации в 2022 году муниципальной программы** **«Строительство и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности»**

**I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы**

В 2022 году в рамках муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности», утвержденной постановлением администрации МО «Холмогорский муниципальный район» от 10 ноября 2020 года № 246, осуществлялась реализация следующих мероприятий:

1) мероприятие «Разработка проектов планировки территорий и проектов межевания территорий». В отчетном периоде выполнены кадастровые работы по межеванию шести земельных участков для малоэтажной многоквартирной жилой застройки, расположенных по адресу: Архангельская область, Холмогорский район, д. Одиночка;

2) мероприятие «Ремонт объектов муниципальной собственности». В отчетном периоде выполнены следующие работы:

текущий ремонт теплоузла (замена задвижек) в здании администрации Холмогорского муниципального района. Выполнены работы по замене задвижек в здании администрации Холмогорского муниципального района;

текущий ремонт гидротехнического сооружения по адресу: Архангельская область, Холмогорский район, МО "Матигорское", д. Заозерье. Выполнен текущий ремонт гидротехнического сооружения в д. Заозерье;

3) мероприятие «Разработка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, включая инженерные изыскания и разработку квартирограммы». Работы не выполнены. Срок исполнения договора – третий квартал 2023 года.

4) мероприятие «Приобретение жилых помещений для переселения граждан». В отчетном периоде приобретены жилые помещения для жителей аварийных домов в МО «Холмогорский муниципальный район» (МО СП «Холмогорское», МО «Матигорское», МО « Емецкое»);

5) мероприятие «Осуществление технологического присоединения и получение технических условий». Получены технические условия (ТУ) с расчетом на техническое подключение электролинии для строительства многоквартирных домов в пос. Луковецкий;

6) мероприятие «Приобретение жилых помещений для переселения граждан из жилого дома, расположенного по адресу: с. Холмогоры, ул.

Ломоносова, д. 64 и 64, корп. 2». Приобретено 6 квартир для переселения граждан из жилого дома, расположенного по адресу: с. Холмогоры, ул.

Ломоносова, д. 64 и 64, корп. 2:

7) мероприятие «Разработка проектно-сметной документации по строительству и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры, водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения». В отчетном периоде были выполнены следующие работы:

разработана проектно-сметная документация по объекту «Строительст во блочно-модульной водоочистной станции, пос. Двинской»;

разработана проектно-сметная документация по объекту: «Реконструкция системы водоснабжения Холмогорского района».;

разработана проектно-сметная документация по объекту «Строительство, реконструкция системы водоснабжения пос. Светлый МО «Светлозерское»;

разработана проектно-сметная документация по объекту: котельная МО "Матигорское", дер. Данилово;

получено согласование точки сброса очищенных проектируемыми канализационными очистными сооружениями села Холмогоры точки стоков в водный объект;

8) мероприятие «Строительство и реконструкция объектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и ремонт жилищно-коммунальной инфраструктуры». В отчетном периоде были выполнены следующие работы:

по объекту питьевого водоснабжения «Станция очистки холодной воды» по адресу: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Емецкое», дер. Кузнецово произведен монтаж станции, проведены пуско – наладочные работы;

поставка холодного водоснабжения в дер. Рембуево;

устройство/ремонт объектов водоснабжения/водоотведения (выполнен ремонт водонапорной башни в МО "Ракульское", установлены гидроаккумуляторы в МО "Матигорское" и МО СП "Холмогорское", выполнено устройство водоразборной колонки в д. Нифериха, произведен ремонт напорной канализационной сети в МО "Матигорское");

проведен текущий ремонт тепловых сетей в МО «Двинское», МО «Ракульское», МО «Матигорское» и МО «Усть-Пинежское»;

установлена и подключена блочно-модульная станция холодной воды в д. Рембуево;

произведена замена канализационных труб и колодцев на территории государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Холмогорская центральная районная больница»;

произведен монтаж водогрейного твердотопливного котла в д. Рембуево, приобретен резервный источник электроснабжения на котельную в д. Рембуево, выполнен монтаж теплосилового оборудования (в имеющееся здание гаража) для системы теплоснабжения жилого дома в д. Данилово, дом 5;

работы, услуги по составлению локально-сметного расчёта (составлены локально-сметные расчёты по текущему ремонту ФАПа в п. Белогорский, по замене канализационных труб и колодцев на территории Холмогорской центральной районной больницы, по текущему ремонту музея в с. Емецк);

выполнен текущий ремонт ФАПа в п. Белогорский;

выполнена техническая инвентаризация и паспортизация многоквартирного жилого дома в д. Матвеевская, д. 6.

1.2. Для реализации мероприятий муниципальной программы в 2022 году предусмотрены финансовые средства в размере 173165,65575 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 31694,30 тыс. рублей;

областного бюджета – 63713,42709 тыс. рублей;

местного бюджета – 24740,99308 тыс. рублей;

средства фонда содействию реформированию ЖКХ – 53016,94 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 154088,49917 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 30715,27902 тыс. рублей;

областного бюджета – 61437,06498 тыс. рублей;

местных бюджетов – 22100,21959 тыс. рублей;

средства фонда содействия реформированию ЖКХ – 39835,93558 тыс. рублей.

Не израсходованы средства в размере 19077,15658 тыс. руб., в том числе:

средства федерального бюджета – 979,02098 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 2276,36211 тыс. рублей;

средства местного бюджета –2640,77349 тыс. рублей;

средства фонда содействия реформированию ЖКХ – 13181,0 тыс. рублей.

По мероприятию «Ремонт объектов муниципальной собственности» не израсходованы средства в сумме 8,792 тыс. рублей, в том числе:

средства местного бюджета – 8,792 тыс. рублей.

Причины не освоения средств заключается в снижении стоимости планируемых сметных расчетов. Работы выполнены.

По мероприятию «Разработка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, включая инженерные изыскания и разработку квартирограммы» не израсходованы средства в сумме 900,0 тыс. рублей, в том числе:

средства местного бюджета – 900,0 тыс. рублей.

Причина не освоения средств – срок исполнения контракта 3 квартал 2023 года.

По мероприятию «Приобретение жилых помещений для переселения граждан» не израсходованы средства в сумме 13450,0 тыс. рублей, в том числе:

средства областного бюджета – 260,112 тыс. рублей;

средства местного бюджета – 8,888 тыс. рублей;

средства фонда содействия реформированию ЖКХ – 13181,0 тыс.

рублей.

Причины не освоения средств – экономия;

По мероприятию «Осуществление технологического присоединения и получение технических условий» не израсходованы средства в сумме 4,62 тыс. рублей, в том числе:

средства местного бюджета – 4,62 тыс. рублей.

Причина не освоения средств заключается в снижении стоимости планируемых работ за счет экономии средств.

По мероприятию «Разработка проектно-сметной документации по строительству и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры, водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения» не израсходованы средства в сумме – 1342,50561 тыс. рублей, в том числе:

средства местного бюджета – 1342,50561 тыс. рублей.

Причины не освоения средств – срок исполнения контракта 3 квартал 2023 года;

По мероприятию «Строительство и реконструкция объектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и ремонт жилищно-коммунальной инфраструктуры» не израсходованы средства в сумме 3371,23897 тыс. рублей, в том числе:

федерального бюджета – 979,02098 тыс. рублей;

областного бюджета – 2016,25011 тыс. рублей;

средства местного бюджета – 375,96788 тыс. рублей.

Причина не освоения средств – экономия вследствие изменения стоимости сметных расчётов на строительные и ремонтные работы в меньшую сторону, а также вследствие неустойки по установке и подключению блочно-модульной станции холодной воды в д. Рембуево.

1.3. В отчетном периоде муниципальное образование «Холмогорский муниципальный район» приняло участие в реализации следующих государственных программ:

государственная программа «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области (2014–2024 годы)», в том числе по федеральному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда» предоставлена субсидия из средств областного бюджета в размере 1048,41528 тыс. рублей, из фонда содействия реформированию ЖКХ – 53016,93558 тыс. рублей;

государственная программа «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области», в том числе по федеральному проекту «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда» предоставлена субсидия из областного бюджета – 646,82245 тыс. рублей, из федерального бюджета – 31694,3 тыс. рублей;

из резервного фонда Правительства Архангельской области были предоставлены средства по исполнению мероприятий «Текущий ремонт тепловых сетей на территории МО "Холмогорский муниципальный район"», «Замена канализационных труб и колодцев на территории государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области "Холмогорская центральная районная больница"» и «Текущий ремонт ФАПа в п. Белогорский Холмогорского района Архангельской области» в размере 10981,12726 тыс. рублей.

1.4. В рамках реализации мероприятий: «Разработка проектов планировки территорий и проектов межевания территорий», «Приобретение жилых помещений для переселения граждан», соглашения (договора) по долевому участию в финансировании программных мероприятий между МО «Холмогорский муниципальный район» и поселениями не заключались.

1.5. Не все предусмотренные муниципальной программой основные мероприятия выполнены.

Полностью не исполнено мероприятие:

«Разработка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, включая инженерные изыскания и разработку квартирограммы» – Причина неисполнения: срок исполнения контракта 3 квартал 2023 года.

1.6. Факторы, которые повлияли на ход реализации муниципальной программы в 2022 году:

снижение стоимости при составлении сметных расчетов на строительные работы;

снижение стоимости планируемых работ: предоставление суммы субсидии по договору купли-продажи меньше максимальной суммы выделенной субсидии, короткие сроки между выделением и освоением средств, оформлением документов;

экономия средств на изготовление проектно-сметной документации по объекту «Строительство, реконструкция системы водоснабжения пос. Светлый МО «Светлозерское»;

Перечень достигнутых целевых показателей муниципальной программы приведен в разделе III отчета. Оценка эффективности реализации Программы в отчетный период (раздел IV) произведена в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Холмогорского муниципального округа Архангельской области, утвержденной постановлением администрации Холмогорского муниципального округа Архангельской области от 16 декабря 2022 г. № 3 и составила 87,4 баллов. Эффективность реализации Программы следует признать средней.

**II. Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиемероприятий | Ответственныйисполнитель,соисполнители, участники | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. | Причины отклонения |
| всего | в том числе по источникам | освоено |
| федеральныйбюджет | областнойбюджет | местный бюджет | иные источники | внебюджетныеисточники | фонд содействия реформированию ЖКХ |
| планнагод | кассовыерасходы | % | планнагод | кассовыерасходы | планнагод | кассовыерасходы | планнагод | кассовыерасходы | планнагод | кассовыерасходы | планнагод | кассовыерасходы | планнагод | кассовыерасходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  | 16 | 17 |
| 1.1 Разработка проектов планировки территорий и проектов межевания территорий | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район»,отдел строительства и архитектуры | 40,0 | 40,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 |  |
| 2.2. Ремонт объектов муниципальной собственности | МКУ ХОЗУ | 310,0 | 301,208 | 97 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 310,0 | 301,208 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 301,208 | Экономия (стоимость определена сметным расчетом) |
| 2.2.6. Текущий ремонт теплоузла (замена задвижек) в здании администрации Холмогорского муниципального района | МКУ ХОЗУ | 160,0 | 151,508 | 95 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 160,0 | 151,508 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 151,508 | Экономия (стоимость определена сметным расчетом) |
| 2.2.7. Текущий ремонт гидротехнического сооружения по адресу: Архангельская область, Холмогорский район, МО "Матигорское", д. Заозерье | МКУ ХОЗУ | 150,0 | 149,7 | 99 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 149,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 149,7 | Экономия (стоимость определена сметным расчетом) |
| 3.1 Разработка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, включая инженерные изыскания и разработку квартирограммы | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район», отдел ЖКХ | 900,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Срок исполнения контракта – 3 квартал 2023 года |
|  | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район», отдел ЖКХ | 54098,91386 | 40648,91386 | 75 | 0,0 | 0,0 | 1048,41528 | 788,30328 | 33,563 | 24,675 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53016,93558 | 39835,93558 | 40648,91386 | Экономия денежных средств |
| 3.4 Приобретение жилых помещений для переселения граждан |
|  |
|  |
| 3.6 Осуществление технологического присоединения и получение технических условий | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район», отдел ЖКХ | 192,1368 | 187,5168 | 98 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 192,1368 | 187,5168 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 187,5168 | Экономия денежных средств |
| 3.9. Приобретение жилых помещений для переселения граждан из жилого дома, расположенного по адресу: с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д. 64 и 64, корп. 2 | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район», отдел ЖКХ | 11497,648 | 11497,648 | 100 | 0,0 | 0,0 | 10347,8832 | 10347,8832 | 1149,7648 | 1149,7648 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11497,648 |  |
| 4.1. Разработка проектно-сметной документации по строительству и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры, водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район», отдел ЖКХ | 10202,61796 | 8860,11235 | 87 | 0,0 | 0,0 | 5124,91 | 5124,91 | 5077,70796 | 3735,20235 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8860,11235 | Срок исполнения контракта 3 квартал 2023 года |
| 4.1.1 Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство блочно-модульной водоочистной станции, пос. Двинской» | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район», отдел ЖКХ | 2602,50561 | 2602,50561 | 100 | 0,0 | 0,0 | 1397,7 | 1397,7 | 1204,80561 | 1204,80561 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2602,50561 |  |
| 4.1.2 Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция системы водоснабжения Холмогорского района» | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район», отдел ЖКХ | 3108,60674 | 3108,60674 | 100 | 0,0 | 0,0 | 2329,51 | 2329,51 | 779,09674 | 779,09674 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3108,60674 |  |
| 4.1.4 Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство, реконструкция системы водоснабжения пос. Светлый МО «Светлозерское» | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район», отдел ЖКХ | 3542,50561 | 2200,0 | 62 | 0,0 | 0,0 | 1397,7 | 1397,7 | 2144,80561 | 802,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2200,0 | Срок исполнения контракта 3 квартал 2023 года |
| 4.1.6. Разработка проектно-сметной документации по объекту: котельная МО "Матигорское", дер. Данилово | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район», отдел ЖКХ | 350,0 | 350,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 |  |
| 4.1.7. Получение согласования точки сброса очищенных проектируемыми канализационными очистными сооружениями села Холмогоры точки стоков в водный объект | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район», отдел ЖКХ | 599,0 | 599,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 599,0 | 599,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 599,0 |  |
| 4.2. Строительство и реконструкция объектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и ремонт жилищно-коммунальной инфраструктуры | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район», отдел ЖКХ | 95924,33913 | 92553,10016 | 96 | 31694,3 | 30715,27902 | 47192,21861 | 45175,9685 | 17037,82052 | 16661,85264 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 4.2.1 Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения («Станция очистки холодной воды» по адресу: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Емецкое», дер. Кузнецово) | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район», отдел ЖКХ | 32381,12245 | 31373,46357 | 97 | 31694,3 | 30715,27902 | 646,82245 | 626,84243 | 40,0 | 31,34212 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31373,46357 | Экономия денежных средств |
| 4.2.10. Поставка холодного водоснабжения в дер. Рембуево | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район», отдел ЖКХ | 235,0218 | 199,76853 | 85 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 235,0218 | 199,76853 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 199,76853 | Экономия денежных средств |
| 4.2.14. Устройство/ ремонт объектов водоснабжения/ водоотведения | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район», отдел ЖКХ | 52,25634 | 52,25634 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,25634 | 52,25634 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,25634 |  |
| 4.2.17. Текущий ремонт тепловых сетей на территории МО "Холмогорский муниципальный район" | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район», отдел ЖКХ | 12472,4999 | 12472,4999 | 100 | 0,0 | 0,0 | 7970,52891 | 7970,52891 | 4501,97099 | 4501,97099 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12472,4999 |  |
| 4.2.20. Установка и подключение блочно-модульной станции холодной воды в дер. Рембуево | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район», отдел ЖКХ | 40708,85269 | 38415,85258 | 94 | 0,0 | 0,0 | 35564,2689 | 33567,99881 | 5144,58379 | 4847,85377 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38415,85258 | Экономия денежных средств |
| 4.2.23. Замена канализационных труб и колодцев на территории государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области "Холмогорская центральная районная больница" | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район», отдел ЖКХ | 2572,00035 | 2546,44454 | 99 | 0,0 | 0,0 | 2312,00035 | 2312,00035 | 260,0 | 234,44419 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2546,44454 | Неустойка |
| 4.2.24. Приобретение, монтаж оборудования для систем: водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район», отдел ЖКХ | 6752,86928 | 6744,87628 | 99 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6752,86928 | 6744,87628 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6744,87628 | Экономия денежных средств |
| 4.2.25. Работы, услуги по составлению локально-сметного расчёта | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район», отдел ЖКХ | 44,43648 | 42,65858 | 96 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,43648 | 42,65858 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,65858 | Экономия денежных средств |
| 4.2.26. Текущий ремонт ФАПа в п. Белогорский Холмогорского района Архангельской области | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район»,отдел ЖКХ | 698,598 | 698,598 | 100 | 0,0 | 0,0 | 698,598 | 698,598 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 698,598 |  |
| 4.2.27. Техническая инвентаризация и паспортизация объекта недвижимости: многоквартирный жилой дом по адресу: Архангельская обл., Холмогорский район, д. Матвеевская, д. 6 | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район», отдел ЖКХ | 6,68184 | 6,68184 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,68184 | 6,68184 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,68184 |  |
| Всего по муниципальной программе |  | 173165,65575 | 154088,49917 | 89 | 31694,30 | 30715,27902 | 63713,42709 | 61437,06498 | 24740,99308 | 22100,21959 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53016,93558 | 39835,93558 | 154088,49917 | X |

**III. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевогопоказателя | Ответственный исполнитель (соисполнители) | Единицаизмерения | Значения целевого показателя | Обоснование отклонения в отчетном годуфактического значения целевого показателяот плановогозначенияцелевого показателя |
| фактическиеза 2 года, предшествующиеотчетному году | плановое,на отчетный год | фактическое,за отчетный год | степеньдостижения планового значения целевого показателя, % | плановоена текущий год |
| 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1. Количество принятых проектов планировки и проектов межевания территорий | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район»,отдел строительства и архитектуры | ед. | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 |  |
| 2.2. Количество муниципальных зданий, в которых завершен капитальный ремонт | МКУ ХОЗУ | ед. | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Отсутствие финансирования |
| 3.1. Объем жилищного строительства, кв.м в год, в том числе: | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район», отдел ЖКХ | кв. м. | 10403,4 | 8580,3 | 7000,0 | 8880,8 | 126,8 | 7300,0 |  |
| многоквартирные жилые дома | 2739,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800,0 |  |
| индивидуальное жилищное строительство | 7663,6 | 8580,3 | 7000,0 | 8880,8 | 126,8 | 6500,0 |  |
| 3.2. Количество квадратных метров приобретенных жилых помещений для переселения граждан | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район», отдел ЖКХ | кв. м. | 0 | 1178,57 | 0 | 180,3 | 100 | 6570,0 |  |
| 3.3. Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район», отдел ЖКХ | кв. м. | 0 | 1585,44 | 0 | 1314,5 | 100 | 507,59 |  |
| 3.4. Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район», отдел ЖКХ | человек | 0 | 93 | 0 | 43 | 100 | 17 |  |
| 4.1. Разработка проектно-сметной документации по строительству и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры, водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район», отдел ЖКХ | ед. | 0 | 5 |  0 | 2 | 100 | 1 |  |

**IV. Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**«Строительство и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование критерия оценки | Весовой коэффициент показателя (М) | Значение показателя | Итоговая оценка(гр.2 х гр.3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (ДП) | 50 | 0,87 | 43,5 |
| 2. Уровень расходования средств по муниципальной программе (РС) | 20 | 0,89 | 17,8 |
| 3. Уровень выполнения исполнителем мероприятий (ВМ) | 30 | 0,87 | 26,1 |
| Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (КРI) | 87,4 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_