УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

муниципального образования

«Холмогорский муниципальный район»

от 18 февраля 2022 г. № 169

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ о реализации в 2021 году муниципальной программы** **«Защита населения и территорий Холмогорского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и обеспечение безопасности людей на водных объектах»**

**I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы**

* 1. В отчетном периоде в рамках реализации муниципальной программы «Защита населения и территорий Холмогорского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и обеспечение безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» от 10 ноября 2020 года № 245 (далее – муниципальная программа), осуществлялась реализация 10 мероприятий, по итогам которых достигнуты следующие результаты:

1) по мероприятию «1.1. Обеспечение безопасности людей на водных объектах» проведены лабораторные исследования проб воды и почвы в местах массового отдыха людей у водных объектов на территории муниципальных образований: «Емецкое», «Холмогорское», «Луковецкое», в период с июня по август 2021 года на территории МО СП «Холмогорское» в месте массового отдыха людей у воды организовано дежурство матросов-спасателей. Также проведены лабораторные исследования проб воды на станции водоочистки д. Малая Товра;

2) по мероприятию «2.1. Предупреждение и ликвидация последствий ЧС, проведение аварийно-спасательных работ» заключен муниципальный Контракт на оказание услуг по составлению акта регулярного обследования ГТС – берегоукрепление участка рукава Быстрокурки реки Северная Двина, расположенного на территории МО СП «Холмогорское», заключен договор с ФГБУ «Северное УГМС» на предоставление гидрометеорологической информации в период паводка и половодья 2021 года, произведена установка пожарного гидранта в п. Луковецкий;

3) по мероприятию «2.2. Обучение: членов КЧС и ОПБ, членов комиссии ПУФ, членов эвакоприемной комиссии, инструкторов (консультантов) органов местного самоуправления» сотрудники отдела ГО и ЧС прошли обучение по пожарной безопасности;

4) по мероприятию «3.1. Софинансирование расходных обязательств сельских поселений МО «Холмогорский муниципальный район» по содержанию, ремонту и строительству источников наружного противопожарного водоснабжения» предоставлены межбюджетные трансферы МО «Двинское» и МО «Холмогорское».

В результате использования средств межбюджетного трансфера в МО «Двинское» отремонтирован 1 пожарный водоем, в МО СП «Холмогорское» – 4 пожарных водоема;

5) по мероприятию «3.2. Проведение огнезащитной обработки сгораемых строительных конструкций» произведена огнезащитная обработка сгораемых строительных конструкций в образовательных организациях (МБОУ «Рембуевская средняя школа» (Д/С «Якорек»), МБОУ «Емецкая средняя школа», МБОУ «В-Матигорская средняя школа», МАОУ «Холмогорская средняя школа»), и в МКУК ХЦМБ – Луковецкая библиотека им. Ю.Т. Мамонтова;

6) по мероприятию «3.3. Обеспечение мер первичной пожарной безопасности» в МКУК «Холмогорская ЦМБ» осуществлена перезарядка 59 огнетушителей, обучено 3 человека ответственных за пожарную безопасность, приобретено 4 плана эвакуации;

7) по мероприятию «3.4. Монтаж и ремонт систем автоматической пожарной безопасности» в МКУК «Холмогорская ЦМБ» заключен договор с ДПО «ПСС Холмогорского района» на обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации в 15 библиотеках Холмогорского района, а также проведены работы по монтажу и ремонту систем автоматической пожарной сигнализации и оповещение людей о пожаре в МКУК «ХЦКС» (ДК «Двинской»);

8) по мероприятию «3.5. Оборудование, содержание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения» приобретены информационные таблички для обозначения пожарных гидрантов;

9) по мероприятию «3.6. Софинансирование расходных обязательств сельских поселений МО «Холмогорский муниципальный район» на отопление гаражных боксов для пожарных автомобилей территориальных подразделений добровольной пожарной охраны» предоставлены межбюджетные трансферты муниципальным образованиям: МО «Емецкое», МО «Матигорское», МО «Светлозерское» на отопление гаражных боксов для пожарных автомобилей добровольной пожарной охраны;

10) по мероприятию «4.1. Финансовое обеспечение деятельности органа местной администрации, специально уполномоченного на решение задач в области территориальной и гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС МО за отчетный период была произведена выплата заработной платы и иных расходов, связанных с финансовым обеспечением отдела ГО и ЧС администрации МО «Холмогорский муниципальный район»;

* 1. На реализацию муниципальной программы были предусмотрены финансовые средства в размере 2789,05177 тыс. рублей, из них средства местного бюджета – 2789,05177 тыс. рублей.

За отчетный период реализации муниципальной программы израсходовано средств всего 2706,41818 тыс. рублей, из них средства местного бюджета в сумме 2706,41818 тыс. рублей.

Не израсходованы средства местного бюджета в общем объеме 81,16755 тыс. рублей, из них:

по мероприятию «1.1. Обеспечение безопасности людей на водных объектах» 202,02 рубля – экономия за счет сокращения расходов на оплату услуг матросов – спасателей в летний период;

по мероприятию «2.1. Предупреждение и ликвидация последствий ЧС, проведение аварийно-спасательных работ» 79,64553 тыс. рублей – экономия за счет сокращения средств на ликвидацию ЧС;

по мероприятию «3.5. Оборудование, содержание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения» 300,0 рублей - экономия за счет уменьшения стоимости материалов;

по мероприятию «4.1. Финансовое обеспечение деятельности органа местной администрации, специально уполномоченного на решение задач в области территориальной и гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС МО» 2,46604 тыс. рублей.

* 1. Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» в 2021 году в реализации государственной программы Архангельской области «Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах» утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 08 октября 2013 года № 465-пп участие не принимала;
  2. В рамках реализации муниципальной программы с органами местного самоуправления муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» заключались следующие соглашения:

соглашение от 1 февраля 2021 года на софинансирование расходных обязательств сельских поселений МО «Холмогорский муниципальный район» по содержанию, ремонту и строительству источников наружного противопожарного водоснабжения (МО «Двинское» – 25,0 тыс. руб., МО «Холмогорское» – 175,0 тыс. руб.);

соглашение от 29 января 2021 года на софинансирование расходных обязательств сельских поселений МО «Холмогорский муниципальный район» на отопление гаражных боксов для пожарных автомобилей территориальных подразделений добровольной пожарной охраны (МО «Матигорское» – 70,0 тыс. руб., МО «Емецкое» – 70,0 тыс. руб., МО «Светлозерское» – 70,0 тыс. руб.).

* 1. Предусмотренные муниципальной программой основные мероприятия выполнены в полном объеме. Незначительные отклонения от реализации запланированных финансовых средств не оказали существенного влияния на решение задач муниципальной программы.

1.6. В целом по итогам реализации муниципальной программы в 2021 году факторов, оказавших негативное влияние на реализацию муниципальной программы, не выявлено.

Перечень достигнутых целевых показателей муниципальной программы приведен в приложении № 1 к отчету. Оценка эффективности реализации Программы в отчетный период (приложение № 2) произведена в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Холмогорский муниципальный район», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» от 20 августа 2020 года № 188 и составила 83,8 баллов. Эффективность реализации Программы следует признать средней.

**II. Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы**

**«Защита населения и территорий Холмогорского муниципального района от чрезвычайных ситуаций,**

**обеспечение пожарной безопасности и обеспечение безопасности людей на водных объектах»**

| Наименование мероприятия | Исполнитель | Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | | | В том числе по источникам | | | | | | | | освоено |
| Федеральный бюджет | | Областной бюджет | | Районный  бюджет | | Иные источники | |
| План на год | Кассовые расходы | % | План на год | Кассо  вые расходы | План на год | Кассовые расходы | План на год | Кассовые расходы | План на год | Кассо  вые расходы |
| 1.1. Обеспечение безопасности людей на водных объектах | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район»  (отдел ГО и ЧС) | 101,0 | 100,77798 | 99,78 | - | - | - | - | 101,0 | 100,77798 | - | - | 100,77798 | экономия за счет сокраще ния расходов на услуги спасате  лей |
| 2.1.Предупреждение и ликвидация последствий ЧС, проведение аварийно-спасательных работ | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район»  (отдел ГО и ЧС) | 417,43177 | 337,78624 | 80,92 | - | - | - | - | 417,43177 | 337,78624 | - | - | 337,78624 | экономия за счет сокращения средств на ликвида цию ЧС |
| 3.1. Софинансирование расходных обязательств сельских поселений МО «Холмогорский муниципальный район» по содержанию, ремонту и строительству источников наружного противопожарного водоснабжения | МО «Двинское» | 25,0 | 25,0 | 100 | - | - | - | - | 25,0 | 25,0 | - | - | 25,0 | - |
| МО «Холмогорское» | 175,0 | 175,0 | 100 | - | - | - | - | 175,0 | 175,0 | - | - | 175,0 | - |
| 3.2. Проведение огнезащитной обработки сгораемых строительных конструкций | Управление образования | 200,0 | 200,0 | 100 | - | - | - | - | 200,0 | 200,0 | - | - | 200,0 | - |
| МКУК «ХЦМБ» | 15,0 | 15,0 | 100 | - | - | - | - | 15,0 | 15,0 | - | - | 15,0 | - |
| 3.3. Обеспечение мер первичной пожарной безопасности | МКУК «ХЦМБ» | 40,0 | 40,0 | 100 | - | - | - | - | 40,0 | 40,0 | - | - | 40,0 | - |
| 3.4. Монтаж и ремонт систем автоматической пожарной безопасности | МКУК «ХЦМБ» | 40,0 | 40,0 | 100 | - | - | - | - | 40,0 | 40,0 | - | - | 40,0 | - |
| МКУК «ХЦКС» | 50,0 | 50,0 | 100 | - | - | - | - | 50,0 | 50,0 | - | - | 50,0 | - |
| 3.5. Оборудование, содержание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район»  (отдел ГО и ЧС) | 9,0 | 8,7 | 96,66 | - | - | - | - | 9,0 | 8,7 | - | - | 8,7 | экономия за счет уменьше ния стоимости материа лов |
| 3.6. Софинансирование расходных обязательств сельских поселений МО «Холмогорский муниципальный район» на отопление гаражных боксов для пожарных автомобилей территориальных подразделений добровольной пожарной охраны | МО  «Емецкое» | 70,0 | 70,0 | 100 | - | - | - | - | 70,0 | 70,0 |  |  | 70,0 | - |
| МО «Матигорское» | 70,0 | 70,0 | 100 | - | - | - | - | 70,0 | 70,0 | - | - | 70,0 | - |
| МО «Светлозерское» | 70,0 | 70,0 | 100 | - | - | - | - | 70,0 | 70,0 | - | - | 70,0 | - |
| 4.1. Финансовое обеспечение деятельности органа местной администрации, специально уполномоченного на решение задач в области территориальной и гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС МО | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район»  (отдел ГО и ЧС) | 1506,62 | 1504,15396 | 99,83 | - | - | - | - | 1506,62 | 1504,15396 |  |  | 1504,15396 |  |
| Всего по программе |  | 2789,05177 | 2706,41818 | 97,03 | - | - | - | - | 2789,05177 | 2706,41818 | - | - | 2706,41818 | - |

**III. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы «Защита населения и территорий Холмогорского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и обеспечение безопасности людей на водных объектах»**

| Наименование целевого показателя | Исполнитель | Единица измерения | Значение целевого показателя | | | | | | Обоснование отклонения в отчетном году фактического значения целевого показателя от планового значения целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фактические  за 2 года предшествующие отчетному году | | Плановое на отчетный год | Фактическое за отчетный год | Степень достижения планового значения целевого показателя % | Плано  вое на теку  щий год |
| 2019 год | 2020 год |
| 1.1. Количество погибших на водных объектах | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» (отдел ГО и ЧС) | чел. | 4 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | Количество фактически погибших на водных объектах превысило плановые показатели ввиду недостаточного финансирования, необходимого для обустройства мест массового купания людей, а также из-за несоблюдения техники безопасности на воде. |
| 2.1. Материальный ущерб от ЧС | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» (отдел ГО и ЧС) | млн. руб. | 41,53 | 23,83 | 12,0 | 15,9558 | 75,23 | 10,0 | Увеличение суммы материального ущерба произошло из-за увеличения количества ЧС и последствий в результате ЧС |
| 3.1. Количество погибших при пожарах людей, человек на 10 тыс. человек населения | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» (отдел ГО и ЧС) | чел. | 2,1 | 2,0 | 1,1 | 1,1 | 100 | 1,0 | - |
| 4.1. Доля отработанных сообщений поступивших в ЕДДС Холмогорского муниципального района | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район»  (отдел ГО и ЧС) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |

**IV. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Защита населения и территорий Холмогорского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и обеспечение безопасности людей на водных объектах»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование критерия оценки | Весовой коэффициент показателя (М) | Значение критерия | Итоговая оценка  (гр.2xгр.3) |
| 1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (ДП) | 50 | 0,688 | 34,40 |
| 1. Уровень расходования средств по муниципальной программе (РС) | 20 | 0,97 | 19,40 |
| 1. Уровень выполнения исполнителем мероприятий (ВМ) | 30 | 1 | 30,0 |
| Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (КРI) 83,80 | | | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_