УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

муниципального образования

«Холмогорский муниципальный район» от 28 февраля 2022 г. № 183

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ о реализации в 2021 году муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Холмогорского муниципального района на 2020–2025 годы»

I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы

1.1. Реализация мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Холмогорского муниципального  района на 2020–2025 годы» утвержденной постановлением администрации МО «Холмогорский муниципальный район» от 7 ноября 2019 года № 160, (далее – муниципальная программа), выполнялась Агропромышленным отделом администрации МО «Холмогорский муниципальный район».

Все мероприятия муниципальной программы были направлены на удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье.

В 2021 году в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Холмогорского муниципального района на 2020–2025 годы», осуществлялась реализация двух мероприятий, были достигнуты следующие результаты:

по мероприятию 1.1. «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности», 3 семьи Холмогорского района улучшили свои жилищные условия, путем строительства (приобретения) жилья, общая площадь которого составила – 270 кв. м;

по мероприятию 3.1.1. «Строительство объекта водоотведения «станция биологической очистки сточных (канализационных) вод по адресу Архангельская область, Холмогорский район, МО Холмогорское,                             с. Холмогоры», изготовлена проектно-сметная документация для строительства станции биологической очистки сточных вод.

1.2. Для реализации мероприятий Программы в 2021 году предусмотрены финансовые средства в размере 7593,84916 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 566,009 тыс. рублей;

областного бюджета – 2430,0 тыс. рублей;

местного бюджета – 4597,84016 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 7583,80652 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 566,009 тыс. рублей;

областного бюджета – 2430,0 тыс. рублей;

местного бюджета – 4587,79752 тыс. рублей.

Исполнение – 99,8 %.

Не израсходованы средства местного бюджета в сумме 10,04264 рубля.  Удержаны пени и штрафы за невыполнение сроков контракта.

1.3. В отчетном периоде администрация МО «Холмогорский муниципальный район» принимала участие в реализации государственной программы Архангельской области «Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 24 сентября 2019 года № 510-пп в части софинансирования из областного бюджета расходных обязательств на мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности.

В целях реализации мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, администрацией МО «Холмогорский муниципальный район» заключено соглашение с министерством агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области № 01 – 39/153 от 06 мая 2020 года «О предоставлении  субсидии из областного бюджета бюджету муниципального района Архангельской области на комплексное развитие сельских территорий».

В рамках реализации муниципальной программы, мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, между администрацией МО «Холмогорский муниципальный район» и участниками программы заключено 3 договора на перечисление средств федерального, областного и местного бюджетов (на безвозвратной основе) на именной блокированный счет участника программы «Комплексное развитие сельских территорий Холмогорского муниципального района на 2020–2025 годы».

1.4. Муниципальные образования (сельские поселения) участия в реализации муниципальной программы не принимали.

1.5. Все мероприятия муниципальной программы в отчетном периоде выполнены полностью.

1.6. Факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы:

в связи с высокими требованиями отсутствуют участники программы.

II. ОБЪЕМЫ финансирования и освоения средств муниципальной программы

| Наименование мероприятий | Ответствен ный исполнитель, соисполнители, участники | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | освоено |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | районный бюджет |  | иные источники |  | внебюджетные источники |  |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Задача № 1 – улучшение условий сельского населения и обеспечение доступным жильем граждан, проживающих на сельских территориях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности | Админист рация МО «Холмогорский муниципа льный район» | 3024,61839 | 3024,61839 | 100 | 566.009 | 566.009 | 2430.0 | 2430.0 | 28.60939 | 28.60939 |  |  |  |  | 3024.61839 |  |
| Задача № 3 – повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектами социальной и инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. Строительство объекта водоотведения «станция биологичес кой очистки сточных (канализационных) вод | Админист рация МО «Холмогорский муниципа льный район» | 4569.23077 | 4559.18813 | 99.8 |  |  |  |  | 4569.23077 | 4559.18813 |  |  |  |  | 4559.18813 | экономия |
| Итого |  |  |  | 99.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7593.84916 | 7583.80652 |  | 566.009 | 566.009 | 2430.0 | 2430.0 | 4597.84016 | 4587.79752 |  |  |  |  | 7583.80652 |  |

III. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

«Комплексное развитие сельских территорий Холмогорского муниципального района на 2020–2025 годы»

| Наименование целевого показателя | Ответственный исполнитель (соисполнители) | Единица измерения | Значения целевого показателя |  |  |  |  |  | Обоснование отклонения в отчетном году фактического значения целевого показателя от планового значения целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактические за 2 года, предшествующие отчетному году |  | плановое на отчетный год | фактическое, за отчетный год | степень достижения планового значения целевого показателя, % | плановое на текущий год |  |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год |  |  |  |  |  |
| 1.1. Ввод (приобретение) жилья для семей, проживающих и работающих на сельских территориях | Администрация муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» | кв. метров | 232,4 | 266,5 | 162 | 270 | 166,6 | 162 | по программе профинансировано 162 м. кв. жилья сверхплановое жильё введено за счёт средств участника программы. |
| 4.3. Доля обслуживаемых контейнерных площадок | Администрация муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 4.5. Доля обслуживаемых площадок временного накопления | Администрация муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

IV. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Комплексное развитие сельских территорий Холмогорского муниципального района на 2020–2025 годы»

| Наименование критерия оценки | Весовой коэффициент показателя (М) | Значение показателя | Итоговая оценка (гр.2 х гр.3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (ДП) | 50 | 1 | 50 |
| 2. Уровень расходования средств по муниципальной программе (РС) | 20 | 0.998 | 19,9 |
| 3. Уровень выполнения исполнителем мероприятий (ВМ) | 30 | 1 | 30 |
| Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (КРI) |  |  | 99,9 |

____________