ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к отчету о реализации в 2021 году муниципальной программы            «Развитие земельно-имущественных отношений в Холмогорском муниципальном районе»

СВЕДЕНИЯ о достижении целевых показателей муниципальной программы

«Развитие земельно-имущественных отношений в Холмогорском муниципальном районе»

| Наименование целевого показателя | Исполни тель | Единица измерения | Значения целевого показателя |  |  |  |  |  | Обоснование отклонения в отчетном году фактического значения целевого показателя от планового значения целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактические за 2 года, предшествую щие отчетному году |  | плано вое, на отчет ный год | фактическое, за отчет ный год | степень достижения планового значения целевого показателя, % | плановое на текущий год |  |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год |  |  |  |  |  |
| Количество объектов инвентаризации, на которые оформлены документы технического учета и зарегистрировано право муниципальной собственности | КУМИ | Единиц | 24 | 35 | 18 | 18 | 100 | 18 | - |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности района, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | КУМИ | Тыс. руб. | 12027,8 | 12187,6 | 11000,0 | 11972,8 | 108,8 | 11000 | Поступление дополнительных доходов от должников по результатам претензионно-исковой работы |
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений | КУМИ | Тыс. руб. | 10496,3 | 8529,6 | 8000,0 | 6762,3 | 84,5 | 8000 | В связи со снижением количества заявлений граждан, а также принятием ограничительных мер по противодействию распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)» |
| Количество сформированных земельных участков под аварийными домами, переселение граждан из которых осуществляется в рамках программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 2019-2025 гг.» | КУМИ | Единиц | - | - | 11 | 14 | 127,3 | 11 | В связи со снижением стоимости работ на проведение межевания удалось сэкономить денежные средства, которые были направлены на межевание дополнительно трех земельных участков. |
| Количество земельных участков, поставленных на кадастровый учет, уточнение границ земельных участков под объектами недвижимости, находящимися в муниципальной собственности, для строительства социально-значимых объектов и объектов местного значения | КУМИ | Единиц | 28 | 17 | 10 | 13 | 130 | 10 | В связи со снижением стоимости работ при выборе подрядчика и рассмотрении коммерческих предложений Комитету удалось сэкономить денежные средства, которые были направлены на межевание еще трех земельных участков |
| Количество земельных участков, поставленных на кадастровый учет, уточнение границ земельных участков под кладбищами | КУМИ | Единиц | 6 | - | 4 | 5 | 125 | 4 | В связи со снижением стоимости работ при выборе подрядчика и рассмотрении коммерческих предложений Комитету удалось сэкономить денежные средства, которые были направлены на межевание одного земельных участков |
| Количество земельных участков, предоставленных гражданам для индивидуального жилищного строительства | КУМИ | Единиц | 85 | 58 | 80 | 65 | 81,3 | 80 | В связи со снижением количества заявлений граждан, а также принятием ограничительных мер по противодействию распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)» |
| Количество проведенных контрольных мероприятий в рамках муниципального земельного контроля | КУМИ | Единиц | 58 | 0 | 80 | 57 | 71,3 | 100 | Проверка соблюдения земельного законодательства проводилась не в полном объеме в связи с введением на территории Архангельской области режима повышенной готовности и мер по противодействию распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)» |

____________