УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

муниципального образования

«Холмогорский муниципальный район»

от 28 февраля 2022 г. № 191

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ о реализации в 2021 году муниципальной программы** **«Укрепление общественного здоровья и развитие физической культуры и спорта в Холмогорском муниципальном районе»**

**I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы**

* 1. За отчетный период в рамках муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья и развитие физической культуры и спорта в Холмогорском муниципальном районе», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» от 05 ноября 2020 года № 239, осуществлялась реализация четырех мероприятий:

мероприятие «Пропаганда здорового образа жизни среди населения, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек, посредством размещения информации на сайтах организаций всех форм собственности, создание баннеров, проведения семинаров и т.д.». В рамках данного мероприятия размещалась информация в социальных сетях сети Интернет о пропаганде здорового образа жизни;

мероприятие «Строительство универсальных спортивных площадок для всей семьи в сельских поселениях». Введен в эксплуатацию спортивный объект (тренажерная площадка) в МО «Двинское»;

мероприятия «Популяризация занятий физической культурой и спортом, организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий для всех категорий и групп населения в целях реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни». Организованы и проведены следующие спортивные мероприятия: соревнования по волейболу, настольному теннису, флорболу, мини-футболу, шахматам; «Кросс наций»; «Лыжня России», лыжная эстафета на приз Героя Советского Союза П.И. Галушина, лыжные соревнования; спортивное рыболовство; День физкультурника; «Поморские игры» и т.д. Спортсмены сборных команд Холмогорского муниципального района приняли участие в традиционных областных физкультурно-спортивных мероприятиях («Беломорские игры», «Летние спортивные игры»);

мероприятие «Создание и развитие центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками». Введена в эксплуатацию спортивная площадка для центра тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО в МО СП «Емецкое»

1.2. Для реализации мероприятий программы были предусмотрены финансовые средства в размере 1578,78929 тыс. рублей, из них средства:

областного бюджета – 455,0 тыс. рублей;

местного бюджета – 1123,78929 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 1578,78929 тыс. рублей, из них средства:

областного бюджета – 455,0 тыс. рублей;

местного бюджета – 1123,78929 тыс. рублей.

1.3. За отчетный период Холмогорский муниципальный район принимал участие в реализации [подпрограммы № 1](consultantplus://offline/ref=9C50B8772466FAA20A4AF08FE23AC1A7FE4A13AFC3AB128713479F921C19A2EABC3D3E55BD1ECC92EDDE99n6I2H) «Спорт Беломорья. Спорт высших достижений и подготовка спортивного резерва (2014–2024 годы)» государственной программы Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014–2024 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 19 июля 2013 года № 330-пп.

В 2021 году администрацией МО «Холмогорский муниципальный район» было заключено соглашение с Министерством по делам молодежи и спорту Архангельской области на предоставление субсидии из областного бюджета бюджету МО «Холмогорский муниципальный район» на мероприятие по обустройству и модернизации объектов городской инфраструктуры, парковых и рекреационных зон для занятий физической культурой и спортом. В рамках соглашения бюджету района предоставлена субсидия в размере 455000 (Четыреста пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек. Софинансирование районного бюджета составило 102000 (Сто две тысячи) рублей.

1.4. Муниципальные образования (сельские поселения) участия в реализации муниципальной программы не принимали.

1.5. Мероприятия муниципальной программы в отчетный период реализованы в полном объеме.

1.6. Негативных факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, в отчетном периоде не зафиксировано.

**II. ОБЪЕМЫ финансирования и освоения средств муниципальной программы**

| Наименование  мероприятий | Исполнитель | Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | | | В том числе по источникам | | | | | | | | освоено |
| федеральный  бюджет | | областной  бюджет | | местный  бюджет | | внебюджетные  источники | |
| план  на год | кассовые  расходы | % | план  на год | кассовые  расходы | план  на год | кассовые  расходы | план на  год | кассовые  расходы | план  на год | кассовые  расходы |
| 2.2. Строительство универсальных спортивных площадок для всей семьи в сельских поселениях. | Администрация МО «Холмогорский муниципаль ный район» (отдел молодежной политики, культуры и спорта) | 557 | 557 | 100 | 0 | 0 | 455 | 455 | 102 | 102 | 0 | 0 | 557 |
| 2.4. Популяризация занятий физической культурой и спортом, организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий для всех категорий и групп населения в целях реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» | Администрация МО «Холмогорский муниципаль ный район» (отдел молодежной политики, культуры и спорта) | 300 | 300 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. Создание и развитие центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками. | Администрация МО «Холмогорский муниципаль ный район» (отдел молодежной политики, культуры и спорта) | 721,78929 | 721,78929 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721,78929 | 721,78929 | 0 | 0 | 721,78929 |
| Всего по  программе | 0 | 1578,78929 | 1578,78929 | 100 | 0 | 0 | 455 | 455 | 1123,78929 | 1123,78929 | 0 | 0 | 1578,78929 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_