ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к годовому отчету о реализации в 2021 году

муниципальной программы «Укрепление общественного

здоровья и развитие физической культуры и спорта

в Холмогорском муниципальном районе»

**СВЕДЕНИЯ о достижении целевых показателей муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья и развитие физической культуры и спорта в Холмогорском муниципальном районе»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого  показателя | Исполнитель | Единица  измерения | Значения целевого показателя | | | | | | Обоснование отклонения в отчетном году  фактического значения целевого показателя  от планового  значения  целевого показателя\* |
| фактические  за 2 года, предшествующие  отчетному году | | плановое,  на отчетный год | фактичес кое,  за отчетный год | степень  достижения планового значения целевого показателя,  % | плановое  на текущий год |
| 2019 год | 2020 год |
| 1.1. Уровень информированности населения по вопросам здорового образа жизни | Администра ция МО «Холмогорс кий муниципаль ный район» (отдел молодежной политики, культуры и спорта) | % | 0 | 0 | 15 | 15 | 100 | 30 |  |
| 2.1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Холмогорского района | Администра ция МО «Холмогорс кий муниципаль ный район» (отдел молодежной политики, культуры и спорта) | % | 27,0 | 33,9 | 37,3 | 37,4 | 100,3% | 42,9 | Из-за уменьшения численности населения и увеличения численности занимающихся. |
| 2.2. Доля населения, выполнившего нормативы ВФСК ГТО, от общей численности населения, принявших участие в сдаче нормативов ГТО | Администра ция МО «Холмогорс кий муниципаль ный район» (отдел молодежной политики, культуры и спорта) | единиц | 68,0 | 60,0 | 70,0 | 47,5 | 67,9% | 72,0 | Доля населения Холмогорского района, выполнившего нормативы ВФСК ГТО, уменьшилась в связи с короновирусом. |
| 2.3. Удовлетворенность населения качеством предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта, процентов | Администра ция МО «Холмогорс кий муниципаль ный район» (отдел молодежной политики, культуры и спорта) | % | 0 | 42,0 | 45,0 | 52,0 | 116,0 | 50,0 |  |
| 2.4. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | Администра ция МО «Холмогорс кий муниципаль ный район» (отдел молодежной политики, культуры и спорта) | % | 0 | 67,3 | 67,4 | 64,7 | 96 % | 67,5 |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_