ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

 к отчету о реализации в 2021 году

 муниципальной программы

 «Развитие жилищно-коммунального

хозяйства и охрана окружающей среды

 в Холмогорском муниципальном районе»

**СВЕДЕНИЯ о достижении целевых показателей муниципальной программы**

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и охрана окружающей среды**

**в Холмогорском муниципальном районе»**

Ответственный исполнитель: Администрация муниципального образования «Холмогорский муниципальный район»

| Наименование целевогопоказателя | Исполнитель | Единицаизмерения | Значения целевого показателя | Обоснование отклонения в отчетном году фактического значения целевого показателя от планового значения целевого показателя\* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| фактическиеза 2 года, предшествующиеотчетному году | плановое,на отчетный 2021 год | фактическое,за отчетный 2021 год | степеньдостижения планового значения целевого показателя, % | плановоена текущий год |
| 2019год | 2020год |
| 1.1. Доля жителей, пользующихся одновременно централизованными системами водоснабжения и водоотведения, % | Администрация муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» | % | 52,6 | 54,8 | 54,8 | 54,8 | 100 | 55,6 |  |
| 1.2. Удовлетворенность населения качеством жилищно-коммунальных услуг | % | 32 | 35 | 35 | 35 | 100 | 36 |  |
| 1.3. Показатель надежности и энергетической эффективности в теплоснабжении | ед./км | 0,14 | 0,1 | 0,1 | 0,08 | 100 | 0,08 |  |
| 1.4. Показатель надежности и энергетической эффективности в водоснабжении | ед./км | 0,17 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 100 | 0,13 |  |
| 1.5. Показатель надежности и энергетической эффективности в водоотведении | ед./км | 0,3 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 100 | 0,2 |  |
| 2.1. Количество ликвидированных несанкционированных свалок  |  ед. | 0 | 1 | 1 | 7 | 700 | 1 | В период 2021 года обнаружено и удалось ликвидировать большее количество свалок, чем в плановом значении.  |
| 2.2. Количество вновь созданных мест (площадок) для сбора ТКО, ед. |  | ед. | 175 | 3 | 3 | 10 | 333,3 | 7 | В 2021 году появилась необходимость в устройстве дополнительных мест (площадок) для сбора ТКО |
| 2.3. Количество установленных контейнеров, ед. |  | ед. | 382 | 10 | 10 | 10 | 100 | 25 |  |
| 3.1. Удельный расход энергетических ресурсов муниципальными учреждениями (электроэнергия; тепловая энергия; холодная вода) (в расчете на 1 м2 общей площади) (в расчете на 1 человека) | Администрация муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» | кВт·ч/м2; Гкал/м2;м3/чел | 59,570,230,78 | 54,20,200,70 | 54,20,200,70 | 54,20,20 0,70 | 100 | 52,330,190,68 |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_