УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

муниципального образования

«Холмогорский муниципальный район»

от 03 марта 2022 г. № 205

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ о реализации в 2021 году муниципальной программы** **«Обеспечение жильём молодых семей Холмогорского**

**муниципального района»**

**I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы**

1.1. Основной целью муниципальной программы «Обеспечение жильём молодых семей Холмогорского муниципального района» (далее – Программа) является оказание финансовой поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям. Для достижения данной цели необходимо предоставление молодым семьям – участникам Программы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома (далее - социальные выплаты). Социальная выплата на приобретение (строительство) жилого помещения предоставляется и используется в соответствии с Правилами предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования. Право молодой семьи-участницы Программы на получение социальной выплаты удостоверяется именным документом – свидетельством о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома (далее – свидетельство).

В 2021 году в рамках реализации Программы было выдано 3 свидетельства семьям – участницам Программы. 3 молодые семьи – претенденты стали получателями социальной выплаты в 2021 году.

В течение отчетного периода администрацией МО «Холмогорский муниципальный район» осуществлялась информационно-правовая и консультативная поддержка молодых семей по телефону, через средства массовой информации, при личной встрече и пр.

1.2. Для реализации мероприятий Программы были предусмотрены финансовые средства в размере 1360,800 тыс. руб., в том числе:

местный бюджет – 361,24579 тыс. руб.,

областной бюджет – 344,18457 тыс. руб.,

федеральный бюджет – 655,36964 тыс. руб.

За отчетный период было израсходовано 1360,800 тыс. руб., в том числе:

местный бюджет – 361,24579 тыс. руб.,

областной бюджет – 344,18457 тыс. руб.,

федеральный бюджет – 655,36964 тыс. руб.

По итогам реализации Программы в 2021 году денежные средства израсходованы в полном объеме.

1.3. В рамках реализации Программы между администрацией МО «Холмогорский муниципальный район» Архангельской области и министерством по делам молодежи и спорту Архангельской области было заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету № 11656000 – 1 – 2021 – 004 от 01 марта 2021 года.

Между администрацией МО «Холмогорский муниципальный район» Архангельской области и министерством по делам молодежи и спорту Архангельской области было заключено дополнительное Соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от «1» марта 2021 года № 11656000 – 1 – 2021 – 004 от 03 июня 2021 года.

1.4. Муниципальные образования (сельские поселения) в непосредственной реализации программы участие не принимали. Муниципальные образования (сельские поселения) проводят первичный прием граждан, желающих стать семьей – участницей Программы и попасть в список участников Программы, издают распоряжение о том, что семья нуждается в улучшении жилищных условий и пр.

1.5. Все мероприятия Программы выполнены полностью.

1.6. Негативных факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, в отчетном периоде не зафиксировано.

Перечень достигнутых целевых показателей муниципальной программы приведен в приложении № 1 к отчету. Оценка эффективности реализации Программы в отчетный период (приложение № 2) произведена в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Холмогорский муниципальный район», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» от 20 августа 2020 года № 188 и составила 100 баллов. Эффективность реализации Программы следует признать высокой.

**II. Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятий | Ответствен ный  испол  нитель,  соисполни тели, участники | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | Причины отклоне  ния |
| всего | | | в том числе по источникам | | | | | | | | | | освое но |
| федеральный  бюджет | | областной  бюджет | | районный  бюджет | | иные источники | | внебюджет ные  источники | |
| план  на  год | кассовые  расходы | % | план  на  год | кассовые  расходы | план  на  год | кассовые  расходы | план  на  год | кассовые  расходы | план  на  год | кассо вые  расходы | план  на  год | кассо  вые  расходы |
| 1. Подпрограмма 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Предоставле ние социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в сельской местности | Администра ция МО «Холмогорс кий муни ципальный район» (отдел молодёжной политики, культуры и спорта) | 1360,8 | 1360,8 | 100 | 655,36964 | 655,36964 | 344,18457 | 344,18457 | 361,24579 | 361,24579 | - | - | - | - | 1360,8 |  |
| 1.2. Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых семей | Администра ция МО «Холмогорс кий муни ципальный район» (отдел молодёжной политики, культуры и спорта) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | 0,0 |  |
| 2.1. Информацион ное обеспечение программы | Администра ция МО «Холмогорс кий муни ципальный район» (отдел молодёжной политики, культуры и спорта) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | 0,0 |  |
| Всего по муниципальной программе |  | 1360,8 | 1360,8 | 100 | 655,36964 | 655,36964 | 344,18457 | 344,18457 | 361,24579 | 361,24579 | - | - | - | - | 1360,8 |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_