УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

муниципального образования

«Холмогорский муниципальный район»

от 04 марта 2022 г. № 207

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ о реализации в 2021 году муниципальной программы** «**Развитие культуры и туризма в Холмогорском муниципальном районе»**

**I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы**

1.1. В отчетном периоде в рамках муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Холмогорском муниципальном районе», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» от 06 ноября 2020 года № 241 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Холмогорском муниципальном районе» (далее – муниципальная программа) осуществлялась реализация 12 мероприятий:

1) мероприятие «Комплектование книжных фондов общедоступных библиотек муниципальных образований и подписка на периодическую печать». В рамках данного мероприятия была получена субсидия из областного бюджета бюджету муниципального района Архангельской области на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Архангельской области и подписку на периодическую печать;

2) мероприятие «Реализация мероприятий по укреплению материально-технической базы». В структурные подразделения МКУК «ХЦМБ» были приобретены МФУ Brother, системный блок, МФУ XEROX, принтер XEROX.;

3) мероприятие «Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 50 тысяч человек». В 2021 году предоставлена субсидия из областного бюджета бюджету муниципального образования Архангельской области на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек. В структурных подразделениях МКУК «Холмогорская централизованная клубная система»: «Центр Культуры «Двина», Матигорский Дом Культуры, Емецкий Дом Культуры, Брин-Наволоцкий Дом Культуры, Заболотский Дом Культуры, Светлозерский Дом Культуры обновлена материально-техническая база (приобретение акустической системы, радиосистемы, светодиодного прожектора, ноутбука, проектора, принтера, покупка костюмов и другое);

4) мероприятие «Реализация комплекса мер по развитию учреждений культуры». Данное мероприятие подразделяется на три мероприятия («Проведение ремонтно-строительных работ», «Подписка» и «Приобретение книг». В рамках мероприятия «Проведение ремонтно-строительных работ» были проведены ремонты в Луковецком Доме культуры (произведен ремонт крыши, замена двери), Койдокурском Доме культуры (установлена уличная сцена). Были проведены текущие ремонты в библиотеках МКУК «Холмогорская центральная межпоселенческая библиотека»: Брин-Наволоцкая библиотека (утепление водопровода), Ракульская библиотека (приобретение кровельного железа, эмали). В рамках мероприятия «Подписка» произведена подписка на периодические издания в библиотеках МКУК «Холмогорская центральная межпоселенческая библиотека. В рамках мероприятия «Приобретение книг» были закуплены книги в «БиблиоКнига», «Буквоед», закупка книг у автора-издателя Л. Синцовой и др.;

5) мероприятие «Проведение культурно-досуговых мероприятий». В отчетном периоде были проведены мероприятия по случаю чествования ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов; литературно-музыкальный фестиваль «Под Рубцовской звездой», фестиваль «Крещенские встречи». Прошли мероприятия, посвященные празднованию, Дню пожилых людей, Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., районный конкурс «Читатель года», районный фестиваль детского творчества «Весняночка». Творческая делегация муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» приняла участие в мероприятиях фестиваля книги «Белый июнь» в г. Архангельск.

Юбилеи библиотек и домов культуры Холмогорского района: 75-летие Товренской библиотеки, 125 лет Емецкой библиотеке имени Н.М. Рубцова. Большинство мероприятий проводилось в формате онлайн в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Холмогорский район принял участие в Маргаритинской ярмарке. Проведены LI районные Ломоносовские чтения, традиционные мероприятия, посвященные 310-летию со дня рождения М.В. Ломоносова.

МКУК «Холмогорская централизованная клубная система» провела районный фестиваль народного творчества «Крещенские встречи», районный вокальный конкурс «Битва хоров». Мероприятия проведены в режиме оффлайн.

Структурные подразделения МКУК «Холмогорская центральная межпоселенческая библиотека» в 2021 году провели следующие мероприятия: районная сетевая акция «Старейшая мореходная», посвященная 240-летию первой мореходной школы в Холмогорах, конкурс иллюстраций «Сказки Курострова», конкурс «Знатоки Ломоносова», районный конкурс «Читатель года», посвященный 310-летию со дня рождения М.В. Ломоносова;

6) мероприятие «Государственная поддержка лучших муниципальных учреждений культуры и их работников». Была выделена субсидия лучшим учреждениям культуры МО «Холмогорский муниципальный район». Лучшим учреждением культуры в 2021 году стала Светлозерская библиотека – структурное подразделение МКУК «Холмогорская центральная межпоселенческая библиотека».

Была выделена субсидия лучшим работникам культуры МО «Холмогорский муниципальный район». По итогам работы лучшим работником учреждений культуры стала Хахилева Мария Владимировна, заведующий Холмогорской детской библиотеки - структурного подразделения муниципального казенного учреждения культуры «Холмогорская центральная межпоселенческая библиотека»;

7) мероприятие «Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». В рамках данного мероприятия были выделены средства в размере 4057,68907 тыс. рублей;

8) мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры на выплату средней заработной платы муниципальных учреждений культуры, на оплату коммунальных услуг, на уплату земельного налога, на обеспечение деятельности подведомственных учреждений. В 2021 году для реализации мероприятия были выделены средства в размере 99955,77022 тыс. рублей;

9) мероприятие «Государственная поддержка отрасли культуры за счет средств Резервного фонда Правительства Российской Федерации (комплектование книжных фондов)». Для реализации данного мероприятия были выделены денежные средства из федерального бюджета в размере 472,69248 тыс. рублей, средств местного бюджета в размере 58,42267 тыс. рублей;

10) мероприятие «Комплексная работа по развитию туристской инфраструктуры». В 2021 году была подготовлена проектно-сметная документация на капитальный ремонт, реставрацию объекта культурного наследия регионального значения Дом Бажениных в д. Вавчуга и приспособление под гостевой дом;

11) мероприятие «Повышение конкурентоспособности районного туристского продукта посредством проведения информационных мероприятий». Был организован рекламный тур, представляющий туристско-рекреационные ресурсы МО «Холмогорский муниципальный район». Оказаны услуги по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости по реставрации памятника Н. Рубцову в селе Емецк Холмогорского района;

12) мероприятие «Реализация приоритетных проектов в сфере туризма». Созданы информационные стенды с туристической картой Холмогорского района. Данное мероприятие реализуется в рамках предоставления субсидии бюджетам муниципальных образований Архангельской области на реализацию приоритетных проектов в сфере туризма;

В рамках национального проекта «Культура» федерального проекта «Творческие люди» в 2021 году прошли курсы повышения квалификации 9 специалистов (в Краснодарском государственном институте культуры, Санкт-Петербургском государственном институте культуры).

Структурными подразделениями МКУК «ХЦКС» в 2021 году проведено 2116культурно-массовых мероприятий с посещением 52355 человек. На платной основе проведено 884 мероприятия, 17999 посещений. В связи с изменениями эпидемиологической ситуации показатели увеличились, работа учреждений культуры начинает возобновляться.

Информационно-библиотечное обслуживание населения Холмогорского района осуществляли 34 библиотеки (из них 2 детские) и 3 внестационарных пункта выдачи.

Количество пользователей составило 6550 человек, из них детей до 14 лет – 2080 человек, молодежи в возрасте от 15 до 30 лет – 873 человека. Пользователей, обслуженных во внестационарных пунктах выдачи – 233.

Количество посещений библиотек в стационарных условиях – 65297, в том числе: с целью получения библиотечно-информационных услуг – 54203, посещений массовых мероприятий – 11094. Количество посещений библиотек вне стационара – 9524, в том числе: с целью получения библиотечно-информационных услуг – 1287, посещений массовых мероприятий – 8237.

Книговыдача в стационарных условиях – 175952 экз., вне стационара – 4617 экз.

Выдано справок, проведено консультаций – 9705, из них во внестационарном режиме – 835, в удаленном режиме – 1359. Всего в 2021 году проведено 1788 мероприятий (без учета онлайн-мероприятий в социальной сети «ВКонтакте»), из них 1179 – в стационарных условиях, 609 – вне стационара.

На базе библиотек в 2021 году для читателей были организованы 40 кружков и клубов по интересам различной направленности. Например, семейный клуб «Пряничный домик» (Емецкая детская библиотека), кружок «Вдохновение» (Ичковская библиотека), «Молодежный читательский совет» (Емецкая библиотека им. Н.М. Рубцова), кружок «Давайте рисовать» (Светлозерская библиотека), кружок Умелые руки» (Селецкая библиотека) и др. Всего проведено 447 занятий. Общее количество посещений кружков/клубов – 2256, из них детей – 1292 чел., молодежи – 235 чел., взрослых – 729 чел.

В 2021 году для специалистов библиотек был организован районный семинар «Библиотечное краеведение: от традиций к инновационному поиску» на базе Емецкой библиотеки им. Н.М. Рубцова, также, специалисты библиотек Холмогорского района приняли участие в установочном семинаре по Президентскому проекту АНО «Защита» «Основы правовой безопасности для пожилых граждан на селе».

В 2021 году специалисты библиотек Холмогорского района приняли участие в профессиональных мероприятиях различного уровня, в т.ч. в областном конкурсе библиотечных проектов, семинаре-мастерской, различных вебинарах.

В 2021 году активно развивались аккаунты библиотек в социальной сети «ВКонтакте». 28 библиотек из 34-х имеют свои группы в социальной сети «ВКонтакте» и активно ведут их: размещают информацию различной тематики, организуют онлайн-выставки, проводят онлайн-мероприятия (викторины, опросы, акции, конкурсы и т.д.), удаленно общаются со своими пользователями.

В отчетном году музеями района проведено 746 экскурсий (музей М.В. Ломоносова – 614, Холмогорский краеведческий музей – 70, Емецкий краеведческий музей – 62). Число экскурсионных посещений – 6400 человек. Проведено 6 массовых мероприятий, число присутствующих на них 258 человек. Общая посещаемость музея составила 10000 человек.

В музеях читались лекции, беседы, консультации на различные темы с демонстрацией музейных материалов, проводились различные выставки.

1.2. Для реализации мероприятий программы предусмотрены финансовые средства в размере 126101,27159 тыс. рублей из них:

федеральный бюджет – 1736,64386 тыс. руб.,

областной бюджет – 6607,20527 тыс. руб.,

местный бюджет – 117757,42246 тыс. руб.;

внебюджетные средства – 0,0 тыс. руб.

За отчетный период израсходовано 108442,86061 тыс. рублей из них:

федеральный бюджет – 1736,64386 тыс. руб.,

областной бюджет – 6607,20527 тыс. руб.,

местный бюджет – 100099,01148 тыс. руб.

внебюджетные средства – 0,0 тыс. руб.

не израсходованы средства в размере 17638,79867 тыс. рублей из них:

местный бюджет – 17638,79867 тыс. рублей.

По мероприятию «Комплексная работа по развитию туристской инфраструктуры Дом Бажениных» не израсходованы денежные средства в размере 17304,36259 тыс. рублей, из них:

местный бюджет – 17304,36259 тыс. рублей.

Причина не освоения средств – перенос работ по реставрации объекта культурного наследия регионального значения Дом Бажениных в д. Вавчуга на 2022 год (в связи с задержкой по сдаче ремонтных работ).

1.3. В отчетном периоде администрация МО «Холмогорский муниципальный район» принимала участие в реализации государственной программы Архангельской области «Культура Русского Севера, утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года № 461-пп «Об утверждении государственной программы Архангельской области «Культура Русского Севера (2013–2024 годы)», в рамках государственной программы были заключены соглашения:

соглашение между Министерством культуры и администрацией МО «Холмогорский муниципальный район» от 21 января 2021 года № 11656000-1-2021-002 «О предоставлении субсидии из бюджета Архангельской области местному бюджету на поддержку отрасли культуры». В рамках соглашения были выделены денежные средства в размере 187265,87 рублей;

соглашение между Министерством культуры и администрацией МО «Холмогорский муниципальный район» от 29 января 2021 года № 11656000-1-2021-003 «О предоставлении субсидии бюджету муниципального образования Архангельской области из областного бюджета бюджету муниципального образования Архангельской области на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек». В рамках соглашения были выделены денежные средства в размере 1390700,85 рублей;

соглашение между Министерством культуры и администрацией МО «Холмогорский муниципальный район» от 25 февраля 2021 года № 196 «О предоставлении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов, городских и сельских поселений Архангельской области на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Архангельской области и подписку на периодическую печать» в размере 637977,53 рублей;

соглашение между Министерством культуры и администрацией МО «Холмогорский муниципальный район» от 13 апреля 2021 года № 240 «О предоставлении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов, городских и сельских поселений Архангельской области на реализацию приоритетных проектов в сфере туризма. В рамках соглашения были выделены денежные средства в размере 350000 рублей;

соглашение между Министерством культуры и администрацией МО «Холмогорский муниципальный район» от 17 мая 2021 года № 299 «О предоставлении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов, городских и сельских поселений Архангельской области на повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». В рамках соглашения были выделены денежные средства в размере 1677865,17 рублей;

соглашение между Министерством культуры и администрацией МО «Холмогорский муниципальный район» от 21 мая 2021 года № 310 «О предоставлении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов, городских и сельских поселений Архангельской области на софинансирование мероприятий по проведению ремонтов зданий муниципальных учреждений культуры муниципальных образований Архангельской области». В рамках соглашения были выделены денежные средства в размере 3680007,04 рублей;

соглашение между Министерством культуры и администрацией МО «Холмогорский муниципальный район» от 14 октября 2021 года № 11656000-1-2021-006 «О предоставлении субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов на 2021 год. В рамках соглашения были выделены денежные средства в размере 531115,15 рублей;

дополнительное соглашение между Министерством культуры и администрацией МО «Холмогорский муниципальный район» от 16 ноября 2021 года № 514 «Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов, городских и сельских поселений Архангельской области на повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» от 17 мая 2021 года № 299». В рамках соглашения были выделены денежные средства в размере 4057689,07 рублей;

дополнительное соглашение между Министерством культуры и администрацией МО «Холмогорский муниципальный район» от 28 декабря 2021 года № 662 «Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов, городских и сельских поселений Архангельской области на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Архангельской области и подписку на периодическую печать от 25 февраля 2021 года № 196».

1.4. Соглашения (договора) между администрацией и органами местного самоуправления сельских поселений в рамках реализации муниципальной программы не заключались.

1.5. Мероприятия, запланированные к выполнению муниципальной программой «Развитие культуры и туризма в Холмогорском муниципальном районе» израсходованы не в полном объеме. В рамках мероприятий 1.11 «Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры» 1) «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений на выплату средней заработной платы муниципальных учреждений культуры», 2) «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений на оплату коммунальных услуг» исполнитель МКУК «Историко-мемориальный музей М.В. Ломоносова» денежные средства израсходованы не в полном объеме в связи с экономией средств.

В рамках мероприятий 1.2 «Комплексная работа по развитию туристской инфраструктуры» (Дом Бажениных») денежные средства израсходованы не в полном объеме в связи с переносом работ по реставрации объекта культурного наследия регионального значения Дом Бажениных в д. Вавчуга.

1.6. Факторы, которые повлияли на реализацию Программы:

неполное освоение денежных средств на выплату средней заработной платы муниципальных учреждений культуры, обеспечение деятельности подведомственных учреждений на оплату коммунальных услуг;

переносом работ по реставрации Дома Бажениных в д. Вавчуга в связи с задержкой по сдаче ремонтных работ;

невыполнение целевых показателей муниципальной программы.

**II. ОБЪЕМЫ финансирования и освоения средств муниципальной программы**

| Наименованиемероприятий | Исполнитель | Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| всего | В том числе по источникам | освоено |
| федеральныйбюджет |  областной бюджет | местныйбюджет | внебюджетныеисточники |
| планна год | кассовыерасходы | % | планна год | кассовыерасходы | планна год | кассовыерасходы | план нагод | кассовыерасходы | планна год | кассовыерасходы |
| 1.2. Комплектование книжных фондов общедоступных библиотек муниципальных образований и подписка на периодическую печать | МКУК «Холмогорская центральная межпоселенческая библиотека» | 637,97753 | 637,97753 | 100 | 0,0 | 0,0 | 567,8 | 567,8 | 70,17753 | 70,17753 | 0,0 | 0,0 | 637,97753 |
| 1.3. Реализация мероприятий по укреплению материально-технической базы | МКУК «Холмогорская центральная межпоселенческая библиотека» | 100,0 | 100,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| МКУК «Историко-мемориальный музей М.В. Ломоносова» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 50 тысяч человек | МКУК «Холмогорская централизованная клубная система» | 1390,70085 | 1390,70085 | 100 | 1113,95138 | 1113,95138 | 123,77238 | 123,77238 | 152,97709 | 152,97709 | 0,0 | 0,0 | 1390,70085 |
| 1.7. Реализация комплекса мер по развитию учреждений культуры1) проведение ремонтно-строительных работ | МКУК «Холмогорская централизованная клубная система» | 13,14976 | 13,14976 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,14976 | 13,14976 | 0,0 | 0,0 | 13,14976 |
| МКУК «Холмогорская центральная межпоселенческая библиотека» | 17,0 | 17,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,0 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 17,0 |
| МКУК «Историко-мемориальный музей М.В. Ломоносова» | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2) подписка | МКУК «Холмогорская центральная межпоселенческая библиотека» | 230,35401 | 230,35401 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 230,35401 | 230,35401 | 0,0 | 0,0 | 230,35401 |
| 3) приобретение книг | МКУК «Холмогорская центральная межпоселенческая библиотека» | 100,0 | 100,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|  1.8. Проведение культурно-досуговых мероприятий | МКУК «Холмогорская централизованная клубная система» | 12,390 | 12,390 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,390 | 12,390 | 0,0 | 0,0 | 12,390 |
| МКУК «Холмогорская центральная межпоселенческая библиотека» | 13,40076 | 13,40076 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,40076 | 13,40076 | 0,0 | 0,0 | 13,40076 |
| МКУК «Историко-мемориальный музей М.В. Ломоносова» | 7,0 | 7,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 |
| Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» | 171,99837 | 171,99837 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 171,99837 | 171,99837 | 0,0 | 0,0 | 171,99837 |
| 1.9. Государственная поддержка лучших муниципальных учреждений культуры и их работников | МКУК «Холмогорская централизованная клубная система» | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МКУК «Холмогорская центральная межпоселенческая библиотека» | 187,26587 | 187,26587 | 100 | 150,0 | 150,0 | 16,66663 | 16,66663 | 20,59924 | 20,59924 | 0,0 | 0,0 | 187,26587 |
| МКУК «Историко-мемориальный музей М.В. Ломоносова» | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.10. Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | МКУК «Холмогорская централизованная клубная система» | 1929,69048 | 1929,69048 | 100 | 0,0 | 0,0 | 1717,42452 | 1717,42452 | 212,26596 | 212,26596 | 0,0 | 0,0 | 1929,69048 |
| МКУК«Холмогорская центральная межпоселенческая библиотека» | 1616,97384 | 1616,97384 | 100 | 0,0 | 0,0 | 1439,10671 | 1439,10671 | 177,86713 | 177,86713 | 0,0 | 0,0 | 1616,97384 |
|  | МКУК «Историко-мемориальный музей М.В. Ломоносова» | 511,02475 | 511,02475 | 100 | 0,0 | 0,0 | 454,81203 | 454,81203 | 56,21272 | 56,21272 | 0,0 | 0,0 | 511,02475 |
| 1.11. Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры1) обеспечение деятельности подведомственных учреждений на выплату средней заработной платы муниципальных учреждений культуры2) обеспечение деятельности подведомственных учреждений на оплату коммунальных услуг3) обеспечение деятельности подведомственных учреждений на уплату земельного налога4) обеспечение деятельности подведомственных учреждений | Всего: | 98355,77022 | 98001,72183 | 99,6 | 0,0 | 0,0 | 2037,62300 | 2037,62300 | 96318,14722 | 95964,09883 | 0,0 | 0,0 | 98021,33414 |
| МКУК «Холмогорская централизованная клубная система» | 51675,35022 | 51675,31420 | 99,9 | 0,0 | 0,0 | 1304,703 | 1304,703 | 50370,64722 | 50370,61120 | 0,0 | 0,0 | 51675,31420 |
| МКУК«Холмогорская центральная межпоселенческая библиотека» | 34107,82000 | 34107,82000 | 100 | 0,0 | 0,0 | 732,92 | 732,92 | 33374,9 | 33374,9 | 0,0 | 0,0 | 34107,82000 |
| МКУК «Историко-мемориальный музей М.В. Ломоносова» | 12572,600 | 12218,58763 | 97,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12572,600 | 12218,58763 | 0,0 | 0,0 | 12218,58763 |
| 1.12. Государственная поддержка отрасли культуры за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (комплектование книжных фондов) | МКУК «Холмогорская центральная межпоселенческая библиотека» | 531,11515 | 531,11515 | 100 | 472,69248 | 472,69248 | 0,0 | 0,0 | 58,42267 | 58,42267 | 0,0 | 0,0 | 531,11515 |
| 1.2. Комплексная работа по развитию туристской инфраструктуры Дом Бажениных | МКУК «Историко-мемориальный музей М.В. Ломоносова» | 19910,0 | 2605,63741 | 13,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19910,0 | 2605,63741 | 0,0 | 0,0 | 2605,63741 |
| Туристско-рекреационный комплекс |
| 1.3. Повышение конкурентоспособности районного туристского продукта посредством проведения информационных мероприятий | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» | 15,460 | 15,460 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,460 | 15,460 | 0,0 | 0,0 | 15,460 |
| МКУК «Историко-мемориальный музей М.В. Ломоносова» | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. Реализация приоритетных проектов в сфере туризма | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МКУК «Историко-мемориальный музей М.В. Ломоносова» | 350,0 | 350,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 250,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 |
| Итого по программе | 126101,27159 | 108442,86061 | 86 | 1736,64386 | 1736,64386 | 6607,20527 | 6607,20527 | 117757,42246 | 100099,01148 | 0,0 | 0,0 | 108442,86061 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_