ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к отчету о реализации в 2021 году

муниципальной программы

«Развитие культуры и туризма

в Холмогорском муниципальном районе»

**СВЕДЕНИЯ о достижении целевых показателей муниципальной программы**

**«Развитие культуры и туризма в Холмогорском муниципальном районе»**

| Наименование целевого  показателя | Исполнитель | Единица  измерения | Значения целевого показателя | | | | | | Обоснование отклонения в отчетном году  фактического значения целевого показателя  от планового  значения  целевого показателя\* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| фактические  за 2 года, предшествующие отчетному году | | плановое,  на отчетный год | фактичес  кое,  за отчетный год | степень  достижения планового значения целевого показателя,  % | плановое  на текущий год |
| 2019 год | 2020  год |
| 1.1. Увеличение количества посещений МКУК «ХЦМБ» | Отдел молодежной политики, культуры и спорта, МКУК «ХЦМБ» | тыс. человек  в год | 99,78 | 58,974 | 103,74 | 65,297 | 63 | 105,75 | Недостижение планового значения обусловлено ограничительными  мерами по противодействию  распространению новой  коронавирусной инфекции  (COVID-2019) в соответствии  с указом Губернатора  Архангельской области № 28-у, посещаемость библиотек уменьшилась |
| 1.2. Увеличение количества платных посещений культурно-массовых мероприятий МКУК «ХЦКС» | Отдел молодежной политики, культуры и спорта, учреждения культуры, МКУК «ХЦКС» | тыс. человек  в год | 39,55 | 40,6 | 40,83 | 17,99 | 44 | 41,61 | Недостижение планового значения обусловлено ограничительными  мерами по противодействию  распространению новой коронавирусной инфекции  (COVID-2019) в соответствии  с указом Губернатора  Архангельской области № 28-у, посещение платных культурно-массовых мероприятий уменьшилось |
| 1.3. Средняя численность участников клубных формирований в расчете на одну тысячу человек | Отдел молодежной политики, культуры и спорта, учреждения культуры, МКУК «ХЦКС» | человек | 100 | 87,41 | 102,31 | 107,1 | 105 | 102,31 |  |
| 1.4. Количество экскурсантов, посетивших музей | Отдел молодежной политики, культуры и спорта, учреждения культуры,  МКУК «Музей М.В. Ломоносова» | тыс. человек  в год | 11,617 | 2,598 | 12,808 | 6,4 | 50 | 13,448 | Недостижение планового значения обусловлено ограничительными  мерами по противодействию  распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в соответствии  с указом Губернатора  Архангельской области № 28-у,  Посещаемость музеев уменьшилась |
| 1.5. Количество специалистов, прошедших повышение квалификации в сфере культуры | Отдел молодежной политики, культуры и спорта, учреждения культуры | человек | 7 | 7 | 14 | 9 | 64 | По результатам отбора специалис тов | Недостижение планового показателя обусловлено невысоким финансированием. Работники вынуждены повышать квалификацию (обучение на курсах и участие в семинарах) за счет собственных средств. |
| 1.2. Увеличение объема туристского потока | Отдел молодежной политики, культуры и спорта, МКУК «Музей М.В. Ломоносова» | тыс. человек  в год | 14,8 | 2,763 | 14,8 | 10 | 68 | 14,84 | Недостижение планового значения обусловлено ограничительными  мерами по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в соответствии  с указом Губернатора  Архангельской области № 28-у |
| 2.1. Количество работников, которым оказано содействие в получении профессиональной переподготовки или повышении квалификации | Отдел молодежной политики, культуры и спорта, учреждения культуры | человек | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Недостижение планового значения обусловлено ограничительными  мерами по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в соответствии  с указом Губернатора  Архангельской области № 28-у, мероприятия профессиональной переподготовки проходили в режиме онлайн |
| 2.2. Количество поддержанных проектов в сфере туризма | Отдел молодежной политики, культуры и спорта, учреждения культуры | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | по результатам конкурсных процедур |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_