ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к отчету о реализации в 2021 году

муниципальной программы

«Развитие культуры и туризма

в Холмогорском муниципальном районе»

**СВЕДЕНИЯ о достижении целевых показателей муниципальной программы**

**«Развитие культуры и туризма в Холмогорском муниципальном районе»**

| Наименование целевогопоказателя | Исполнитель | Единица измерения | Значения целевого показателя | Обоснование отклонения в отчетном годуфактического значения целевого показателяот плановогозначенияцелевого показателя\* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| фактическиеза 2 года, предшествующие отчетному году | плановое,на отчетный год | фактическое,за отчетный год | степеньдостижения планового значения целевого показателя,% | плановоена текущий год |
| 2019 год | 2020 год |
| 1.1. Увеличение количества посещений МКУК «ХЦМБ» | Отдел молодежной политики, культуры и спорта, МКУК «ХЦМБ» | тыс. человекв год | 99,78 | 58,974 | 103,74 | 65,297 | 63 | 105,75 | Недостижение планового значения обусловлено ограничительнымимерами по противодействиюраспространению новой коронавирусной инфекции(COVID-2019) в соответствиис указом ГубернатораАрхангельской области № 28-у, посещаемость библиотек уменьшилась |
| 1.2. Увеличение количества платных посещений культурно-массовых мероприятий МКУК «ХЦКС» | Отдел молодежной политики, культуры и спорта, учреждения культуры, МКУК «ХЦКС» | тыс. человекв год | 39,55 | 40,6 | 40,83 | 17,99 | 44 | 41,61 | Недостижение планового значения обусловлено ограничительнымимерами по противодействиюраспространению новой коронавирусной инфекции(COVID-2019) в соответствиис указом ГубернатораАрхангельской области № 28-у, посещение платных культурно-массовых мероприятий уменьшилось |
| 1.3. Средняя численность участников клубных формирований в расчете на одну тысячу человек | Отдел молодежной политики, культуры и спорта, учреждения культуры, МКУК «ХЦКС» | человек | 100 | 87,41 | 102,31 | 107,1 | 105 | 102,31 |  |
| 1.4. Количество экскурсантов, посетивших музей | Отдел молодежной политики, культуры и спорта, учреждения культуры,МКУК «Музей М.В. Ломоносова» | тыс. человекв год | 11,617 | 2,598 | 12,808 | 6,4 | 50 | 13,448 | Недостижение планового значения обусловлено ограничительнымимерами по противодействиюраспространению новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в соответствиис указом ГубернатораАрхангельской области № 28-у,Посещаемость музеев уменьшилась |
| 1.5. Количество специалистов, прошедших повышение квалификации в сфере культуры | Отдел молодежной политики, культуры и спорта, учреждения культуры | человек | 7 | 7 | 14 | 9 | 64 | По результатам отбора специалис тов | Недостижение планового показателя обусловлено невысоким финансированием. Работники вынуждены повышать квалификацию (обучение на курсах и участие в семинарах) за счет собственных средств. |
| 1.2. Увеличение объема туристского потока | Отдел молодежной политики, культуры и спорта, МКУК «Музей М.В. Ломоносова» | тыс. человек в год | 14,8 | 2,763 | 14,8 | 10 | 68 | 14,84 | Недостижение планового значения обусловлено ограничительнымимерами по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в соответствиис указом ГубернатораАрхангельской области № 28-у |
| 2.1. Количество работников, которым оказано содействие в получении профессиональной переподготовки или повышении квалификации | Отдел молодежной политики, культуры и спорта, учреждения культуры | человек | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Недостижение планового значения обусловлено ограничительнымимерами по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в соответствиис указом ГубернатораАрхангельской области № 28-у, мероприятия профессиональной переподготовки проходили в режиме онлайн |
| 2.2. Количество поддержанных проектов в сфере туризма | Отдел молодежной политики, культуры и спорта, учреждения культуры | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | по результатам конкурсных процедур |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_