УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

муниципального образования

«Холмогорский муниципальный район»

от 09 марта 2022 г. № 217

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ о реализации в 2021 году муниципальной                           программы «Развитие образования Холмогорского муниципального района»

- Результаты реализации мероприятий муниципальной программы

1.1. За отчетный период в рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования Холмогорского муниципального района», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» Архангельской области от 10 ноября 2020 года № 244 (далее – муниципальная программа), осуществлялась реализация 15 мероприятий, по итогам которых достигнуты следующие результаты:

1) обеспечено соблюдение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования;

доля детей в возрасте от 1,5 лет до 3 лет, обеспеченных услугами дошкольного образования в Холмогорском районе, в общей численности детей в возрасте от 1,5 лет до 3 лет, составляет 94,6 процентов;

доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, обеспеченных услугами дошкольного образования в Холмогорском районе, составляет 100 процентов;

2) обеспечено соблюдение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования детей по основным образовательным программам;

доля выпускников, освоивших образовательные программы основного общего образования и успешно прошедших государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего образования и получивших аттестат об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9-х классов, составляет 98,2 процента;

доля обучающихся, успешно завершивших среднее общее образование в Холмогорском районе, составляет 95,6 процентов;

средний балл единого государственного экзамена составил (сдача ЕГЭ в 2021 году проводилась по желанию обучающихся: кто планировал поступать в высшие учебные заведения):

математика профильного уровня – 53,84 (максимально возможный балл – 100);

русский язык – 74,00 (максимально возможный балл – 100);

3) Стационарными пищеблоками для организации горячего питания оборудованы 16 образовательных организаций и 19 дошкольных образовательных организаций. Столовые (пищеблоки) образовательных организаций оснащаются современным технологическим оборудованием, кухонным инвентарем, столовой и кухонной посудой.

Охват горячим питанием в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций составил – 96,2 % (2013 год – 87,1 %, 2014 год – 88,9 %, 2015 год – 90,0 %, 2016 год – 92,7%, 2017 год – 92,7%, 2018 – 92,7%, 2019 год – 94,6%, 2020 год – 96,4%). Средняя стоимость завтраков для обучающихся 5–11 классов составила 64,73 руб., обедов 73,95 рубля.

Обучающиеся, получающие начальное общее образование в образовательных организациях обеспечены бесплатным горячим питанием. Стоимость горячего питания на одного обучающегося 1–4 классов – 75,73 рублей.

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья обеспечены бесплатным горячим питанием 86 человек (100%), льготные категории воспитанников детского сада обеспечены бесплатным горячим питанием в количестве 22 человек (100%).

При составлении меню используются сборники рецептур блюд и кулинарных изделий, учитывается состояние здоровья детей. В рационах питания обучающихся используются экологически безопасные продукты, не содержащие ГМО. В общеобразовательных организациях организован питьевой режим в течение дня. Для улучшения качества воды устанавливаются системы, фильтры для очистки воды, закупается бутилированная вода для приготовления пищи.

В общеобразовательных организациях проводится работа по формированию у детей и родителей навыков правильного и здорового питания, реализуется комплекс мероприятий, в ходе которых проводятся:

тематические уроки, классные часы (например, «Полезные привычки», «Разговор о правильном питании», «Урок здоровья» и т.д.);

собрания с привлечением членов родительских комитетов и с участием родителей;

оформлены стенды и уголки по организации питания детей и подростков;

размещается информация на сайтах по организации питания обучающихся (информация для родителей, наличие материально-технической базы);

разработаны школьные программы формирования культуры здорового питания («Школа здоровья», «Здоровое питание»).

Родители принимают участие в осуществлении контроля за организацией питания в школе.

Проводится ежемесячный и ежегодный мониторинг организации горячего питания обучающихся, анализ по выполнению норм питания;

4) охвачено различными формами отдыха и оздоровления детей в каникулярный период 423 человека, что составляет 21,7 % обучающихся               7–17 лет.

В лагерях с дневным пребыванием на базе общеобразовательных организаций отдохнуло 366 человек, из них 76 – находящихся в трудной жизненной ситуации;

5) проведено и обеспечено участие в районных, областных и всероссийских мероприятиях, обеспечивающих выявление и поддержку интеллектуально одаренных и талантливых детей, а также воспитательных мероприятий патриотической, гражданской, духовно-нравственной, художественно-эстетической, спортивной направленности.

В массовых мероприятиях по итогам 2021 года приняли участие 1578 обучающихся общеобразовательных организаций.

- Из наиболее значимых, следует отметить следующие мероприятия:

- школьный этап Всероссийской олимпиады школьников, в котором приняли участие 769 обучающихся;

муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников, в котором приняли участие 269 обучающихся;

региональный этап Всероссийской олимпиады школьников 14 человек, из них призерами стали 4 обучающихся;

114 обучающихся начальных классов приняли участие в  региональной олимпиаде;

обучающиеся 10 классов МБОУ «Емецкая СШ», МБОУ «Луковецкая СШ» приняли участие в гуманитарной олимпиаде «Наследники Ломоносова» (отборочный этап – 5 человек, очный этап – 1 человек);

всероссийский конкурс чтецов «Живая классика» (муниципальный этап) участвовали 38 человек;

областной заочный конкурс «Защити свои персональные данные», участвовали 5 человек;

областной конкурс исследовательских краеведческих работ, обучающихся «Отечество» – участвовало 2 человека (диплом 1 степени –               1 человек);

всероссийский конкурс исследовательских краеведческих работ, обучающихся «Отечество» – 1 участник (дипломант в номинации «Родословие»);

областной конкурс – соревнование юных инспекторов движения «Безопасное колесо – 2021» – участвовало 4 человека;

областной смотр – конкурс почетных караулов фестиваля церемониальных отрядов – 17 участников (в конкурсе «Автомат Калашникова» призовое 3 место);

областной конкурс юных исследователей окружающей среды: диплом 2 степени – 1 человек;

региональный этап Всероссийского конкурса творческих работ учащихся «Я и Россия: мечты о будущем» – 2 участника;

областной фестиваль детско-юношеского творчества «Событие», 6 участников (1 человек – 2 место в конкурсе «Исполнители литературных произведений», номинация «Исполнитель», возрастная категория «7–10 лет»);

региональный инклюзивный творческий фестиваль «Виват, таланты!» – 12 участников (диплом за эмоциональную атмосферу работы – 1 человек, диплом за креативность – 1 человек, диплом в номинации «За старание и артистизм» – 1 человек, диплом призёра – 1 человек);

открытый областной фестиваль-конкурс эстрадной песни «Чудо-чадо» – 1 участник (диплом 2 степени);

областной фестиваль «Дети разных народов, мы мечтою о дружбе живём» – 22 участника;

региональный этап Всероссийского конкурса детского рисунка «Эколята – друзья и защитники Природы!» – 1 участник (1 место);

региональный заочный конкурс «PROспорт» – 18 участников (1 место в номинации «Спортивная семья» – 1 человек);

областной фестиваль-конкурс музеев образовательных организаций – 3 участника;

областной конкурс-выставка стендовых моделей – 3 участника;

областная дистанционная олимпиада по начальному техническому моделированию – 1 участник (диплом 1 степени);

областной конкурс изобразительного искусства и дизайна «Тихая моя родина…», посвященный 85-летию со дня рождения Н.М. Рубцова – 2 участника;

региональный этап детско-юношеской военно-спортивной игры «Зарница» – 7 участников (1 место – общий зачёт; 1 место в конкурсах: «Страницы истории Отечества», «Туристская полоса», «Огневой рубеж», «Пожарная эстафета»; 2 место в конкурсах: «Операция «Защита», «Военно-спортивный марш-бросок»; 3 место: «Ритуал подъема и спуска флага РФ»);

всероссийский этап детско-юношеской военно-спортивной игры «Зарница» – 7 участников;

областной фестиваль детского творчества «Солнечный круг» – 10 участников; Конкурс «Изобразительное искусство» (возрастная категория 15–18 лет) – диплом II степени – 1 человек;

конкурс «Декоративно-прикладное творчество» (возрастная категория 11-14 лет) – диплом III степени – 1 человек;

региональный этап Всероссийского конкурса творческих, проектных и исследовательских работ учащихся #Вместеярче – 7 участников;

областной финал военно-спортивной игры «Орленок – 2021» и соревнование «Школа безопасности» – 9 участников; 2 место – конкурс «Красив в строю, силен в бою», 1 место – конкурс «Огневой рубеж», 3 место – конкурс «Костер дружбы»; личный зачет: 2 место – конкурс «надевание противогаза, 3 место – конкурс – «Надевание защитного комплекта», 1 место – конкурс «Огневой рубеж», 1 место – конкурс «Лучший командир»; общий зачет – 4 место;

областной конкурс юных фотолюбителей, посвященный 310-летию со дня рождения М.В. Ломоносова «Науки юношей питают…» – 2 участника;

открытый образовательный Web-квест «Загадки Поморского края» – 2 участника;

региональный этап Всероссийского конкурса экологических рисунков – 6 участников; номинация: «Экологическая среда города»: 2 и 3 место;

региональный этап Всероссийского конкурса творческих работ учащихся «Я и Россия: мечты о будущем» – 2 участника;

региональный этап Фестиваля историй успеха обучающихся, осваивающих дополнительные общеразвивающие программы, «Открытия – 2030» и отбора на Всероссийскую интерактивную выставку достижения обучающихся в области науки, культуры и спорта – «Открытия – 2030» – 1 участник, победитель конкурса;

региональный этап всероссийских соревнований по лыжным гонкам «Рождественская гонка», 19 участников (1 и 2 место);

55-е зимние Беломорские игры по лыжным гонкам, 1 участник (2 место);

спартакиада Архангельской области по лыжным гонкам ,10 участников (общекомандный зачет – 3 место; эстафета среди девушек – 3 место; в индивидуальном зачете – 3 место в гонке классическим стилем);

открывая традиционная лыжная «Гонка мужества» (3 место);

спартакиада Архангельской области по мини-футболу – 2 общекомандное место;

49-й Слёт выпускников Холмогорского муниципального района» – «О вы, которых ожидает Отечество от недр своих…», посвященный 310-летию со дня рождения М.В. Ломоносова;

районная конференция учебно-исследовательских работ «Старт в науку», в котором свои работы предоставили 24 человека;

районный форум для патриотических объединений «Мы – наследники Победы!»;

конкурс детского творчества «С днём рождения, писатель!»;

районный конкурс детско-юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина»;

районный фестиваль детско-юношеского творчества «Жемчужина Севера»;

чемпионат среди старшеклассников по чтению вслух «Страница 21»;

неделя пропаганды ЗОЖ (Конкурс юмористических видеороликов «Ералаш» на тему «За ЗОЖ»; Спортивный челендж «За ЗОЖ!»);

районный конкурс «Космос – мир фантазий», посвященный 60-летию полета в космос Ю.А. Гагарина;

конкурс творческих кроссвордов «Александр Невский – Князь Новгородский», посвященный 800-летию со дня рождения полководца;

акция «Я поведу тебя в музей!»;

районный конкурс «Безопасное колесико»;

районный конкурс для обучающихся четвертых классов «Ученик года – 2021»;

семейный конкурс ко Дню России «Мы это Россия. Наши традиции»; районный турслет;

конкурс «Мы все едины!»;

районный конкурс исследователей окружающей среды;

районный конкурс рефератов «Открытия М.В. Ломоносова в развитии современной науки и техники»;

районная игра по пожарно-прикладному спорту «Пожарный дозор»;

районный фестиваль для дошкольников «Жемчужинки Севера»;

конкурс мультфильмов для обучающихся «Чудеса анимации»;

конкурс для детей с ОВЗ «Верь в себя»;

фестиваль детского телевидения «Включайся»;

конкурс «Путь добра 2021»;

международный день прав человека;

конкурс «Права человека нашими глазами»;

физкультурно-спортивная акция «Олимпиада онлайн» с обучающимися образовательных организаций Холмогорского муниципального района по 4 видам: прыжки через скакалку (180 чел.), чеканка футбольного мяча (139 чел.), элементы баскетбола, выполнение штрафного броска (124 чел.), челночный бег (157 чел.), прыжки в длину (133 чел.);

соревнования в формате контрольных тренировок: 2 контрольные тренировки по лыжным гонкам свободным стилем (136 чел.), контрольная тренировка по лыжным гонкам классическим стилем (90 чел.), эстафета по лыжным гонкам (56 чел.), 2 контрольные тренировки по кроссу (200 чел.);

муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» (18 чел.);

районный турнир по шашкам в рамках проведения Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» в онлайн формате (28 чел.);

районный турнир по шахматам в рамках проведения Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» в онлайн формате (23 чел.);

прием норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди воспитанников детских садов и обучающихся образовательных организаций (414 чел.);

проведены дистанционные спортивные акции (муниципальный этап всероссийской акции «Физическая культура и спорт – альтернатива пагубным привычкам» (48 чел.); районный заочный спортивный челлендж-конкурс «За ЗОЖ» (97 чел.).

Обучались в областной очно-заочной школе для одаренных детей 2 человека, в интеллектуальной школе «Созвездие» прошли обучение – 35 человек;

6) обеспечена деятельность Управления образования МО «Холмогорский муниципальный район» как ответственного заказчика, исполнителя муниципальной программы;

7) предоставлены компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения 848 педагогическим работникам образовательных учреждений, расположенных в сельской местности (из них 460 работающим педагогам и 388 педагогам пенсионерам);

8) предоставлены единовременные выплаты 2 молодым специалистам в сфере образования в связи с поступлением на работу;

9) проведен конкурс «Учитель года – 2021», в котором приняли участие 8 педагогов;

10) созданы центры цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ «Емецкая СШ», МБОУ «Светлозерская СШ»;

11) Образовательные организации оснащены специальными  автобусами для перевозки детей в количестве 9 штук (5 автобусов марки ГАЗ, 4 – ПАЗ);

12) реализованы мероприятия, связанные с подготовкой объектов теплоснабжения (котельных, тепловых сетей), находящихся в оперативном управлении муниципальных образовательных организаций Архангельской области, к новому отопительному периоду (МБОУ «Кехотская СШ», МБОУ «Рембуевская СШ»);

произведен текущий ремонт в общеобразовательных организациях, в том числе:

отремонтирована крыша здания ДЮСШ – РЦДО, МБОУ «Зачачьевская ОШ»;

произведен ремонт системы водоснабжения и отопления (МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ», детский сад № 1 «Журавушка» филиал МАОУ «Холмогорская СШ»);

в детском саду № 35 «Белочка» и в Зачачьевской ОШ – МБОУ «Емецкая СШ» заменены оконные блоки;

отремонтировано помещение фойе МБОУ «Луковецкая СШ» и МБОУ «В-Матигорская СШ»;

установлены камеры видеонаблюдения в МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ», МБОУ «Емецкая СШ», МБОУ «Ломоносовская СШ» и в 8 детских садах;

произведена  замена ограждений территорий  МБОУ «Усть-Пинежская СШ», МБОУ «Рембуевская СШ», Пингишенская ОШ – МБОУ «Двинская СШ»;

13) в рамках мероприятия по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом, отремонтирован спортзал МБОУ «Светлозерская СШ»;

14) обеспечено соблюдение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дополнительного образования детей;

доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей в возрасте 5 – 18 лет, составляет 67 процентов.

На базах образовательных организаций больше всего детей 5–18 лет занимаются в спортивных секциях – 748, кружках художественной направленности – 882, кружках социально-гуманитарной направленности – 688, технической – 168. Меньше детей занимается в кружках направленности естественно-научной – 128 и туристско-краеведческой – 53;

15) обеспечено функционирование системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ (с сентября 2021 года Холмогорский район перешел на использование сертификатов финансирования для обучения детей по программам дополнительного образования в Архангельской области. В ГИС АО «Навигатор» зарегистрировано 35 образовательных организаций, опубликовано 248 программ, с которыми работает 203 педагога, обучается 1841 ребёнок и выдано 1840 сертификатов учёта и 499 сертификатов финансирования);

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет составляет 17,3 процента.

1.2. Средства, предусмотренные в 2021 году на реализацию мероприятий программы составили 757372,23708 тыс. рублей, из них :

федеральный бюджет – 35275,16000 тыс. рублей;

областной бюджет – 517675,37688 тыс. рублей;

районный бюджет – 204421,70020 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 752713,50558 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 32463,72434 тыс. рублей;

областного бюджета – 515830,33173 тыс. рублей;

районного бюджета – 204419,44951 тыс. рублей.

Средства, предусмотренные на реализацию мероприятий программы, израсходованы не в полном объеме. Перечислены средства в пределах сумм необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств соответствующего бюджета:

на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в размере 25875,71530 тыс. рублей, остаток лимитов бюджетных обязательств составил 787,84470 тыс. рублей;

на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях в размере 7327,35090 тыс. рублей (из федерального бюджета в размере 6588,00904 тыс. рублей, из областного бюджета в размере  732,01451 тыс. рублей, из местного бюджета в размере 7,32735 тыс. рублей), остаток лимитов бюджетных обязательств составил 2250,68924 тыс. рублей (федерального бюджета в размере 2023,59096 тыс. рублей, областного бюджета в размере 224,84759 тыс. рублей, местного бюджета в размере 2,25069 тыс. рублей);

на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования в размере 5615,62441 тыс. рублей, остаток лимитов бюджетных обязательств составил 354,39559 тыс. рублей;

на возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки педагогических работников муниципальных образований, работающих и проживающих в сельской местности (рабочих поселках городского типа) в размере 38163,40608 тыс. рублей, остаток лимитов бюджетных обязательств составил 1086,73392 тыс. рублей;

на осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению оплаты набора продуктов питания в организациях отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием детей в каникулярное время в размере 980,62380 тыс. рублей, остаток лимитов бюджетных обязательств составил 179,06805 тыс. рублей.

Остаток лимитов бюджетных обязательств составил 4658,73150 тыс. рублей.

1.3. В 2021 году администрация муниципального образования принимала участие в реализации:

1) государственной программы Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области (2013–2025 годы)».

В рамках данной программы из областного бюджета предоставлялись:

субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ в общеобразовательных учреждениях (на основании соглашения № 01ф–02–08/259 от 4 марта 2021 года между министерством образования Архангельской области и муниципальным образованием «Холмогорский муниципальный район» о порядке и условиях предоставления субвенции из областного бюджета);

субвенция на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования;

субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы;

субсидия на возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки педагогических работников муниципальных образований, работающих и проживающих в сельской местности (рабочих поселках городского типа);

субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях;

иной межбюджетный трансферт, имеющий целевое назначение, на реализацию мероприятий, связанных с подготовкой объектов теплоснабжения (котельных, тепловых сетей), находящихся в оперативном управлении муниципальных образовательных организаций муниципальных районов Архангельской области, муниципальных и городских округов Архангельской области, к новому отопительному периоду (на основании соглашения № 075-21-33-пф-025 от 01 июня 2021 года между министерством образования Архангельской области и администрацией муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» Архангельской области о предоставлении иного межбюджетного трансферта на реализацию мероприятий, связанных с подготовкой объектов теплоснабжения (котельных, тепловых сетей), находящихся в оперативном управлении муниципальных образовательных организаций Архангельской области, к новому отопительному периоду (МБОУ «Рембуевская СШ», МБОУ «Кехотская СШ»);

иной межбюджетный трансферт, имеющий целевое назначение на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом (на основании соглашения № 075-21-33-пф-011 от 31 мая 2021 года между министерством образования Архангельской области и администрацией муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» Архангельской области о предоставлении иного межбюджетного трансферта на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом (отремонтирован спортзал МБОУ «Светлозерская СШ»);

субсидии на софинансирование расходов на повышение заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в целях реализации Указа № 761;

2) государственной программы Архангельской области «Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области».

В рамках данной  программы из областного бюджета предоставлялись:

субсидии на частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений культуры и образовательных организаций (кроме педагогических работников), финансируемых из местных бюджетов, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах;

единая субвенция местным бюджетам Архангельской области на осуществление переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству.

1.4. В рамках реализации программы с органами местного самоуправления муниципальных образований  соглашения не заключались.

1.5. Все мероприятия программы по итогам 2021 года исполнены.

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Оценка эффективности результатов реализации муниципальной программы в отчетном периоде (приложение № 2) произведена в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» Архангельской области и составила 93,9 балла.

Эффективность реализации муниципальной программы за 2021 год высокая.

II. ОБЪЕМЫ финансирования и освоения средств муниципальной программы

| Наименование мероприятий | Ответственный исполни тель | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | В том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | освоено |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | районный бюджет |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год |  |  |  | кассовые расходы |  |  |  | план на год |  | кассовые расходы | план на год |  |  |  | кассо вые расходы |  |
| Муниципальная программа «Развитие образования Холмогорского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования муниципальными бюджетными образовательными учреждениями | Управление образования, Бюджетные и автономные организации | 129994,58826 | 129640,19267 | 99,7 |  |  | 106963,12000 |  |  | 106608,72441 |  |  |  | 23031,46826 |  |  | 23031,46826 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 12640,19267 |
| 1.2. Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования детей по основным образовательным программам | Управление образования, Бюджетные и автономные организации | 532350,14997 | 531562,30527 | 99,9 | 26663,56000 | 25875,71530 | 344599,89424 |  |  | 344599,89424 |  |  |  | 161086,69573 |  |  | 161086,69573 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 531562,30527 |
| 1.3. Обеспечение горячим питанием обучающихся образовательных организаций | Управление образования, Бюджетные и автономные организации | 10662,38514 | 8411,69590 | 78,9 | 8611,60000 | 6588,00904 | 956,86210 | 732,01451 |  |  |  | 1093,92304 |  |  |  |  | 1091,67235 |  |  |  |  |  | 8411,69590 |
| 1.4. Проведение мероприятий, направленных на отдых и оздоровление детей в каникулярный период, в том числе оплата наборов продуктов питания для детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей | Управление образования, Бюджетные и автономные организации | 1159,69185 | 980,62380 | 84,6 |  |  | 1159,69185 | 980,62380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 980,62380 |
| 1.5. Проведение системы муниципальных, областных, межрегиональных, всероссийских, мероприятий, обеспечивающих выявление и поддержку интеллектуально одаренных и талантливых детей, а также спортивных, воспитательных мероприятий для обучающихся | Управление образования, Бюджетные и автономные организации | 585,97500 | 585,97500 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  | 585,97500 |  |  |  |  | 585,97500 |  |  |  |  |  | 585,97500 |
| 1.6. Руководство и управление в сфере установленных функций органа местного самоуправления в области образования | Управление образования, Бюджетные и автономные организации | 11734,26093 | 11734,26093 | 100,0 |  |  | 3015,26093 | 3015,26093 |  |  |  | 8719,00000 |  |  |  |  | 8719,00000 |  |  |  |  |  | 11734,26093 |
| 2.1. Предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | Управление образования | 39250,14000 | 38163,40608 |  |  |  | 39250,14000 | 38163,40608 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38163,40608 |
| 2.2. Предоставление единовременной выплаты молодым специалистам в сфере образования в связи с поступлением на работу | Управление образования, Бюджетные и автономные организации | 125,60800 | 125,60800 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 125,60800 |  |  |  | 125,60800 |  |  |  |  |  | 125,60800 |
| 2.3. Организация и проведение муниципальных конкурсов профессионального мастерства педагогических работников образовательных организаций | Управление образования, Бюджетные и автономные организации | 100,00000 | 100,00000 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00000 |  |  |  | 100,00000 |  |  |  |  |  | 100,00000 |
| 3.1. Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» | Управление образования, Бюджетные и автономные организации | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Оснащение образовательных организаций специальными транспортными средствами для перевозки детей | Управление образования, Бюджетные и автономные организации | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Развитие инфраструктуры образовательных организаций | Управление образования, Бюджетные и автономные организации | 4736,87517 | 4736,87517 | 100,0 |  |  | 1868,20000 |  | 1868,20000 |  |  |  | 2868,67517 |  |  |  | 2868,67517 |  |  |  |  |  | 4736,87517 |
| 4.2. Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» | Управление образования, Бюджетные и автономные организации | 0,00000 | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Предоставление дополнительного образования для детей | Управление образования, Бюджетные и автономные организации | 24206,14188 | 24206,14188 | 100,0 |  |  | 17395,78688 |  | 17395,78688 |  |  |  | 6810,35500 |  |  |  | 6810,35500 |  |  |  |  |  | 24206,14188 |
| 6.1. Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Управление образования, Бюджетные и автономные организации | 2466,42088 | 2466,42088 | 100,0 |  |  | 2466,42088 |  | 2466,42088 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2466,42088 |
| Всего по программе |  | 757372,23708 | 752713,50558 | 99,4 | 35275,16000 | 32463,72434 | 517675,37688 |  | 515830,33173 |  |  |  | 204421,70020 |  |  |  | 204419,44951 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 752713,50558 |

III. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

«Развитие образования Холмогорского муниципального района»

| Наименование целевого показателя | Ответственный исполнитель | Едини ца измере ния | Значения целевого показателя |  |  |  |  |  | Обоснование отклонения в отчетном году фактического значения целевого показателя от планового значения целевого показателя* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактические за 2 года, предшествующие отчетному году |  | плановое, на отчетный год | фактическое, за отчетный год | степень достижения планового значения целевого показателя, % | плановое на текущий год |  |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие образования Холмогорского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 - обеспечение доступности и качества образования для различных категорий детей с учетом их возраста, индивидуальных возможностей, способностей и интересов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Доля детей в возрасте от 1,5 лет до 3 лет, обеспеченных услугами дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте от 1,5 лет до 3 лет. | Управление образования | процен тов |  | 80 | 82 | 94,6 | 115,36 | 83 |  |
| 1.2. Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, обеспеченных услугами дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет | Управление образования | процен тов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Дети в возрасте от 3 до 7 лет обеспеченны услугами дошкольного образования |
| 1.3. Доля выпускников, освоивших образовательные программы основного общего образования и успешно прошедших государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего образования и получивших аттестат об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9-х классов. | Управление образования | процен тов | 99 | 99 | 99 | 98,2 | 99,2 | 99 | 4 выпускника не преодолели минимальный порог по обязательным учебным предметам (по русскому языку и по математике) |
| 1.4. Доля выпускников, освоивших образовательные программы среднего общего образования и успешно прошедших государственную итоговую аттестацию по образовательным программам среднего общего образования и получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11-х классов. | Управление образования | процен тов | 100 | 100 | 100 | 95,6 | 95,6 | 100 | 6 выпускников не прошли итоговую аттестацию по образовательным программам среднего общего образования |
| 1.5. Доля обучающихся, охваченных горячим питанием в общей численности обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования. | Управление образования | процен тов | 94,6 | 95 | 95 | 96,2 | 101,26 | 95 |  |
| 1.6. Доля детей, охваченных услугами отдыха и оздоровления в лагерях с дневным пребыванием детей, в общей численности обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования. | Управление образования | процен тов | 52,2 | 52,2 | 52,2 | 18,75 | 36,0 | 52,2 | В 8 оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей при общеобразовательных организациях охвачено отдыхом 366 детей ( по причине не соответствия воды нормам СанПиН - 3 лагеря не открыто) |
| 1.7. Доля обучающихся, задействованных в системе муниципальных мероприятиях, участие в областных мероприятиях по работе с одаренными детьми, участие в муниципальных, областных мероприятиях воспитательной и спортивной направленности | Управление образования | процен тов | 59,5 | 60 | 60 | 69,6 | 116 | 60 |  |
| Задача 2 - повышение статуса и профессионализма педагогических работников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Доля педагогических работников системы образования, прошедших повышение квалификации в соответствии с требованиями профессиональных стандартов не реже одного раза в три года, в общей численности педагогических работников. | Управление образования | процен тов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Задача 3 - укрепление материально-технической базы образовательных организаций посредством оснащения оборудованием, необходимым для реализации ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Количество образовательных организаций, обновивших материально-техническую базу, для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей | Управление образования | единиц | 1 | 1 | 1 | 2 | 200 | 1 |  |
| 3.2. Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечен безопасный подвоз обучающихся, в общей численности общеобразовательных организаций осуществляющих подвоз обучающихся к месту учебы и обратно. | Управление образования | процен тов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Задача 4 – проведение реконструкции и ремонта зданий образовательных организаций на основе новых технологических решений, соответствующих современным требованиям к созданию образовательной среды и стандартам безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Количество общеобразовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт | Управление образования | единиц |  | 5 | 1 | 0 | 0,0 | 1 |  |
| 4.2. Количество общеобразовательных организаций, в которых проведен ремонт спортивных залов | Управление образования | единиц | 1 | 2 | 1 | 1 | 100 | 1 |  |
| Задача 5 - развитие системы дополнительного образования и внеурочной деятельности через внедрение эффективных инновационных практик, цифровых технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей в возрасте 5 – 18 лет. | Управление образования | процен тов | 58 | 61 | 75 | 67,0 | 89,3 | 77 | Снижение показателя обусловлено тем, что увеличилась доля детей, занимающихся внеурочной деятельностью, а так же снижение численности детей в общеобразовательных учреждениях. |
| 5.2. Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». | Управление образования | человек | 500 | 800 | 1200 | 1200 | 100 | 1200 |  |
| Задача 6 - обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет. | Управление образования | процен тов | 0 | 0 | 17,3 | 17,3 | 100 | 25 |  |

IV. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие образования Холмогорского муниципального района» за 2020 год

| Наименование критерия оценки | Весовой коэффициент показателя (М) | Значение критерия | Итоговая оценка (гр. 2 х гр. 3) |
| --- | --- | --- | --- |
| - Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (ДП) | 50 | 0,88 | 44 |
| 2. Уровень расходования средств по муниципальной программе (РС) | 20 | 0,994 | 19,9 |
| 3. Уровень выполнения исполнителем мероприятий (ВМ) | 30 | 1 | 30 |
| Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (КРI) – эффективность реализации муниципальной программы – высокая |  |  | 93,9 |

______________