УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

муниципального образования

«Холмогорский муниципальный район»

от 17 марта 2022 г. № 256

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ о реализации в 2021 году муниципальной программы** **«Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Холмогорском муниципальном районе»**

**I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы**

В отчетном периоде в рамках муниципальной программы «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Холмогорском муниципальном районе», утвержденной постановлением администрации МО «Холмогорский муниципальный район» от 10 ноября 2020 года № 248, осуществлялась реализация следующих мероприятий:

мероприятие «Разработка и внедрение муниципального инвестиционного стандарта на территории Холмогорского муниципального района». В 2021 году внедрен муниципальный инвестиционный стандарт на территории Холмогорского муниципального района, в рамках которого разработан новый инвестиционный паспорт района, ведется и актуализируется перечень инвестиционных площадок;

мероприятие «Размещение информации на Интернет-ресурсах в сфере инвестиционной деятельности». На официальном сайте администрации МО «Холмогорский муниципальный район» создан специальный раздел «Инвестиционная деятельность». Для решения вопросов, касающихся инвестиционной деятельности, информационно-консультационного и организационного сопровождения инвестиционных проектов и оперативной обратной связи инвестора с администрацией МО «Холмогорский муниципальный район» предусмотрен канал прямой связи;

мероприятие «Размещение в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» информационных материалов о мерах, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства». Размещено 9 информационных материалов о мерах, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» и 3 материала в газете «Холмогорская жизнь»;

мероприятие «Создание условий для привлечения субъектов МСП к участию в государственных и муниципальных закупках». За 2021 год объем закупок у субъектов МСП и СО НКО составил 80,868 млн. рублей, что составляет 67% от общего объема закупок;

мероприятие «Повышение качества оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов и их проектов». Процедуру оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов в отчетном году прошли 2 нормативных правовых акта.

Положений, содержащих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской деятельности и местного бюджета, не выявлено;

мероприятие «Содействие в организации и проведении ярмарок». Представители малого и среднего бизнеса Холмогорского района приняли участие в международной торгово-промышленной Маргаритинской ярмарке 2021 (было организовано три торговых места);

мероприятие «Осуществление функций в сфере сельского и лесного хозяйства, транспорта, торговли». Освоение выделенных бюджетных ассигнований в соответствии со сметой составило 99,9%;

мероприятие «Поддержка субъектов малых форм хозяйствования в целях развития сельскохозяйственного производства, а также поддержка самозанятости местного населения». В 2021 году в рамках мероприятия организована доставка скота на выставку «Животноводство поморья»;

мероприятие «Информирование сельхозтоваропроизводителей о направлениях государственной поддержки и оказание организационно – методической помощи сельхозтоваропроизводителям». Проводилась работа по информированию сельхозтоваропроизводителей об имеющихся видах государственной поддержки, а также оказанию организационно-методической помощи планирующим зарегистрировать и получать государственную поддержку. Заключены соглашения с 4 КФХ и 5 сельхозпредприятиями;

мероприятие «Проведение мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского». В 2021 году было скошено 5 га площадей, засоренных данным растением в МО «Матигорское» и МО «Холмогорское»;

мероприятие «Оказание консультативной и методической помощи в области торговли субъектам МСП». Организован информационно – консультационный опорный пункт, оказывается консультационная и практическая помощь гражданам по защите их прав. За 2021 год получили консультации 210 человек;

мероприятие «Формирование торгового реестра Архангельской области по Холмогорскому району, в рамках выполнения государственных полномочий». Внесено в торговый реестр Архангельской области (включение, исключение, изменение) 90% торговых объектов, расположенных на территории Холмогорского муниципального района;

мероприятие «Проведение ежегодного мониторинга и анализа обеспеченности населения площадью торговых объектов». Регулярно производится мониторинг;

мероприятие «Подготовка и размещение информационных материалов, направленных на просвещение граждан по вопросам потребительского законодательства». На официальном сайте администрации МО «Холмогорский муниципальный район» размещены актуализированные информационные материалы по вопросам защиты прав потребителей (информация «Защити себя сам» с приложением бланков претензий).

1.2. Для реализации мероприятий муниципальной программы в 2021 году предусмотрены финансовые средства в размере 3146,94 тыс. рублей, из них средства:

областной бюджет – 35,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 3111,94 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 3144,10575 тыс. рублей, из них средства:

областной бюджет – 35,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 3109,10575 тыс. рублей.

Не израсходованы средства местного бюджета в сумме 2,83 тыс. рублей. Средства не израсходованы в связи с тем, что сотрудники не воспользовались правом на возмещение оплаты проезда к месту отдыха и обратно.

1.3. В отчетном периоде, администрация МО «Холмогорский муниципальный район» принимала участие в реализации государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области» утвержденной Постановлением Правительства Архангельской области от 9 октября 2012 года № 436-пп. Заключены соглашения с 4 КФХ и 5 сельхозпредприятиями.

1.4. В рамках реализации муниципальной программы соглашений (договоров) с органами местного самоуправления (сельскими поселениями) не заключалось.

1.5. Не все предусмотренные муниципальной программой основные мероприятия выполнены.

Полностью не исполнены мероприятия:

мероприятие «Оказание имущественной поддержки в виде передачи во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе муниципального имущества, включенного в Перечень муниципального имущества МО «Холмогорский муниципальный район», предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства». Договоров на предоставление во временное владение или пользование муниципального имущества, включенного в Перечень, в 2021 году не заключалось;

мероприятие «Проведение информационных семинаров, круглых столов с предпринимателями, представителями органов государственной власти и органов местного самоуправления по актуальным вопросам поддержки и развития предпринимательства». В отчетном году заседаний Совета по малому и среднему предпринимательству при главе муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» не проводилось в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

мероприятие «Оказание содействия в создании и развитии крестьянских (фермерских) хозяйств. Поддержка малых форм хозяйствования». В 2021 году все существующие сельхозпредприятия продолжили свою деятельность. Вновь не было создано ни одного КФХ;

мероприятие «Организация и проведение мероприятий по вопросам защиты прав потребителей для потребителей, хозяйствующих субъектов, учащихся образовательных организаций». В связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) мероприятия по вопросам защиты прав потребителей для потребителей, хозяйствующих субъектов, учащихся образовательных организаций в 2021 году не проводились.

1.6. Факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы:

неисполнение четырех мероприятий муниципальной программы;

неполное освоение денежных средств по мероприятию «Осуществление функций в сфере сельского и лесного хозяйства, транспорта, торговли»в связи с тем, что сотрудники не воспользовались правом на возмещение оплаты проезда к месту отдыха и обратно;

невыполнение целевых показателей муниципальной программы.

В соответствии с расчетом эффективность реализации Программы оценивается как средняя.

**II. Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятий | Ответствен ный  исполни  тель,  соисполни  тели, участники | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | Причи  ны отклонения |
| всего | | | в том числе по источникам | | | | | | | | | | освоено |
| федеральный  бюджет | | областной  бюджет | | районный  бюджет | | иные источники | | внебюджетные  источники | |
| план  на  год | кассовые  расходы | % | план  на  год | кассовые  расходы | план  на  год | кассовые  расходы | план  на  год | кассовые  расходы | план  на  год | кассовые  расходы | план  на  год | кассовые  расходы |
| 2.8. Осуществление функций в сфере сельского и лесного хозяйства, транспорта, торговли | Админист рация (Агропро мышлен ный отдел) | 3011,94 | 3009,10575 | 99,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3011,94 | 3009,10575 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3009,10575 |  |
| 3.1. Поддержка субъектов малых форм хозяйствования в целях развития сельскохозяйственного производства, а также поддержка самозанятости местного населения | Админист рация (Агропро мышлен ный отдел) | 50,0 | 50,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |  |
| 3.5. Проведение мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского | Админист рация (Агропро мышлен ный отдел) | 50,0 | 50,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |  |
| 4.2. Формирование торгового реестра Архангельской области по Холмогорскому району, в рамках выполнения государственных полномочий | Админист рация (Агропро мышлен ный отдел) | 35,0 | 35,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 |  |
| Всего по муниципальной программе |  | 3146,94 | 3144,10575 | 99,9 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 35,0 | 3111,94 | 3109,10575 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3144,10575 |  |

**III. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы**

**«Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Холмогорском муниципальном районе»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого  показателя | Ответственный исполнитель (соисполнители) | Единица  измерения | Значения целевого показателя | | | | | | Обоснование отклонения в отчетном году  фактического значения целевого показателя  от планового  значения  целевого показателя |
| фактические  за 2 года, предшествующие  отчетному году | | плановое,  на отчетный год | фактичес  кое,  за отчетный год | степень  достижения планового значения целевого показателя,  % | плановое  на текущий год |
| 2019 год | 2020 год |
| 1.1. Инвестиции в основной капитал, осуществляемые организациями, находящимися на территории муниципального образования (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) | Администрация (отдел экономики) | млн. руб. | 199,5 | 202,0 | 209,5 | 520,0 | 248 | 219,9 |  |
| 2.1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей), осуществляющих свою деятельность на территории Холмогорского района в соответствии с Единым реестром субъектов малого и среднего предпринимательства, в расчете на 1 тыс. человек населения | Администрация (агропромыш ленный отдел) | единиц | 26,7 | 27,5 | 25,3 | 25,1 | 99,2 | 25,8 |  |
| 2.2. Количество рабочих встреч, совещаний и других общественно-деловых мероприятий с обсуждением тем малого предпринимательства | Администрация (агропромыш ленный отдел) | единиц | 11 | 3 | 8 | 56 | 700 | 8 |  |
| 2.3. Количество торговых мест на ярмарках, предоставленных субъектам МСП для реализации выпускаемой продукции | Администрация (агропромыш ленный отдел) | единиц | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 3 |  |
| 3.1. Производство продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | Администрация (агропромыш ленный отдел) | млн. руб. | 843,2 | 720,7 | 1150,0 | 819,4 | 71,3 | 1200 | Произошел резкий спад производства (основная продукция – молоко) |
| 3.2. Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки | Администрация (агропромыш ленный отдел) | единиц | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет участников |
| 3.3. Площадь земельных участков, на которых проведены работы по борьбе с борщевиком Сосновского | Администрация (агропромыш ленный отдел) | га | 0 | 2,5 | 2,5 | 5 | 200 | 2 |  |
| 3.4. Количество субъектов МСП, которым оказана поддержка | Администрация (агропромыш ленный отдел) | единиц | 4 | 4 | 4 | 9 | 225 | 4 |  |
| 4.1. Количество публикаций и информационных сообщений по освещению вопросов развития малого и среднего предпринимательства в СМИ и на официальном сайте администрации | Администрация (агропромыш ленный отдел) | единиц | 16 | 27 | 10 | 41 | 410 | 10 |  |
| 4.2. Удельный вес торговых объектов, расположенных на территории района, внесенных в торговый реестр, от общего количества таких объектов | Администрация (агропромыш ленный отдел) | % | 80 | 80 | 90 | 90 | 100 | 90 |  |
| 4.3. Соблюдение норматива уровня обеспеченности населения МО «Холмогорский муниципальный район» площадью торговых объектов | Администрация (агропромыш ленный отдел) | кв.м/  1000 чел. | 580,2 | 580,0 | 540,0 | 656,6 | 121,6 | 540 |  |
| 5.1. Количество граждан (потребителей, хозяйствующих субъектов), принявших участие в мероприятиях, направленных на правовое просвещение в сфере защиты прав потребителей | Администрация (агропромыш ленный отдел) | единиц | 0 | 32 | 50 | 117 | 234 | 60 |  |

**IV. Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**«Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Холмогорском муниципальном районе»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование критерия оценки | Весовой коэффициент показателя (М) | Значение показателя | Итоговая оценка  (гр.2 х гр.3) |
| 1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (ДП) | 50 | 0,89 | 44,5 |
| 2. Уровень расходования средств по муниципальной программе (РС) | 20 | 0,99 | 19,8 |
| 3. Уровень выполнения исполнителем мероприятий (ВМ) | 30 | 0,78 | 23,4 |
| Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (КРI) | | | 87,7 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_